## Slide 1
DISEÑO DE UN SOFTWARE
GERENCIAL PARA LA CENTRALIZACIÓN
DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE WALSOM S.A.S.
ESPECIALIZACIÓN EN
GERENCIA DE PROYECTOS
GLG
D A T A
S O L U T I O N S

## Slide 2: NUESTRO EQUIPO
Cindy Giraldo Better
Ingeniera Industrial
Juan David Guevara
Constructor y Gestor en Arquitectura
Martha Rocio Lugo
Constructor y Gestor en Arquitectura

## Slide 3
GENERALIDADES

## Slide 4: OBJETIVOS DEL PROYECTO
Diseñar una solución de inteligencia de negocios que permita tener centralizada toda la información de los proyectos de la organización, de manera segura, brindando buena calidad de los datos.
Financiamiento Eficaz
Confianza y compromiso.
Registro de los procesos de la organización.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Jerarquía de la organización.
OBJETIVO GENERAL

## Slide 5: BENEFICIOS DEL PROYECTO
Procesos eficaces y eficientes
Apropiado fujo de dinero
Jerarquía establecida
Respaldo efectivo de información
Más alta rentabilidad para la empresa
Adecuada distribución laboral
Integridad de la información

## Slide 6: QUIENES SOMOS
Gerente de Proyecto
Gerente Funcional
Desarrolladores
Gerente Tecnología
Jefe Administrativo
Auxiliar Administrativo
ORGANIGRAMA
LOCALIZACIÓN
LOGO

## Slide 7: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA
Limitado liderazgo gerencial
Limitado direccionamiento estratégico
Liquidez por parte de la empresa
Ausencia de una herramienta para la centralización de información en Walsom SAS
Desconocimiento responsabilidad del cargo
Reprocesos en las actividades de la Empresa
Pérdida de información
Deficientes estrategias de financiamiento
Retención de información en las diferentes areas de la empresa

## Slide 8
PROYECTO

## Slide 9: ACTA DE CONSTITUCIÓN
04
06
01
02
03
Descripción del proyecto
Definición del producto
Requisito del proyecto
Objetivos – triple restricción
Finalidad del proyecto
Justificación del proyecto
Cronograma
Amenazas
Oportunidades
Presupuesto
04
06
01
02
03

## Slide 10: EDT WBS
Diseño de un software gerencial para la centralización de información de proyectos de Walsom S.A.S.
Inicio
Estudios y Evaluaciones
Planeación
Consultoría
Capacitación
Cierre
Acta de constitución del proyecto
Estudio de mercado
Cronograma
Levantamiento de información
Descripción del sistema
Metodología de capacitación
Informe de cierre
Identificar interesados
Estudio técnico
Estudio económico - financiero
Estudio social – ambiental
Alcance
Costos
Calidad
Recursos
Comunicaciones
Riesgos
Adquisiciones
Diseño
Solución a plantear
Estándares y sistemas de control
Plan de pruebas de programas
Manual del usuario
Definición de objetivos
Registro de supuestos
Registro de interesados
Solicitud de cambios
Oferta y demanda
Competencia
Diseño conceptual del producto
Estimación económica
Estimación financiera
Estimación social
Estimación ambiental
Definición de alcance
Creación de línea base EDT/WBS del proyecto
Gestión de alcance
Actividades del cronograma
Desarrollo del cronograma
Gestión del cronograma
Estimación de costos
Gestión de costos
Control de calidad
Gestión de calidad
Recursos de actividades
Gestión de recursos
Project Communications
Gestión de comunicaciones
Análisis de riesgos
Gestión de riesgos
Estrategia de adquisiciones
Efectuar las adquisiciones
Gestión de adquisiciones
Estudio de viabilidad
Análisis del sistema
Programas, módulos y objetos
Ficheros y bases de datos
Procedimientos
Carga del sistema y tiempos de respuesta
Interfaces, humanos y máquinas
Análisis de la solución
Diseño de la solución
Descripción de controles del sistema propuesto
Estándares de programación y diseño de programas recomendados
Propuesta de un plan de pruebas del sistema
Diseño de estructura manual de usuario
Material de capacitación
Plan de capacitación
Lecciones aprendidas
Cierre del proyecto

## Slide 11: EDT RESUMEN
Diseño de un software gerencial para la centralización de información de proyectos de Walsom S.A.S.
Inicio
Estudios y Evaluaciones
Planeación
Consultoría
Capacitación
Cierre
Acta de constitución
Estudio de mercado
Cronograma
Levantamiento de información
Descripción del sistema
Metodología de capacitación
Informe de cierre
Identificar interesados
Estudio técnico
Estudio económico - financiero
Estudio social – ambiental
Alcance
Costos
Calidad
Recursos
Comunicaciones
Riesgos
Adquisiciones
Diseño
Solución a plantear
Estándares y sistemas de control
Plan de pruebas de programas
Manual del usuario

## Slide 12: CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Tareas Críticas
Línea Base de Tiempo

## Slide 13: PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Diseño de un Software Gerencial para la Centralización de Información de Proyectos de Walsom S.A.S.
Inicio
$9.777.800
$2.171.120
Estudios y Evaluaciones
$18.963.355
$38.144.489
$4.924.469
$33.768.964
$1.542.224
Planeación
Consultoría
Diseño
Capacitación
Cierre
$109.292.421
Reserva de Gestión: $5.464.620
Reserva de Contingencia: $12.851.260
Presupuesto: $127.608.032
Línea Base de Costos

## Slide 14: REGISTRO DE INTERESADOS
A
B
C
D
E
F
Empleados Internos
Clientes
Proveedores
Competidores
Gobierno y entes reguladores
Medio de Comunicación

## Slide 15: REGISTRO DE RIESGOS
Riesgos por Criticidad
LISTA CORTA:
NIVEL DE CRITICIDAD EXTREMA Y ALTA

## Slide 16: REGISTRO DE RIESGOS
PERSONAL
RECURSOS
CALIDAD
01
02
03
Afectación de las actividades, cronograma y costos.
Incumplimiento de los requisitos definidos del producto.
Incumplimiento en los estándares de calidad.

## Slide 17: REGISTRO DE RIESGOS
ESTIMACIÓN DE COSTOS
OBJETIVOS
ESTRUCTURA EDT
04
05
06
No identificación del objetivo general del proyecto.
Información insuficiente en el estudio económico y financiero del proyecto
Desgloce insuficiente de la EDT

## Slide 18: REGISTRO DE RIESGOS
RECURSOS
CRONOGRAMA
ESTIMACIÓN DE COSTOS
07
08
09
Mala ejecución del proyecto.
Incumplimiento de los tiempos establecidos.
Afectación en el desarrollo de las actividades.

## Slide 19: GESTIÓN DE VALOR GANADO
Avance Físico Real Vs. Avance Físico Planificado

## Slide 20: LECCIONES APRENDIDAS
Calidad
Recursos
Tiempo
Mejora del sistema de Gestión de la Calidad
Acuerdo y mejoras en la selección de los proveedores
Mejoras en los tiempos y aprobación del proyecto
Alcance
Costo
Plantear claramente el objetivo y alcance del proyecto
Revisión mas detallada del presupuesto
Cronograma
Sin una buena desagregación de tareas el proyecto tiende a no cumplir exitosamente su alcance

## Slide 21: CONCLUSIONES
Aplicación de Técnicas aprendidas
Metodología ágil para el Desarrollo de un software
Recursos humanos y equipos motores escenciales para la ejecución del proyecto
Estudio Económico –Financiero determina la viabilidad del proyecto
Viable desde la parte Ambiental y social promoviendo iniciativas sostenibles

## Slide 22
GRACIAS