## CRONOGRAMA
|  | CRONOGRAMA | [97 empty] | Versión: 001 Página 1 de 2 Fecha de Aprobación DD/MM/AAAA
CRONOGRAMA GENERAL PROYECTO DE INTERVENCIÓN E INNOVACIÓN |  |  |  | 2021 | [7 empty] | 2022
|  |  |  | DICIEMBRE | [7 empty] | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  |  |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 3 |  | SEM 4 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 3 |  | SEM 4 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 3 |  | SEM 4 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 3 |  | SEM 4 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 3 |  | SEM 4 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 3 |  | SEM 4 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 3 |  | SEM 4 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 3 |  | SEM 4 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 3 |  | SEM 4 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 3 |  | SEM 4 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 3 |  | SEM 4 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 3 |  | SEM 4 |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 3 |  | SEM 4
FASE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
I | Reunión incial con la empresa Punzonar S.A para evaluación de la problemática a intervenir | Equipo de trabajo | Terminado
I | Establecer problemática y antecedentes para el proyecto | Equipo de trabajo | Terminado
I | Socialización ante docente de la materia la problemática evidenciada por el equipo de trabajo | Equipo de trabajo | Terminado
II | Identificación y documentación de los objetivos del proyecto y las variables a intervenir | Equipo de trabajo | Terminado
III | Solicitud de documentos para la realización del diagnóstico y hallazgos | Equipo de trabajo | Terminado
III | Entrega de documentos para diagnóstico | Empresa | Terminado
III | Realizar y socializar a la empresa la encuesta FANTASTICO | Equipo de trabajo | Terminado
III | Entrega de encuestas diligenciadas por todos los colaboradores de la empresa | Empresa | Terminado
III | Elaborar y analizar el diagnóstico de las condiciones de hábitos y estilos de vida saludable | Equipo de trabajo | Terminado
IV | Diseño del programa de hábitos y estilos de vida saludables | Equipo de trabajo | Terminado
IV | Diseño y conceptualización de la App | Equipo de trabajo | Terminado
IV | Socialización del proyecto ante el docente de la materia | Equipo de trabajo | Terminado
IV | Sustentación trabajo final de grado | Equipo de trabajo | En progreso
IV | Entrega del proyecto de intervención e innovación a la empresa | Equipo de trabajo | Abierto
IV | Socialización del PG Estilos Vida saludable (Pilares Preventivos) | Equipo de trabajo | Abierto
IV | Socialización de la App #BeHealthy | Equipo de trabajo | Abierto
V | Revisión y Comunicación de la Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas | Empresa | Abierto
V | Campaña 1: "Activando nuestro cuerpo" | Empresa | Abierto
V | Campaña 2: "Regálate 10 minutos" | Empresa | Abierto
V | Campaña 3: "Apuestale al bienestar, vitalidad y productividad" | Empresa | Abierto
V | Campaña 4: "La salud mental también va contigo" | Empresa | Abierto
V | Campaña 5: "Cuanto sabes del daño que causa en tu vida el consumo de alcohol, tabaco y SPA" | Empresa | Abierto
V | Jornada Pausas Activas | Empresa | Abierto
V | Día de la familia | Empresa | Abierto
V | Seguimiento a recomendaciones Individuales resultante de los EMO periódicos (cartas de seguimiento a colaboradores) | Empresa | Abierto
V | Medición de Indicadores, actualización de Ficha de Indicadores y tendencias. Análisis. | Empresa | Abierto
V | Replantear actividades del Programa | Empresa | Abierto
CONVENCIONES
P | Planeado
E | Ejecutado

## Hoja2 (hidden)
FASE | RESPONSABLE | ESTADO
I | Equipo de trabajo | Abierto
II | Empresa | En progreso
III |  | Cerrado
IV |  | Terminado
V