## Riesgos
Registro de Riesgos | [24 empty] | Muy Alta | 80% | Muy Alto | 10 | Evitar | Técnicos
Proyecto |  | Montaje de Planta de material PET en el sur del Valle de Aburrá | [12 empty] | Fecha 22 agosto 2021 | [9 empty] | Alta | 65% | Alto | 8 | Mitigar | De la Organización
Gerente de Proyecto (Integrantes) |  | Anderson Soto, Luis Restrepo y Carlos Suarez | [22 empty] | Media | 50% | Medio | 6 | Transferir | Externos
| Identificación |  |  |  | Análisis Cualitativo |  |  |  |  | Análisis Cuantitativo |  |  |  |  | Plan de Respuesta |  |  |  | Análisis del Riesgo después del Plan de Respuesta - plan prevención |  |  |  | Monitoreo
ID | Descripción del Riesgo | Tipo | Categoría | Disparador/Indicio | Probabilidad | Impacto | Calificación | Grado | Base para análisis de impacto | Impacto en costo | Impacto en tiempo | Valor monetario esperado (costo) | valor esperado (tiempo) | Base de estimación | Estrategia de Respuesta | ¿En qué consiste la estrategia de respuesta? - Plan de prevención, antes de que se materialice el riesgo | Plan de Contingencia - si se materializa riesgo | Responsable - Dueño del riesgo | Probabilidad final | Impacto final | Calificación final | Grado | Estado | Seguimiento | Baja | 30% | Bajo | 4 | Compartir | De gerencia del Proyecto
| En qué consiste este riesgo? (usar una redacción que permita identificar causa, efecto e impacto) | Amenaza, Oportunidad | Ej.: Técnicos, De la Organización, Externos, De gerencia del Proyecto | Qué acción o evento indica que el riesgo se va a materializar o que se requiere respuesta? | Muy Alta: 80% , Alta: 65%, Media: 50%, Baja: 30%, Muy Baja: 10% | Muy Alto: 10 , Alto: 8, Medio: 6, Bajo: 4, Muy Bajo: 2 |  | Importancia: Severo, Crítico, Medio, Leve | Afectación del proyecto si riesgo se materializa | Valor numérico | Valor en días | Probabilidad X Impacto en costo | Probabilidad X Impacto en tiempo |  | Cual será la estrategia de respuesta al riesgo? Mitigar, transferir, evitar, aceptar, escalar, mejorar, explotar, compartir. | Acciones definidas para el plan de prevención | Acciones a ejecutar en respuesta o como respaldo o como reparación a la materialización del riesgo | Quién monitorea el riesgo y actúa cuando va a ocurrir? | Muy Alta: 80% , Alta: 60%, Media: 50%, Baja: 30%, Muy Baja: 10% | Muy Alto: 10 , Alto: 8, Medio: 5, Bajo: 3, Muy Bajo: 1 |  | Importancia: Severo, Crítico, Medio, Leve | En seguimiento, Requiere Respuesta, Cerrado-ya ocurrió, Cerrado-ya no ocurrirá, Recién Identificado | Fecha y Descripción actualizada del seguimiento | Muy Baja | 10% | Muy Bajo | 2 | Aceptar
E1 | Si hay un cierre en las vías terrestres como consecuencia de un Paro Nacional de camioneros, podrían no llegar los equipos al sitio de obra, generando retrasos en el cronograma del proyecto. | Amenaza | Externos | Situación social (Paro Nacional, bloqueo en las vías nacionales | 65% | 10 | 6.5 | Severo | Atraso mayor al 20% del cronograma | 90000000 | 8 | -58500000 | -5.2 | Toma 8 días llegar del puerto a planta cuando se presenta novedad en la ruta (bloqueos) | Evitar | Realizar traslado de los equipos, usando tractomulas y/o cama baja propias, con el apoyo de seguridad privada (escoltas de carga) sobre rutas alternas |  | Jefe de Logística |  | 0 | 0 | NA | Recién identificado | 2021-08-15
E2 | Si hay un cierre de fronteras en la Unión Europea como consecuencia de una nueva sepa del COVID 19, podrían no alcanzar a ser despachados los equipos del montaje de planta, generando retrasos en el cronograma y sobre costos del proyecto. | Amenaza | Externos | Salud pública mundial (Pandemia, cuarentenas y cierre de fronteras) | 50% | 10 | 5 | Severo | Atraso mayor al 20% del cronograma | 250000000 | 90 | -125000000 | -45 | Se puede tardar 90 días un cierre de fronteras | Transferir | Se realizará la compra de un seguro o póliza que cubra los sobre costos por la materialización del riesgo | Alquiler de equipos en el mercado local | Jefe de Logística | 50% | 5 | 2.5 | Medio | Recién identificado | 2021-08-15 |  |  |  |  | Explotar
T1 | Debido a un accidente fatal en el proceso de montaje (trabajo en altura), podrían suspender temporalmente la ejecución de la obra las autoridades regulatorias, produciendo un sobre costo y generando retrasos en el cronograma | Amenaza | Técnico de la organización | Trabajo en Altura y/o en confinado | 30% | 6 | 1.8 | Medio | Atraso entre el 10% - 15% del cronograma | 130000000 | 10 | -39000000 | -3 | Levantamiento e investigaciones preliminares por autoridades competentes | Transferir | Se realizará la contratación de una empresa especializada y certificada en trabajos en altura y en confinado; para realizar las labores que demandan esta especialidad | El contratista debe acompañar las investigaciones con un Ingeniero Certificado en SST y un abogado laboral, a fin de reducir los tiempos de suspensión de actividades | Jefe de Montaje Inspector SST | 10% | 5 | 0.5 | Leve | Recién identificado | 2021-08-15 |  |  |  |  | Escalar
E3 | Si hay un incremento del dólar (devaluación del peso) superior a $ 3.750 pesos por dólar, habría un sobrecosto en el proyecto, por la compra de maquinaria y/o equipos importados. | Amenaza | Externos | Compras de equipos con moneda extranjera como el dólar que es cambiante y está elevado | 65% | 10 | 6.5 | Severo | Sobrecosto mayor al 30% | 1100000000 | 15 | -715000000 | -9.75 | Se toma como base 15 días porque es el tiempo de negociación con proveedores y transacciones para compra. | Evitar | Se realizará la compra de un seguro o póliza que cubre, la devaluación del peso a partir de $3.750 |  | Director de Proyecto | 0% | 0 | 0 | NA | Recién identificado | 2021-08-15
O2 | Si hay dificultad en contratación de personal especializado y con experiencia, podrían tomar mayor tiempo la capacitación del personal amateur, generando retrasos en la ejecución del proyecto. | Amenaza | Operativo | Falta de personal especializado o competente en la ejecución del proyecto | 10% | 6 | 0.6 | Leve | Requiere ajuste en algunas tareas | 22400000 | 60 | -2240000 | -6 | Tiempo promedio de capacitación de personal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Recién identificado | 2021-08-15
O3 | Si no se realiza la verificación de la resistencia del concreto y los materiales como los agregados (cumplimiento norma Invias), podrían estos no cumplir las especificaciones técnicas, generando fallas de estructura calidad del proyecto y sobrecostos. | Amenaza | Operativo | Cumplimiento norma Invias | 30% | 8 | 2.4 | Medio | Requiere cambios mayores al proyecto | 135000000 | 8 | -40500000 | -2.4 |  | Evitar | Será instalado un laboratorio interno con un plan de ensayos según norma Invias |  | Jefe de Montaje | 10% | 8 | 0.8 | Leve | Recién identificado | 2021-08-15
O4 | Si se utilizan los servicios de la planta actual (agua y energía) para el montaje de la planta nueva, habría una optimización del recurso, generando un ahorro en los costos del proyecto. | Oportunidad | Operativo | Utilizar servicios de agua y energía instalados para la planta antigua | 65% | 6 | 3.9 | Muy bueno | Beneficio del 10% al 19,9% del presupuesto | 150000000 | 365 | 97500000 | -237.25 | Se toma como base el costo de consumo de gastos fijos de servicios públicos de la planta actual | Explotar | Realizar la extensión del cableado (energía) y tubería (agua) a la zona del montaje de planta; aprovechando el recurso existente |  | Jefe de Montaje | 80% | 6 | 4.8 | Máximo | Recién identificado | 2021-08-15
OR1 | Si no se realiza la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos importados para el montaje de la planta, tales como: Capacidad Eléctrica Dimensiones Rendimiento Podrían estas no cumplir; generando retrasos del proyecto y sobrecostos. | Amenaza | De la organización | Falta de revisión de expertos con área de compras Equipos para el montaje no cumplen con las especificaciones técnicas. | 30% | 10 | 3 | Crítico | Sobrecosto mayor al 30% | 3750000000 | 30 | -1125000000 | -9 | Se toma como base costo de equipos | Mitigar | Enviar Técnico especialista al País- ciudad de compra, para validar especificaciones de los equipos | Realizar adaptaciones que permitan ajustar las especificaciones a las necesidades del proyecto, con expertos a nivel Nacional | Jefe de Compras Jefe Técnico | 10% | 5 | 0.5 | Leve | Recién identificado | 2021-08-15
E4 | Si hay un incremento en el reciclaje en la comunidad del sector y de la ciudad, habría un aumento en la materia prima (botellas plásticas), generando ahorros para el proyecto | Oportunidad | Externos | Aumento de reciclaje en el sector de material PET | 65% | 10 | 6.5 | Máximo | Beneficio mayor al 30% del presupuesto | 5000000000 | 365 | 3250000000 | -237.25 | Se realiza calculo considerando un 10% de incremento del ingreso de materia prima (botellas plásticas) | Explotar | Crear cooperativa local, que organice los recicladores, canalizando la recolección para el proyecto |  | Jefe de Montaje | 80% | 10 | 8 | Máximo | Recién identificado | 2021-08-15
[10 empty] | TOTAL RESERVA DE CONTIGENCIA |  | 1242260000