## Hoja2
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto
Conservación y Protección del predio el Banqueo para aumentar el caudal de la Quebrada Paipa
Descripción del Alcance del Producto:
1. El predio en donde se enfocará el proyecto de conservación y protección denominado El Banqueo, el cual tiene una extensión de 20.1 Ha será reforestado en su totalidad con trazado de siembra tresbolillos y espaciamiento entre siembra 5 x 5 m: con densidad de siembra de 462 individuos de especies forestales nativas de la región por hectárea, y se hará la construcción de 1000 metros lineal de aislamiento.
2. Al predio se le realizará un diseño de aislamiento en toda su extensión, se instalarán postes de madera o plástica de polipropileno de 2,2 m de altura con sección igual o mayores a 7.5 cm x 7.5 cm para poste plásticos y para postes de madera diámetros igual o mayor a 10cm, hincados a distancias cada 2,5 m y pie de amigo cada 30 m lineales.
3.Programa de conservación y protección del predio el Banqueo
Entregables del Proyecto:
Fase del Proyecto | Entregables
1.Trámites legales | Títulos legales, del predio, viabilidad ambiental CORTOLIMA
2.Estudios y diseños | Avalúo comercial, Diseño de aislamiento, diseño de siembra, topografía, estudio de suelos, listado de especies forestales, estudios hidrológicos.
3.Adecuación de terreno | Adquisición de terreno, aislamiento, hectáreas reforestadas, informe final.
4. Gerencia de proyectos
Criterios de Aceptación del Producto:
Conceptos | Criterios de Aceptación
1. Técnicos | Se presentará el diseño del aislamiento el cual será avalado por un experto.
El predio adquirido debe ser aceptado por la autoridad ambiental CORTOLIMA.
Cumplimiento de normativa ambiental.
2. De Calidad | Las especies forestales que se utilizarán para la siembra deben cumplir ciertos requisitos para logar la ampliación de la cobertura y conservar la fauna en nuestra área.
Disponibilidad de recursos.
3. Administrativos | Cumplimiento del cronograma.
Disponibilidad de recursos para la ejecución del proyecto.
4. Comerciales | Las especies forestales deben ser nativas con el fin de ahorrar costos.
5. Sociales | Mejorar el abastecimiento de agua para la comunidad.
Exclusiones del Proyecto:
1. Implementación y ejecución de PGIRS
2. Monitoreo de medidas de control y prevención del recurso hídrico