## INTERESADOS
|  | REGISTRO DE INTERESADOS | [7 empty] | CÓDIGO: | In-001-20XX
[10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | DISEÑO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LA VIVIENDA | [7 empty] | FECHA: | 2022-07-02
MATRIZ DE PODER VERSUS INTERES
ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INTERESADOS
Nombre del Interesado | Interno/ Externo | Cargo/Rol | Información de Contacto (Teléfono y Correo Electrónico) | Dirección y Ciudad | Principales Necesidades/Expectativas | Nivel de Poder (Autoridad) | Nivel de Interés | Estrategia de Gestión a Utilizar | Nivel de Participación ACTUAL | Nivel de Participación DESEADA | Planes de Acción
Aun no esta asignado | Externo | Cliente | Aun no esta asignado | Aun no esta asignado | Encargados de dar a la empresa el nivel o resultado de la satisfaccion del servicio prestado por parte de la empresa. | 3 | 3 | Mantenerlos ALTAMENTE informados e INVOLUCRADOS. | 4. Reticente (Resistant) | 2. Partidario (Supportive) | 1. Realizar una reunión presencial antes de iniciar los mantenimientos, para defender con argumentos las decisiones tomadas con el plan de trabajo. 2. Retroalimentar al cliente oportunamente con aspectos positivos y beneficiosos con el servicio que contrato. 3. Realizar encuestas de satisfacción al finalizar el mantenimiento locativo con el fin de medir el cumplimiento, calidad del servicio y analizar los aspectos y/o puntos de mejora.
Aun no esta asignado | Externo | Gestor de Calidad | Aun no esta asignado | Aun no esta asignado | Apoyar la supervisión de los servicios de mantenimientos locativos. Verificación de la calidad del servicio y el cumplimiento de los tiempos de entrega programados. | 2 | 3 | Mantenerlos satisfechos con una apropiada comunicación de la ejecución del Programa. | 3. Neutral (Neutral) | 2. Partidario (Supportive) | 1. Retroalimentar al grupo de trabajo de forma oportuna para la toma de decisiones y acciones correctivas cuando se requieran y de la misma manera motivar cuando se estan haciendo las cosas bien. 2. Obtener las capacitaciones necesarias con el fin de mantener el conocimiento "fresco" en temas de procesos de calidad en los proyectos. 3. Crear un cronograma estipulando fechas y tiempos importantes dentro de los procesos normativos que se deban desarrollar al interior del proyecto.
Aun no esta asignado | Externo | Proveedor de Materiales e Insumos | Aun no esta asignado | Aun no esta asignado | Proveer a la empresa los materiales e insumos que se requieren para la ejecución de los mantenimientos. Brindar precios que se ajusten a las expectativas del cliente. | 1 | 2 | Mantenerlos satisfechos con una apropiada comunicación de la ejecución del Programa. | 5. Desconocedor (Unaware) | 3. Neutral (Neutral) | 1. Contar siempre con minímo tres opciones de proveedores con el fin de tener un criterio de comparación para la elección con base en la calidad de materiales y precios accequibles para el proyecto. 2. Mantener comunicación constante con un asesor mediante correos electrónicos o visualización de su pagina web, sobre la variación de precios, ofertas y/o novedades del día 3. Hacer los pedidos siempre mediante ordenes de compra formales enviadas por correo electrónico, en donde se acuerden tiempos de entrega, forma de pago y demás condiciones comerciales que garanticen la compra de los insumos.
Aun no esta asignado | Externo | Proveedor de Servicios Profesionales | Aun no esta asignado | Aun no esta asignado | Proveer a la empresa los servicios profesionales que se requieren en la fase de ejecución y aseguramiento. | 1 | 3 | No perderlos de vista, mantenerlos informados. | 3. Neutral (Neutral) | 2. Partidario (Supportive) | 1. Contar siempre con minímo tres opciones de proveedores con el fin de seleccionar aquel que cumpla con los criterios de evaluación designados por la empresa. 2. Retroalimentación diaria con la gerencia con base en la información requerida para la toma de decisiones. 3. Contar siempre con documentos que soporten los acuerdos entre las partes.
Aun no esta asignado | Externo | Socio del Proyecto | Aun no esta asignado | Aun no esta asignado | Ser parte activa del royecto el cual brinde a poyo a la estrategia de negocio para alcanzar el objetivo. Acumular mayor Inversión. Combinar habilidades, recursos y experiencia en el tipo de negocio con base en el conocimiento del mercado y así generar nuevos clientes. | 2 | 3 | Mantenerlos satisfechos con una apropiada comunicación de la ejecución del Programa. | 3. Neutral (Neutral) | 2. Partidario (Supportive) | 1.Teniendo en cuenta los planes de comunicación y publicidad del proyecto, desarrollar actividades dinámicas para mostrar y dar a conocer la finalidad de proyecto generando cercanía y apoyo en el mismo. 2. Mantenerse informado con el estado financiero de la empresa y conocer el avance de los proyectos. 3. Participación activa y positiva en las reuniones del proyecto, con el fin de mantenerse informado e involucrado en la toma de decisiones.
Aun no esta asignado | Externo | Entes de Control | Superintendencia Financiera de Colombia | Calle 7 # 4-49 |  | 3 | 2 | Mantenerlos satisfechos con una apropiada comunicación de la ejecución del Programa. | 3. Neutral (Neutral) | 3. Neutral (Neutral)
Lina Maria Rodriguez Escobar | Interno | Gerente General | lrodriguez90@upc.edu.co | Bogota D.C. | Encargada de la planificación, ejecución y seguimiento del proyecto desde el inicio hasta el cierre con el fin de alcanzar los objetivos de la empresa. | 3 | 3 | Mantenerlos ALTAMENTE informados e INVOLUCRADOS. | 1. Líder (Leading) | 1. Líder (Leading) | 1.Realizar un reporte semanal con los avances de cada mantenimiento locativo, para así llevar un seguimiento y control continuo de cada una de las actividades programadas. 2. Analizar y evaluar cada una de las necesidades reales del cliente para incorporarlas en el proyecto, a través de un plan de acción. 3. Capacitaciones con el fin de obtener métodos de liderazgo para tener conversaciones efectivas y acertivas con todo el equipo de trabajo. Que exista una excelente retroalimentación entre las partes.
Aun no esta asignado | Interno | Maestro de Obra | Aun no esta asignado | Aun no esta asignado | Coordinar con el personal de apoyo la ejecución y cumplimiento de los tiempos de entrega de cada uno de los trabajos. Cumplir con éxito el alcance propuesto del proyecto a satisfacción del cliente. | 2 | 3 | Mantenerlos satisfechos con una apropiada comunicación de la ejecución del Programa. | 2. Partidario (Supportive) | 1. Líder (Leading) | 1. Comunicar de forma oportuna las distintas oportunidades que se presenten, con el fin de planear y ejecutar un plan de acción entre todos que favorezca al proyecto y grupo de trabajo. 2. Fortalecer las habilidades de los colaboradores mediante capacitaciones técnicas, operativas certificadas por empresas expertas en el tema. 3. Involucrarse de forma activa y positiva en las reuniones de planeación de los trabajos.
OBSERVACIONES Y/O CONCEPTOS RELEVANTES
Mediante esta matriz se logra identificar los interesados internos y externos que influirán en el desarrollo del proyecto. Se evidencia que los requerimientos y expectativas de los interesados están enfocados en alcanzar el objetivo del proyecto; el cual consiste en un desarrollo exitoso de la prestación de los servicios de mantenimiento locativo para los hogares, ya que no solo se beneficiara el cliente sino todos los interesados involucrados bien sean internos o externos. Se evidencia que la estrategia de gestión a utilizar en un 50 % de los interesados es mantenerlos altamente informados e involucrados y el otro 50% de los interesados es no perderlos de vista y mantenerlos informados.
[12 empty] | 1 | 1 | 1. Líder (Leading) | 1. Líder (Leading) | 1. Líder (Leading)
[12 empty] | 2 | 2 | 2. Partidario (Supportive) | 2. Partidario (Supportive) | 2. Partidario (Supportive)
[12 empty] | 3 | 3 | 3. Neutral (Neutral) | 3. Neutral (Neutral) | 3. Neutral (Neutral)
[14 empty] | 4. Reticente (Resistant) | 4. Reticente (Resistant) | 4. Reticente (Resistant)
[14 empty] | 5. Desconocedor (Unaware) | 5. Desconocedor (Unaware) | 5. Desconocedor (Unaware)
Note on C7: Es una representación gráfica que ubica el nivel de Poder (Autoridad) y el nivel de Interés de cada interesado. Con base en la evaluación asignada a cada interesado, se debe seguir la estrategia de gestión indicada en el cuadro inferior. Este formato está formulado para que automáticamente se grafique en el plano cartesiano la evaluación asignada a cada interesado, no se requiere realizar ningún tipo de ajuste manual.
Note on C28: Consiste en identificar desde el comienzo a todos los actores que se vean afectados de manera positiva o negativa por la ejecución del Proyecto, para cada interesado se realiza una evaluación de su nivel de poder (autoridad) y su nivel de interés con respecto al Proyecto y sus componentes.
Note on C29: Coloque el nombre del interesado que se ve impactado de manera positiva o negativa con la ejecución y/o resultado del Proyecto, también debe incluir a los interesados que participaran o mantendrán constante influencia en el desarrollo del mismo.
Note on D29: Clasifique si el el interesado es Interno (Pertenece a la organización) o Externo (No pertenece a la organización: Por ejemplo un proveedor, consultor, etc.).
Note on E29: Indique el cargo que tiene asignado el interesado o stakeholders referenciado.
Note on F29: Anote el teléfono y correo electrónico del interesado.
Note on G29: Anote la dirección del interesado y la ciudad en la que se encuentra ubicado el mismo.
Note on H29: Indique cuál es la necesidad o expectativa que tiene el interesado con respecto al Proyecto. Las expectativas están relacionadas con aquellas cosas que el interesado espera realizar o conseguir a través del Proyecto, mientras que las necesidades pueden ser de tipo informativo, como solicitar que lo mantengan informado del estado y cambios del Proyecto, como también de tipo inclusivo como que lo incluyan dentro del alcance del Proyecto "x" número de funcionalidades, requisitos técnicos, requisitos de desempeño, etc. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes: 1. El área de compras requiere incluir dentro del "Proyecto - Nuevos Negocios" la funcionalidad "x" que le permita monitorear la trazabilidad y gestión de las compras de la organización. (Este es un ejemplo de una necesidad del área de compras para incluir ciertos requisitos dentro del alcance del Proyecto). 2. El interesado solicita que le sean enviados los informes de seguimiento del Proyecto. (Este es un ejemplo de una necesidad de información). 3. El interesado espera que el informe de desempeño del Proyecto le llegue los primeros cinco (5) días hábiles del mes. (Este es un ejemplo de una expectativa que tiene el interesado con relación al informe de desempeño).
Note on I29: Seleccione el nivel que tiene el interesado para influenciar el curso, la dirección o los resultados del Proyecto. Es decir, el nivel de autoridad que tiene el interesado para cambiar el curso planeado del mismo. La calificación va de 1 a 3, siendo 1 el nivel más bajo de poder y 3 el nivel más alto de poder. Por ejemplo: El Presidente tendría una calificación de 3 ya que éste tiene la capacidad de hacer cambiar el curso planeado del Proyecto debido a cambios estratégicos de la presidencia. El resultado gráfico de esta calificación se observa en el "Modelo de Poder vs Interés".
Note on J29: Seleccione el nivel que tiene el interesado para influenciar el curso, la dirección o los resultados del Proyecto. La calificación va de 1 a 3, siendo 1 el nivel más bajo de interés y 3 el nivel más alto de interés. Por ejemplo: Un Director de Área podría tener una calificación de 3 ya que éste tendría interés de participar en las decisiones de alto nivel del Proyecto y podría ser el encargado de la aprobación final de todos los documentos relacionados, es decir tiene un nivel alto de interés durante el Proyecto. El resultado gráfico de esta calificación se observa en el "Modelo de Poder vs Interés".
Note on K29: Al indicar para cada interesado el nivel de poder (autoridad) vs nivel de interés, de manera automática se reflejará la estrategia de gestión a utilizar con el interesado.
Note on L29: De acuerdo al análisis y evaluación de resultados realizado, indique el nivel de participación ACTUAL que tiene el interesado frente al Proyecto, los cinco (5) niveles que se pueden tomar son: 1. Líder (Leading): Conocedor del programa y de sus impactos potenciales. Activamente involucrado en asegurar el éxito del mismo. 2. Partidario (Supportive): Conocedor del programa y de sus impactos potenciales. Apoya el cambio. 3. Neutral (Neutral): Conocedor del programa, aunque ni lo apoya ni es reticente. 4. Reticente (Resistant): Conocedor del programa y de sus impactos potenciales. Reticente al cambio. 5. Desconocedor (Unaware): Desconocedor del programa y de sus impactos potenciales.
Note on M29: De acuerdo al análisis y evaluación de resultados realizado, indique el nivel de participación DESEADO que espera que el interesado adopte frente al Proyecto, los cinco (5) niveles que se pueden tomar son: 1. Líder (Leading): Conocedor del programa y de sus impactos potenciales. Activamente involucrado en asegurar el éxito del mismo. 2. Partidario (Supportive): Conocedor del programa y de sus impactos potenciales. Apoya el cambio. 3. Neutral (Neutral): Conocedor del programa, aunque ni lo apoya ni es reticente. 4. Reticente (Resistant): Conocedor del programa y de sus impactos potenciales. Reticente al cambio. 5. Desconocedor (Unaware): Desconocedor del programa y de sus impactos potenciales.
Note on N29: En los casos en que el nivel de participación ACTUAL sea Reticente o Desconocedor, se deben diseñar estrategias para lograr que los interesados tengan una actitud positiva (de apoyo) y una participación eficaz en la ejecución del Proyecto, para lograr aumentar la probabilidad de éxito del mismo.