## MATRIZ DE RIESGOS
RIESGO # | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | FASE DE LA EDT EN LA QUE IMPACTA | CATEGORIA DEL RIESGO | PROBABILIDAD (1-4) | IMPACTO (1-4) | PRIORIDAD PxI | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | CAUSA | RESPONSABLE DE MONITOREO | TIPO DE RESPUESTA | PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO | Diagnóstico | Alcance
R1 | 1.1 Información incompleta de cada uno de los estudios de la EDT | Diagnóstico | Alcance | 2 | 3 | 6 | 2022-07-16 | Limitación de la Información | Lina Rodriguez | Evitar | A los riesgos bajos que son menores de 8 en el PxI no se les hace la evaluación cuantitativa. Sin embargo se estara monitoreando semanalmente | Diseño | Costo
R2 | 1.2 Diagnóstico del estado actual de la vivienda con información incompleta | Diagnóstico | Alcance | 2 | 3 | 6 | 2022-07-16 | No tener organizados y debidamente revisados los artefactos para diligenciar, con base en el estado actual de la vivienda. | Lina Rodriguez | Evitar | Revisar la información recolectada juiciosamente con base en los hallazgos | Aprobación del Trabajo | Calidad
R3 | 1.3 Los requerimientos de la vivienda por relevancia no están definidos | Diagnóstico | Alcance | 2 | 3 | 6 | 2022-07-16 | No tener una cominicación clara con el cliente con base en los hallazgos en la vivienda | Lina Rodriguez | Evitar | Con base en los hallazgos del diagnóstico de la vivienda, revisar la información recolectada minuciosamente antes de presentarle la propuesta al cliente. | Ejecución del Servicio | Cronograma
R4 | 2.1 No se establecen las duraciones o tiempo de los trabajos | Diseño | Alcance | 2 | 4 | 8 | 2022-07-16 | Desconocimiento del trabajo a realizar. No se han establecido fechas de inicio y entrega. | Lina Rodriguez | Mitigar | Definir claramente el alcance del proyecto en cuanto a cronograma. Y tener en cuenta la reserva de contingencia sugerida. | Aseguramiento del Servicio | Riesgos Laborales
R5 | 2.2 No se establece el presupuesto total de los trabajos | Diseño | Alcance | 2 | 4 | 8 | 2022-07-16 | Debido a que no hay claridad en los recursos que se van a necesitar | Lina Rodriguez | Mitigar | Definir claramente el alcance del proyecto en cuanto a costos. Y tener en cuenta la reserva de contingencia sugerida. | Gerencia de Proyecto | Reputación
R6 | 3.1 Desinterés por parte del cliente con base en la propuesta presentada | Aprobación del Trabajo | Reputación | 1 | 2 | 2 | 2022-07-16 | No se le presenta una propuesta atractiva al cliente la cual solucione los requerimientos de la vivienda. | Lina Rodriguez | Evitar | A los riesgos bajos que son menores de 8 en el PxI no se les hace la evaluación cuantitativa. Sin embargo se estara monitoreando semanalmente
R7 | 3.2 La comunicación e información no es clara con los servicios contratados | Aprobación del Trabajo | Calidad | 1 | 2 | 2 | 2022-07-16 |  | Lina Rodriguez | Evitar | A los riesgos bajos que son menores de 8 en el PxI no se les hace la evaluación cuantitativa. Sin embargo se estara monitoreando semanalmente
R8 | 3.3 No se conocen los tipos de recursos que se necesitan para el desarrollo de las actividades | Aprobación del Trabajo | Alcance | 1 | 2 | 2 | 2022-07-16 | No se puede armar el equipo adecuado o que recursos propios o externos se van a requerir. Debido al no tener claro el alcance del Proyecto. | Lina Rodriguez | Evitar | A los riesgos bajos que son menores de 8 en el PxI no se les hace la evaluación cuantitativa. Sin embargo se estara monitoreando semanalmente
R9 | 4.1 Incumplimiento en la entrega por parte del proveedor de materiales | Ejecución del Servicio | Cronograma | 1 | 2 | 2 | 2022-07-16 |  | Lina Rodriguez | Transferir | A los riesgos bajos que son menores de 8 en el PxI no se les hace la evaluación cuantitativa. Sin embargo se estara monitoreando semanalmente
R10 | 4.2 Incremento del precio de los materiales de construcción | Ejecución del Servicio | Costo | 3 | 3 | 9 | 2022-07-16 | Los precios de los materiales en el mercado fluctuan. Dependen de factores externos. | Lina Rodriguez | Mitigar | Tener un porcentaje del 8% en el presupuesto de proyecto para ser utilizado para imprevistos
R11 | 4.3 Falta de recurso humano para el desarrollo de las actividades | Ejecución del Servicio | Alcance | 3 | 3 | 9 | 2022-07-16 | Limitación de disponibilidad de Personal | Lina Rodriguez | Mitigar | Con base en la programación de los trabajos asignar previamente el recurso necesario para el desarrollo de ellas.
R12 | 4.4 Accidentes laborales durante el desarrollo del trabajo | Ejecución del Servicio | Riesgos Laborales | 3 | 3 | 9 | 2022-07-16 | No implementar el uso adeacuado de los elementos de protección personal. | Lina Rodriguez | Evitar | Supervisar en sitio que el personal cumpla con el uso adecuado de los elemnetos de protección personal.
R13 | 4.5 Incumplimiento en la entrega de la documentación por parte del proveedor de servicios profesionales | Ejecución del Servicio | Cronograma | 1 | 2 | 2 | 2022-07-16 | No contar con la información necesaria o requerida para dcoumentarla | Lina Rodriguez | Transferir | A los riesgos bajos que son menores de 8 en el PxI no se les hace la evaluación cuantitativa. Sin embargo se estara monitoreando semanalmente
R14 | 5.1 Oportunidades de mejora con base en los hallazgos durante las inspecciones y auditorias | Aseguramiento del Servicio | Calidad | 2 | 2 | 4 | 2022-07-16 | Informe detallado de las inspecciones o auditorias de los trabajos | Lina Rodriguez | Aceptar | A los riesgos bajos que son menores de 8 en el PxI no se les hace la evaluación cuantitativa. Sin embargo se estara monitoreando semanalmente
R15 | 5.2 Prestación del servicio el cual no cumple con la calidad establecida en el proyecto | Aseguramiento del Servicio | Calidad | 2 | 2 | 4 | 2022-07-16 |  | Lina Rodriguez | Evitar | A los riesgos bajos que son menores de 8 en el PxI no se les hace la evaluación cuantitativa. Sin embargo se estara monitoreando semanalmente
R16 | 5.3 Insatisfacción del cliente con los resultados con base en el servicio contratado | Aseguramiento del Servicio | Reputación | 2 | 2 | 4 | 2022-07-16 |  | Lina Rodriguez | Evitar | A los riesgos bajos que son menores de 8 en el PxI no se les hace la evaluación cuantitativa. Sin embargo se estara monitoreando semanalmente
R17 | 6.1 Falencias en la Identificación de los interesados | Gerencia de Proyecto | Alcance | 2 | 3 | 6 | 2022-07-16 | No se identifican claramente los interesados del proyecto que estan involucrados directamente o no. | Lina Rodriguez | Evitar | A los riesgos bajos que son menores de 8 en el PxI no se les hace la evaluación cuantitativa. Sin embargo se estara monitoreando semanalmente
R18 | 6.2 Fallas o faltantes en la planeación del proyecto | Gerencia de Proyecto | Alcance | 2 | 3 | 6 | 2022-07-16 |  | Lina Rodriguez | Evitar | A los riesgos bajos que son menores de 8 en el PxI no se les hace la evaluación cuantitativa. Sin embargo se estara monitoreando semanalmente
R19 | 6.3 Nivel de desempeño bajo con base en los entregables del proyecto | Gerencia de Proyecto | Reputación | 2 | 2 | 4 | 2022-07-16 |  | Lina Rodriguez | Evitar | A los riesgos bajos que son menores de 8 en el PxI no se les hace la evaluación cuantitativa. Sin embargo se estara monitoreando semanalmente
R20 | 6.4 No se cumple con la meta del proyecto | Gerencia de Proyecto | Alcance | 2 | 3 | 6 | 2022-07-16 |  | Lina Rodriguez | Evitar | A los riesgos bajos que son menores de 8 en el PxI no se les hace la evaluación cuantitativa. Sin embargo se estara monitoreando semanalmente.
[5 empty] | Inaceptable | > 8 | Riesgo Alto. Requiere Atención Inmediata y un plan de acción urgente.
[5 empty] | Moderado | 3 - 6 | Riesgo Medio. Necesita ser monitoreado semanalmente. Aplicar oportunas acciones correctivas o de mejora
[5 empty] | Aceptable | 1 - 2 | Riesgo Bajo. Se puede presentar el riesgo sin embargo, es posible que en la mayoria de veces se debe evitar sin necesidad de que ocurra.

## 1. M. Probabilidad e Impacto
Escala | Probabilidad
4 Alto | > 76 | 4 | 8 | 12 | 16
3 Mediano | 56 - 75 % | 3 | 6 | 9 | 12
2 Bajo | 26 - 55 % | 2 | 4 | 6 | 8
1 Muy Bajo | 1 - 25 % | 1 | 2 | 3 | 4
Ambito |  | IMPACTO
|  | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Menor | Moderado | Mayor | Critico
Alcance |  | Los requerimientos por parte de los interesados no estan claramente definidos. | Los objetivos y entregables del proyecto no estan claramente definidos. | Los objetivos y entregables del proyecto no estan alineados con los requerimientos | El proyecto no tiene un alcance definido debido a información incongruente.
Costo |  | < 5,000.000 | Entre $5,000.000 - $9.000.000 | Entre $9,000.000 - $11.000.000 | > $11.000.000
Calidad |  | Afectación Insignificante en el rendimiento | Reducción notable de la calidad de la entrega | Reducción severa de la calidad de la entrega | Los resultados son inutilizables. Fuera de los limites de aceptación.
Cronograma |  | Aumento menor de la duración del Proyecto. Menos de dos semanas | Incremento moderado de la duración prevista del proyecto, de dos a cuatro semanas | Aumento importante de la duración del proyecto, entre cinco a siete semanas | Aumento critico de la duración del proyecto, mayor a ocho semanas
Riesgos laborales |  | Aviso. Se presenta el incidente sin que el colaborador tenga lesiones o la propiedad resulte afectada. | Se presenta el incidente el colaborador tiene lesiones leves. La propiedad resulta afectada. Sin perdida de dias | Se presenta el accidente donde el colaborador tiene lesiones serias y la propiedad resulta afectada. Con pérdida de dias. | Accidente grave que genera la incapacidad permanente o fallecimiento.
Reputación |  | Reputación con el cliente impactado. Solo a nivel de equipo local, la marca no se ve afectada | Reputación con el cliente se ha visto moderadamente afectada. Gestor de Calidad debe intervenir para restaurar credibilidad | Reputación con el cliente se ve muy afectada. La gerencia debe intervenir para restaurar credibilidad | Criticas por parte de las principales partes interesadas. No aceptan conciliar

## 2. RBS
DISEÑO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LA VIVIENDA
Nivel 1 | 1. Diagnóstico | Nivel 3 | 2. Diseño | Nivel 3 | 3. Aprobación del Trabajo | Nivel 3 | 4. Ejecución del Servicio | Nivel 3 | 5. Aseguramiento del Servicio | Nivel 3 | 6. Gerencia de Proyecto | Nivel 3
Nivel 2 | 1.1 Información incompleta de cada uno de los estudios de la EDT | 1.1.1 Datos Insuficientes | 2.1 No se establecen las duraciones o tiempo de los trabajos | 2.1.1 Datos Insuficientes | 3.1 Desinterés por parte del cliente con base en la propuesta presentada |  | 4.1 Incumplimiento en la entrega por parte del proveedor de materiales |  | 5.1 Oportunidades de mejora con base en los hallazgos durante las inspecciones y auditorias |  | 6.1 Falencias en la Identificación de los interesados
| 1.2 Diagnóstico del estado actual de la vivienda con información incompleta | 1.2.1 Datos Insuficientes | 2.2 No se establece el presupuesto total de los trabajos | 2.2.1 Datos Insuficientes | 3.2 La comunicación e información no es clara con los servicios contratados |  | 4.2 Incremento del precio de los materiales de construcción |  | 5.2 Prestación del servicio el cual no cumple con la calidad establecida en el proyecto |  | 6.2 Fallas o faltantes en la planeación del proyecto
| 1.3 Los requerimientos de la vivienda por relevancia no están definidos | 1.3.1 El Diagnóstico no se hizo de forma juiciosa |  |  | 3.3 No se conocen los tipos de recursos que se necesitan para el desarrollo de las actividades |  | 4.3 Falta de recurso humano para el desarrollo de las actividades |  | 5.3 Insatisfacción del cliente con los resultados con base en el servicio contratado |  | 6.3 Nivel de desempeño bajo con base en los entregables del proyecto
[7 empty] | 4.4 Accidentes laborales durante el desarrollo del trabajo |  |  |  | 6.4 No se cumple con la meta del proyecto
4.5 Incumplimiento en la entrega de la documentación por parte del proveedor de servicios profesionales

## 4. Matriz Tolerancia
ID | Stakeholders | Umbral / Tolerancia/ Apetito | Ambito | Respuesta Poder e Influencia
G | Gerente General | Tolerancia | Reputación | Mantenerlos ALTAMENTE informados e INVOLUCRADOS | Alcance
SP | Socio del Proyecto | Tolerancia | Costo | Mantenerlos Satisfechos con una apropiada comunicacione de la ejecucion del programa | Costo
GL | Gestor de Calidad | Tolerancia | Calidad | Mantenerlos Satisfechos con una apropiada comunicacione de la ejecucion del programa | Calidad
CL | Cliente | Umbral | Calidad | Mantenerlos ALTAMENTE informados e INVOLUCRADOS | Cronograma
MO | Maestro de Obra | Umbral | Costo | Mantenerlos Satisfechos con una apropiada comunicacione de la ejecucion del programa | Riesgos Laborales
PM | Proveedor de materiales | Umbral | Costo | Mantenerlos Satisfechos con una apropiada comunicacione de la ejecucion del programa | Reputación
PS | Proveedor de servicios profesionales | Umbral | Costo | No perderlos de vista mantenerlos Informados

## 5. Análisis EMV
Dias
Descripción de Riesgos | Risk # | P | ML | O | PERT
No se establecen las duraciones o tiempo del proyecto | R4 | 15 | 7 | 10 | 8.8333
No se puede establecer el presupuesto total del proyecto | R5 | 15 | 7 | 12 | 9.1667
Incremento del precio de los materiales de construccón | R10 | 14 | 7 | 10 | 8.6667
Falta de recurso humano para el desarrollo de las actividades | R11 | 8 | 3 | 5 | 4.1667
Accidentes Laborales durante el desarrollo del trabajo | R12 | 10 | 6 | 8 | 7
| Risk # | Probabilidad | Impacto | EMV (PxI)
| R4 | 76% | 8.8333 | 6.7133
| R5 | 76% | 9.1667 | 6.9667
| R10 | 76% | 8.6667 | 6.5867
| R11 | 76% | 4.1667 | 3.1667
| R12 | 76% | 7 | 5.32
|  | Tiempo Adicional | Total | 28.7533