## WBS
|  |  | ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT/WBS) | [8 empty] | CÓDIGO: | In-001-20XX
[12 empty] | VERSIÓN: | 1
|  |  | DISEÑO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LA VIVIENDA | [8 empty] | FECHA: | 2022-06-25
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO - WBS
Nivel 1 | 1. DIAGNÓSTICO | Nivel 3 | 2. DISEÑO | Nivel 3 | 3. APROBACIÓN DEL TRABAJO | Nivel 3 | 4. EJECUCIÓN DEL SERIVICIO | Nivel 3 | 5. ASEGURAMIENTO DEL SERVICIO | Nivel 3 | 6. GERENCIA DE PROYECTO | Nivel 3
Nivel 2 | 1.1 Análisis | 1.1.1 Estudio de Mercado | 2.1 Plan de Trabajo | 2.1.1 Plan de Mantenimiento Eléctrico | 3.1. Plan de Acción | 3.1.1. Informe Propuesta Técnica | 4.1. Organizar | 4.1.1. Asignación de Recurso Humano a los trabajos | 5.1. Supervisión en sitio de trabajo | 5.1.1. Inspecciones | 6.1 Inicio | 6.1.1. Acta de constitución del Proyecto
|  | 1.1.2 Estudio Técnico |  | 2.1.2 Plan de Mantenimiento Obra Civil |  | 3.1.2. Informe Propuesta Económica |  | 4.1.2. Asignación de herramientas y materiales | 5.2. Auditoria Externa | 5.2.1. Informe de Audtoria |  | 6.1.2. Matriz de Interesados
|  | 1.1.3 Estudio Financiero |  | 2.1.3 Plan de Mantenimiento Techos, Muros y Pisos |  | 3.1.3. Informe Acciones Correctivas | 4.2. Puesta en marcha | 4.2.1. Acta de Inicio de Actividades |  | 5.2.2. Propuesta plan de mejoras | 6.2 Planeación | 6.2.1 Plan de Gestión de Interesados
|  | 1.1.4 Estudio Social y Ambiental |  | 2.1.4 Plan de Mantenimiento Areas Comunes |  | 3.1.4. Informe Acciones Preventivas |  | 4.2.2. Cronograma de Actividades | 5.3. Area de Calidad | 5.3.1. Informes de Desempeño |  | 6.2.2. Plan de Gestión del Alcance
| 1.2 Necesidades de la vivienda | 1.2.1. Listas de Chequeo |  |  | 3.2. Area Legal | 3.2.1. Actividades Jurídicas |  |  |  | 5.3.2. Encuestas de Satisfacción del cliente |  | 6.2.3. Plan de Gestión del Cronograma
|  | 1.2.2. Informe del Estado Actual | [9 empty] | 6.2.4. Plan de Gestión de Costos
|  | 1.2.3. Propuesta de Trabajo | [9 empty] | 6.2.5. Plan de Gestión de la Calidad
6.2.6. Plan de Gestión de los Recursos
6.2.7.Plan de Gestión de las Comunicaciones
6.2.8. Plan de Gestión de los Riesgos
6.2.9 Plan de Gestión de Adquisiciones
[11 empty] | 6.3 Ejecución | 6.3.1. Asignar tareas con base en Objetivos del Proyecto
[11 empty] | 6.4. Seguimiento y Control | 6.4.1. Reunión de Seguimiento Semanal
6.4.2. Informe Desempeño del Trabajo
[11 empty] | 6.5. Cierre | 6.5.1. Actas e Informes
6.5.2. Lecciones Aprendidas