## DICCIONARIO EDT
| DICCIONARIO DE LA EDT/WBS | CÓDIGO: | 2023-01
|  | VERSIÓN: | 1
DISEÑO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LA VIVIENDA
DESCRIPCIÓN POR PAQUETE DE TRABAJO Y/O ENTREGABLE
No. Paquete de Trabajo: | 1.1 Análisis | Responsable: L.R
Nombre del Entregable: | Estudios Concluidos
Descripción del Entregable/Paquete de Trabajo: | Registrar, analizar y concluir cada uno de los estudios (mercado, tecnico, financiero y ambiental) que se designaron para el proyecto.
Trabajo Involucrado: | Investigación, recolección, analisis de la información.
Criterios de Aceptación: | Datos concluyentes que aporten bases para inicio del proyecto.
Supuestos: | No se encuentra toda la información que se necesita.
Riesgos: | Que no se cumpla con toda la informacion necesaria para iniciar el proyecto.
Recursos Asignados: | Gerente General (Arquitecta) y Equipo de Computo
Duración: | 64 dias
Hitos del Cronograma: | H1 Entregable de Análisis Finalizada
Fecha Límite/Fecha de Vencimiento: | 2021-11-03
Rol del Aprobador: Gerente General
| DICCIONARIO DE LA EDT/WBS | CÓDIGO: | 2023-01
|  | VERSIÓN: | 1
DISEÑO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LA VIVIENDA
DESCRIPCIÓN POR PAQUETE DE TRABAJO Y/O ENTREGABLE
No. Paquete de Trabajo: | 1.2 Necesidades de la Vivienda | Responsable: L.R
Nombre del Entregable: | Hallazgos en la vivienda
Descripción del Entregable/Paquete de Trabajo: | Registrar - analizar los hallazgos en la vivienda y concluir con propuesta de plan de trabajo para el mantenimiento locativo.
Trabajo Involucrado: | Recolección, analisis y registro de hallazgos encontrados en la vivienda.
Criterios de Aceptación: | Entrega del Plan de Trabajo para los mantenimientos, con tiempos y costos del trabajo definidos.
Supuestos: | Que la información documentada con base en los hallazgos en la vivienda son reales, para presentar una propuesta acorde.
Riesgos: | Tener tiempos muy cortos para el desarrollo de los trabajos y costos que varien según el mercado.
Recursos Asignados: | Arquitecta - Maestro de Obra - Equipo de Computo
Duración: | 32 dias
Hitos del Cronograma: | H2 Entregable de las Necesidades de la vivienda Finalizada
Fecha Límite/Fecha de Vencimiento: | 2022-02-10
Rol del Aprobador: Gerente General
| DICCIONARIO DE LA EDT/WBS | CÓDIGO: | 2023-01
|  | VERSIÓN: | 1
DISEÑO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LA VIVIENDA
DESCRIPCIÓN POR PAQUETE DE TRABAJO Y/O ENTREGABLE
No. Paquete de Trabajo: | 6.2 Planeación | Responsable: L.R
Nombre del Entregable: | Plan de Gestión del Proyecto Finalizado
Descripción del Entregable/Paquete de Trabajo: | Registrar, analizar y concluir la información requerida de cada una de las areas de conocimiento del plan de Gestion del proyecto.
Trabajo Involucrado: | Investigación, recolección, analisis de la información.
Criterios de Aceptación: | Información completa y analizada de cada una de las areas de conocimiento del plan de Gestión del proyecto.
Supuestos: | Planes de Gestion con información muy enrriquecedora que ayude a lograr los objetivos del proyecto.
Riesgos: | Que la información este incompleta o no se encuentre la información necesaria para lograr los requerimientos del proyecto.
Recursos Asignados: | Arquitecta - Equipo de computo
Duración: | 23 dias
Hitos del Cronograma: | H3 Documentación de los planes de gestión Terminada
Fecha Límite/Fecha de Vencimiento: | 2021-12-08
Rol del Aprobador: L.R
| DICCIONARIO DE LA EDT/WBS | CÓDIGO: | 2023-01
|  | VERSIÓN: | 1
DISEÑO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LA VIVIENDA
DESCRIPCIÓN POR PAQUETE DE TRABAJO Y/O ENTREGABLE
No. Paquete de Trabajo: |  | Responsable:
Nombre del Entregable:
Descripción del Entregable/Paquete de Trabajo:
Trabajo Involucrado:
Criterios de Aceptación:
Supuestos:
Riesgos:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos del Cronograma:
Fecha Límite/Fecha de Vencimiento:
Aprobado Por: | Fecha de Aprobación: | Rol del Aprobador:
| DICCIONARIO DE LA EDT/WBS | CÓDIGO: | 2023-01
|  | VERSIÓN: | 1
DISEÑO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LA VIVIENDA
DESCRIPCIÓN POR PAQUETE DE TRABAJO Y/O ENTREGABLE
No. Paquete de Trabajo: |  | Responsable:
Nombre del Entregable:
Descripción del Entregable/Paquete de Trabajo:
Trabajo Involucrado:
Criterios de Aceptación:
Supuestos:
Riesgos:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos del Cronograma:
Fecha Límite/Fecha de Vencimiento:
Aprobado Por: | Fecha de Aprobación: | Rol del Aprobador:
| DICCIONARIO DE LA EDT/WBS | CÓDIGO: | 2023-01
|  | VERSIÓN: | 1
DISEÑO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LA VIVIENDA
DESCRIPCIÓN POR PAQUETE DE TRABAJO Y/O ENTREGABLE
No. Paquete de Trabajo: |  | Responsable:
Nombre del Entregable:
Descripción del Entregable/Paquete de Trabajo:
Trabajo Involucrado:
Criterios de Aceptación:
Supuestos:
Riesgos:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos del Cronograma:
Fecha Límite/Fecha de Vencimiento:
Aprobado Por: | Fecha de Aprobación: | Rol del Aprobador:
| DICCIONARIO DE LA EDT/WBS | CÓDIGO: | 2023-01
|  | VERSIÓN: | 1
DISEÑO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LA VIVIENDA
DESCRIPCIÓN POR PAQUETE DE TRABAJO Y/O ENTREGABLE
No. Paquete de Trabajo: |  | Responsable:
Nombre del Entregable:
Descripción del Entregable/Paquete de Trabajo:
Trabajo Involucrado:
Criterios de Aceptación:
Supuestos:
Riesgos:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos del Cronograma:
Fecha Límite/Fecha de Vencimiento:
Aprobado Por: | Fecha de Aprobación: | Rol del Aprobador:
| DICCIONARIO DE LA EDT/WBS | CÓDIGO: | 2023-01
|  | VERSIÓN: | 1
DISEÑO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LA VIVIENDA
DESCRIPCIÓN POR PAQUETE DE TRABAJO Y/O ENTREGABLE
No. Paquete de Trabajo: |  | Responsable:
Nombre del Entregable:
Descripción del Entregable/Paquete de Trabajo:
Trabajo Involucrado:
Criterios de Aceptación:
Supuestos:
Riesgos:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos del Cronograma:
Fecha Límite/Fecha de Vencimiento:
Aprobado Por: | Fecha de Aprobación: | Rol del Aprobador:
| DICCIONARIO DE LA EDT/WBS | CÓDIGO: | 2023-01
|  | VERSIÓN: | 1
DISEÑO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LA VIVIENDA
DESCRIPCIÓN POR PAQUETE DE TRABAJO Y/O ENTREGABLE
No. Paquete de Trabajo: |  | Responsable:
Nombre del Entregable:
Descripción del Entregable/Paquete de Trabajo:
Trabajo Involucrado:
Criterios de Aceptación:
Supuestos:
Riesgos:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos del Cronograma:
Fecha Límite/Fecha de Vencimiento:
Aprobado Por: | Fecha de Aprobación: | Rol del Aprobador:
| DICCIONARIO DE LA EDT/WBS | CÓDIGO: | 2023-01
|  | VERSIÓN: | 1
DISEÑO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LA VIVIENDA
DESCRIPCIÓN POR PAQUETE DE TRABAJO Y/O ENTREGABLE
No. Paquete de Trabajo: |  | Responsable:
Nombre del Entregable:
Descripción del Entregable/Paquete de Trabajo:
Trabajo Involucrado:
Criterios de Aceptación:
Supuestos:
Riesgos:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos del Cronograma:
Fecha Límite/Fecha de Vencimiento:
Aprobado Por: | Fecha de Aprobación: | Rol del Aprobador:
Note on C6: Identifique claramente los requerimientos de la iniciativa. Considere que un requerimiento es una condición, característica o capacidad que los entregables de la iniciativa deben cumplir, con el fin de satisfacer las necesidades u oportunidades de mejora.
Note on C26: Identifique claramente los requerimientos de la iniciativa. Considere que un requerimiento es una condición, característica o capacidad que los entregables de la iniciativa deben cumplir, con el fin de satisfacer las necesidades u oportunidades de mejora.
Note on C47: Identifique claramente los requerimientos de la iniciativa. Considere que un requerimiento es una condición, característica o capacidad que los entregables de la iniciativa deben cumplir, con el fin de satisfacer las necesidades u oportunidades de mejora.
Note on C67: Identifique claramente los requerimientos de la iniciativa. Considere que un requerimiento es una condición, característica o capacidad que los entregables de la iniciativa deben cumplir, con el fin de satisfacer las necesidades u oportunidades de mejora.
Note on C88: Identifique claramente los requerimientos de la iniciativa. Considere que un requerimiento es una condición, característica o capacidad que los entregables de la iniciativa deben cumplir, con el fin de satisfacer las necesidades u oportunidades de mejora.
Note on C108: Identifique claramente los requerimientos de la iniciativa. Considere que un requerimiento es una condición, característica o capacidad que los entregables de la iniciativa deben cumplir, con el fin de satisfacer las necesidades u oportunidades de mejora.
Note on C129: Identifique claramente los requerimientos de la iniciativa. Considere que un requerimiento es una condición, característica o capacidad que los entregables de la iniciativa deben cumplir, con el fin de satisfacer las necesidades u oportunidades de mejora.
Note on C149: Identifique claramente los requerimientos de la iniciativa. Considere que un requerimiento es una condición, característica o capacidad que los entregables de la iniciativa deben cumplir, con el fin de satisfacer las necesidades u oportunidades de mejora.
Note on C170: Identifique claramente los requerimientos de la iniciativa. Considere que un requerimiento es una condición, característica o capacidad que los entregables de la iniciativa deben cumplir, con el fin de satisfacer las necesidades u oportunidades de mejora.
Note on C190: Identifique claramente los requerimientos de la iniciativa. Considere que un requerimiento es una condición, característica o capacidad que los entregables de la iniciativa deben cumplir, con el fin de satisfacer las necesidades u oportunidades de mejora.