## Riesgos
Registro de Riesgos | [25 empty] | Muy Alta | 80% | Muy Alto | 10 | Técnicos | Impacto Muy Alto: Calidad : El producto es inutilizable o el desempeño es inaceptable | Impacto Muy Alto: Costo : Sobrecosto mayor al 30% | Impacto Muy Alto: Alcance : Cancela el proyecto o inutiliza el producto del proyecto | Impacto Muy Alto: Tiempo : Atraso mayor al 20% del cronograma | Impacto Alto: Calidad : Requiere cambios mayores al proyecto | Impacto Alto: Costo : Sobrecosto entre el 20% y 30% | Impacto Alto: Alcance : Detiene el proyecto o requiere decisiones alto nivel | Impacto Alto: Tiempo : Atraso del 20% del cronograma | Impacto Moderado: Calidad : Requiere aprobación del patrocinador | Impacto Moderado: Costo : Sobrecosto entre el 10% y 20% | Impacto Moderado: Alcance : Control de cambios en objetivos principales | Impacto Moderado: Tiempo : Atraso del 10% del cronograma | Impacto Bajo: Calidad : Afectación en requisitos que requiere ajuste | Impacto Bajo: Costo : Sobrecosto dentro de la reserva de contingencia | Impacto Bajo: Alcance : Control de cambios en áreas secundarias | Impacto Bajo: Tiempo : Atraso del 5% del cronograma | Impacto Muy Bajo: Calidad : Degradación manejable | Impacto Muy Bajo: Costo : Sobrecosto manejable con ajustes menores | Impacto Muy Bajo: Alcance : Requiere ajustes en algunas tareas | Impacto Muy Bajo: Tiempo : Atraso manejable en las holguras | Otro Agregar en celda: A\1 | Otro Agregar en celda: A]1 | Otro Agregar en celda: A^1 | Otro Agregar en celda: A_1
REGISTRO DE RIESGOS DEL PROYECTO
| Nombre Proyecto | Diseño de una aplicación móvil para promover la formación integral del departamento de bienestar institucional en la Universidad Piloto de Colombia |  |  | Fecha Actualización | 2023-11-27 |  |  |  |  | Nombres Integrantes | Julian Esteban Vasquez Arias |  |  | julian-vasquez2@upc.edu.co |  |  | Presupuesto Total en COP |  |  | 29000000 |  |  |  |  | Alta | 60% | Alto | 8 | De la Organización | Mitigar | Evitar | Transferir | Aceptar | Escalar | Compartir | Mejorar | Otro Agregar en celda: AO4 | Otro Agregar en celda: AP4 | Otro Agregar en celda: AQ4 | Otro Agregar en celda: AR4
| Gerente de Proyecto | Julian Esteban Vasquez Arias | [15 empty] | Tiempo Total en días |  |  | 120 |  |  |  |  | Media | 50% | Medio | 5 | Externos | En seguimiento | Requiere pronta respuesta | Cerrado ya ocurrió | Cerrado ya no ocurrirá | Recién identificado | Lista de supervisión | Otro Agregar en celda: AN5 | Otro Agregar en celda: AO5 | Otro Agregar en celda: AP5 | Otro Agregar en celda: AQ5
| Identificación |  |  |  |  | Análsis Cualitativo |  |  |  |  | Análisis Cuantitativo |  |  |  |  | Plan de Respuesta |  |  |  | Análsis Cualitativo luego del Plan de Respuesta |  |  |  | Monitoreo | [5 empty] | De gerencia del Proyecto | 80% | 60% | 50% | 30% | 10% | Otro Agregar en celda: AM7 | Otro Agregar en celda: AN7 | Otro Agregar en celda: AO7 | Otro Agregar en celda: AP7
ID | Evento | Causa | Impacto | Categoría | Disparador/ Indicador | Probabilidad | Impacto | Argumentos que justifican el valor del impacto propuesto. | Importancia | Nivel | Impacto en costo | Impacto en tiempo | Valor Monetario esperado (costo) | Valor Monetario esperado (tiempo) | Base para Estimación | Estrategia de Respuesta (antes de que ocurra) | ¿En qué consiste la estrategia de respuesta? | Plan de Contingencia (si ocurre) | Responsable | Probabilidad | Impacto | Importancia | Nivel | Estado | Seguimiento | Baja | 30% | Bajo | 3 |  | Técnicos | De la Organización | Externos | De gerencia del Proyecto | Otro Agregar en celda: AL8 | Otro Agregar en celda: AM8 | Otro Agregar en celda: AN8
0 | ¿Cuál sería el evento que se quiere evitar o reducir? | ¿Qué factores o eventos hacen que el riesgo sea una posibilidad? | ¿A qué objetivo del proyecto o la organización impacta el riesgo y en qué medida? | Técnicos,De la Organización, Externos, De gerencia del Proyecto | Qué acción o evento indica que el riesgo se va a dar o que se requiere respuesta? | Muy Alta: 80% , Alta: 60%, Media: 50%, Baja: 30%, Muy Baja: 10% | Muy Alto: 10 , Alto: 8, Medio: 5, Bajo: 3, Muy Bajo: 1 | Consecuencias para el proyecto si el riesgo se materializa. | Probabilidad multiplicada por el impacto | Rango de Importancia | Valor numérico en $ | Valor en días | Probabilidad multiplicada por el impacto en costo | Probabilidad multiplicada por el impacto en tiempo | Describa los argumentos utilizados para sus estimaciones de Impacto. | ¿Cúal será la estrategia de respuesta al riesgo? Mitigar, transferir, evitar, aceptar | Descripción de lo propuesto en la Columna Anterior | Si se materializa el riesgo que se hará en respuesta o como respaldo o como reparación. | ¿Quién monitorea el riesgo y actua cuando va a ocurrir? | Muy Alta: 80% , Alta: 60%, Media: 50%, Baja: 30%, Muy Baja: 10% | Muy Alto: 10 , Alto: 8, Medio: 5, Bajo: 3, Muy Bajo: 1 | Probabilidad multiplicada por el impacto | Rango de Importancia | Opciones según avance | Información actualizada de seguimiento del riesgo | Muy Baja | 10% | Muy Bajo | 1 |  | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | Otro Agregar en celda: AM9 | Otro Agregar en celda: AN9
1 | Cambios mayores a un 25% en los requisitos del proyecto en la fase de presentación. | Cambios en las necesidades o prioridades por parte de las directivas de Bienestar Institucional. | Afectación en el alcance del proyecto y la calidad del producto | De la Organización | Solicitudes frecuentes de cambios en los requisitos | 50% | 5 | Impacto Moderado: Alcance : Control de cambios en objetivos principales | 2.5 | Medio | 1000000 | 7.5 | 500000 | 3.75 | En caso de cambios mayores en los requisitos, se requeriría tiempo adicional y posiblemente costos para ajustar el alcance del proyecto y la calidad del producto. | Mitigar | Realizar revisiones de los requisitos a lo largo del proyecto para asegurar su validez y consenso. | Si ocurren cambios mayores a un 25% en los requisitos del proyecto en la fase de presentación, convocar reuniones con el equipo de stakeholders para analizar y acordar los cambios. Realizar una evaluación del impacto en el cronograma y el presupuesto y comunicar de manera oportuna a los interesados. | Analista de Negocios | 10% | 3 | 0.3 | Leve | En seguimiento
2 | Escasez de recursos financieros para el Departamento de Bienestar Institucional. | Limitaciones presupuestarias o falta de fondos asignados al Departamento de Bienestar. | Tiempo y calidad del proyecto | De la Organización | Disminución en el presupuesto asignado para el proyecto o falta de disponibilidad de fondos adicionales | 10% | 8 | Impacto Alto: Tiempo : Atraso del 20% del cronograma | 0.8 | Leve | 0 | 5 | 0 | 0.5 | En caso de escasez de recursos, se necesitaría una reserva de contingencia para asegurar la disponibilidad de fondos y evitar retrasos significativos en el proyecto. | Aceptar | Establecer una reserva de contingencia adecuada para cubrir posibles escasez de recursos financieros. | Si ocurre una escasez de recursos financieros, identificar fuentes alternativas de financiamiento o reasignar recursos dentro del proyecto según las prioridades. Informar y obtener aprobación del patrocinador y otros stakeholders relevantes. | Gerente de Proyecto | 10% | 3 | 0.3 | Leve | En seguimiento
3 | Diseño de la aplicación móvil no cumple con los estándares y mejores prácticas del diseño de aplicaciones educativas. | Equipo de diseño con conocimientos limitados en el diseño de app educativas. | Calidad y funcionalidad de la aplicación móvil | Técnicos | Dificultades en la implementación de funcionalidades específicas de la aplicación | 10% | 5 | Impacto Moderado: Calidad : Requiere aprobación del patrocinador | 0.5 | Leve | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Mejorar | Capacitar al equipo de diseño en estándares y mejores prácticas para asegurar la calidad del diseño. | Si se identifican deficiencias en el diseño durante las revisiones, asignar tiempo adicional para el ajuste y mejora del diseño. Realizar sesiones de capacitación y promover el intercambio de conocimientos entre el equipo. | Diseñador UX/UI | 10% | 1 | 0.1 | Leve | En seguimiento
4 | Incompatibilidad del diseño con sistemas existentes | Diferentes plataformas tecnológicas utilizadas en la Universidad Piloto de Colombia | Integración y funcionalidad de la aplicación móvil | Técnicos | Fallas en la operatividad con los sistemas existentes | 50% | 5 | Impacto Moderado: Alcance : Control de cambios en objetivos principales | 2.5 | Medio | 1000000 | 3 | 500000 | 1.5 | En caso de incompatibilidad con sistemas existentes, se requeriría tiempo y recursos adicionales para abordar el problema y asegurar la integración de la aplicación. | Mitigar | Realizar análisis de compatibilidad e integración con sistemas existentes antes de avanzar en el diseño. | En caso de incompatibilidad del diseño con sistemas existentes, trabajar con el equipo de arquitectura para encontrar soluciones y realizar ajustes necesarios en el diseño para lograr la integración. | Arquitecto de Software | 10% | 3 | 0.3 | Leve | En seguimiento
5 | El diseño de la APP no refleja la identidad de la marca de la UPC | El equipo de diseño no tiene claridad sobre los valores, la imagen y los lineamientos de la marca | Necesidad de rediseñar o ajustar la aplicación, retraso en el cronograma | Técnicos | Evaluación negativa por parte de los usuarios o stakeholders clave | 10% | 5 | Impacto Moderado: Tiempo : Atraso del 10% del cronograma | 0.5 | Leve | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Mitigar | Establecer directrices claras de diseño y marca para asegurar la coherencia con la identidad de la UPC. | Si el diseño de la APP no refleja la identidad de la marca de la UPC, revisar y ajustar el diseño en colaboración con el equipo de especialistas en branding para garantizar la coherencia y consistencia de la marca. | Especialista en Branding | 10% | 1 | 0.1 | Leve | En seguimiento
6 | Cambios tecnológicos durante el desarrollo del diseño | Avances y cambios en tecnologías móviles de interfaz de usuario y experiencia de usuario. | Diseño y funcionalidad de la aplicación móvil, retraso en el cronograma | Técnicos | Actualizaciones de sistemas operativos o programas que requieren modificaciones en la aplicación. | 10% | 5 | Impacto Moderado: Tiempo : Atraso del 10% del cronograma | 0.5 | Leve | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Aceptar | Mantenerse actualizado sobre las tecnologías relevantes y ser flexible para adaptarse a los cambios. | Si surgen cambios tecnológicos durante el desarrollo del diseño, realizar una evaluación del impacto en el diseño y ajustar la estrategia tecnológica en consecuencia. | Gerente de Proyecto | 10% | 3 | 0.3 | Leve | En seguimiento
7 | Falta de aceptación por parte de la comunidad educativa, durante la fase de analisis. | Resistencia al cambio o falta de interés en utilizar la aplicación móvil | Falta de participación en el estudio de adopción del diseño de la aplicación móvil | De la Organización | Baja tasa de participacion o retroalimentación de los usuarios | 30% | 3 | Impacto Bajo: Tiempo : Atraso del 5% del cronograma | 0.9 | Leve | 0 | 3.75 | 0 | 1.125 | En caso de falta de aceptación, se requerirían costos para realizar actividades adicionales de comunicación y participación para asegurar la colaboración y satisfacción de los usuarios. | Mitigar | Realizar actividades de comunicación y participación temprana con la comunidad educativa para involucrarlos en el proceso de diseño. | Si hay falta de aceptación por parte de la comunidad educativa durante la fase de análisis, realizar encuestas y entrevistas adicionales para comprender sus necesidades y expectativas, e incorporar sus comentarios en el diseño. | Consultor de Experiencia de Usuario | 10% | 1 | 0.1 | Leve | En seguimiento
8 | Desviación en los plazos de entrega | Falta de seguimiento en las entregas. | Retrasos en la ejecución de las tareas o incumplimiento de los hitos planificados | De gerencia del Proyecto | Fechas límite no cumplidas y reprogramación frecuente de actividades | 50% | 8 | Impacto Alto: Costo : Sobrecosto entre el 20% y 30% | 4 | Crítico | 1000000 | 6 | 700000 | 3 | En caso de desviación en los plazos de entrega, se requerirían costos adicionales para ajustar el cronograma y asegurar la finalización exitosa del proyecto. | Aceptar | Contar con un plan de contingencia para ajustar el cronograma y comunicar los cambios a los stakeholders relevantes. | Si ocurre una desviación en los plazos de entrega, realizar una evaluación de los impactos y ajustar el cronograma de manera realista. Comunicar los cambios a los stakeholders afectados y acordar nuevas fechas de entrega. | Gerente de Proyecto | 30% | 3 | 0.9 | Leve | En seguimiento
9 | Falta de comunicación efectiva dentro del equipo de diseño | Deficiencias en la comunicación entre el equipo del proyecto y los stakeholders | Coordinación y satisfacción de las partes interesadas | De gerencia del Proyecto | Falta de respuesta o retroalimentación de los stakeholders | 30% | 5 | Impacto Moderado: Calidad : Requiere aprobación del patrocinador | 1.5 | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | La estimación de costo y tiempo no es relevante para este riesgo, ya que el impacto está relacionado con la calidad y la satisfacción de las partes interesadas. | Mitigar | Establecer canales de comunicación claros y reuniones regulares para asegurar una comunicación efectiva dentro del equipo de diseño. | Si se detecta una falta de comunicación efectiva dentro del equipo de diseño, organizar reuniones de equipo más frecuentes, fomentar una cultura abierta y de colaboración, y asegurar que todos los miembros del equipo estén informados de los cambios y actualizaciones pertinentes. | Gerente de Proyecto | 10% | 3 | 0.3 | Leve | En seguimiento
10 | Incumplimiento de normas y regulaciones legales relacionadas con la protección de datos y privacidad. | Desconocimiento o falta de cumplimiento de las regulaciones por parte de todo el equipo del proyecto. | Impacta el objetivo de calidad y alcance del proyecto | Externos | Recepción de una notificación o advertencia por parte de las autoridades regulatorias o una denuncia de incumplimiento de normativas de protección de datos y privacidad. | 30% | 10 | Impacto Muy Alto: Alcance : Cancela el proyecto o inutiliza el producto del proyecto | 3 | Crítico | 650000 | 10 | 195000 | 3 | En caso de incumplimiento de normas legales, se requerirían costos significativos para corregir las deficiencias y evitar sanciones y posibles cancelaciones del proyecto. | Mitigar | Realizar un análisis de cumplimiento legal y establecer medidas para asegurar el cumplimiento con las regulaciones. | En caso de incumplimiento de normas y regulaciones legales relacionadas con la protección de datos y privacidad, implementar medidas correctivas y mejorar las políticas de privacidad y protección de datos. Notificar a las autoridades competentes según sea necesario. | Revisor de Calidad y Control | 10% | 5 | 0.5 | Leve | En seguimiento
11 | Sobrecarga de trabajo en el equipo de diseño. | Riesgo Secundario de Desviación en los plazos de entrega: Dificultades en la estimación de tiempos y recursos para el desarrollo del diseño. | Aumento en el estrés y posibles errores en la ejecución del diseño. | De Gerencia del Proyecto | Retraso en la finalización de las actividades del cronograma y sobrepaso de las fechas límite establecidas. | 50% | 5 | Impacto Moderado: Tiempo : Atraso del 10% del cronograma | 2.5 | Medio | 200000 | 7.5 | 100000 | 3.75 | La estimación del impacto en costo se basa en el esfuerzo adicional requerido para realizar la planificación y estimación detallada. El impacto en tiempo se estima en 7.5 días, asumiendo tiempo adicional para llevar a cabo la planificación y reevaluación de prioridades | Mitigar | Realizar una planificación y estimación detallada de tiempos y recursos, considerando márgenes de contingencia para imprevistos. | En caso de sobrecarga de trabajo, reevaluar y ajustar las prioridades del diseño para asegurar el cumplimiento de las fechas de entrega más críticas. | Gerente de Proyecto | 30% | 3 | 0.9 | Leve | En seguimiento
12 | Pérdida de información y datos confidenciales. | Riesgo Secundario de Incumplimiento de normas y regulaciones legales relacionadas con la protección de datos y privacidad: Falta de apego a las políticas y medidas de seguridad establecidas. | Exposición a sanciones legales, daño a la reputación de la institución y pérdida de confianza de los usuarios. | Externos | Identificación de brechas en la seguridad y advertencias de organismos reguladores. | 10% | 10 | Impacto Muy Alto: Alcance : Cancela el proyecto o inutiliza el producto del proyecto | 1 | Medio | 1000000 | 15 | 100000 | 1.5 | En caso de pérdida de información, se requerirían costos para implementar medidas de seguridad y recuperar los datos confidenciales. | Mitigar | Implementar medidas de seguridad robustas y mantenerse actualizado con las regulaciones y normas de protección de datos. | En caso de pérdida de datos o incumplimiento, activar un plan de contingencia para la recuperación de información y comunicar de manera transparente a los afectados y a las autoridades correspondientes. | Gerente de Proyecto | 10% | 5 | 0.5 | Leve | En seguimiento
[8 empty] | Cálculo de las Reservas | Reserva de Contingencia en Costo |  |  |  | 2095000 | 7.224% | % del Ppto Total
[9 empty] | Reserva de Contingencia en Tiempo |  |  |  | 18.125 | 15.1% | % del Plazo Total

## Hoja1
D | Evento | Causa | Impacto | Categoría | "Disparador/ Indicador" | Probabilidad | Impacto | Argumentos que justifican el valor del impacto propuesto. | Importancia | Nivel | Estrategia de Respuesta (antes de que ocurra) | ¿En qué consiste la estrategia de respuesta? | "Plan de Contingencia (si ocurre)" | Responsable | Impacto en costo | Impacto en tiempo | Base para Estimación
1 | Cambios mayores a un 25% en los requisitos del proyecto en la fase de presentación. | Cambios en las necesidades o prioridades por parte de las directivas de Bienestar Institucional. | Afectación en el alcance del proyecto y la calidad del producto | De la Organización | Solicitudes frecuentes de cambios en los requisitos | 50% | 5 | Impacto Moderado: Alcance - Control de cambios en objetivos principales | 2.5 | Medio | Mitigar | Realizar revisiones de los requisitos a lo largo del proyecto para asegurar su validez y consenso. | Si ocurren cambios mayores a un 25% en los requisitos del proyecto en la fase de presentación, convocar reuniones con el equipo de stakeholders para analizar y acordar los cambios. Realizar una evaluación del impacto en el cronograma y el presupuesto y comunicar de manera oportuna a los interesados. | Analista de Negocios | 989.85 | 7.5 | La estimación del impacto en costo se basa en el esfuerzo adicional requerido para realizar revisiones de los requisitos y ajustar el alcance del proyecto. El impacto en tiempo se estima en 7.5 días, asumiendo que se requerirá tiempo adicional para realizar las reuniones y ajustes necesarios.
2 | Escasez de recursos financieros para el Departamento de Bienestar Institucional. | Limitaciones presupuestarias o falta de fondos asignados al Departamento de Bienestar. | Tiempo y calidad del proyecto | De la Organización | Disminución en el presupuesto asignado para el proyecto o falta de disponibilidad de fondos adicionales | 10% | 8 | Impacto Alto: Tiempo - Atraso del 20% del cronograma | 0.8 | Leve | Aceptar | Establecer una reserva de contingencia adecuada para cubrir posibles escasez de recursos financieros. | Si ocurre una escasez de recursos financieros, identificar fuentes alternativas de financiamiento o reasignar recursos dentro del proyecto según las prioridades. Informar y obtener aprobación del patrocinador y otros stakeholders relevantes. | Gerente de Proyecto | 989.85 | 12.5 | La estimación del impacto en costo se basa en la reserva de contingencia necesaria para afrontar posibles escaseces de recursos financieros. El impacto en tiempo se estima en 12.5 días, asumiendo un atraso en el cronograma debido a la necesidad de buscar fuentes alternativas de financiamiento o reasignar recursos.
3 | Diseño de la aplicación móvil no cumple con los estándares y mejores prácticas del diseño de aplicaciones educativas. | Equipo de diseño con conocimientos limitados en el diseño de app educativas. | Calidad y funcionalidad de la aplicación móvil | Técnicos | Dificultades en la implementación de funcionalidades específicas de la aplicación | 10% | 5 | Impacto Moderado: Calidad - Requiere aprobación del patrocinador | 0.5 | Leve | Mejorar | Capacitar al equipo de diseño en estándares y mejores prácticas para asegurar la calidad del diseño. | Si se identifican deficiencias en el diseño durante las revisiones, asignar tiempo adicional para el ajuste y mejora del diseño. Realizar sesiones de capacitación y promover el intercambio de conocimientos entre el equipo. | Diseñador UX/UI | 989.85 | 7.5 | La estimación del impacto en costo se basa en el esfuerzo adicional requerido para capacitación y ajuste del diseño. El impacto en tiempo se estima en 7.5 días, asumiendo tiempo adicional para realizar las sesiones de capacitación y ajustes necesarios en el diseño.
4 | Incompatibilidad del diseño con sistemas existentes. | Diferentes plataformas tecnológicas utilizadas en la Universidad Piloto de Colombia. | Integración y funcionalidad de la aplicación móvil | Técnicos | Fallas en la operatividad con los sistemas existentes | 50% | 5 | Impacto Moderado: Alcance - Control de cambios en objetivos principales | 2.5 | Medio | Mitigar | Realizar análisis de compatibilidad e integración con sistemas existentes antes de avanzar en el diseño. | En caso de incompatibilidad del diseño con sistemas existentes, trabajar con el equipo de arquitectura para encontrar soluciones y realizar ajustes necesarios en el diseño para lograr la integración. | Arquitecto de Software | 989.85 | 7.5 | La estimación del impacto en costo se basa en el esfuerzo adicional requerido para realizar el análisis de compatibilidad e integración con sistemas existentes. El impacto en tiempo se estima en 7.5 días, asumiendo tiempo adicional para trabajar en soluciones y ajustes en el diseño.
5 | El diseño de la APP no refleja la identidad de la marca de la UPC. | El equipo de diseño no tiene claridad sobre los valores, la imagen y los lineamientos de la marca. | Necesidad de rediseñar o ajustar la aplicación, retraso en el cronograma | Técnicos | Evaluación negativa por parte de los usuarios o stakeholders clave | 10% | 8 | Impacto Alto: Costo - Sobrecosto entre el 20% y 30% | 0.8 | Leve | Mitigar | Establecer directrices claras de diseño y marca para asegurar la coherencia con la identidad de la UPC. | Si el diseño de la APP no refleja la identidad de la marca de la UPC, revisar y ajustar el diseño en colaboración con el equipo de especialistas en branding para garantizar la coherencia y consistencia de la marca. | Especialista en Branding | 989.85 | 12.5 | La estimación del impacto en costo se basa en el esfuerzo adicional requerido para ajustar y rediseñar la aplicación. El impacto en tiempo se estima en 12.5 días, asumiendo tiempo adicional para el proceso de revisión y ajustes en el diseño en colaboración con los especialistas en branding.
6 | Cambios tecnológicos durante el desarrollo del diseño. | Avances y cambios en tecnologías móviles de interfaz de usuario y experiencia de usuario. | Diseño y funcionalidad de la aplicación móvil, retraso en el cronograma | Técnicos | Actualizaciones de sistemas operativos o programas que requieren modificaciones en la aplicación. | 10% | 5 | Impacto Moderado: Tiempo - Atraso del 10% del cronograma | 0.5 | Leve | Aceptar | Mantenerse actualizado sobre las tecnologías relevantes y ser flexible para adaptarse a los cambios. | Si surgen cambios tecnológicos durante el desarrollo del diseño, realizar una evaluación del impacto en el diseño y ajustar la estrategia tecnológica en consecuencia. | Gerente de Proyecto | 989.85 | 7.5 | La estimación del impacto en costo se basa en el esfuerzo adicional requerido para mantenerse actualizado con las tecnologías relevantes. El impacto en tiempo se estima en 7.5 días, asumiendo tiempo adicional para la evaluación de los cambios tecnológicos y ajustes en la estrategia del diseño.
7 | Falta de aceptación por parte de la comunidad educativa, durante la fase de análisis. | Resistencia al cambio o falta de interés en utilizar la aplicación móvil | Falta de participación en el estudio de adopción del diseño de la aplicación móvil | De la Organización | Baja tasa de participación o retroalimentación de los usuarios | 30% | 3 | Impacto Bajo: Tiempo - Atraso del 5% del cronograma | 0.9 | Leve | Mitigar | Realizar actividades de comunicación y participación temprana con la comunidad educativa para involucrarlos en el proceso de diseño. | Si hay falta de aceptación por parte de la comunidad educativa durante la fase de análisis, realizar encuestas y entrevistas adicionales para comprender sus necesidades y expectativas, e incorporar sus comentarios en el diseño. | Consultor de Experiencia de Usuario | 989.85 | 3.75 | La estimación del impacto en costo se basa en el esfuerzo adicional requerido para realizar actividades de comunicación y participación temprana. El impacto en tiempo se estima en 3.75 días, asumiendo tiempo adicional para llevar a cabo las actividades de participación y recolección de comentarios de la comunidad educativa.
8 | Desviación en los plazos de entrega. | Falta de seguimiento en las entregas. | Retrasos en la ejecución de las tareas o incumplimiento de los hitos planificados | De Gerencia del Proyecto | Fechas límite no cumplidas y reprogramación frecuente de actividades | 50% | 8 | Impacto Alto: Costo - Sobrecosto entre el 20% y 30% | 4 | Crítico | Aceptar | Contar con un plan de contingencia para ajustar el cronograma y comunicar los cambios a los stakeholders relevantes. | Si ocurre una desviación en los plazos de entrega, realizar una evaluación de los impactos y ajustar el cronograma de manera realista. Comunicar los cambios a los stakeholders afectados y acordar nuevas fechas de entrega. | Gerente de Proyecto | 989.85 | 30 | La estimación del impacto en costo se basa en el esfuerzo adicional requerido para ajustar el cronograma y comunicar los cambios. El impacto en tiempo se estima en 30 días, asumiendo un reajuste significativo del cronograma y tiempo adicional para acordar nuevas fechas de entrega con los stakeholders afectados.
9 | Falta de comunicación efectiva dentro del equipo de diseño. | Deficiencias en la comunicación entre el equipo del proyecto y los stakeholders | Coordinación y satisfacción de las partes interesadas | De Gerencia del Proyecto | Falta de respuesta o retroalimentación de los stakeholders | 30% | 5 | Impacto Moderado: Calidad - Requiere aprobación del patrocinador | 1.5 | Medio | Mitigar | Establecer canales de comunicación claros y reuniones regulares para asegurar una comunicación efectiva dentro del equipo de diseño. | Si se detecta una falta de comunicación efectiva dentro del equipo de diseño, organizar reuniones de equipo más frecuentes, fomentar una cultura abierta y de colaboración, y asegurar que todos los miembros del equipo estén informados de los cambios y actualizaciones pertinentes. | Gerente de Proyecto | 989.85 | 7.5 | La estimación del impacto en costo se basa en el esfuerzo adicional requerido para establecer canales de comunicación efectiva. El impacto en tiempo se estima en 7.5 días, asumiendo tiempo adicional para la realización de reuniones y establecimiento de canales de comunicación.
10 | Incumplimiento de normas y regulaciones legales relacionadas con la protección de datos y privacidad. | Desconocimiento o falta de cumplimiento de las regulaciones por parte de todo el equipo del proyecto. | Impacta el objetivo de calidad y alcance del proyecto | Externos | Recepción de una notificación o advertencia por parte de las autoridades regulatorias o una denuncia de incumplimiento de normativas de protección de datos y privacidad. | 30% | 10 | Impacto Muy Alto: Alcance - Cancela el proyecto o inutiliza el producto del proyecto | 3 | Crítico | Mitigar | Realizar un análisis de cumplimiento legal y establecer medidas para asegurar el cumplimiento con las regulaciones. | En caso de incumplimiento de normas y regulaciones legales relacionadas con la protección de datos y privacidad, implementar medidas correctivas y mejorar las políticas de privacidad y protección de datos. Notificar a las autoridades competentes según sea necesario. | Revisor de Calidad y Control | 989.85 | 15 | La estimación del impacto en costo se basa en el esfuerzo adicional requerido para el análisis de cumplimiento legal y la implementación de medidas correctivas. El impacto en tiempo se estima en 15 días, asumiendo tiempo adicional para llevar a cabo el análisis y la implementación de medidas.
11 | Sobrecarga de trabajo en el equipo de diseño. | Riesgo Secundario de Desviación en los plazos de entrega: Dificultades en la estimación de tiempos y recursos para el desarrollo del diseño. | Aumento en el estrés y posibles errores en la ejecución del diseño. | De Gerencia del Proyecto | Retraso en la finalización de las actividades del cronograma y sobrepaso de las fechas límite establecidas. | 50% | 5 | Impacto Moderado: Tiempo - Atraso del 10% del cronograma | 2.5 | Medio | Mitigar | Realizar una planificación y estimación detallada de tiempos y recursos, considerando márgenes de contingencia para imprevistos. | En caso de sobrecarga de trabajo, reevaluar y ajustar las prioridades del diseño para asegurar el cumplimiento de las fechas de entrega más críticas. | Gerente de Proyecto | 989.85 | 7.5 | La estimación del impacto en costo se basa en el esfuerzo adicional requerido para realizar la planificación y estimación detallada. El impacto en tiempo se estima en 7.5 días, asumiendo tiempo adicional para llevar a cabo la planificación y reevaluación de prioridades.
12 | Pérdida de información y datos confidenciales. | Riesgo Secundario de Incumplimiento de normas y regulaciones legales relacionadas con la protección de datos y privacidad: Falta de apego a las políticas y medidas de seguridad establecidas. | Exposición a sanciones legales, daño a la reputación de la institución y pérdida de confianza de los usuarios. | Externos | Identificación de brechas en la seguridad y advertencias de organismos reguladores. | 10% | 10 | Impacto Muy Alto: Alcance - Cancela el proyecto o inutiliza el producto del proyecto | 1 | Medio | Mitigar | Implementar medidas de seguridad robustas y mantenerse actualizado con las regulaciones y normas de protección de datos. | En caso de pérdida de datos o incumplimiento, activar un plan de contingencia para la recuperación de información y comunicar de manera transparente a los afectados y a las autoridades correspondientes. | Gerente de Proyecto | 989.85 | 15 | La estimación del impacto en costo se basa en el esfuerzo adicional requerido para implementar medidas de seguridad y activar un plan de contingencia. El impacto en tiempo se estima en 15 días, asumiendo tiempo adicional para la implementación de medidas y la comunicación con los afectados y autoridades.

## Hoja2
ID | Evento | Causa | Impacto | Categoría | Disparador/Indicador | Probabilidad | Impacto | Argumentos que justifican el valor del impacto propuesto. | Importancia | Nivel | Estrategia de Respuesta (antes de que ocurra) | ¿En qué consiste la estrategia de respuesta? | Plan de Contingencia (si ocurre) | Responsable | Impacto en costo | Impacto en tiempo | Base para Estimación
1 | Cambios mayores a un 25% en los requisitos del proyecto en la fase de presentación. | Cambios en las necesidades o prioridades por parte de las directivas de Bienestar Institucional. | Afectación en el alcance del proyecto y la calidad del producto | De la Organización | Solicitudes frecuentes de cambios en los requisitos | 50% | 5 | Impacto Moderado: Alcance - Control de cambios en objetivos principales | 2.5 | Medio | Mitigar | Realizar revisiones de los requisitos a lo largo del proyecto para asegurar su validez y consenso. | Si ocurren cambios mayores a un 25% en los requisitos del proyecto en la fase de presentación, convocar reuniones con el equipo de stakeholders para analizar y acordar los cambios. Realizar una evaluación del impacto en el cronograma y el presupuesto y comunicar de manera oportuna a los interesados. | Analista de Negocios | 989.85 | 7.5 | En caso de cambios mayores en los requisitos, se requeriría tiempo adicional y posiblemente costos para ajustar el alcance del proyecto y la calidad del producto.
2 | Escasez de recursos financieros para el Departamento de Bienestar Institucional. | Limitaciones presupuestarias o falta de fondos asignados al Departamento de Bienestar. | Tiempo y calidad del proyecto | De la Organización | Disminución en el presupuesto asignado para el proyecto o falta de disponibilidad de fondos adicionales | 10% | 8 | Impacto Alto: Tiempo - Atraso del 20% del cronograma | 0.8 | Leve | Aceptar | Establecer una reserva de contingencia adecuada para cubrir posibles escasez de recursos financieros. | Si ocurre una escasez de recursos financieros, identificar fuentes alternativas de financiamiento o reasignar recursos dentro del proyecto según las prioridades. Informar y obtener aprobación del patrocinador y otros stakeholders relevantes. | Gerente de Proyecto | 989.85 | 12.5 | En caso de escasez de recursos, se necesitaría una reserva de contingencia para asegurar la disponibilidad de fondos y evitar retrasos significativos en el proyecto.
3 | Diseño de la aplicación móvil no cumple con los estándares y mejores prácticas del diseño. | Equipo de diseño con conocimientos limitados en el diseño de apps educativas. | Calidad y funcionalidad de la aplicación móvil | Técnicos | Dificultades en la implementación de funcionalidades específicas de la aplicación | 10% | 5 | Impacto Moderado: Calidad - Requiere aprobación del patrocinador | 0.5 | Leve | Mejorar | Capacitar al equipo de diseño en estándares y mejores prácticas para asegurar la calidad del diseño. | Si se identifican deficiencias en el diseño durante las revisiones, asignar tiempo adicional para el ajuste y mejora del diseño. Realizar sesiones de capacitación y promover el intercambio de conocimientos entre el equipo. | Diseñador UX/UI | 494.93 | 7.5 | En caso de deficiencias en el diseño, se requerirían costos para mejorar la calidad de la aplicación y asegurar su funcionalidad y aprobación por parte del patrocinador.
4 | Incompatibilidad del diseño con sistemas existentes. | Diferentes plataformas tecnológicas utilizadas en la Universidad Piloto de Colombia. | Integración y funcionalidad de la aplicación móvil | Técnicos | Fallas en la operatividad con los sistemas existentes | 50% | 5 | Impacto Moderado: Alcance - Control de cambios en objetivos principales | 2.5 | Medio | Mitigar | Realizar análisis de compatibilidad e integración con sistemas existentes antes de avanzar en el diseño. | En caso de incompatibilidad del diseño con sistemas existentes, trabajar con el equipo de arquitectura para encontrar soluciones y realizar ajustes necesarios en el diseño para lograr la integración. | Arquitecto de Software | 989.85 | 7.5 | En caso de incompatibilidad con sistemas existentes, se requeriría tiempo y recursos adicionales para abordar el problema y asegurar la integración de la aplicación.
5 | El diseño de la APP no refleja la identidad de la marca de la UPC. | El equipo de diseño no tiene claridad sobre los valores, la imagen y los lineamientos de la marca. | Necesidad de rediseñar o ajustar la aplicación, retraso en el cronograma | Técnicos | Evaluación negativa por parte de los usuarios o stakeholders clave | 10% | 8 | Impacto Alto: Costo - Sobrecosto entre el 20% y 30% | 0.8 | Leve | Mitigar | Establecer directrices claras de diseño y marca para asegurar la coherencia con la identidad de la UPC. | Si el diseño de la APP no refleja la identidad de la marca de la UPC, revisar y ajustar el diseño en colaboración con el equipo de especialistas en branding para garantizar la coherencia y consistencia de la marca. | Especialista en Branding | 791.88 | 15 | En caso de necesitar rediseñar la aplicación, se requeriría un costo adicional para ajustar el diseño y asegurar que refleje la identidad de la marca de la UPC.
6 | Cambios tecnológicos durante el desarrollo del diseño. | Avances y cambios en tecnologías móviles de interfaz de usuario y experiencia de usuario. | Diseño y funcionalidad de la aplicación móvil, retraso en el cronograma | Técnicos | Actualizaciones de sistemas operativos o programas que requieren modificaciones en la aplicación | 10% | 5 | Impacto Moderado: Tiempo - Atraso del 10% del cronograma | 0.5 | Leve | Aceptar | Mantenerse actualizado sobre las tecnologías relevantes y ser flexible para adaptarse a los cambios. | Si surgen cambios tecnológicos durante el desarrollo del diseño, realizar una evaluación del impacto en el diseño y ajustar la estrategia tecnológica en consecuencia. | Gerente de Proyecto | 989.85 | 7.5 | En caso de cambios tecnológicos, se requeriría tiempo adicional para adaptarse a las nuevas tecnologías y evitar retrasos en el desarrollo del diseño.
7 | Falta de aceptación por parte de la comunidad educativa, durante la fase de análisis. | Resistencia al cambio o falta de interés en utilizar la aplicación móvil. | Falta de participación en el estudio de adopción del diseño de la aplicación móvil | De la Organización | Baja tasa de participación o retroalimentación de los usuarios | 30% | 3 | Impacto Bajo: Tiempo - Atraso del 5% del cronograma | 0.9 | Leve | Mitigar | Realizar actividades de comunicación y participación temprana con la comunidad educativa para involucrarlos en el proceso de diseño. | Si hay falta de aceptación por parte de la comunidad educativa durante la fase de análisis, realizar encuestas y entrevistas adicionales para comprender sus necesidades y expectativas, e incorporar sus comentarios en el diseño. | Consultor de Experiencia de Usuario | 296.95 | 3.75 | En caso de falta de aceptación, se requerirían costos para realizar actividades adicionales de comunicación y participación para asegurar la colaboración y satisfacción de los usuarios.
8 | Desviación en los plazos de entrega. | Falta de seguimiento en las entregas. | Retrasos en la ejecución de las tareas o incumplimiento de los hitos planificados | De gerencia del Proyecto | Fechas límite no cumplidas y reprogramación frecuente de actividades | 50% | 8 | Impacto Alto: Costo - Sobrecosto entre el 20% y 30% | 4 | Crítico | Aceptar | Contar con un plan de contingencia para ajustar el cronograma y comunicar los cambios a los stakeholders relevantes. | Si ocurre una desviación en los plazos de entrega, realizar una evaluación de los impactos y ajustar el cronograma de manera realista. Comunicar los cambios a los stakeholders afectados y acordar nuevas fechas de entrega. | Gerente de Proyecto | 989.85 | 12.5 | En caso de desviación en los plazos de entrega, se requerirían costos adicionales para ajustar el cronograma y asegurar la finalización exitosa del proyecto.
9 | Falta de comunicación efectiva dentro del equipo de diseño. | Deficiencias en la comunicación entre el equipo del proyecto y los stakeholders. | Coordinación y satisfacción de las partes interesadas | De gerencia del Proyecto | Falta de respuesta o retroalimentación de los stakeholders | 30% | 5 | Impacto Moderado: Calidad - Requiere aprobación del patrocinador | 1.5 | Medio | Mitigar | Establecer canales de comunicación claros y reuniones regulares para asegurar una comunicación efectiva dentro del equipo de diseño. | Si se detecta una falta de comunicación efectiva dentro del equipo de diseño, organizar reuniones de equipo más frecuentes, fomentar una cultura abierta y de colaboración, y asegurar que todos los miembros del equipo estén informados de los cambios y actualizaciones pertinentes. | Gerente de Proyecto | - | - | La estimación de costo y tiempo no es relevante para este riesgo, ya que el impacto está relacionado con la calidad y la satisfacción de las partes interesadas.
10 | Incumplimiento de normas y regulaciones legales relacionadas con la protección de datos y privacidad. | Desconocimiento o falta de cumplimiento de las regulaciones por parte de todo el equipo del proyecto. | Impacta el objetivo de calidad y alcance del proyecto | Externos | Recepción de una notificación o advertencia por parte de las autoridades regulatorias o una denuncia de incumplimiento de normativas de protección de datos y privacidad. | 30% | 10 | Impacto Muy Alto: Alcance - Cancela el proyecto o inutiliza el producto del proyecto | 3 | Crítico | Mitigar | Realizar un análisis de cumplimiento legal y establecer medidas para asegurar el cumplimiento con las regulaciones. | En caso de incumplimiento de normas y regulaciones legales relacionadas con la protección de datos y privacidad, implementar medidas correctivas y mejorar las políticas de privacidad y protección de datos. Notificar a las autoridades competentes según sea necesario. | Revisor de Calidad y Control | 989.85 | 37.5 | En caso de incumplimiento de normas legales, se requerirían costos significativos para corregir las deficiencias y evitar sanciones y posibles cancelaciones del proyecto.
11 | Sobrecarga de trabajo en el equipo de diseño. | Riesgo Secundario de Desviación en los plazos de entrega: Dificultades en la estimación de tiempos y recursos para el desarrollo del diseño. | Aumento en el estrés y posibles errores en la ejecución del diseño | De Gerencia del Proyecto | Retraso en la finalización de las actividades del cronograma y sobrepaso de las fechas límite establecidas. | 50% | 5 | Impacto Moderado: Tiempo - Atraso del 10% del cronograma | 2.5 | Medio | Mitigar | Realizar una planificación y estimación detallada de tiempos y recursos, considerando márgenes de contingencia para imprevistos. | En caso de sobrecarga de trabajo, reevaluar y ajustar las prioridades del diseño para asegurar el cumplimiento de las fechas de entrega más críticas. | Gerente de Proyecto | - | - | La estimación de costo y tiempo no es relevante para este riesgo, ya que el impacto está relacionado con el tiempo de entrega y la calidad del diseño.
12 | Pérdida de información y datos confidenciales. | Riesgo Secundario de Incumplimiento de normas y regulaciones legales relacionadas con la protección de datos y privacidad: Falta de apego a las políticas y medidas de seguridad establecidas. | Exposición a sanciones legales, daño a la reputación de la institución y pérdida de confianza de los usuarios. | Externos | Identificación de brechas en la seguridad y advertencias de organismos reguladores. | 10% | 10 | Impacto Muy Alto: Alcance - Cancela el proyecto o inutiliza el producto del proyecto | 1 | Medio | Mitigar | Implementar medidas de seguridad robustas y mantenerse actualizado con las regulaciones y normas de protección de datos. | En caso de pérdida de datos o incumplimiento, activar un plan de contingencia para la recuperación de información y comunicar de manera transparente a los afectados y a las autoridades correspondientes. | Gerente de Proyecto | 989.85 | 15 | En caso de pérdida de información, se requerirían costos para implementar medidas de seguridad y recuperar los datos confidenciales.