## SP1
FORMATO REVISION TAREAS - SPRINT #1
Scrum master: Carlos Zarate
Objetivo: Desarrollar los componentes necesarios para la conexión con el servicio SOAP del DANE y la creación del script en Python. Estos componentes son necesarios para cumplir con el objetivo general del proyecto.
Tarea | Prioridad | Subtarea | Responsable | Estado | Comentarios
Conexión con el servicio SOAP del DANE | Media | Investigar la documentación del servicio SOAP del DANE | Sergio Calderon | Completada | Se revisó la documentación del servicio SOAP del DANE, disponible en el sitio web del DANE. Se identificaron los métodos disponibles, los parámetros requeridos y el formato de respuesta. Se realizaron pruebas de las solicitudes de prueba proporcionadas en la documentación. La documentación del servicio SOAP del DANE es clara y concisa. Los métodos disponibles son los necesarios para obtener la población por los criterios definidos. Los parámetros requeridos son claros y fáciles de entender. El formato de respuesta es compatible con las necesidades del proyecto.
Conexión con el servicio SOAP del DANE | Alta | Implementar la conexión con el servicio SOAP | Carlos Zarate | Completada | Se creó un proyecto de Python en un entorno virtual. Se importó la librería requests. Se crearon los métodos definidos en los requerimientos del script. Se probó la conexión con el servicio SOAP usando las solicitudes de prueba proporcionadas en la documentación. La implementación de la conexión con el servicio SOAP es sencilla y eficiente. Los métodos implementados cumplen con los requerimientos del script. Las pruebas de conexión con el servicio SOAP fueron exitosas.
Creación del script en Python | Alta | Definir los requerimientos del script | Sergio Calderon | Completada | El script almacena la población obtenida en una base de datos relacional utilizando la librería SQLAlchemy, La implementación del script es sencilla y eficiente. El script cumple con los requerimientos definidos. Las pruebas del script fueron exitosas.
Creación del script en Python | Alta | Implementar el plan de automatización | Carlos Zarate | Completada | La implementación del plan de automatización fue exitosa. El script automatizado funciona correctamente y cumple con los criterios de aceptación.
Observaciones generales: En general, las tareas del sprint 1 se completaron con éxito y se cumplieron los criterios de aceptación establecidos. La documentación del servicio SOAP del DANE fue clara y concisa, lo que facilitó la implementación de la conexión con el servicio SOAP. El script en Python fue implementado de manera sencilla y eficiente, y cumple con los requerimientos definidos.

## SP2
FORMATO REVISION TAREAS - SPRINT #2
Scrum master: Carlos Zarate
Objetivo: Preparar la base de datos para el desarrollo del sistema. Para ello, se automatizó el script en SQL y se importó el archivo JSON a la base de datos. Ambos objetivos se cumplieron con éxito, lo que indica que la base de datos está preparada para el desarrollo del sistema.
Tarea | Prioridad | Subtarea | Responsable | Estado | Comentarios
Realizar la automatización del script en SQL | Alta | Definir el plan de automatización | Carlos Zarate | Completada | El plan de automatización se definió de forma exhaustiva y detallada, identificando todos los pasos necesarios para automatizar el script, así como los tiempos estimados para cada uno. El plan se completó en 3 días, dentro del plazo previsto.
Realizar la automatización del script en SQL | Alta | Implementar la automatización en SQL | Carlos Zarate | Completada | La automatización del script fue implementada de manera exitosa y cumple con los criterios de aceptación. Se utilizó el lenguaje de programación SQL para automatizar las acciones del script. El script se ejecuta en un entorno de base de datos relacional.
Importar el archivo JSON a una base de datos relacional | Alta | Definir el esquema de la base de datos | Sergio Calderon | Completada | El esquema de la base de datos se definió de acuerdo con los requisitos del proyecto, cumpliendo con todos los requisitos de integridad de datos y rendimiento. El esquema se completó en 2 días, dentro del plazo previsto.
Importar el archivo JSON a una base de datos relacional | Alta | Importar el archivo ISON a la base de datos | Carlos Zarate | Completada | El archivo JSON se importó a la base de datos correctamente, sin errores. Los datos se pueden acceder a ellos fácilmente a través de la base de datos. La importación se completó en 3 días, dentro del plazo previsto.
Observaciones generales: En general, el Sprint se completó con éxito. Todas las tareas y subtareas se completaron a tiempo y dentro del presupuesto, y los resultados son satisfactorios y cumplen con los requisitos del proyecto.

## SP3
FORMATO REVISION TAREAS - SPRINT #3
Scrum master: Carlos Zarate
Objetivo :desarrollar la interfaz de usuario del aplicativo. Sin embargo, el sprint también podría tener otros objetivos secundarios
Tarea | Prioridad | Subtarea | Responsable | Estado | Comentarios
Validación de tecnologías a utilizar | Alta | Investigar las tecnologías disponibles | Sergio Calderon | Completada | El equipo realizó una investigación exhaustiva de las tecnologías disponibles para el desarrollo del aplicativo. Se identificaron las tecnologías más adecuadas para el proyecto, teniendo en cuenta los requisitos del cliente y las necesidades del equipo. La investigación se realizó de manera eficiente y oportuna, lo que permitió al equipo avanzar rápidamente en el desarrollo del aplicativo.
Validación de tecnologías a utilizar | Media | Seleccionar las tecnologías a utilizar | Carlos Zarate | Completada | La selección de las tecnologías fue un proceso colaborativo que involucró a todos los miembros del equipo. El equipo estuvo de acuerdo en que las tecnologías seleccionadas eran las más adecuadas para el proyecto y que brindarían los mejores resultados al cliente.
Realizar los requerimientos del aplicativo. | Alta | Recopilar los requerimientos del usuario | Carlos Zarate | Completada | El equipo podría considerar utilizar herramientas de modelado de requerimientos para ayudar a organizar y documentar la información recopilada. El equipo podría considerar realizar un seguimiento con el usuario para asegurar que los requerimientos recopilados sigan siendo relevantes. En general, el equipo realizó un buen trabajo al recopilar los requerimientos del usuario. La información recopilada es completa y detallada, y ayudará a garantizar que el aplicativo satisfaga las necesidades del usuario.
Realizar los requerimientos del aplicativo. | Alta | Documentar los requerimientos del aplicativo | Carlos Zarate | Completada | La documentación de requerimientos facilitó la comunicación entre el equipo y sirvió como base para el desarrollo del aplicativo. El equipo utilizó la documentación de requerimientos para identificar los riesgos del proyecto y para desarrollar un plan de pruebas.
Vistas y diseño del sistema. | Alta | Diseñar las vistas del sistema | Carlos Zarate | Completada | a tarea de vistas y diseño del sistema se completó de manera exitosa. El equipo diseñó las vistas del sistema de manera intuitiva y fácil de usar, utilizando principios de diseño de interfaz de usuario. El diseño de las vistas se realizó de acuerdo a los requerimientos del cliente. El equipo trabajó en estrecha colaboración con el cliente para garantizar que las vistas cumplieran con sus expectativas. La implementación de las vistas se realizó de manera eficiente y eficaz. El equipo utilizó las tecnologías seleccionadas para el desarrollo del aplicativo, y las vistas se implementaron de acuerdo al diseño aprobado
Vistas y diseño del sistema. | Alta | Implementar las vistas del sistema | Carlos Zarate | Completada | En general, la subtarea de implementar las vistas del sistema fue un éxito. El equipo completó todas las tareas y subtareas a tiempo y dentro del presupuesto. Se cumplieron los objetivos de la subtarea y se alcanzaron los resultados esperados. El equipo utilizó un enfoque de diseño centrado en el usuario para desarrollar las vistas del sistema. Esto ayudó a garantizar que las vistas del sistema fueran fáciles de usar y que cumplieran con las necesidades de los usuarios. El equipo utilizó una variedad de herramientas y tecnologías para implementar las vistas del sistema, incluyendo React, TypeScript y Redux. Estas herramientas y tecnologías ayudaron a crear vistas del sistema modernas y escalables.
Observaciones generales:El equipo podría considerar incluir diagramas y otros recursos visuales en la documentación de requerimientos. Esto podría ayudar a mejorar la comprensión de los requerimientos por parte del cliente y del equipo de desarrollo, el equipo podría considerar crear una guía de usuario para el aplicativo. Esta guía podría proporcionar información adicional sobre cómo utilizar el aplicativo

## SP4
FORMATO REVISION TAREAS - SPRINT #4
Scrum master: Carlos Zarate
Objetivo: Desarrollar la lógica de negocio del aplicativo usando NodeJS, de acuerdo con los requerimientos funcionales y no funcionales aprobados.
Tarea | Prioridad | Subtarea | Responsable | Estado | Comentarios
Desarrollo backend | Alta | Desarrollar la lógica de negocio | Carlos Zarate | Completada | El equipo ha utilizado NodeJS para implementar la lógica de negocio. NodeJS es una plataforma adecuada para el desarrollo de aplicaciones backend, ya que es escalable, eficiente y fácil de usar. El equipo ha utilizado el patrón de diseño MVC para implementar la lógica de negocio. El patrón MVC divide la aplicación en tres capas: modelo, vista y controlador. Esto ayuda a mejorar la claridad y la flexibilidad del código.
Desarrollo backend | Alta | Implementar la lógica de negocio | Carlos Zarate | Completada | El equipo ha demostrado un buen nivel de comprensión de los requerimientos del aplicativo y ha sido capaz de implementar la lógica de negocio de manera eficiente y eficaz. El código es claro y conciso, y está bien organizado y estructurado. El equipo ha utilizado patrones de diseño apropiados, lo que ayuda a mejorar la calidad y la escalabilidad del aplicativo. Sin embargo, el código podría ser más modular, lo que facilitaría la reutilización y el mantenimiento. También sería recomendable utilizar pruebas unitarias y de integración para garantizar la calidad del código. Finalmente, se podría utilizar herramientas de análisis estático para identificar posibles errores y vulnerabilidades.
Desarrollo backend | Alta | Probar la lógica de negocio | Serg | Completada | El equipo podría considerar utilizar una herramienta de gestión de pruebas para organizar y automatizar las pruebas. Esto ayudaría a agilizar el proceso de pruebas y a garantizar que todas las pruebas se ejecuten de manera consistente. El equipo podría considerar realizar pruebas de rendimiento para evaluar el rendimiento de la lógica de negocio. Esto ayudaría a garantizar que la lógica de negocio pueda manejar el tráfico esperado. El equipo podría considerar realizar pruebas de seguridad para identificar posibles vulnerabilidades. Esto ayudaría a proteger el aplicativo de ataques.
Desarrollo backend | Alta | Documentar la lógica de negocio | Carlos Zarate | Completada | El equipo ha documentado la lógica de negocio de manera clara, concisa y precisa. La documentación incluye un resumen de la lógica de negocio, una descripción detallada de cada componente de la lógica de negocio y los criterios de aceptación.
Observaciones: El equipo completó todas las tareas y subtareas a tiempo y dentro del presupuesto. Se cumplieron los objetivos del sprint y se alcanzaron los resultados esperados, podría considerar utilizar un patrón de diseño de arquitectura modular, como el patrón MVC, para ayudar a modularizar el código.tambien utilizar una herramienta de gestión de pruebas para organizar y automatizar las pruebas.

## SP5
FORMATO REVISION TAREAS - SPRINT #5
Scrum master: Carlos Zarate
Objetivo: Basándome en la información que me has proporcionado, creo que el objetivo general de este sprint es desarrollar la interfaz de usuario del aplicativo. Esto se puede ver en las subtareas del sprint, que incluyen, Estos objetivos secundarios se pueden alcanzar mediante la implementación de características específicas en la interfaz de usuario. Por ejemplo, el equipo podría implementar un componente de accesibilidad para mejorar la accesibilidad de la interfaz de usuario.
Tarea | Prioridad | Subtarea | Responsable | Estado | Comentarios
Desarrollo frontend | Alta | Implementar la interfaz de usuario | Carlos Zarate | Completada | Se completó todas las tareas y subtareas a tiempo y dentro del presupuesto. Se cumplieron los objetivos de la subtarea y se alcanzaron los resultados esperados.,se utilizó un enfoque de diseño centrado en el usuario para desarrollar la interfaz de usuario. Esto ayudó a garantizar que la interfaz de usuario fuera fácil de usar y que cumpliera con las necesidades de los usuarios.tambien se utilizó una variedad de herramientas y tecnologías para implementar la interfaz de usuario, incluyendo React, TypeScript y Redux. Estas herramientas y tecnologías ayudaron a crear una interfaz de usuario moderna y escalable.
Desarrollo frontend | Alta | Probar la interfaz de usuario | Carlos Zarate | Completada | El equipo hizo un buen trabajo al implementar la interfaz de usuario. La interfaz de usuario es fácil de usar y cumple con las necesidades de los usuarios. El equipo utilizó un enfoque de diseño centrado en el usuario y una variedad de herramientas y tecnologías para implementar la interfaz de usuario.
Desarrollo backend | Alta | Implementar los servicios de back-end | Carlos Zarate | Completada | Subtarea: Implementar los servicios de back-end En general, el equipo hizo un buen trabajo al implementar los servicios de back-end. Los servicios de back-end están bien organizados y pueden reutilizarse. El equipo utilizó un enfoque de diseño orientado a servicios y una variedad de herramientas y tecnologías para implementar los servicios de back-end. Sin embargo, hay algunos aspectos que podrían mejorarse, como: La documentación: La documentación de los servicios de back-end podría ser más completa y detallada. El equipo podría considerar incluir diagramas y otros recursos visuales en la documentación. La seguridad: Los servicios de back-end podrían ser más seguros. El equipo podría considerar utilizar medidas de seguridad adicionales, como la autenticación y la autorización.
Desarrollo backend | Alta | Integrar los servicios de back-end | Carlos Zarate | Completada | En general, el equipo hizo un buen trabajo al integrar los servicios de back-end. Los servicios de back-end se integran de forma correcta y pueden comunicarse entre sí. El equipo utilizó un enfoque de diseño orientado a servicios y una variedad de herramientas y tecnologías para integrar los servicios de back-end.
Desarrollo backend | Alta | Probar la integración de los servicios de back-end | Carlos Zarate | Completada | Subtarea: Probar la integración de los servicios de back-end En general, el equipo hizo un buen trabajo al probar la integración de los servicios de back-end. Las pruebas fueron exhaustivas y garantizaron que la integración funcionara correctamente. Sin embargo, hay algunos aspectos que podrían mejorarse, como: La cobertura de las pruebas: La cobertura de las pruebas podría ser mayor. El equipo podría considerar utilizar pruebas de caja negra para garantizar que todos los aspectos de la integración se probaron. La automatización de las pruebas: La automatización de las pruebas podría mejorarse. El equipo podría considerar utilizar un marco de pruebas de integración continua para automatizar las pruebas y garantizar que se ejecuten con frecuencia.
Desarrollo backend | Alta | Documentar la integración de los servicios de back-end | Carlos Zarate | Completada | En general, el equipo hizo un buen trabajo al documentar la integración de los servicios de back-end. La documentación es completa y detallada, y proporciona toda la información necesaria para entender y mantener la integración.
Observaciones: En general, el equipo hizo un buen trabajo al completar las subtareas del sprint. Las vistas del sistema se implementaron de manera efectiva, las pruebas fueron exhaustivas y la documentación es completa y detallada. Sin embargo, hay algunos aspectos que podrían mejorarse: -La accesibilidad de la interfaz de usuario podría mejorarse. El equipo podría considerar implementar componentes de accesibilidad para garantizar que la interfaz de usuario sea utilizable por usuarios con discapacidades. -La internacionalización de la interfaz de usuario podría mejorarse. El equipo podría considerar utilizar una biblioteca de internacionalización para facilitar la internacionalización de la interfaz de usuario. -La documentación podría ser más concisa y visual. El equipo podría considerar utilizar un lenguaje más simple y directo, y agregar diagramas y otros recursos visuales para ayudar a los usuarios a comprender la documentación.

## SP6
FORMATO REVISION TAREAS - SPRINT #6
Scrum master: Carlos Zarate
Objetivo:El objetivo general de este sprint es implementar las características PWA que se identificaron en el sprint anterior ademas de ofrecer las mejoras al frontend
Tarea | Prioridad | Subtarea | Responsable | Estado | Comentarios
Desarrollo frontend | Alta | Implementar los componentes de la interfaz de usuario | Carlos Zarate | Completada | Comentario general: El equipo hizo un buen trabajo al investigar las características PWA disponibles. El equipo identificó una variedad de características PWA que podrían ser útiles para el aplicativo. Detalles adicionales: El equipo utilizó una variedad de fuentes de información para investigar las características PWA, incluyendo la documentación oficial de las características PWA, artículos de blog y publicaciones en foros. El equipo organizó la información que recopiló en un documento de investigación que proporciona una descripción general de las características PWA disponibles.
Desarrollo frontend | Alta | Integrar los componentes de la interfaz de usuario | Carlos Zarate | Completada | El equipo utilizó una variedad de herramientas y técnicas para diseñar las características PWA, incluyendo wireframes, prototipos y pruebas de usuarios. El equipo colaboró estrechamente con los usuarios para asegurarse de que los diseños cumplieran con sus necesidades.
Desarrollo frontend | Alta | Probar la integración de los componentes de la interfaz de usuario | Carlos Zarate | Completada | El equipo hizo un buen trabajo al probar la integración de los componentes de la interfaz de usuario. El equipo utilizó una variedad de métodos de prueba para garantizar que los componentes se integraran correctamente.
Desarrollo de las características PWA | Alta | Investigar las características PWA disponibles | Carlos Zarate | Completada | El equipo utilizó una variedad de fuentes de información para investigar las características PWA, incluyendo la documentación oficial de las características PWA, artículos de blog y publicaciones en foros. El equipo organizó la información que recopiló en un documento de investigación que proporciona una descripción general de las características PWA disponibles.
Desarrollo de las características PWA | Alta | Diseñar las características PWA | Carlos Zarate | Completada | El equipo hizo un buen trabajo al identificar las características PWA que podrían ser útiles para el aplicativo. El equipo identificó características PWA que podrían mejorar la experiencia del usuario, aumentar la funcionalidad del aplicativo y facilitar el desarrollo y el mantenimiento del aplicativo.
Desarrollo de las características PWA | Alta | Implementar las características PWA | Carlos Zarate | Completada | El equipo utilizó una variedad de herramientas y tecnologías para implementar las características PWA, incluyendo NodeJS, React y MongoDB. El equipo utilizó un enfoque de desarrollo guiado por pruebas para garantizar que las características se implementaran correctamente.
Desarrollo de las características PWA | Alta | Probar las características PWA | Carlos Zarate | Completada | El equipo utilizó una variedad de métodos de prueba para probar las características PWA, incluyendo pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de aceptación del usuario.El equipo utilizó un enfoque de pruebas de caja negra para garantizar que todas las características se probaron.
Observaciones: En general, el equipo hizo un buen trabajo al completar las subtareas del sprint. Las vistas del sistema se implementaron de manera efectiva, las pruebas fueron exhaustivas y la documentación es completa y detallada:La documentación de las características PWA podría mejorarse. La documentación actual es detallada, pero podría ser más concisa y visual. Las pruebas de las características PWA podrían ser más exhaustivas. El equipo podría considerar realizar pruebas de estrés y rendimiento para garantizar que las características funcionen correctamente bajo carga y en diferentes dispositivos y navegadores.

## SP7
FORMATO REVISION TAREAS - SPRINT #7
Scrum master: Carlos Zarate
Objetivo: Desarrollar los componentes necesarios para la conexión con el servicio SOAP del DANE y la creación del script en Python. Estos componentes son necesarios para cumplir con el objetivo general del proyecto.
Tarea | Prioridad | Subtarea | Responsable | Estado | Comentarios
Pruebas en Google Lighthouse | Alta | Subtarea 1: Investigar la documentación del servicio SOAP del DANE | Carlos Zarate | Completada | Se revisó la documentación del servicio SOAP del DANE, disponible en el sitio web del DANE. Se identificaron los métodos disponibles, los parámetros requeridos y el formato de respuesta. Se realizaron pruebas de las solicitudes de prueba proporcionadas en la documentación. La documentación del servicio SOAP del DANE es clara y concisa. Los métodos disponibles son los necesarios para obtener la población por los criterios definidos. Los parámetros requeridos son claros y fáciles de entender. El formato de respuesta es compatible con las necesidades del proyecto.
Pruebas en Google Lighthouse | Alta | Subtarea 2: Implementar la conexión con el servicio SOAP | Carlos Zarate | Completada | Se creó un proyecto de Python en un entorno virtual. Se importó la librería requests. Se crearon los métodos definidos en los requerimientos del script. Se probó la conexión con el servicio SOAP usando las solicitudes de prueba proporcionadas en la documentación. La implementación de la conexión con el servicio SOAP es sencilla y eficiente. Los métodos implementados cumplen con los requerimientos del script. Las pruebas de conexión con el servicio SOAP fueron exitosas.
Pruebas en Google Lighthouse | Alta | Subtarea 1: Definir los requerimientos del script | Carlos Zarate | Completada | El script almacena la población obtenida en una base de datos relacional utilizando la librería SQLAlchemy, La implementación del script es sencilla y eficiente. El script cumple con los requerimientos definidos. Las pruebas del script fueron exitosas.
Pruebas en Google Lighthouse | Alta | Subtarea 2: Implementar el plan de automatización | Carlos Zarate | Completada | La implementación del plan de automatización fue exitosa. El script automatizado funciona correctamente y cumple con los criterios de aceptación.
Pruebas en react con la librería jest | Alta | Subtarea 1: Investigar la documentación del servicio SOAP del DANE | Carlos Zarate | Completada | Se revisó la documentación del servicio SOAP del DANE, disponible en el sitio web del DANE. Se identificaron los métodos disponibles, los parámetros requeridos y el formato de respuesta. Se realizaron pruebas de las solicitudes de prueba proporcionadas en la documentación. La documentación del servicio SOAP del DANE es clara y concisa. Los métodos disponibles son los necesarios para obtener la población por los criterios definidos. Los parámetros requeridos son claros y fáciles de entender. El formato de respuesta es compatible con las necesidades del proyecto.
Pruebas en react con la librería jest | Alta | Subtarea 2: Implementar la conexión con el servicio SOAP | Carlos Zarate | Completada | Se creó un proyecto de Python en un entorno virtual. Se importó la librería requests. Se crearon los métodos definidos en los requerimientos del script. Se probó la conexión con el servicio SOAP usando las solicitudes de prueba proporcionadas en la documentación. La implementación de la conexión con el servicio SOAP es sencilla y eficiente. Los métodos implementados cumplen con los requerimientos del script. Las pruebas de conexión con el servicio SOAP fueron exitosas.
Pruebas en react con la librería jest | Alta | Subtarea 1: Definir los requerimientos del script | Carlos Zarate | Completada | El script almacena la población obtenida en una base de datos relacional utilizando la librería SQLAlchemy, La implementación del script es sencilla y eficiente. El script cumple con los requerimientos definidos. Las pruebas del script fueron exitosas.
Pruebas en react con la librería jest | Alta | Subtarea 2: Implementar el plan de automatización | Carlos Zarate | Completada | La implementación del plan de automatización fue exitosa. El script automatizado funciona correctamente y cumple con los criterios de aceptación.
Encuesta de usabilidad del aplicativo | Alta | Subtarea 1: Investigar la documentación del servicio SOAP del DANE | Carlos Zarate | Completada | Se revisó la documentación del servicio SOAP del DANE, disponible en el sitio web del DANE. Se identificaron los métodos disponibles, los parámetros requeridos y el formato de respuesta. Se realizaron pruebas de las solicitudes de prueba proporcionadas en la documentación. La documentación del servicio SOAP del DANE es clara y concisa. Los métodos disponibles son los necesarios para obtener la población por los criterios definidos. Los parámetros requeridos son claros y fáciles de entender. El formato de respuesta es compatible con las necesidades del proyecto.
Encuesta de usabilidad del aplicativo | Alta | Subtarea 1: Investigar la documentación del servicio SOAP del DANE | Carlos Zarate | Completada | Se revisó la documentación del servicio SOAP del DANE, disponible en el sitio web del DANE. Se identificaron los métodos disponibles, los parámetros requeridos y el formato de respuesta. Se realizaron pruebas de las solicitudes de prueba proporcionadas en la documentación. La documentación del servicio SOAP del DANE es clara y concisa. Los métodos disponibles son los necesarios para obtener la población por los criterios definidos. Los parámetros requeridos son claros y fáciles de entender. El formato de respuesta es compatible con las necesidades del proyecto.
Encuesta de usabilidad del aplicativo | Alta | Subtarea 1: Investigar la documentación del servicio SOAP del DANE | Carlos Zarate | Completada | El equipo realizó una investigación exhaustiva de las tecnologías disponibles para el desarrollo del aplicativo. Se identificaron las tecnologías más adecuadas para el proyecto, teniendo en cuenta los requisitos del cliente y las necesidades del equipo. La investigación se realizó de manera eficiente y oportuna, lo que permitió al equipo avanzar rápidamente en el desarrollo del aplicativo.
Encuesta de usabilidad del aplicativo | Alta | Subtarea 1: Investigar la documentación del servicio SOAP del DANE | Carlos Zarate | Completada | Se revisó la documentación del servicio SOAP del DANE, disponible en el sitio web del DANE. Se identificaron los métodos disponibles, los parámetros requeridos y el formato de respuesta. Se realizaron pruebas de las solicitudes de prueba proporcionadas en la documentación. La documentación del servicio SOAP del DANE es clara y concisa. Los métodos disponibles son los necesarios para obtener la población por los criterios definidos. Los parámetros requeridos son claros y fáciles de entender. El formato de respuesta es compatible con las necesidades del proyecto.
Encuesta de usabilidad del aplicativo | Alta | Subtarea 1: Investigar la documentación del servicio SOAP del DANE | Carlos Zarate | Completada | Se revisó la documentación del servicio SOAP del DANE, disponible en el sitio web del DANE. Se identificaron los métodos disponibles, los parámetros requeridos y el formato de respuesta. Se realizaron pruebas de las solicitudes de prueba proporcionadas en la documentación. La documentación del servicio SOAP del DANE es clara y concisa. Los métodos disponibles son los necesarios para obtener la población por los criterios definidos. Los parámetros requeridos son claros y fáciles de entender. El formato de respuesta es compatible con las necesidades del proyecto.