## RBS
A. SGCN ITMANAGERS
A.1 ENTREGABLES DEL PROYECTO | A.2 DOCUMENTO DIAGNÓSTICO | A.3 DOCUMENTO PLANEACIÓN DEL SGCN | A.4 DOCUMENTO PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL |  |  | A.5 DOCUMENTO CONTEXTO JURÍDICO |  | A.6 DOCUMENTO APLICABLES - ISO 22301 | A.7 RECOMENDACIONES | A.8 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
A.1.1 Project Charter | A.2.1 Documento Entrevistas situación actual | A.3.1 Plan de Capacitaciones - ISO22301 |  | A.4.1 Documento de Procesos Críticos del Negocio | A.5.1 Documento Análisis Normativo |  | A.5.3 Plantilla de requisitos legales | A.6.1 Planes de Estrategia del PCN | A.7.1 Informe Plan de Continuidad de Negocio | A.8.1 Material (presentación ) videos y PowerPoint Plan de transferencia de conocimiento
A.1.2 EDT | A.2.2 Informe identificación de Brechas | A.3.2 Plan de Inducción a la Alta Gerencia - ISO22301 |  | A.4.2 Documento Escenarios Críticos | A.5.2 Documento de Normas Aplicables |  |  | A.6.2 Plan de Comunicaciones del SGCN | A.7.2 Documento de Procedimiento de Auditoría | A.8.2 Documento de Evaluación de Conocimiento
A.1.3 Kick Off | A.2.3 Informe impactos del negocio y evaluación de Riesgos | A.3.3 Documento de Requerimientos - ISO22301 | [5 empty] | A.6.3 Definición de entregables | A.7.3 Matriz de toma de decisiones | A.8.3 Ejecución de las Sesiones de Transferencia de Conocimiento
A.1.4 Construcción de cronograma |  | A.3.4 Documento BIA (Business Impact Analysis)
A.1.5 Plan de Proyecto
A.1.6 Plan de Riesgos del proyecto
A.1.7 Informes de Seguimiento
Personal
Equipos
Interno
Externo
Software
Hardware
servicios
Puesto Físico de trabajo
Aplicaciones
Internet
Correo
Equipos Pcs
Públicos
Cafetería
Escritorio
Sillas
Equipo del Proyecto/ Gerente del Proyecto
Patrocinador/ Analistas/ Consultores

## Project charter
PROJECT CHARTER
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | SGCN ITM Plan de Continuidad de Negocio |  | logo
ORGANIZACIÓN: |  | IT MANAGERS
SPONSOR: |  | GUSTAVO GONZALEZ
GERENTE DE PROYECTO: |  | GRUPO GERENCIA DE PROYECTOS
COMPONENTE |  | DESCRICIÓN DETALLADA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | El alcance de este proyecto está definido por la generación de un Plan de Continuidad de negocio para la empresa ITMANAGERS en adelante ITM; Documentos como el Project Charter y la estructura de desglose del trabajo (EDT). describirán el alcance del proyecto a nivel de entregables de origen consultivo. Las aprobaciones estarán dadas por la Gerencia del Proyecto y el Sponsor.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: |  | El Plan de Continuidad de Negocio estará alineado y basado en la norma ISO 22301, los entregables serán documentos digitales enfocado a conocer y entender la organización, identificando sus necesidades, requerimientos que apuntan a los procesos misionales y estratégicos del negocio.
DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: |  | El desarrollo del Plan de Continuidad de Negocio se enfoca y limita en el aspecto consultivo. Todas aquellas implementaciones, ajustes o compras requeridas para la debida implementación de los planes de continuidad de negocio, serán enteramente responsabilidad de ITM |  | Claro, conciso, preciso, coherente, relevante
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la triple restricción.
| concepto | objetivos | criterio de éxito
1 | ALCANCE | 100% de cumplimiento | KPIs
2 | TIEMPO | 10 meses | Umbrales, rangos de desviación admitidos
3 | COSTO | 50000000 | Umbrales, rangos de desviación admitidos
FINALIDAD DEL PROYECTO: |  | El Plan de Continuidad de Negocio estará alineado y basado en la norma ISO 22301 para ITM con la finalidad de descomponer, identificar los proceso críticos en aras de generar valor al negocio a través de procedimientos estandarizados y definición de métricas que apoyen al análisis táctico y estratégico para el crecimiento de la organización. .
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: |  | La incorporación de planes como el de Continuidad de Negocio, permitirá un enfoque en los diferentes procesos para que ITM trabajé con los estándares y métricas con el animo de potenciar nuevos contratos.
Justificación Cualitativa |  |  | Justificación Cuantitativa
1 | Procesos Estandarizados |  | Ingresos:
2 | Implementación de Métricas |  | Egresos:
3 | Imagen Corporativa |  | VPN:
4 | Dominio de los recursos |  | TIR:
5 | Dominio de los Activos de Información |  | RBC:
PRESUPUESTO DEL PROYECTO: |  |  |  | $
1 | TOTAL CUENTAS DE CONTROL: |  |  |  | 2000000 | 20000000
2 | RESERVA DE CONTINGENCIA: |  |  |  | 4500000
3 | LÍNEA BASE DE COSTOS: |  |  |  | 180000 | 540000 | 5400000
4 | RESERVA DE GESTIÓN: |  |  |  | 650000 | 1950000
5 | PRESUPUESTO TOTAL:
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO:
| hitos o eventos significativos |  |  | fecha programada
1 | PLAN DE PROYECTO |  |  | 2023-04-25
2 | DIAGNOSTICO |  |  | 2022-06-20
3 | PROCESOS CRITICOS |  |  | 2023-07-14
4 | GENERACIÓN DE ESCENARIOS |  |  | 2022-10-28
5 | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO |  |  | 2023-12-22
Tiempo de ejecución: |  | 10 meses
Fecha de inicio: |  | 2023-04-25
Fecha de terminación: |  | 2023-12-22
INTERESADOS CLAVE DEL PROYECTO:
| NOMBRE | ORGANIZACIÓN | ROL DEL PROYECTO
1 | GUSTAVO GONZALEZ | ITM | Sponsor
2 | KELLY JOHANNA TARAZONA | Equipo Gerencia de Proyecto | Project Manager
3 | EDUIN ROMERO | Equipo Gerencia de Proyecto | Consultor
4 | JUAN CAMILO | Equipo Gerencia de Proyecto | Consultor
5
PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO: RIESGOS NEGATIVOS
1 | Demora en la entrega de información por parte de los involucrados
2 | El cambio o el aumento del alcance del SGCN ITM del Plan de Continuidad de Negocio
3 | Cambio del personal clave para la ejecución del proyecto
PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO: RIESGOS POSITIVOS
1 | Restructuración en los procesos Misionales, Estratégicos y Tácticos
2 | Crecimiento en la nomina ITM por apertura de nuevos contratos
Note on E23: Valor Presente Neto del proyecto
Note on E24: Tasa Interna de Retorno del proyecto
Note on E25: Relación beneficio / costo del proyecto

## EDP
A. SGCN ITMANAGERS
9463144.96 | 19506406.4
A.1 ENTREGABLES DEL PROYECTO | A.2 DOCUMENTO DIAGNÓSTICO | A.3 DOCUMENTO PLANEACIÓN DEL SGCN | A.4 DOCUMENTO PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL |  |  |  | A.5 DOCUMENTO CONTEXTO JURÍDICO |  |  | A.6 DOCUMENTO APLICABLES - ISO 22301 | A.7 RECOMENDACIONES | A.8 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
A.1.1 Project Charter | A.2.1 Documento Entrevistas situación actual | A.3.1 Plan de Capacitaciones - ISO22301 |  | A.4.1 Documento de Procesos Críticos del Negocio |  | A.5.1 Documento Análisis Normativo |  | A.5.3 Plantilla de requisitos legales |  | A.6.1 Planes de Estrategia del PCN | A.7.1 Informe Plan de Continuidad de Negocio | A.8.1 Material (presentación ) videos y PowerPoint Plan de transferencia de conocimiento
A.1.2 EDT | A.2.2 Informe identificación de Brechas | A.3.2 Plan de Inducción a la Alta Gerencia - ISO22301 |  | A.4.2 Documento Escenarios Críticos |  | A.5.2 Documento de Normas Aplicables |  |  |  | A.6.2 Plan de Comunicaciones del SGCN | A.7.2 Documento de Procedimiento de Auditoría | A.8.2 Documento de Evaluación de Conocimiento
A.1.3 Kick Off | A.2.3 Informe impactos del negocio y evaluación de Riesgos | A.3.3 Documento de Requerimientos - ISO22301 |  |  | 17243172 |  |  |  |  | A.6.3 Definición de entregables | A.7.3 Matriz de toma de decisiones | A.8.3 Ejecución de las Sesiones de Transferencia de Conocimiento
A.1.4 Construcción de cronograma |  | A.3.4 Documento BIA (Business Impact Analysis) | [6 empty] | 24219533.6 |  |  | 13629849.6
A.1.5 Plan de Proyecto |  | 32561296
A.1.6 Plan de Riesgos del proyecto
A.1.7 Informes de Seguimiento

## EDT
A. SGCN ITMANAGERS
A.1 ENTREGABLES DEL PROYECTO | A.2 DOCUMENTO DIAGNÓSTICO | A.3 DOCUMENTO PLANEACIÓN DEL SGCN | A.4 DOCUMENTO PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL |  |  | A.5 DOCUMENTO CONTEXTO JURÍDICO |  | A.6 DOCUMENTO APLICABLES - ISO 22301 | A.7 RECOMENDACIONES | A.8 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
A.1.1 Project Charter | A.2.1 Documento Entrevistas situación actual | A.3.1 Plan de Capacitaciones - ISO22301 |  | A.4.1 Documento de Procesos Críticos del Negocio | A.5.1 Documento Análisis Normativo |  | A.5.3 Plantilla de requisitos legales | A.6.1 Planes de Estrategia del PCN | A.7.1 Informe Plan de Continuidad de Negocio | A.8.1 Material (presentación ) videos y PowerPoint Plan de transferencia de conocimiento
A.1.2 EDT | A.2.2 Informe identificación de Brechas | A.3.2 Plan de Inducción a la Alta Gerencia - ISO22301 |  | A.4.2 Documento Escenarios Críticos | A.5.2 Documento de Normas Aplicables |  |  | A.6.2 Plan de Comunicaciones del SGCN | A.7.2 Documento de Procedimiento de Auditoría | A.8.2 Documento de Evaluación de Conocimiento
A.1.3 Kick Off | A.2.3 Informe impactos del negocio y evaluación de Riesgos | A.3.3 Documento de Requerimientos - ISO22301 | [5 empty] | A.6.3 Definición de entregables | A.7.3 Matriz de toma de decisiones | A.8.3 Ejecución de las Sesiones de Transferencia de Conocimiento
A.1.4 Construcción de cronograma |  | A.3.4 Documento BIA (Business Impact Analysis)
A.1.5 Plan de Proyecto
A.1.6 Plan de Riesgos del proyecto
A.1.7 Informes de Seguimiento

## Lista de V
LISTA DE VERIFICACIÓN PROYECTO
Ítem | Actividad | Resultado | Verificado
1 | Reunión inicial (asignación proyecto / Definición de objetivos) | Acta de constitución
2 | Documentar requisitos | Documento de requisitos
3 | Definir alcance | Alcance del proyecto
4 | Crear EDT | EDT
5 | Reunión cliente | Acta de inicio / Kick Off
6 | Evaluar conformidad Entregables (Producto) | Documento de calidad
7 | Prevenir incumplimientos | Documento de calidad
8 | Definir actividades | Documento de actividades
9 | Secuenciar actividades (1)
10 | Asignar recursos a las actividades (2)
11 | Estimar tiempos a las actividades (3) | Cronograma
12 | Adquirir equipo de trabajo (1)
13 | Asignar roles y responsabilidades (2)
14 | Asignar responsables a las actividades (3) | Calendario de recursos
15 | Validar el alcance | Entregables realizados
16 | Controlar los tiempos de avance | Desempeño del equipo
17 | Gestionar el valor ganado | Avance del proyecto
18 | Identificar riesgos (1)
19 | Registrar los riesgos (2)
20 | Seguimiento a los riesgos (3) | Gestión de riesgos
21 | Identificar los interesados (1)
22 | Registrar los interesados (2)
23 | Seguimiento a los interesados (3) | Gestión de los interesados
24 | Planear las comunicaciones
25 | Seguimiento a las comunicaciones
26 | Seguimiento a las comunicaciones | Gestionar las comunicaciones
28 | Lecciones aprendidas (1)
29 | Finalizar el proyecto (2)
30 | Liberación de recursos (3)
31 | Transferencia del producto o servicio (4) | Cierre del proyecto

## DOFA
| Análisis Interno |  | Análisis Externo
Aspectos Negativos | # | Debilidades | # | Amenazas
| 1 | Procedimientos Estandarizados | 1 | Posicionamiento de la competencia
| 2 | Definición de Métricas y KPIS | 2 | Condiciones normativas en sector público
| 3 | Base de Datos de Conocimiento | 3 | Cambios de Sponsors en los clientes
| 4 | Trazabilidad de Activos de Información | 4 | Restricciones a nivel Gobierno
| 5 | Falta de Mercadeo | 5
| 6 | Falta de aumento en clientes | 6
| 7 | Falta de interés en generar nuevas Ofertas | 7
| 8 | Falta de nuevos contratos | 8
| 9 |  | 9
| 10 |  | 10
Aspectos Positivos | # | Fortalezas | # | Oportunidades
| 1 | Know How a nivel Recurso Humano | 1 | Crecimiento en el Sector Privado
| 2 | Sumar nuevos servicios | 2 | Crecimiento Financiero
| 3 | Invertir en el conocimiento para generar valor | 3 | Crecimiento de Recurso Humano
| 4 | Credibilidad en las entregas | 4 | Implementación de Procesos Gestionados
| 5 | Calidad en los servicios | 5 | Mejora Continua
| 6 | Seguimiento a las lecciones aprendidas | 6 | Expanción de Mercado Nacional e Internacional
| 7 | Manejo adecuado de los Recursos | 7
| 8 | Cuentas con posicionamiento y nombre | 8
| 9 | Pioneros en servicios como Arquitectura Empresarial , Interoperabilidades y transformación Digital | 9
| 10 |  | 10

## Smart
Specific
Desarrollar el Plan de Continuidad de Negocio ( 1) para la empresa IT Managers con el fin de identificar los
proceso críticos que apunten a la misión y estrategia de la organización. Se determinaran 4 escenarios
que identifiquen los riesgos a los que la organización está expuesta.
Measurable | En el primer año lograr la incorporación y adopción del Plan de Continuidad de Negocio
Con la mejora en los procesos el segundo año un crecimiento del 20% en el crecimiento de contratos
Attainable | Durante los 3 años lograr el potenciamiento del proceso de Mercadeo y Ventas aumentando su rendimiento en un 30%
Relevant | Establecer el primer año de implementado el proyecto por lo menos el aumento de 2 contratos
Time Based
Reuniones semestrales de corte para evaluar el cumplimiento y desviaciones de las metas trazadas

## DAFO
MATRIZ DAFO PARA FORMULACION DE ESTRATEGIAS
2024-02-02 08:18
CALIFICACION
[10 empty] | IMPAC. | F.POND. | CALIFIC. | PUNTAJE
| TOTALES |  |  | VARIABLES EXTERNAS | [5 empty] | OPORTUNIDADES
| V. EXTERNAS | 4.2688 |  | OPORTUNIDADES | (+) |  | AMENAZAS | (-) | 1 | 60 | 19.67% | 30 | 5.9016
| V. INTERNAS | 20.9539 | 1 | DEFINICIÓN:Crecimiento mensual CM = (Ingresos mes en curso – ingresos mes anterior) / Ingresos mes anterior X 100 |  | 1 | INCERTIDUMBRE POLÍTICA |  | 2 | 65 | 21.31% | 30 | 6.3934
|  |  | 2 | DEFICIÓN: Ventas por vendedor = Número de ventas del vendedor en un periodo determinado / Número ventas totales en el mismo periodo X 100 |  | 2 | ORDEN PÚBLICO |  | 3 | 80 | 26.23% | 65 | 17.0492
|  |  | 3 | DEFINICIÓN: Efectividad general del equipo= Disponibilidad x Eficiencia x Calidad |  | 3 | ALGUNOS SEG. MERCADO SATURADOS |  | 4 | 100 | 32.79% | 70 | 22.9508
|  |  | 4 | A TRAVÉS DE METRICAS CONTROLAR LOS RESULTADOS Y METAS TRAZADAS. |  | 4 | FALTA MOTIVACION PARA INVERSION |  | 5
|  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 305
| VARIABLES INTERNAS |  |  |  | 52.2951 |  |  | 48.0263 |  | AMENAZAS
| FORTALEZAS | (+) |  | ESTRATEGIAS FO |  |  | ESTRATEGIAS FA |  | 1 | 50 | 26.32% | 20 | 5.2632
1 | EXPERIENCIA |  |  | INVOLUCRAMIENTO DE LOS LIDERES EN DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y METAS MEDIBLES |  | 1 | UBICARSE EN SECTOR ALTA DEMANDA |  | 2 | 35 | 18.42% | 35 | 6.4474
2 | CAPITAL DE TRABAJO |  |  |  |  | 2 | CRECIMIENTO FINANCIERO |  | 3 | 45 | 23.68% | 60 | 14.2105
3 | INNOVACIÓN |  |  |  |  | 3 | CERTIFICACIÓN DE PROCESOS |  | 4 | 60 | 31.58% | 70 | 22.1053
4 | CAPACIDAD ENDEUDAMIENTO |  |  |  |  | 4 |  |  | 5
5 | BAJOS COSTOS FIJOS |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 190
|  | 69.0789 | [7 empty] | FORTALEZAS
| DEBILIDADES | (-) |  | ESTRATEGIAS DO |  |  | ESTRATEGIAS DA |  | 1 | 100 | 26.32% | 90 | 23.6842
1 | FALTA ESTANDARES |  | 1 | ESTABLECER POLITICAS |  |  | APOYARSE EN LAS BUENAS PRÁCTICAS Y ESTANDARES ISO , PARA LOS PROCESOS CRITICOS QUE DETERMINEN LA TOMA ACCIONES ESTRATEGICAS , TÁCTICA Y OPERATIVAS. |  | 2 | 90 | 23.68% | 80 | 18.9474
2 | FALTA METRICAS |  | 2 | REESTRUCTURAR PROCEDIMIENTOS |  |  |  |  | 3 | 80 | 21.05% | 75 | 15.7895
3 | INCUMPLIENTO OFERTAS |  | 3 | FORTALECIMIENTO COMUNICACIÓN |  |  |  |  | 4 | 50 | 13.16% | 45 | 5.9211
4 | FALTA DE INTERES AL CRECIMIENTO |  | 4 | CONTROL DE COSTOS |  |  |  |  | 5 | 60 | 15.79% | 30 | 4.7368
5 |  |  | 5 | FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS | [5 empty] | 380
|  | 48.125 | [7 empty] | DEBILIDADES
[9 empty] | 1 | 80 | 25% | 50 | 12.5
[9 empty] | 2 | 80 | 25% | 40 | 10
[9 empty] | 3 | 70 | 21.88% | 40 | 8.75
[9 empty] | 4 | 90 | 28.12% | 60 | 16.875
5
320

## ROLES Y REPONSABILIDADES
ROLES Y RESPONSABILIDADES
proceso | roles | personas | responsabilidades
Planificación | 1.Director de proyectos 2.representantes de los grupos de interesados. | 1. Director de proyecto 2.representante interesados | Desarrollar las actividades para gestionar los riesgos; de acuerdo al contexto actual
Identificación de riesgos | 1.Director de proyectos 2.representantes de los grupos de interesados. | 1. Director de proyecto 2.representante interesados | Identificar riesgos específicos del proyecto registrando sus causas.
Análisis cualitativo de riesgos | 1.Director de proyectos 2.representantes de los grupos de interesados. | 1. Director de proyecto 2.representante interesados | Priorizar los riesgos identificados con el fin de iniciar con las posibles acciones y la disminución de los impactos.
Análisis cuantitativo de riesgos | 1.Director de proyectos 2.representantes de los grupos de interesados. | 1. Director de proyecto 2.representante interesados | Establecer cuantitativamente el efecto negativo o positivo de los riesgos asociados a la ejecución del proyecto anteriormente identificados.
Planificación de respuestas a los Riesgos | 1.Director de proyectos 2.representantes de los grupos de interesados. | 1. Director de proyecto 2.representante interesados | Generar las acciones y estrategias que contrarrestarán los riesgos identificados anteriormente.
Implementar las respuestas a los Riesgos | 1.Director de proyectos 2.representantes de los grupos de interesados. | 1. Director de proyecto 2.representante interesados | Implementar los planes de mitigación de riegos
Monitorear los Riesgos | 1.Director de proyectos 2.representantes de los grupos de interesados. | 1. Director de proyecto 2.representante interesados | Llevar el control y seguimiento de los riegos identificados, e identifica nuevos que a su vez entran en el proceso de Gestión de riesgos.

## CALENDARIO
CALENDARIO GESTIÓN DE RIESGOS
proceso | tiempo estimado | periodicidad | instante de esjecución
Planificación | 2 semanas | reuniones iniciales | inicio del proyecto
Identificación de riesgos | 3 semanas | progresivo con la egecucion del proyecto | 1.inicio del proyecto 2. durante ejecución del proyecto
Análisis cualitativo de riesgos | 1 semana | reuniones semanales del equipo del proyecto | 1.inicio del proyecto 2. durante ejecución del proyecto
Análisis cuantitativo de riesgos | 1 semana | reuniones semanales del equipo del proyecto | 1.inicio del proyecto 2. durante ejecución del proyecto
Planificación de respuestas a los Riesgos | 3 semanas | reuniones semanales del equipo del proyecto | 1. despues de haber analizado los riesgos
Implementar las respuestas a los Riesgos | 1 semana | reuniones semanales del equipo del proyecto | 1. despues de planificar respuesta ante los riesgos
Monitorear los Riesgos | 1 hora | en cada reunion semanales del equipo del proyecto | toda la fase del proyecto

## Costos X Acctividad
EDT | Nombre de tarea | % completado | % Plan | Duración | Comienzo | Fin | Costo Planeados | Costo real
A | SGCN ITM | 93% | 93% | 210 días | vie 2/06/23 | vie 22/03/24 | 165270052.22 | 154619890.4
A.1 | Entregables del Proyecto | 100% | 100% | 20 días | vie 2/06/23 | vie 30/06/23 | 9463144.96 | 9463144.96
A.1.1 | Project Charter | 100% | 100% | 3 días | vie 2/06/23 | mié 7/06/23 | 1000000 | 1000000
A.1.2 | EDT | 100% | 100% | 2 días | mié 7/06/23 | vie 9/06/23 | 1059446.08 | 1059446.08
A.1.3 | Kick Off | 100% | 100% | 2 días | vie 9/06/23 | mar 13/06/23 | 1006068 | 1006068
A.1.4 | Cronograma | 100% | 100% | 2 días | mar 13/06/23 | jue 15/06/23 | 694446.08 | 694446.08
A.1.5 | Plan del Proyecto | 100% | 100% | 4 días | jue 15/06/23 | mié 21/06/23 | 1482141.6 | 1482141.6
A.1.6 | Plan de Riesgos del proyecto | 100% | 100% | 2 días | mié 21/06/23 | vie 23/06/23 | 1233907.2 | 1233907.2
A.1.7 | Plan de Costos | 100% | 100% | 2 días | vie 23/06/23 | mar 27/06/23 | 1037136 | 1037136
A.1.8 | Plan de Comunicaciones | 100% | 100% | 3 días | mar 27/06/23 | vie 30/06/23 | 850000 | 850000
A.1.9 | Informe de Seguimiento Mensual | 100% | 100% | 4 días | jue 15/06/23 | mié 21/06/23 | 1100000 | 1100000
A.1.10 | Fin de Fase | 100% | 100% | 0 días | mar 27/06/23 | mar 27/06/23 | 0 | 0
A.1.11 | Entregables Finalizados | 100% | 100% | 0 días | mar 27/06/23 | mar 27/06/23 | 0 | 0
A.2 | Documento Diagnostico | 100% | 100% | 131,5 días | mar 27/06/23 | jue 28/12/23 | 23407687.66 | 19506406.4
A.2.1 | Documento Entrevistas situación actual | 100% | 100% | 8 días | mar 27/06/23 | vie 7/07/23 | 4595276.16 | 3829396.8
A.2.2 | Informe identificación de Brechas | 100% | 100% | 16 días | vie 7/07/23 | lun 31/07/23 | 11982405.1 | 9985337.6
A.2.3 | Informe impactos del negocio y evaluación de Riesgos | 100% | 100% | 8 días | lun 31/07/23 | jue 10/08/23 | 6830006.4 | 5691672
A.2.4 | Fin de Fase | 100% | 100% | 0 días | jue 10/08/23 | mié 27/12/23 | 0 | 0
A.2.5 | Diagnostico Finalizado | 100% | 100% | 0 días | jue 28/12/23 | jue 28/12/23 | 0 | 0
A.3 | Documento de Planeacion del SGCN | 100% | 100% | 33 días | jue 10/08/23 | mar 26/09/23 | 39073555.2 | 32561296
A.3.1 | Plan de Capacitaciones - ISO22301 | 100% | 100% | 30 días | jue 10/08/23 | jue 21/09/23 | 20406026.9 | 17005022.4
A.3.2 | Plan de Inducción a la Alta Gerencia - ISO22301 | 100% | 100% | 9 días | jue 10/08/23 | mié 23/08/23 | 6067528.32 | 5056273.6
A.3.3 | Documento de Requerimientos - ISO22301 | 100% | 100% | 17 días | jue 10/08/23 | lun 4/09/23 | 9000000 | 7500000
A.3.4 | Documento BIA (Business Impact Analysis) | 100% | 100% | 16 días | lun 4/09/23 | mar 26/09/23 | 3600000 | 3000000
A.3.5 | Fin de Fase | 100% | 100% | 0 días | mar 26/09/23 | mar 26/09/23 | 0 | 0
A.3.6 | Planeación SGCN Finalizada | 100% | 100% | 0 días | mar 26/09/23 | mar 26/09/23 | 0 | 0
A.4 | Documento de Planificacion y Control Operacional | 100% | 100% | 60 días | lun 4/09/23 | lun 27/11/23 | 20691806.4 | 17243172
A.4.1 | Documento de Procesos Críticos del Negocio | 100% | 100% | 40 días | lun 4/09/23 | lun 30/10/23 | 8829720 | 7358100
A.4.2 | Documento Escenarios Críticos | 100% | 100% | 20 días | lun 30/10/23 | lun 27/11/23 | 11862086.4 | 9885072
A.4.3 | Fin de Fase | 100% | 100% | 0 días | lun 27/11/23 | lun 27/11/23 | 0 | 0
A.4.4 | Planeación y Control Operacional Finalizado | 100% | 100% | 0 días | lun 27/11/23 | lun 27/11/23 | 0 | 0
A.5 | Documento de Contexto Juridico | 100% | 100% | 40 días | lun 4/09/23 | lun 30/10/23 | 28916587.2 | 24097156
A.5.1 | Documento Análisis Normativo | 100% | 100% | 20 días | lun 4/09/23 | lun 2/10/23 | 10535400 | 8779500
A.5.2 | Documento de Normas Aplicables | 100% | 100% | 8 días | lun 4/09/23 | jue 14/09/23 | 6427027.2 | 5355856
A.5.3 | Plantilla de requisitos legales | 100% | 100% | 20 días | lun 2/10/23 | lun 30/10/23 | 11954160 | 9961800
A.5.4 | Fin de Fase | 100% | 100% | 0 días | lun 30/10/23 | lun 30/10/23 | 0 | 0
A.5.5 | Contexto Juridico Finalizado | 100% | 100% | 0 días | lun 4/09/23 | lun 4/09/23 | 0 | 0
A.6 | Documento de Planes Aplicables - ISO 22301 | 100% | 100% | 24 días | lun 27/11/23 | vie 29/12/23 | 17049227.5 | 14207689.6
A.6.1 | Planes estrategia del PCN | 100% | 100% | 8 días | lun 27/11/23 | jue 7/12/23 | 3783185.28 | 3152654.4
A.6.2 | Plan de Comunicaciones del SGCN | 100% | 100% | 8 días | jue 7/12/23 | mar 19/12/23 | 5320930.56 | 4434108.8
A.6.3 | Plan de mejora continua | 100% | 100% | 8 días | mar 19/12/23 | vie 29/12/23 | 7945111.68 | 6620926.4
A.6.4 | Fin de Fase | 100% | 100% | 0 días | vie 29/12/23 | vie 29/12/23 | 0 | 0
A.6.5 | Planes Aplicables - ISO 22301 Finalizados | 100% | 100% | 0 días | vie 29/12/23 | vie 29/12/23 | 0 | 0
A.7 | Documento de Recomendaciones | 100% | 100% | 36 días | vie 29/12/23 | lun 19/02/24 | 29063440.3 | 24219533.6
A.7.1 | Informe de Lecciones Aprendidas | 100% | 100% | 20 días | vie 29/12/23 | vie 26/01/24 | 20719526.4 | 17266272
A.7.2 | Documento de Procedimiento de Auditoría | 100% | 100% | 8 días | vie 26/01/24 | mié 7/02/24 | 2008800 | 1674000
A.7.3 | Matriz de Toma de Decisiones | 100% | 100% | 8 días | mié 7/02/24 | lun 19/02/24 | 6335113.92 | 5279261.6
A.7.4 | Fin de Fase | 100% | 100% | 0 días | lun 19/02/24 | lun 19/02/24 | 0 | 0
A.7.5 | Recomendaciones Finalizadas | 100% | 100% | 0 días | lun 19/02/24 | lun 19/02/24 | 0 | 0
A.8 | Plan de Transferencia de Conocimiento | 0% | 0% | 24 días | lun 19/02/24 | vie 22/03/24 | 15985790.2 | 13321491.84
A.8.1 | Material (presentación ) videos y powerpoint | 0% | 0% | 8 días | lun 19/02/24 | jue 29/02/24 | 7082388.48 | 5901990.4
A.8.2 | Documento de Evaluación de Conocimiento | 0% | 0% | 8 días | jue 29/02/24 | mar 12/03/24 | 5126817.41 | 4272347.84
A.8.3 | Ejecución de las Sesiones de Transferencia de Conocimiento | 0% | 0% | 8 días | mar 12/03/24 | vie 22/03/24 | 3776584.32 | 3147153.6
A.8.4 | Fin de Fase | 0% | 0% | 0 días | vie 22/03/24 | vie 22/03/24 | 0 | 0
A.8.5 | Transferencia Conocimiento Finalizado | 0% | 0% | 0 días | vie 22/03/24 | vie 22/03/24 | 0 | 0

## Verificación Entregables
EDT | Nombre de tarea | Calidad | Variable de Control | Frecuencia | Método | Criterios Aceptación | Responsable | Cumplimiento
A | SGCN ITM
A.1 | Entregables del Proyecto | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.1.1 | Project Charter | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.1.2 | EDT | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.1.3 | Kick Off | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.1.4 | Cronograma | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.1.5 | Plan del Proyecto | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.1.6 | Plan de Riesgos del proyecto | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.1.7 | Plan de Costos | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.1.8 | Plan de Comunicaciones | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.1.9 | Informe de Seguimiento Mensual | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.1.10 | Fin de Fase | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.1.11 | Entregables Finalizados | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.2 | Documento Diagnostico | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.2.1 | Documento Entrevistas situación actual | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.2.2 | Informe identificación de Brechas | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.2.3 | Informe impactos del negocio y evaluación de Riesgos | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.2.4 | Fin de Fase | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.2.5 | Diagnostico Finalizado | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.3 | Documento de Planeación del SGCN | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.3.1 | Plan de Capacitaciones - ISO22301 | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.3.2 | Plan de Inducción a la Alta Gerencia - ISO22301 | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.3.3 | Documento de Requerimientos - ISO22301 | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.3.4 | Documento BIA (Business Impact Analysis) | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.3.5 | Fin de Fase | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.3.6 | Planeación SGCN Finalizada | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.4 | Documento de Planificación y Control Operacional | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.4.1 | Documento de Procesos Críticos del Negocio | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.4.2 | Documento Escenarios Críticos | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.4.3 | Fin de Fase | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.4.4 | Planeación y Control Operacional Finalizado | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.5 | Documento de Contexto Jurídico | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.5.1 | Documento Análisis Normativo | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.5.2 | Documento de Normas Aplicables | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.5.3 | Plantilla de requisitos legales | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.5.4 | Fin de Fase | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.5.5 | Contexto Jurídico Finalizado | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.6 | Documento de Planes Aplicables - ISO 22301 | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.6.1 | Planes estrategia del PCN | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.6.2 | Plan de Comunicaciones del SGCN | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.6.3 | Plan de mejora continua | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.6.4 | Fin de Fase | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.6.5 | Planes Aplicables - ISO 22301 Finalizados | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.7 | Documento de Recomendaciones | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.7.1 | Informe de Lecciones Aprendidas | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.7.2 | Documento de Procedimiento de Auditoría | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.7.3 | Matriz de Toma de Decisiones | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.7.4 | Fin de Fase | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.7.5 | Recomendaciones Finalizadas | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.8 | Plan de Transferencia de Conocimiento | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.8.1 | Material (presentación ) videos y powerpoint | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.8.2 | Documento de Evaluación de Conocimiento | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.8.3 | Ejecución de las Sesiones de Transferencia de Conocimiento | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.8.4 | Fin de Fase | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM
A.8.5 | Transferencia Conocimiento Finalizado | Metodología PMI/ Iso22301/APA | seguimiento acorde al cronograma Dailys | sesiones de seguimiento | criterios de aceptación | Medios de comunicación Oficial | Equipo del Proyecto /ITM

## MAPA DE CALOR
PROBABILIDAD |  |  |  |  | IMPACTO | MUY BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO | MUY ALTO
PROBABILIDAD QUE OCURRA | PUNTAJE | PORCENTAJE | EVALUACIÓN |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
MUY BAJA | 1 | 0.2 |  |  | COSTO EN MILLONES DE $ | < 5 | 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | > 30
BAJA | 2 | 0.4 |  |  | RETRASO EN EL CRONOGRAMA (meses) | < 1 | 1 - 3 | 3 - 5 | 5 - 7 | > 7
MEDIA | 3 | 0.6 |  |  | SEGURIDAD (lesiones) | LEVES | MENORES | MAYORES | INCAPACIDAD | FALLECIMIENTO
ALTA | 4 | 0.8 |  |  | AMBIENTE (difusion en medios) | LOCAL | PROVINCIAL | NACIONAL | SUDAMERICA | MUNDIAL
MUY ALTA | 5 | 0.95
[12 empty] | AMENAZAS | [5 empty] | OPORTUNIDADES
[11 empty] | PROBABILIDAD | 5 MUY ALTO | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | ALTO | ALTO | 5 MUY ALTO | PROBABILIDAD
[12 empty] | 4 ALTO | MODERADO | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | ALTO | ALTO | MODERADO | 4 ALTO
[12 empty] | 3 MEDIANO | BAJO | MODERADO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | ALTO | MODERADO | BAJO | 3 MEDIANO
[12 empty] | 2 BAJO | BAJO | BAJO | MODERADO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | ALTO | MODERADO | BAJO | BAJO | 2 BAJO
[12 empty] | 1 MUY BAJO | BAJO | BAJO | MODERADO | MODERADO | MUY ALTO | MUY ALTO | MODERADO | MODERADO | BAJO | BAJO | 1 MUY BAJO
[13 empty] | 1 MUY BAJO | 2 BAJO | 3 MEDIANO | 4 ALTO | 5 MUY ALTO | 5 MUY ALTO | 4 ALTO | 3 MEDIANO | 2 BAJO | 1 MUY BAJO
[13 empty] | IMPACTO NEGATIVO |  |  |  |  | IMPACTO POSITIVO
EVALUACION DE RIESGOS
ID RIESGO | PUNTAJE | PORCENTAJE | IMPACTO | CALIFICACION
R01 | 1 | 0.2 | 5 | 5
R02 | 3 | 0.6 | 4 | 12
R03 | 2 | 0.4 | 4 | 8
R04 | 3 | 0.6 | 3 | 9
R05 | 2 | 0.4 | 2 | 4
R06 | 2 | 0.4 | 4 | 8
R07 | 2 | 0.4 | 3 | 6
R08 | 3 | 0.6 | 2 | 6
R09 | 3 | 0.6 | 4 | 12
R10 | 2 | 0.4 | 3 | 6
R11 | 3 | 0.6 | 3 | 9
R12 | 3 | 0.6 | 2 | 6
R13 | 3 | 0.6 | 3 | 9
R14 | 2 | 0.4 | 5 | 10
R15 | 2 | 0.4 | 5 | 10
R16 | 1 | 0.2 | 4 | 4
R17 | 2 | 0.2 | 4 | 8

## Matriz de Riesgo
FORMATO REGISTRO DE RIESGOS | [7 empty] | FORMATO REGISTRO DE RIESGOS
ID RIESGO | RIESGO ESTRUCTURADO | TIPO DE RIESGO (+/-) | NIVEL DEL RIESGO | RESPONSABLE | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | ID RIESGO | RIESGO ESTRUCTURADO | TIPO DE RIESGO (+/-) | NIVEL DEL RIESGO | RESPONSABLE | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS
R01 | debido a restructuraciones organizacionales, es posible que se cambie al sponsor, lo cual deja sin sponsor el proyecto | - | MUY ALTO | director de proyecto | directivo | restructuración | cancelación del proyecto
R02 | Debido a cambios en el alcance, es posible que se tengan incumplimientos, por lo tanto los tiempos de entrega se extienden | - | ALTO | interesados del Proyecto | Operativo | cambio en el alcance | tiempos de entrega variables
R03 | debido a Cambios en normativas legales, es posible que se tengan reprocesos, lo cual afecte presupuesto del proyecto | - | ALTO | equipo juridico | legal | cambio de normativa | presupuesto del proyecto
R04 | debido a una mala gestion del cronograma, es posible que se tengan Incumplimiento de entregable, lo cual puede causar demandas por incumplimientos. | - | MUY ALTO | equipo juridico | Legal | no cumplimiento de entregables | terminación del contrato
R05 | debido a Inconformismo del personal, es posible que se tengan renuncias, lo cual dejaría el proyecto sin personal | - | BAJO | director de proyecto | Operativo | inconformismo del personal | ausencia de personal en el proyecto
R06 | debido a no inovacion tecnologica, es posible que se tenga Escases o ausencia de recursos físicos, tecnológicos, lo cual impide el normal desarrollo del proyecto | - | MODERADO | director de proyecto | Operativo | no pago de licencias | retraso en el cronograma
R07 | debido a Baja motivación y/o ausentismo del equipo del proyecto, es posible que el rendimiento se vea afectado, por lo cual se elevan los costos del proyecto | - | MUY ALTO | recursos humanos | Operativo | desanimo del equipo | eleven los costos del proyecto
R08 | debido a incumpliendo de perfil consultor, es posible que se tenga Baja calidad de los entregables , lo cual afectaria la reputacin del proyecto. | - | BAJO | director de proyecto | Operativo | escases de profesionales | calidad en los entregables
R09 | debido a crisis esconomicas es posible que se tenga Afectación en el patrocinio del proyecto, lo cual genera recortes presupuestales en su desarrollo. | - | MUY ALTO | director de proyecto | Económico | problemas económicos | recorte de presupuesto del proyecto
R10 | debido a falta de apropiacion por parte de los interesados, es posible que se tengan Falencias en el proyecto, lo cual causa incremento en los tiempos de entrega. | - | MODERADO | director de proyecto | Operativo | fallas proveedor de internet | retraso en las actividades
R11 | debido a falta de experiencia del personal, es posible que inconsistencias en el levantamiento de requerimientos, lo cual causa unos malos entregables | - | MODERADO | interesados del Proyecto | Operativo | fluctuaciones de energía | detiene operaciones del proyecto
R12 | debido a diferencias con el cliente, es posible que se tenga insatisfacción con los entregables, lo cual baja la expectativa de la entrega del proyecto. | - | MODERADO | interesados del Proyecto | Reputacional | diferencias con el cliente | baja expectativa entrega del proyecto
R13 | debido a Ausentismos y /o reprogramaciones de las capacitaciones, es posible que se generen reprocesos y retrasos del cronograma, lo cual modifica en cronograma inicial. | - | MODERADO | recursos humanos | Operativo | no acatar las capacitaciones | retraso en el cronograma
R14 | debido a incumplimientos, es posible que se tenga Cancelación del contrato por alguna de las partes. Lo cual daria por terminado el proyecto. | - | MODERADO | director de proyecto | Legal | no cumplimiento de entregables | terminación del contrato
R15 | debido a Baja del precio del dólar, es posible que se adquieran isnumos para el proyecto, lo cual generaria satisfacion para los miembros del proyecto. | + | MODERADO | Equipo del Proyecto | Operativo | beja en dólar | satisfaccion en los miembros
R16 | debido a desiciones nacionales, es posible que se tengan reduccion de aranceles, impuestos , lo cual bneficia al presupuesto del proyecto. | + | MODERADO | Equipo del Proyecto | Operativo | desiciones nacionales | beneficio en presupuesto
R17 | debido a calidad en personal profesional, es posible que se reduzcan tiempos de entrega, lo cual beneficia economicamente al proyecto | + |  | Equipo del Proyecto | Operativo | calidad en personal | beneficio en el presupuesto

## EVALUACIÓN DE RIESGOS
[6 empty] | AMENAZAS | [5 empty] | OPORTUNIDADES
[5 empty] | PROBABILIDAD | 5 MUY ALTO | [10 empty] | 5 MUY ALTO | PROBABILIDAD
[6 empty] | 4 ALTO | [10 empty] | 4 ALTO
[6 empty] | 3 MEDIANO |  | R08 R12 | R04 R11 R13 | R02 R09 | [6 empty] | 3 MEDIANO
[6 empty] | 2 BAJO |  | R05 | R07 R10 | R03 R06 | R14 | R15 | R17 |  |  |  | 2 BAJO
[6 empty] | 1 MUY BAJO |  |  |  |  | R01 |  | R16 |  |  |  | 1 MUY BAJO
[7 empty] | 1 MUY BAJO | 2 BAJO | 3 MEDIANO | 4 ALTO | 5 MUY ALTO | 5 MUY ALTO | 4 ALTO | 3 MEDIANO | 2 BAJO | 1 MUY BAJO
[7 empty] | IMPACTO NEGATIVO |  |  |  |  | IMPACTO POSITIVO
EVALUACION DE RIESGOS
ID RIESGO | PUNTAJE | PORCENTAJE | IMPACTO | CALIFICACION
R01 | 1 | 0.2 | 5 | 5
R02 | 3 | 0.6 | 4 | 12
R03 | 2 | 0.4 | 4 | 8
R04 | 3 | 0.6 | 3 | 9
R05 | 2 | 0.4 | 2 | 4
R06 | 2 | 0.4 | 4 | 8
R07 | 2 | 0.4 | 3 | 6
R08 | 3 | 0.6 | 2 | 6
R09 | 3 | 0.6 | 4 | 12
R10 | 2 | 0.4 | 3 | 6
R11 | 3 | 0.6 | 3 | 9
R12 | 3 | 0.6 | 2 | 6
R13 | 3 | 0.6 | 3 | 9
R14 | 2 | 0.4 | 5 | 10
R15 | 2 | 0.4 | 5 | 10
R16 | 1 | 0.2 | 4 | 4
R17 | 2 | 0.2 | 4 | 8

## PRIORIZACION DE RIESGOS
PRIORIZACIÓN DE RIESGOS
ID RIESGO | PUNTAJE | PORCENTAJE | IMPACTO | CALIFICACION | PRIORITARIO | URGENCIA
R01 | 1 | 0.2 | 5 | 5 | SI | 1 DIA
R02 | 3 | 0.6 | 4 | 12 | SI | 5 DIAS
R03 | 2 | 0.4 | 4 | 8 | SI | 7 DIAS
R06 | 2 | 0.4 | 4 | 8 | SI | 3 DIAS
R07 | 2 | 0.4 | 3 | 6 | SI | 15 DIAS
R09 | 3 | 0.6 | 4 | 12 | SI | 5 DIAS
R15 | 2 | 0.4 | 5 | 10 | SI | 20 DIAS
R16 | 1 | 0.2 | 4 | 4 | SI | 20 DIAS
R17 | 2 | 0.2 | 4 | 8 | SI | 20 DIAS

## ANALISIS CUANTITATIVO
ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
ID RIESGO | PUNTAJE | PORCENTAJE | IMPACTO | CALIFICACION | PORCENTAJE DE PROBABILIDAD | IMPACTO EN COSTOS | RESERVA DE CONTINGENCIA EN COSTOS | IMPACTO EN TIEMPO | RESERVA DE CONTINGENCIA EN TIEMPO
R01 | 1 | 0.2 | 5 | 5 | 0.2 | 35000000 | 7000000 | 20 DIAS | 4 DIAS
R02 | 3 | 0.6 | 4 | 12 | 0.6 |  |  | 30 DIAS | 18 DIAS
R03 | 2 | 0.4 | 4 | 8 | 0.4 | 8000000 | 3200000
R06 | 2 | 0.4 | 4 | 8 | 0.4 | 7000000 | 2800000 | 10 DIAS | 4 DIAS
R07 | 2 | 0.4 | 3 | 6 | 0.4 | 2000000 | 800000 | 10 DIAS | 4 DIAS
R09 | 3 | 0.6 | 4 | 12 | 0.6 | 10000000 | 6000000
R15 | 2 | 0.4 | 5 | 10 | 0.4 | -9000000 | -3600000
R16 | 1 | 0.2 | 4 | 4 | 0.2 | -3000000 | -600000
R17 | 2 | 0.2 | 4 | 8 | 0.2 | -2000000 | -400000 | -20 DIAS | -4 DIAS
RESERVA DE CONTINGENCIA EN COSTOS | [6 empty] | 15200000
RESERVA DE CONTINGENCIA EN TIEMPO | [8 empty] | 26 DIAS

## PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS |  |  |  |  | PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
ID RIESGO PRIORIZADOS | ESTRATEGIA | PLAN ESPECIFICO | DUEÑO | COSTO | ID RIESGO PRIORIZADOS | NUEVA PROBABILIDAD | NUEVO IMPACTO | NUEVA CALIFICACION | EFECTIVIDAD
R01 | mitigar | para evitar reestructuraciones dentro del proyecto es necesario realizar un control minusioso de seguimiento al mismo logrando subsanar las falencias lo mas pronto posible, y de esa manera generar un buen entorno en el proyecto. | sponsor | 2500000 | R01 | 1 | 3 | 3 | 8%
R02 | evitar | generar reuniones semanales y acompañamiento continuo a cada uno de los miembros del equipo del proyecto, esto con el fin de solucionar cualquier duda respecto al alcance y a los entregables. | director del proyecto | 1000000 | R02 | 2 | 2 | 4 | 32%
R03 | transferir | generar capacitaciones mensuales acerca del estado de normativas legales vigentes, esto para determinar si se actualizan si se cambian o si se eliminan. | equipo juridico | 1500000 | R03 | 2 | 3 | 6 | 8%
R06 | transferir | realizar mantenimiento periodico a cada uno de los equipos y recursos fisicos que se tengan para el desarrollo del proyecto. | director del proyecto | 800000 | R06 | 1 | 3 | 3 | 20%
R07 | transferir | fortalecer el area de recursos y bienestar humano del proyecto, con esto se logra una alta motivacion y por ende reduccion en los tiempos de entrega de los entregables. | recursos humanos | 2000000 | R07 | 2 | 2 | 4 | 8%
R09 | escalar | reducción de costos innecesarios durante la ejecucion del proyecto, de esta manera se aumentan las reservas y no se descapitalizaria el proyecto. | director del proyecto | 3000000 | R09 | 2 | 3 | 6 | 24%
R15 | escalar | revisiones constantes de fluctuacion del dólar, esto para cuando se tenga una caida en la divisa se adquieran los nuevos equipos. | equipo financiero | -4000000 | R15 | 3 | 5 | 15 | 20%
R16 | compartir | plan de capacitaciones para el equipo financiero y juridico referente a temas tributarios y contables. | equipo financiero y juridico | -2000000 | R16 | 2 | 4 | 8 | 16%
R17 | explotar | realizar un plan de calidad referente a temas de contratacion y seguimiento del rendimiento de la totalidad del personal involucrado en el proyecto. | director del proyecto | -1500000 | R17 | 3 | 4 | 12 | 16%

## EVALUACIÓN DE RIESGOS PLAN RESP
[6 empty] | AMENAZAS | [5 empty] | OPORTUNIDADES
[5 empty] | PROBABILIDAD | 5 MUY ALTO | [10 empty] | 5 MUY ALTO | PROBABILIDAD
[6 empty] | 4 ALTO | [10 empty] | 4 ALTO
[6 empty] | 3 MEDIANO | [5 empty] | R15 | R17 |  |  |  | 3 MEDIANO
[6 empty] | 2 BAJO |  | R02 R07 | R03 R09 |  |  |  | R16 |  |  |  | 2 BAJO
[6 empty] | 1 MUY BAJO |  |  | R01 R03 | [7 empty] | 1 MUY BAJO
[7 empty] | 1 MUY BAJO | 2 BAJO | 3 MEDIANO | 4 ALTO | 5 MUY ALTO | 5 MUY ALTO | 4 ALTO | 3 MEDIANO | 2 BAJO | 1 MUY BAJO
[7 empty] | IMPACTO NEGATIVO |  |  |  |  | IMPACTO POSITIVO
EVALUACION DE RIESGOS DESPUES DEL PLAN
ID RIESGO | PUNTAJE | PORCENTAJE | IMPACTO | CALIFICACION
R01 | 1 | 0.2 | 3 | 3
R02 | 2 | 0.4 | 2 | 4
R03 | 2 | 0.4 | 3 | 6
R06 | 1 | 0.2 | 3 | 3
R07 | 2 | 0.4 | 2 | 4
R09 | 2 | 0.4 | 3 | 6
R15 | 3 | 0.6 | 5 | 15
R16 | 2 | 0.4 | 4 | 8
R17 | 3 | 0.6 | 4 | 12

## SOL DE CONFLICTOS
Plantea la Solución
Escribe el Problema
Alternativa A
Alternativa B
Alternativa C