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	Componente
	Factor
	Descripción del factor en el entorno del proyecto
	Fase de análisis 
	Nivel de incidencia
	¿Describa cómo incide en el proyecto?
	¿Cómo potenciaría los efectos positivos y disminuir los negativos?

	
	
	
	I
	P
	Im
	C
	Cr
	Mn
	N
	I
	P
	Mp
	
	

	AMBIENTAL
	CLIMA
	Condiciones climáticas (precipitaciones en la zona durante la ejecución)
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	Siendo la zona de ambiente árido, permite la ejecución de obras a priori contratiempo por inundaciones por precipitaciones
	Realizar consultas rutinarias en el ideam y programar en consecuencia la ejecución de las actividades

	
	TERRENO
	Condiciones geotécnicas adversas (Nivel freático y tipología de suelo)
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	Inestabilidad de las excavaciones requeridas para la cimentación
	Realizar caracterización de terreno y en caso de ser requerido estabilización de taludes con cal o similar

	SOCIAL
	PERSONAL
	Capacidades y aptitudes de la mano de obra calificado y no calificada de la zona
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	Bajos rendimientos en la ejecución de actividades y una elevada probabilidad de accidentes
	Adecuada gestión de reclutamiento de personal (si es requerido contemplar personal apto fuera del área) y capacitaciones y controles rutinarios técnicos y hseq

	
	COMUNICACIÓN
	Socializaciones asertivas con la comunidad beneficiaria y aledaña al proyecto
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	Atender solicitudes y sugerencia con implicación o no en la ejecución de obra
	Con objeto de instruir a la comunidad sobre la importancia, necesidad y dar a conocer el aspecto final del proyecto; socializaciones rutinarias con la población vecina, esencialmente con los beneficiarios del proyecto

	
	EDUCACION
	La población no cuenta con educación apropiada y experticia para la implementación y sostenimiento de los apriscos
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	Manejo y manipulación de las nuevas metodologías implementadas en los apriscos
	El proyecto contempla la implementación de capacitaciones a los beneficiarios y operadores finales del proyecto

	Componente
	Factor
	Descripción del factor en el entorno del proyecto
	Fase de análisis 
	Nivel de incidencia
	¿Describa cómo incide en el proyecto?
	¿Cómo potenciaría los efectos positivos y disminuir los negativos?
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	SOCIAL
	PROTESTAS
	Paros civiles por protestas sociales
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	Obstrucción en las vías previstas para la cadena de suministros
	Contemplar varias rutas de acceso para la obtención de insumos, informar a tiempo a la entidad contratante para que brinde las garantías necesarias para ejecutar las obras

	ECONOMICO
	PROVEEDORES 
	Pocos proveedores de concreto premezclados certificados en la zona.
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	Debido a la baja industrialización en la zona la accesibilidad a insumos requeridos para el proyecto es de difícil acceso
	Convocar a proveedores de otras localidades, con el objetivo de ampliar la cartera de proveedores de suministros.

	
	PRECONTRACTUAL
	Estimación de costo mal efectuada.
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	Posible afectación al equilibrio financiero del contrato
	Realizar análisis minucioso a los precios unitarios del presupuesto y cuantificar las cantidades de obra. En caso de requerir reajuste advertir a la entidad contratante para tramite y gestión.

	
	INFLACION
	Fluctuación excesiva en los precios de suministros
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	Incremento en los precios de mercado de Animales Ovino a suministrar, así como de los insumos requeridos.
	Realizar anticipos y compras proyectadas con objeto de paralizar precios de mercado.

	POLITICO
	ADMINISTRACION MUNIPAL
	Elecciones Políticas (Alcaldía, Consejo, Congreso)
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	Posible solicitud de modificaciones contractuales, por los nuevos actores políticos
	Corroborar en la etapa precontractual los clausulados del contrato, y prever situaciones favorables y desfavorables.

	
	CONFLICTOS POLITICO-CIVIL
	Presencia de organizaciones insurgentes armadas e ilegales en el área
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	Solicitudes extorsivas y requerimientos de cargos en vacantes ocupadas, insumos y empleos de maquinaria en actividades no contractuales
	No entrar en confrontaciones e informar de inmediato cualquier situación anómala a las autoridades competentes.





