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	Objeto
	Fortalecimiento para la producción pecuaria de especies menores (ovino) en la comunidad de Cerrodeo, del municipio barrancas -la guajira

	Tipo De Contrato
	Licitación publica

	Contratante
	Alcaldía de barrancas

	Patrocinador
	Alcaldía de barrancas

	Director De Proyecto
	Juan Carlos Ruiz Peñalosa

	Valor Del Contrato
	$ 2.000.283.847,48

	Plazo De Ejecución
	Nueve (9) meses

	Justificación del proyecto

	La población del municipio de barrancas – la guajira maneja sus actividades económicas principalmente de la producción agropecuaria, lo que conlleva a que la mayor población del territorio este dedicado a la ganadería, producción de carne, leche entre otros productos, debido a la falta de orientación y espacios del manejo del sector  agropecuario la economía disminuyo a causa del mal manejo y poca salubridad de los alimentos o animales afectando además de ello las zonas agrícolas debido al esparcimiento y falta de seguridad de los mismos, provocando que sus productores dejen sus labores diarias y busquen alternativas para sobrevivir.

	Objetivos medibles y criterios de éxito del proyecto

	Concepto
	Objetivos
	Criterios de éxito

	Alcance
	Realizar la construcción de 11 apriscos y capacitaciones técnicas didácticas y motivacionales para el aumento y recuperación del sector agropecuario.
	Se cumpla con la construcción total de los apriscos y cumplimiento de las capacitaciones.

	Tiempo
	Desarrollar el proyecto en el tiempo estimado el cual es de nueve (9) meses


	Se cumpla a cabalidad con la ejecución del proyecto dentro del tiempo pactado de nueve (9) meses.


	Presupuesto
	Realizar la ejecución del proyecto dentro del margen presupuestal estimado de $ 2.000.283.847,48

	No superar el valor presupuestal estimado para el proyecto

	Calidad
	Cumplir con las especificaciones técnicas y normas vigentes que rigen al mismo para la ejecución.
	No obtener fallos en los ensayos de calidad que se requieren


	Requisitos generales

	· Los apriscos deben estar techados y cercados que permitan recoger a los ovinos para su resguardo.
· Cada aprisco debe tener un tanque elevado de 1.000 l con base en concreto.
· No superar el valor estimado del contrato.
· De acuerdo con la complejidad del proyecto se debe garantizar un seguimiento y control para el correcto desarrollo del proyecto.
· Ejecutar el proyecto dentro del plazo estimado del contrato.
· Las capacitaciones deben enfocarse en sector de empresarismo, asociatividad, costos y comercialización.
· Se debe realizar la asistencia técnica por expertos una cada semana por unidad

	Descripción general del proyecto

	Construcción de 11 apriscos cada uno debe estar en un lugar que permita una correcta circulación del aire, deben estar en terrenos firmes, además de ello se debe tener como punto de análisis el manejo de excretas y residuos líquidos, debe tener los comederos que permitan que el suministro sea fácil para los operarios y se genere el menor desperdicio, los saladeros deben estar ubicados de tal forma que sea fácil el suministro del mineral, los potreros para el pastoreo deben estar delimitados por cercas y el área varía de acuerdo a la cantidad de animales, los bebederos deben ubicarse en puntos de fácil acceso para el suministro, las capacitaciones deben ser enfocadas al área de fortalecimiento empresarial, actividad pecuaria y salubridad además de ello se hará el suministro de animales que puedan tratar y cuidar con la metodología instalada y así realizar seguimiento.


	Presupuesto

	Dos mil millones doscientos ochenta y tres millones ochocientos cuarenta y siete mil cuarenta y ocho pesos ($ 2.000.283.847,48) m/cte

	Riesgos preliminares

	· cambios climáticos fuertes.
· inconvenientes en el transporte de materiales al lugar de la obra.
· retrasos en el tiempo de ejecución.
· accidentes por falta de seguridad personal.
· imprevistos muy altos los cuales pueden provocar sobre costos en el presupuesto oficial.
· accidentes por la altura
· desperdicio de material debido al mal almacenamiento
· problemas de relación entre personal.
· problemas con fuerzas armadas.

	Criterios de aprobación

	· la finalización de la construcción de los apriscos dentro del plazo de ejecución estimado.
· deberá cumplir con las especificaciones técnicas designadas para la construcción.
· cumplir con las dimensiones de diseño.
· terminación de la obra con el presupuesto asignado.
· cumplimiento del plan de manejo ambiental
· aprobación del acta de recibo final de la obra
· variación de los precios del mercado de los suministros.


	Interesados en el proyecto

	· gobernación de la guajira 
· municipio de barrancas
· habitantes que viven alrededor del lugar de ejecución de la obra
· supervisor
· director de obra
· los trabajadores
· los subcontratistas
· ingenieros residentes




	Director del proyecto

	juan Carlos Ruiz Peñalosa
	liderar de manera oportuna y adecuada el equipo de trabajo asignado para la ejecución del proyecto, analizar los riesgos y amenazas que pueden afectar el éxito del proyecto.



	Patrocinador

	Gobernación de barrancas la guajira
	encargado de proporcionar los recursos financieros para la ejecución del proyecto e igualmente se ve involucrado desde el inicio hasta la aprobación del mismo.



