Anexo C Acta de Constitución

| Información del proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto |  | Fortalecimiento para la producción pecuaria de especies menores (ovino) en la comunidad de Cerrodeo, del municipio barrancas -la guajira |  |
| Tipo De Contrato |  | Licitación publica |  |
| Contratante |  | Alcaldía de barrancas |  |
| Patrocinador |  | Alcaldía de barrancas |  |
| Director De Proyecto |  | Juan Carlos Ruiz Peñalosa |  |
| Valor Del Contrato |  | $ 2.000.283.847,48 |  |
| Plazo De Ejecución |  | Nueve (9) meses |  |
| Justificación del proyecto |  |  |  |
| La población del municipio de barrancas – la guajira maneja sus actividades económicas principalmente de la producción agropecuaria, lo que conlleva a que la mayor población del territorio este dedicado a la ganadería, producción de carne, leche entre otros productos, debido a la falta de orientación y espacios del manejo del sector agropecuario la economía disminuyo a causa del mal manejo y poca salubridad de los alimentos o animales afectando además de ello las zonas agrícolas debido al esparcimiento y falta de seguridad de los mismos, provocando que sus productores dejen sus labores diarias y busquen alternativas para sobrevivir. |  |  |  |
| Objetivos medibles y criterios de éxito del proyecto |  |  |  |
| Concepto | Objetivos |  | Criterios de éxito |
| Alcance | Realizar la construcción de 11 apriscos y capacitaciones técnicas didácticas y motivacionales para el aumento y recuperación del sector agropecuario. |  | Se cumpla con la construcción total de los apriscos y cumplimiento de las capacitaciones. |
| Tiempo | Desarrollar el proyecto en el tiempo estimado el cual es de nueve (9) meses |  | Se cumpla a cabalidad con la ejecución del proyecto dentro del tiempo pactado de nueve (9) meses. |
| Presupuesto | Realizar la ejecución del proyecto dentro del margen presupuestal estimado de $ 2.000.283.847,48 |  | No superar el valor presupuestal estimado para el proyecto |
| Calidad | Cumplir con las especificaciones técnicas y normas vigentes que rigen al mismo para la ejecución. |  | No obtener fallos en los ensayos de calidad que se requieren |
| Requisitos generales |  |  |  |
| - Los apriscos deben estar techados y cercados que permitan recoger a los ovinos para su resguardo. - Cada aprisco debe tener un tanque elevado de 1.000 l con base en concreto. - No superar el valor estimado del contrato. - De acuerdo con la complejidad del proyecto se debe garantizar un seguimiento y control para el correcto desarrollo del proyecto. - Ejecutar el proyecto dentro del plazo estimado del contrato. - Las capacitaciones deben enfocarse en sector de empresarismo, asociatividad, costos y comercialización. - Se debe realizar la asistencia técnica por expertos una cada semana por unidad |  |  |  |
| Descripción general del proyecto |  |  |  |
| Construcción de 11 apriscos cada uno debe estar en un lugar que permita una correcta circulación del aire, deben estar en terrenos firmes, además de ello se debe tener como punto de análisis el manejo de excretas y residuos líquidos, debe tener los comederos que permitan que el suministro sea fácil para los operarios y se genere el menor desperdicio, los saladeros deben estar ubicados de tal forma que sea fácil el suministro del mineral, los potreros para el pastoreo deben estar delimitados por cercas y el área varía de acuerdo a la cantidad de animales, los bebederos deben ubicarse en puntos de fácil acceso para el suministro, las capacitaciones deben ser enfocadas al área de fortalecimiento empresarial, actividad pecuaria y salubridad además de ello se hará el suministro de animales que puedan tratar y cuidar con la metodología instalada y así realizar seguimiento. |  |  |  |
| Presupuesto |  |  |  |
| Dos mil millones doscientos ochenta y tres millones ochocientos cuarenta y siete mil cuarenta y ocho pesos ($ 2.000.283.847,48) m/cte |  |  |  |
| Riesgos preliminares |  |  |  |
| - cambios climáticos fuertes. - inconvenientes en el transporte de materiales al lugar de la obra. - retrasos en el tiempo de ejecución. - accidentes por falta de seguridad personal. - imprevistos muy altos los cuales pueden provocar sobre costos en el presupuesto oficial. - accidentes por la altura - desperdicio de material debido al mal almacenamiento - problemas de relación entre personal. - problemas con fuerzas armadas. |  |  |  |
| Criterios de aprobación |  |  |  |
| - la finalización de la construcción de los apriscos dentro del plazo de ejecución estimado. - deberá cumplir con las especificaciones técnicas designadas para la construcción. - cumplir con las dimensiones de diseño. - terminación de la obra con el presupuesto asignado. - cumplimiento del plan de manejo ambiental - aprobación del acta de recibo final de la obra - variación de los precios del mercado de los suministros. |  |  |  |
| Interesados en el proyecto |  |  |  |
| - gobernación de la guajira - municipio de barrancas - habitantes que viven alrededor del lugar de ejecución de la obra - supervisor - director de obra - los trabajadores - los subcontratistas - ingenieros residentes |  |  |  |
| Director del proyecto |  |  |  |
| juan Carlos Ruiz Peñalosa |  | liderar de manera oportuna y adecuada el equipo de trabajo asignado para la ejecución del proyecto, analizar los riesgos y amenazas que pueden afectar el éxito del proyecto. |  |
| Patrocinador |  |  |  |
| Gobernación de barrancas la guajira |  | encargado de proporcionar los recursos financieros para la ejecución del proyecto e igualmente se ve involucrado desde el inicio hasta la aprobación del mismo. |  |