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	DICCIONARIO EDT

	SIGLAS
	NOMBRE DEL PROYECTO

	FPP
Cerrodeo
	Fortalecimiento Para La Producción Pecuaria De Especies Menores (Ovino) En La Comunidad De Cerrodeo Del Municipio De Barrancas, La Guajira.

	 
	 
	 
	 

	PAQUETES DE TRABAJO

	CODIGO
	NOMBRE

	1.1
	VIABILIDAD

	OBJETIVO
	Garantizar que el proyecto sea técnicamente factible, económicamente justificable y absolutamente legal.

	DESCRIPCION
	Evaluar y definir las posibilidades de llevar a cabo el proyecto; cuando se puede hacer y cómo puede ser sostenible y rentable económicamente.

	ACTIVIDADES A REALIZAR
	1.1.1 Estudios

	ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
	Responsable:
	Formulador de proyecto

	
	Participa:
	Comunidad de Cerrodeo

	
	Apoya:
	Secretaria de Planeación

	
	Revisa:
	Contratación y Jurídica de la Alcaldía Municipal

	
	Aprueba:
	Alcalde

	FECHAS PROGRAMADAS
	Inicio:
	23/06/2023

	
	Fin:
	4/07/2023

	CRITERIOS DE ACEPTACION
	Requisitos:
	Actas de Socialización
Contar con Personal técnico especializado
Presentar seguridad social y certificación de Equipos

	
	Entregables:
	Planimetría de localización
Estudio económico

	
	Forma:
	Certificación de Aval de la Arcadia Municipal

	RIESGOS
	Tiempo Adicional en las socializaciones

	RECURSOS ASIGNADOS
	Personal:
	Analista de Factibilidad
Profesional en Gestión Social
Economista
Topógrafo y Cadenero
	$ 21.000.000,00

	
	Materiales y otros Consumibles:
	Papelería y Enseres menores
	$ 1.000.000,00

	
	Equipos, Maquinaria y Herramientas:
	Equipo Topográfico
	$ 3.000.000,00

	
	Reservas de contingencia:
	Por dilación de Socializaciones
	$ 5.000.000,00

	DEPENDENCIAS
	Precedente:
	N/A

	
	Subsecuente:
	2.2

	DICCIONARIO EDT

	SIGLAS
	NOMBRE DEL PROYECTO

	FPP
Cerrodeo
	Fortalecimiento Para La Producción Pecuaria De Especies Menores (Ovino) En La Comunidad De Cerrodeo Del Municipio De Barrancas, La Guajira.

	 
	 
	 
	 

	PAQUETES DE TRABAJO

	CODIGO
	NOMBRE

	1.2
	FASE DE DISEÑOS

	OBJETIVO
	Alinear las ideas, las diferentes partes del proyecto, los procesos y los entregables.

	DESCRIPCION
	Es una etapa temprana del ciclo de vida del proyecto en la que se definen los lineamientos para la ejecución del mismo, precediendo al plan del proyecto.

	ACTIVIDADES A REALIZAR
	1.2.1 Diseños En Conjunto
1.2.2 Especificaciones Técnicas

	ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
	Responsable:
	Formulador de proyecto

	
	Participa:
	Profesionales Técnicos

	
	Apoya:
	Secretaria de Planeación

	
	Revisa:
	Contratación y Jurídica de la Alcaldía Municipal

	
	Aprueba:
	Alcalde

	FECHAS PROGRAMADAS
	Inicio:
	4/07/2023

	
	Fin:
	3/08/2023

	CRITERIOS DE ACEPTACION
	Requisitos:
	Contar con Personal técnico especializado
Presentar seguridad social y certificación de Equipos

	
	Entregables:
	Estudio Geotécnico y Geológico
Diseño estructural
Diseño hidráulico
Especificaciones Técnicas

	
	Forma:
	Certificación de Aval de la Arcadia Municipal

	RIESGOS
	Tiempo Adicional en la ejecución de los estudios

	RECURSOS ASIGNADOS
	Personal:
	Especialista Geotécnico
Especialista estructural
Especialista hidráulico
Coordinador Administrativo
	$ 25.000.000,00

	
	Materiales y otros Consumibles:
	Papelería y Enseres menores
	$ 2.000.000,00

	
	Equipos, Maquinaria y Herramientas:
	Geo Equipos (Apiques y Ensayos)
	$ 3.000.000,00

	
	Reservas de contingencia:
	Por dilación en los estudios y diseños
	$ 6.000.000,00

	DEPENDENCIAS
	Precedente:
	1.1

	
	Subsecuente:
	2.2

	DICCIONARIO EDT

	SIGLAS
	NOMBRE DEL PROYECTO

	FPP
Cerrodeo
	Fortalecimiento Para La Producción Pecuaria De Especies Menores (Ovino) En La Comunidad De Cerrodeo Del Municipio De Barrancas, La Guajira.

	 
	 
	 
	 

	PAQUETES DE TRABAJO

	CODIGO
	NOMBRE

	1.3
	PLANEACION

	OBJETIVO
	Organizar las tareas, tiempos y costes del proyecto.

	DESCRIPCION
	Consiste en estructurar la ejecución de un proyecto. Abarca todo lo que va desde determinar el objetivo, el alcance, las tareas y los recursos hasta establecer los resultados.

	ACTIVIDADES A REALIZAR
	1.3.1 Cronograma
1.3.2 Presupuesto

	ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
	Responsable:
	Contratista - Adjudicatorio de la Ejecución del Proyecto

	
	Participa:
	Subcontratistas Técnicos

	
	Apoya:
	Interventoría de Proyecto

	
	Revisa:
	Secretaria de Planeación de la Alcaldía municipal

	
	Aprueba:
	Alcaldía municipal - Contratante

	FECHAS PROGRAMADAS
	Inicio:
	27/07/2023

	
	Fin:
	14/08/2023

	CRITERIOS DE ACEPTACION
	Requisitos:
	Contar con Personal técnico especializado
Presentar seguridad social

	
	Entregables:
	Cronograma de Obra
Presupuesto de Obra

	
	Forma:
	Certificación de Aval de la secretaria de planeación

	RIESGOS
	Tiempo Adicional en la planeación

	RECURSOS ASIGNADOS
	Personal:
	Especialista en Programación y Presupuesto
	$ 16.000.000,00

	
	Materiales y otros Consumibles:
	Papelería y Enseres menores
	$ 1.000.000,00

	
	Equipos, Maquinaria y Herramientas:
	Equipo Topográfico
	$ 3.000.000,00

	
	Reservas de contingencia:
	Por dilación de Socializaciones
	$ 4.000.000,00

	DEPENDENCIAS
	Precedente:
	1.1

	
	Subsecuente:
	2.2

	 







	 
	 





	 

	DICCIONARIO EDT

	SIGLAS
	NOMBRE DEL PROYECTO

	FPP
Cerrodeo
	Fortalecimiento Para La Producción Pecuaria De Especies Menores (Ovino) En La Comunidad De Cerrodeo Del Municipio De Barrancas, La Guajira.

	 
	 
	 
	 

	PAQUETES DE TRABAJO

	CODIGO
	NOMBRE

	2.1
	CAPACITACION

	OBJETIVO
	Capacitar empresarialmente a los operadores finales y Fortalecer las habilidades de producción pecuaria.

	DESCRIPCION
	Es el proceso mediante el cual la comunidad y los operadores adquieren los conocimientos, habilidades y actitudes para la control y manejo de la producción pecuaria.

	ACTIVIDADES A REALIZAR
	2.1.1 Taller De Capacitación En Buenas Prácticas En La Producción
2.1.2 Taller Capacitación En Fortalecimiento Socio Empresarial

	ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
	Responsable:
	Equipo de Profesionales Conferencistas con Experiencia Pecuaria

	
	Participa:
	Subcontratistas Técnicos

	
	Apoya:
	Interventoría de Proyecto

	
	Revisa:
	Secretaria de Planeación de la Alcaldía municipal

	
	Aprueba:
	Alcaldía municipal - Contratante

	FECHAS PROGRAMADAS
	Inicio:
	1/04/2024

	
	Fin:
	20/07/2024

	CRITERIOS DE ACEPTACION
	Requisitos:
	Contar con Personal técnico especializado
Presentar seguridad social
Certificación de Experiencia en Empresas Pecuarias

	
	Entregables:
	Cartillas del Proceso de Formación
Diplomas y certificados del Taller a los beneficiarios

	
	Forma:
	Certificación de Aval de la Arcadia Municipal

	RIESGOS
	Tiempo Adicional en los talleres

	RECURSOS ASIGNADOS
	Personal:
	Conferencistas
	$ 6.400.000,00

	
	Materiales y otros Consumibles:
	Papelería y Enseres menores
	$ 472.000,00

	
	Equipos, Maquinaria y Herramientas:
	Alquiler de Videobeam
Alquiler de Equipo de Sonido
	$ 600.000,00

	
	Reservas de contingencia:
	Por dilación en los talleres
	$ 747.200,00

	DEPENDENCIAS
	Precedente:
	2.2

	
	Subsecuente:
	N/A

	DICCIONARIO EDT

	SIGLAS
	NOMBRE DEL PROYECTO

	FPP
Cerrodeo
	Fortalecimiento Para La Producción Pecuaria De Especies Menores (Ovino) En La Comunidad De Cerrodeo Del Municipio De Barrancas, La Guajira.

	 
	 
	 
	 

	PAQUETES DE TRABAJO

	CODIGO
	NOMBRE

	2.2
	EJECUCION

	OBJETIVO
	Construcción De 11 Apriscos con Cerramiento y 2 Tanques Elevados de 1000 L

	DESCRIPCION
	Consiste en la realización de 11 Apriscos con estructura de cubierta y adecuación de suministro de agua para la manutención de animales ovino caprino.

	ACTIVIDADES A REALIZAR
	2.2.1 Preliminares Aprisco 
2.2.2 Excavaciones Y Rellenos 
2.2.3 Cimentación Y Estructuras De Concreto 
2.2.4 Cubierta 
2.2.5 Cerramiento, Carpintería, Hidráulicas Y Bebederos 
2.2.6 Redes 

	ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
	Responsable:
	Contratista, director de Obra, Residente de Obra

	
	Participa:
	Subcontratistas Operativos

	
	Apoya:
	N/A

	
	Revisa:
	Interventoría de Proyecto

	
	Aprueba:
	Secretaria de Planeación - Alcaldía municipal

	FECHAS PROGRAMADAS
	Inicio:
	14/08/2023

	
	Fin:
	1/04/2024

	CRITERIOS DE ACEPTACION
	Requisitos:
	Contar con Personal técnico especializado
Mano de obra calificada
Presentar seguridad social y certificación de equipos
Informes de gestión mensual al día

	
	Entregables:
	11 apriscos (Bebederos y Divisiones)
Cubierta en Lamina Zinc cal.34
Cerramiento perimetral
2 Tanques Elevados de 1000 L

	
	Forma:
	Aprobación Técnica de Interventoría y Aval de Sec. de Planeación

	RIESGOS
	Imprevistos Climatológicos
Estabilidad en el transporte de suministros de materiales
Fluctuación de precios en suministro de equipos e insumos





· Continuación 2.2

	DICCIONARIO EDT

	SIGLAS
	NOMBRE DEL PROYECTO

	FPP
Cerrodeo
	Fortalecimiento Para La Producción Pecuaria De Especies Menores (Ovino) En La Comunidad De Cerrodeo Del Municipio De Barrancas, La Guajira.

	 
	 
	 
	 

	PAQUETES DE TRABAJO

	CODIGO
	NOMBRE

	2.2
	EJECUCION

	RECURSOS ASIGNADOS
	Personal:
	Director de Obra
Residente de Obra
Profesional SST - HSEQ
Maestro de Obra
Oficiales de Obra
Obrero y Ayudantes de Obra
	$ 355.662.896,07

	
	Materiales y otros Consumibles:
	Arena, Gravilla, Canto, Cemento y Agua
Barras de Acero, Mallas Electrosoldadas
Estacón, Listones y Viguetas de Madera
Laminas de Zinc, Platinas, Divisiones
Lava patas, Bebederos y Tanques Plásticos
	$ 711.325.792,13

	
	Equipos, Maquinaria y Herramientas:
	Pajarita, Retroexcavadora y Minicargador
Mezcladora y Vibrador de Concreto
Palas, Picos, Cavadores, Barras y Carretillas
Otras Herramientas menores
	$ 118.554.298,69

	
	Reservas de contingencia:
	Por fluctuación de precios e imprevistos
	$ 355.662.896,07

	DEPENDENCIAS
	Precedente:
	1

	
	Subsecuente:
	2.1, 2.3

	
DICCIONARIO EDT

	SIGLAS
	NOMBRE DEL PROYECTO

	FPP
Cerrodeo
	Fortalecimiento Para La Producción Pecuaria De Especies Menores (Ovino) En La Comunidad De Cerrodeo Del Municipio De Barrancas, La Guajira.

	 
	 
	 
	 

	PAQUETES DE TRABAJO

	CODIGO
	NOMBRE

	2.3
	CIERRE

	OBJETIVO
	Entrega y Puesta en funcionamiento.

	DESCRIPCION
	Es la etapa final del proyecto, por medio de la cual se evalúa, revisa y otorga al operador final (Comunidad de Cerrodeo).

	ACTIVIDADES A REALIZAR
	2.3.1 Entrega Física
2.3.2 Fortalecimiento En Costos De Producción Ovino Caprino

	ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
	Responsable:
	Secretaria de Planeación de la Alcaldía municipal

	
	Participa:
	Supervisor designado por el secretario
Equipo de Profesionales Conferencistas con Experiencia Pecuaria

	
	Apoya:
	Interventoría de Proyecto

	
	Revisa:
	Veedores de la comunidad de Cerrodeo

	
	Aprueba:
	Alcaldía municipal de Barranca - Contratante

	FECHAS PROGRAMADAS
	Inicio:
	1/04/2024

	
	Fin:
	23/07/2024

	CRITERIOS DE ACEPTACION
	Requisitos:
	Paz y salvo de trabajadores y subcontratistas
Certificados ICA de Animales Ovino Caprino

	
	Entregables:
	98 hembras - Animales Ovino Caprino
2 Machos Padrote - Animales Ovino Caprino
Insumos para sostenimiento por tres meses

	
	Forma:
	Certificación de Aval del beneficiario - Comunidad de Cerrodeo

	RIESGOS
	Fluctuación de Precios de animales ovino caprino
Fluctuación de Precios de enseres e insumos de producción

	RECURSOS ASIGNADOS
	Personal:
	N/A
	$ 0,00

	
	Materiales y otros Consumibles:
	Papelería y Enseres menores
	$ 42.165.457,40

	
	Equipos, Maquinaria y Herramientas:
	N/A
	$ 0,00

	
	Reservas de contingencia:
	Por fluctuación de precios
	$ 16.866.182,96

	DEPENDENCIAS
	Precedente:
	2.2

	
	Subsecuente:
	N/A













