Anexo D Diccionario EDT

| DICCIONARIO EDT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SIGLAS | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |
| FPP Cerrodeo | Fortalecimiento Para La Producción Pecuaria De Especies Menores (Ovino) En La Comunidad De Cerrodeo Del Municipio De Barrancas, La Guajira. |  |  |
| PAQUETES DE TRABAJO |  |  |  |
| CODIGO |  | NOMBRE |  |
| 1.1 |  | VIABILIDAD |  |
| OBJETIVO |  | Garantizar que el proyecto sea técnicamente factible, económicamente justificable y absolutamente legal. |  |
| DESCRIPCION |  | Evaluar y definir las posibilidades de llevar a cabo el proyecto; cuando se puede hacer y cómo puede ser sostenible y rentable económicamente. |  |
| ACTIVIDADES A REALIZAR |  | 1.1.1 Estudios |  |
| ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES | Responsable: | Formulador de proyecto |  |
|  | Participa: | Comunidad de Cerrodeo |  |
|  | Apoya: | Secretaria de Planeación |  |
|  | Revisa: | Contratación y Jurídica de la Alcaldía Municipal |  |
|  | Aprueba: | Alcalde |  |
| FECHAS PROGRAMADAS | Inicio: | 23/06/2023 |  |
|  | Fin: | 4/07/2023 |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACION | Requisitos: | Actas de Socialización Contar con Personal técnico especializado Presentar seguridad social y certificación de Equipos |  |
|  | Entregables: | Planimetría de localización Estudio económico |  |
|  | Forma: | Certificación de Aval de la Arcadia Municipal |  |
| RIESGOS |  | Tiempo Adicional en las socializaciones |  |
| RECURSOS ASIGNADOS | Personal: | Analista de Factibilidad Profesional en Gestión Social Economista Topógrafo y Cadenero | $ 21.000.000,00 |
|  | Materiales y otros Consumibles: | Papelería y Enseres menores | $ 1.000.000,00 |
|  | Equipos, Maquinaria y Herramientas: | Equipo Topográfico | $ 3.000.000,00 |
|  | Reservas de contingencia: | Por dilación de Socializaciones | $ 5.000.000,00 |
| DEPENDENCIAS | Precedente: | N/A |  |
|  | Subsecuente: | 2.2 |  |
| DICCIONARIO EDT |  |  |  |
| SIGLAS | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |
| FPP Cerrodeo | Fortalecimiento Para La Producción Pecuaria De Especies Menores (Ovino) En La Comunidad De Cerrodeo Del Municipio De Barrancas, La Guajira. |  |  |
| PAQUETES DE TRABAJO |  |  |  |
| CODIGO |  | NOMBRE |  |
| 1.2 |  | FASE DE DISEÑOS |  |
| OBJETIVO |  | Alinear las ideas, las diferentes partes del proyecto, los procesos y los entregables. |  |
| DESCRIPCION |  | Es una etapa temprana del ciclo de vida del proyecto en la que se definen los lineamientos para la ejecución del mismo, precediendo al plan del proyecto. |  |
| ACTIVIDADES A REALIZAR |  | 1.2.1 Diseños En Conjunto 1.2.2 Especificaciones Técnicas |  |
| ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES | Responsable: | Formulador de proyecto |  |
|  | Participa: | Profesionales Técnicos |  |
|  | Apoya: | Secretaria de Planeación |  |
|  | Revisa: | Contratación y Jurídica de la Alcaldía Municipal |  |
|  | Aprueba: | Alcalde |  |
| FECHAS PROGRAMADAS | Inicio: | 4/07/2023 |  |
|  | Fin: | 3/08/2023 |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACION | Requisitos: | Contar con Personal técnico especializado Presentar seguridad social y certificación de Equipos |  |
|  | Entregables: | Estudio Geotécnico y Geológico Diseño estructural Diseño hidráulico Especificaciones Técnicas |  |
|  | Forma: | Certificación de Aval de la Arcadia Municipal |  |
| RIESGOS |  | Tiempo Adicional en la ejecución de los estudios |  |
| RECURSOS ASIGNADOS | Personal: | Especialista Geotécnico Especialista estructural Especialista hidráulico Coordinador Administrativo | $ 25.000.000,00 |
|  | Materiales y otros Consumibles: | Papelería y Enseres menores | $ 2.000.000,00 |
|  | Equipos, Maquinaria y Herramientas: | Geo Equipos (Apiques y Ensayos) | $ 3.000.000,00 |
|  | Reservas de contingencia: | Por dilación en los estudios y diseños | $ 6.000.000,00 |
| DEPENDENCIAS | Precedente: | 1.1 |  |
|  | Subsecuente: | 2.2 |  |
| DICCIONARIO EDT |  |  |  |
| SIGLAS | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |
| FPP Cerrodeo | Fortalecimiento Para La Producción Pecuaria De Especies Menores (Ovino) En La Comunidad De Cerrodeo Del Municipio De Barrancas, La Guajira. |  |  |
| PAQUETES DE TRABAJO |  |  |  |
| CODIGO |  | NOMBRE |  |
| 1.3 |  | PLANEACION |  |
| OBJETIVO |  | Organizar las tareas, tiempos y costes del proyecto. |  |
| DESCRIPCION |  | Consiste en estructurar la ejecución de un proyecto. Abarca todo lo que va desde determinar el objetivo, el alcance, las tareas y los recursos hasta establecer los resultados. |  |
| ACTIVIDADES A REALIZAR |  | 1.3.1 Cronograma 1.3.2 Presupuesto |  |
| ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES | Responsable: | Contratista - Adjudicatorio de la Ejecución del Proyecto |  |
|  | Participa: | Subcontratistas Técnicos |  |
|  | Apoya: | Interventoría de Proyecto |  |
|  | Revisa: | Secretaria de Planeación de la Alcaldía municipal |  |
|  | Aprueba: | Alcaldía municipal - Contratante |  |
| FECHAS PROGRAMADAS | Inicio: | 27/07/2023 |  |
|  | Fin: | 14/08/2023 |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACION | Requisitos: | Contar con Personal técnico especializado Presentar seguridad social |  |
|  | Entregables: | Cronograma de Obra Presupuesto de Obra |  |
|  | Forma: | Certificación de Aval de la secretaria de planeación |  |
| RIESGOS |  | Tiempo Adicional en la planeación |  |
| RECURSOS ASIGNADOS | Personal: | Especialista en Programación y Presupuesto | $ 16.000.000,00 |
|  | Materiales y otros Consumibles: | Papelería y Enseres menores | $ 1.000.000,00 |
|  | Equipos, Maquinaria y Herramientas: | Equipo Topográfico | $ 3.000.000,00 |
|  | Reservas de contingencia: | Por dilación de Socializaciones | $ 4.000.000,00 |
| DEPENDENCIAS | Precedente: | 1.1 |  |
|  | Subsecuente: | 2.2 |  |
| DICCIONARIO EDT |  |  |  |
| SIGLAS | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |
| FPP Cerrodeo | Fortalecimiento Para La Producción Pecuaria De Especies Menores (Ovino) En La Comunidad De Cerrodeo Del Municipio De Barrancas, La Guajira. |  |  |
| PAQUETES DE TRABAJO |  |  |  |
| CODIGO |  | NOMBRE |  |
| 2.1 |  | CAPACITACION |  |
| OBJETIVO |  | Capacitar empresarialmente a los operadores finales y Fortalecer las habilidades de producción pecuaria. |  |
| DESCRIPCION |  | Es el proceso mediante el cual la comunidad y los operadores adquieren los conocimientos, habilidades y actitudes para la control y manejo de la producción pecuaria. |  |
| ACTIVIDADES A REALIZAR |  | 2.1.1 Taller De Capacitación En Buenas Prácticas En La Producción 2.1.2 Taller Capacitación En Fortalecimiento Socio Empresarial |  |
| ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES | Responsable: | Equipo de Profesionales Conferencistas con Experiencia Pecuaria |  |
|  | Participa: | Subcontratistas Técnicos |  |
|  | Apoya: | Interventoría de Proyecto |  |
|  | Revisa: | Secretaria de Planeación de la Alcaldía municipal |  |
|  | Aprueba: | Alcaldía municipal - Contratante |  |
| FECHAS PROGRAMADAS | Inicio: | 1/04/2024 |  |
|  | Fin: | 20/07/2024 |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACION | Requisitos: | Contar con Personal técnico especializado Presentar seguridad social Certificación de Experiencia en Empresas Pecuarias |  |
|  | Entregables: | Cartillas del Proceso de Formación Diplomas y certificados del Taller a los beneficiarios |  |
|  | Forma: | Certificación de Aval de la Arcadia Municipal |  |
| RIESGOS |  | Tiempo Adicional en los talleres |  |
| RECURSOS ASIGNADOS | Personal: | Conferencistas | $ 6.400.000,00 |
|  | Materiales y otros Consumibles: | Papelería y Enseres menores | $ 472.000,00 |
|  | Equipos, Maquinaria y Herramientas: | Alquiler de Videobeam Alquiler de Equipo de Sonido | $ 600.000,00 |
|  | Reservas de contingencia: | Por dilación en los talleres | $ 747.200,00 |
| DEPENDENCIAS | Precedente: | 2.2 |  |
|  | Subsecuente: | N/A |  |
| DICCIONARIO EDT |  |  |  |
| SIGLAS | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |
| FPP Cerrodeo | Fortalecimiento Para La Producción Pecuaria De Especies Menores (Ovino) En La Comunidad De Cerrodeo Del Municipio De Barrancas, La Guajira. |  |  |
| PAQUETES DE TRABAJO |  |  |  |
| CODIGO |  | NOMBRE |  |
| 2.2 |  | EJECUCION |  |
| OBJETIVO |  | Construcción De 11 Apriscos con Cerramiento y 2 Tanques Elevados de 1000 L |  |
| DESCRIPCION |  | Consiste en la realización de 11 Apriscos con estructura de cubierta y adecuación de suministro de agua para la manutención de animales ovino caprino. |  |
| ACTIVIDADES A REALIZAR |  | 2.2.1 Preliminares Aprisco 2.2.2 Excavaciones Y Rellenos 2.2.3 Cimentación Y Estructuras De Concreto 2.2.4 Cubierta 2.2.5 Cerramiento, Carpintería, Hidráulicas Y Bebederos 2.2.6 Redes |  |
| ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES | Responsable: | Contratista, director de Obra, Residente de Obra |  |
|  | Participa: | Subcontratistas Operativos |  |
|  | Apoya: | N/A |  |
|  | Revisa: | Interventoría de Proyecto |  |
|  | Aprueba: | Secretaria de Planeación - Alcaldía municipal |  |
| FECHAS PROGRAMADAS | Inicio: | 14/08/2023 |  |
|  | Fin: | 1/04/2024 |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACION | Requisitos: | Contar con Personal técnico especializado Mano de obra calificada Presentar seguridad social y certificación de equipos Informes de gestión mensual al día |  |
|  | Entregables: | 11 apriscos (Bebederos y Divisiones) Cubierta en Lamina Zinc cal.34 Cerramiento perimetral 2 Tanques Elevados de 1000 L |  |
|  | Forma: | Aprobación Técnica de Interventoría y Aval de Sec. de Planeación |  |
| RIESGOS |  | Imprevistos Climatológicos Estabilidad en el transporte de suministros de materiales Fluctuación de precios en suministro de equipos e insumos |  |

- Continuación 2.2

| DICCIONARIO EDT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SIGLAS | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |
| FPP Cerrodeo | Fortalecimiento Para La Producción Pecuaria De Especies Menores (Ovino) En La Comunidad De Cerrodeo Del Municipio De Barrancas, La Guajira. |  |  |
| PAQUETES DE TRABAJO |  |  |  |
| CODIGO |  | NOMBRE |  |
| 2.2 |  | EJECUCION |  |
| RECURSOS ASIGNADOS | Personal: | Director de Obra Residente de Obra Profesional SST - HSEQ Maestro de Obra Oficiales de Obra Obrero y Ayudantes de Obra | $ 355.662.896,07 |
|  | Materiales y otros Consumibles: | Arena, Gravilla, Canto, Cemento y Agua Barras de Acero, Mallas Electrosoldadas Estacón, Listones y Viguetas de Madera Laminas de Zinc, Platinas, Divisiones Lava patas, Bebederos y Tanques Plásticos | $ 711.325.792,13 |
|  | Equipos, Maquinaria y Herramientas: | Pajarita, Retroexcavadora y Minicargador Mezcladora y Vibrador de Concreto Palas, Picos, Cavadores, Barras y Carretillas Otras Herramientas menores | $ 118.554.298,69 |
|  | Reservas de contingencia: | Por fluctuación de precios e imprevistos | $ 355.662.896,07 |
| DEPENDENCIAS | Precedente: | 1 |  |
|  | Subsecuente: | 2.1, 2.3 |  |
| DICCIONARIO EDT |  |  |  |
| SIGLAS | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |
| FPP Cerrodeo | Fortalecimiento Para La Producción Pecuaria De Especies Menores (Ovino) En La Comunidad De Cerrodeo Del Municipio De Barrancas, La Guajira. |  |  |
| PAQUETES DE TRABAJO |  |  |  |
| CODIGO |  | NOMBRE |  |
| 2.3 |  | CIERRE |  |
| OBJETIVO |  | Entrega y Puesta en funcionamiento. |  |
| DESCRIPCION |  | Es la etapa final del proyecto, por medio de la cual se evalúa, revisa y otorga al operador final (Comunidad de Cerrodeo). |  |
| ACTIVIDADES A REALIZAR |  | 2.3.1 Entrega Física 2.3.2 Fortalecimiento En Costos De Producción Ovino Caprino |  |
| ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES | Responsable: | Secretaria de Planeación de la Alcaldía municipal |  |
|  | Participa: | Supervisor designado por el secretario Equipo de Profesionales Conferencistas con Experiencia Pecuaria |  |
|  | Apoya: | Interventoría de Proyecto |  |
|  | Revisa: | Veedores de la comunidad de Cerrodeo |  |
|  | Aprueba: | Alcaldía municipal de Barranca - Contratante |  |
| FECHAS PROGRAMADAS | Inicio: | 1/04/2024 |  |
|  | Fin: | 23/07/2024 |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACION | Requisitos: | Paz y salvo de trabajadores y subcontratistas Certificados ICA de Animales Ovino Caprino |  |
|  | Entregables: | 98 hembras - Animales Ovino Caprino 2 Machos Padrote - Animales Ovino Caprino Insumos para sostenimiento por tres meses |  |
|  | Forma: | Certificación de Aval del beneficiario - Comunidad de Cerrodeo |  |
| RIESGOS |  | Fluctuación de Precios de animales ovino caprino Fluctuación de Precios de enseres e insumos de producción |  |
| RECURSOS ASIGNADOS | Personal: | N/A | $ 0,00 |
|  | Materiales y otros Consumibles: | Papelería y Enseres menores | $ 42.165.457,40 |
|  | Equipos, Maquinaria y Herramientas: | N/A | $ 0,00 |
|  | Reservas de contingencia: | Por fluctuación de precios | $ 16.866.182,96 |
| DEPENDENCIAS | Precedente: | 2.2 |  |
|  | Subsecuente: | N/A |  |