## PERT
Anexo E Análisis PERT
| PAQUETES DE TRABAJO | ID. | ACTIVIDAD TAREA | PREDECESORAS | DURACIÒN OPTIMISTA | DURACIÒN PROBABLE | DURACIÒN PESIMISTA | PERT
1.1.VIABILIDAD | 1.1.1.PERMISOS Y LICENCIAS | 1 | TRAMITAR LICENCIA DE CONSTRUCCCIÒN | - | 20 | 30 | 45 | 30.8333
|  | 2 | TRAMITAR PERMISOS DE INTERVENCIÒN AL ESPACIO PUBLICO | - | 10 | 15 | 20 | 15
|  | 3 | TRAMITAR PERMISOS PMT | - | 3 | 5 | 8 | 5.1667
| 1.1.2. ESTUDIOS | 4 | EJECUTAR ESTUDIO DE SUELOS | 1,2,3 | 14 | 20 | 25 | 19.8333
|  | 5 | TOPOGRAFIA - GEOREFERENCIACION | 4 | 5 | 10 | 15 | 10
1.2.FASE DE DISEÑOS | 1.2.1.DISEÑOS EN CONJUNTO | 6 | DISEÑAR PLANOS ARQUITECTONICOS | 1 | 10 | 20 | 25 | 19.1667
|  | 7 | DISEÑAR PLANOS HIDROSANITARIOS | 6 | 7 | 10 | 15 | 10.3333
|  | 8 | DISEÑAR PLANOS ELECTRICOS | 6 | 7 | 10 | 15 | 10.3333
|  | 9 | REALIZAR RENDERS DE URBANISMO | 6 | 8 | 15 | 20 | 14.6667
| 1.2.2.ESPECIFICACIONES TECNICAS | 10 | REALIZAR FICHAS TECNICAS ILUMINACION | 6 | 5 | 10 | 15 | 10
|  | 11 | REALIZAR FICHAS TECNICAS MOBILIRIO | 6.9 | 5 | 10 | 15 | 10
|  | 12 | REALIZAR FICHAS TECNICAS ACABADOS CANCHAS | 6.9 | 5 | 10 | 15 | 10
1.3.PLANEACIÒN | 1.3.1.CRONOGRAMA | 13 | DESARROLLAR CRONOGRAMA | 6,7,8,9 | 8 | 10 | 15 | 10.5
| 1.3.2.PRESUPUESTO | 14 | DESARROLLAR PRESUPUESTO | 6,7,8,9 | 15 | 20 | 25 | 20
1.4.EJECUCIÒN | 1.4.1.PRELIMINARES | 15 | LOCALIZACIÒN Y REPLANTEO | 6 | 10 | 15 | 20 | 15
|  | 16 | DESCAPOTE Y EXCAVACIONES | 15 | 15 | 20 | 25 | 20
|  | 17 | COMPACTAR TERRENO | 16 | 30 | 45 | 60 | 45
| 1.4.2.REDES | 18 | CONSTRUIR REDES HIDROSANITARIAS | 17 | 60 | 85 | 120 | 86.6667
|  | 19 | CONSTRUIR REDES ELECTRICAS | 17 | 20 | 40 | 60 | 40
| 1.4.3.CONSTRUCCION CANCHAS | 20 | ALISTAR TERRENO | 18.19 | 20 | 30 | 45 | 30.8333
|  | 21 | CONSTRUIR BASE CANCHA SINTETICA | 20 | 22 | 45 | 50 | 42
|  | 22 | EJECUTAR PLACAS DE CONTRAPISO | 20 | 50 | 80 | 100 | 78.3333
|  | 23 | INSTALAR GRAMA Y ACABADOS | 22 | 35 | 60 | 85 | 60
|  | 24 | SUMINISTRO INSTALACIÒN GRADERIAS PORTABLES | 20 | 7 | 10 | 15 | 10.3333
| 1.4.4.EQUIPAMENTO | 25 | REALIZAR ESTRUCTURA CAMERINOS | 20 | 25 | 30 | 42 | 31.1667
|  | 26 | CONSTRUIR MAMPOSTERIA CAMERINOS | 25 | 22 | 30 | 42 | 30.6667
|  | 27 | REALIZAR ACABADOS CAMERINOS | 26 | 25 | 30 | 42 | 31.1667
|  | 28 | INSTALARJUEGOS INFANTILES | 27 | 12 | 15 | 20 | 15.3333
|  | 29 | INSTALAR EQUIPOS BIOSAUDABLES | 27 | 12 | 15 | 20 | 15.3333
| 1.4.5.URBANISMO | 30 | CONSTRUIR ANDENES | 20 | 70 | 90 | 120 | 91.6667
|  | 31 | REALIZAR CERRAMIENTO | 21.23 | 15 | 20 | 15 | 18.3333
|  | 32 | EJECUTAR PAISAJISMO | 30.31 | 8 | 10 | 15 | 10.5
|  | 33 | SIEMBRA DE GRAMA | 30.31 | 18 | 20 | 25 | 20.5
|  | 34 | INSTALAR LUMINARIAS ESCENARIOS DEPORTIVOS | 30.33 | 15 | 20 | 25 | 20
|  | 35 | INSTALAR ALUMBRADO PUBLICO PARQUE | 30.33 | 15 | 20 | 25 | 20
1.5.CIERRE | 1.5.1.ENTREGA DOCUMENTAL | 36 | ENTREGAR DOSSIER | 10,11,12 | 8 | 10 | 15 | 10.5
| 1.5.6.ENTREGA FISICA | 37 | REVISAR PENDIENTES | 36 | 12 | 15 | 20 | 15.3333
|  | 38 | ENTREGAR PENDIENTES DE OBRA | 37 | 15 | 20 | 25 | 20
385.8333