## DIAG. RED
1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN MULTIAPRQUE PUERTO BOGOTA
| PAQUETES DE TRABAJO | ID. | ACTIVIDAD TAREA | PREDECESORAS | DURACIÒN OPTIMISTA | DURACIÒN PROBABLE | DURACIÒN PESIMISTA | PERT
1.1.VIABILIDAD | 1.1.1.PERMISOS Y LICENCIAS | 1 | TRAMITAR LICENCIA DE CONSTRUCCCIÒN | - | 20 | 30 | 45 | 30.8333
|  | 2 | TRAMITAR PERMISOS DE INTERVENCIÒN AL ESPACIO PUBLICO | - | 10 | 15 | 20 | 15
|  | 3 | TRAMITAR PERMISOS PMT | - | 3 | 5 | 8 | 5.1667
| 1.1.2. ESTUDIOS | 4 | EJECUTAR ESTUDIO DE SUELOS | 1,2,3 | 14 | 20 | 25 | 19.8333
|  | 5 | TOPOGRAFIA - GEOREFERENCIACION | 4 | 5 | 10 | 15 | 10
1.2.FASE DE DISEÑOS | 1.2.1.DISEÑOS EN CONJUNTO | 6 | DISEÑAR PLANOS ARQUITECTONICOS | 1 | 10 | 20 | 25 | 19.1667
|  | 7 | DISEÑAR PLANOS HIDROSANITARIOS | 6 | 7 | 10 | 15 | 10.3333
|  | 8 | DISEÑAR PLANOS ELECTRICOS | 6 | 7 | 10 | 15 | 10.3333
|  | 9 | REALIZAR RENDERS DE URBANISMO | 6 | 8 | 15 | 20 | 14.6667
| 1.2.2.ESPECIFICACIONES TECNICAS | 10 | REALIZAR FICHAS TECNICAS ILUMINACION | 6 | 5 | 10 | 15 | 10
|  | 11 | REALIZAR FICHAS TECNICAS MOBILIRIO | 6.9 | 5 | 10 | 15 | 10
|  | 12 | REALIZAR FICHAS TECNICAS ACABADOS CANCHAS | 6.9 | 5 | 10 | 15 | 10
1.3.PLANEACIÒN | 1.3.1.CRONOGRAMA | 13 | DESARROLLAR CRONOGRAMA | 6,7,8,9 | 8 | 10 | 15 | 10.5
| 1.3.2.PRESUPUESTO | 14 | DESARROLLAR PRESUPUESTO | 6,7,8,9 | 15 | 20 | 25 | 20
1.4.EJECUCIÒN | 1.4.1.PRELIMINARES | 15 | LOCALIZACIÒN Y REPLANTEO | 6 | 10 | 15 | 20 | 15
|  | 16 | DESCAPOTE Y EXCAVACIONES | 15 | 15 | 20 | 25 | 20
|  | 17 | COMPACTAR TERRENO | 16 | 30 | 45 | 60 | 45
| 1.4.2.REDES | 18 | CONSTRUIR REDES HIDROSANITARIAS | 17 | 60 | 85 | 120 | 86.6667
|  | 19 | CONSTRUIR REDES ELECTRICAS | 17 | 20 | 40 | 60 | 40
| 1.4.3.CONSTRUCCION CANCHAS | 20 | ALISTAR TERRENO | 18.19 | 20 | 30 | 45 | 30.8333
|  | 21 | CONSTRUIR BASE CANCHA SINTETICA | 20 | 22 | 45 | 50 | 42
|  | 22 | EJECUTAR PLACAS DE CONTRAPISO | 20 | 50 | 80 | 100 | 78.3333
|  | 23 | INSTALAR GRAMA Y ACABADOS | 22 | 35 | 60 | 85 | 60 | [14 empty] | Anexo F Diagrama de Red
|  | 24 | SUMINISTRO INSTALACIÒN GRADERIAS PORTABLES | 20 | 7 | 10 | 15 | 10.3333
| 1.4.4.EQUIPAMENTO | 25 | REALIZAR ESTRUCTURA CAMERINOS | 20 | 25 | 30 | 42 | 31.1667
|  | 26 | CONSTRUIR MAMPOSTERIA CAMERINOS | 25 | 22 | 30 | 42 | 30.6667
|  | 27 | REALIZAR ACABADOS CAMERINOS | 26 | 25 | 30 | 42 | 31.1667
|  | 28 | INSTALARJUEGOS INFANTILES | 27 | 12 | 15 | 20 | 15.3333
|  | 29 | INSTALAR EQUIPOS BIOSAUDABLES | 27 | 12 | 15 | 20 | 15.3333
| 1.4.5.URBANISMO | 30 | CONSTRUIR ANDENES | 20 | 70 | 90 | 120 | 91.6667
|  | 31 | REALIZAR CERRAMIENTO | 21.23 | 15 | 20 | 15 | 18.3333 | [12 empty] | 50 | 7 | 60 | [24 empty] | 385 | FIN | 385
|  | 32 | EJECUTAR PAISAJISMO | 30.31 | 8 | 10 | 15 | 10.5 | [12 empty] | 325 |  | 325 | [24 empty] | 0 |  | 0
|  | 33 | SIEMBRA DE GRAMA | 30.31 | 18 | 20 | 25 | 20.5 | [12 empty] | 375 | 10 | 385 | [24 empty] | 385 | 0 | 385
|  | 34 | INSTALAR LUMINARIAS ESCENARIOS DEPORTIVOS | 30.33 | 15 | 20 | 25 | 20
|  | 35 | INSTALAR ALUMBRADO PUBLICO PARQUE | 30.33 | 15 | 20 | 25 | 20
1.5.CIERRE | 1.5.1.ENTREGA DOCUMENTAL | 36 | ENTREGAR DOSSIER | 10,11,12 | 8 | 10 | 15 | 10.5
| 1.5.6.ENTREGA FISICA | 37 | REVISAR PENDIENTES | 36 | 12 | 15 | 20 | 15.3333 | [12 empty] | 50 | 8 | 60
|  | 38 | ENTREGAR PENDIENTES DE OBRA | 37 | 15 | 20 | 25 | 20 | [12 empty] | 325 |  | 325
[21 empty] | 375 | 10 | 385
[21 empty] | 50 | 9 | 65
[21 empty] | 320 |  | 320
[21 empty] | 370 | 15 | 385 | [18 empty] | 335 | 32 | 345
[12 empty] | 0 | 1 | 30 |  |  |  | 30 | 6 | 50 | [21 empty] | 40 |  | 40
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [21 empty] | 375 | 10 | 385
[12 empty] | 0 | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 20 | 50
[21 empty] | 50 | 10 | 60 | [27 empty] | ¦
[21 empty] | 280 |  | 280 | [18 empty] | 335 | 33 | 355
[9 empty] | 0 | INICIO | 0 | 0 | 2 | 15 | 30 | 4 | 50 | 50 | 5 | 60 | 330 | 10 | 340 | [18 empty] | 10 |  | 10
[9 empty] | 0 |  | 0 | 340 |  | 340 | 325 |  | 325 | 325 |  | 325 | [21 empty] | 345 | 20 | 365
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 340 | 15 | 355 | 355 | 20 | 375 | 375 | 10 | 385
[45 empty] | 355 | 34 | 375
[45 empty] | 10 |  | 10
[21 empty] | 50 | 11 | 60 | 60 | 36 | 70 | 70 | 37 | 85 | 85 | 38 | 105 | [12 empty] | 365 | 20 | 385
[12 empty] | 0 | 3 | 5 | [6 empty] | 280 |  | 280 | 280 |  | 280 | 280 |  | 280 | 280 |  | 280
[12 empty] | 350 |  | 350 | [6 empty] | 330 | 10 | 340 | 340 | 10 | 350 | 350 | 15 | 365 | 365 | 20 | 385
[12 empty] | 350 | 5 | 355
[45 empty] | 355 | 35 | 375
[45 empty] | 10 |  | 10
[36 empty] | 245 | 30 | 335 | [6 empty] | 365 | 20 | 385
[21 empty] | 50 | 12 | 60 | [12 empty] | 10 |  | 10
[21 empty] | 280 |  | 280 | [12 empty] | 255 | 90 | 345
[21 empty] | 330 | 10 | 340 | [21 empty] | 335 | 28 | 350
[45 empty] | 35 |  | 35
[45 empty] | 370 | 15 | 385
[36 empty] | 245 | 25 | 275 | 275 | 26 | 305 | 305 | 27 | 335
[36 empty] | 35 |  | 35 | 35 |  | 35 | 35 |  | 35
[12 empty] | RUTA CRITICA = 1-6-15-16-17-18-20-22-23 | [8 empty] | 50 | 13 | 60 | [12 empty] | 280 | 30 | 310 | 310 | 30 | 340 | 340 | 30 | 370
[21 empty] | 325 |  | 325 | [21 empty] | 335 | 29 | 350
[21 empty] | 375 | 10 | 385 | [21 empty] | 35 |  | 35
[45 empty] | 370 | 15 | 385
[36 empty] | 245 | 24 | 255
[36 empty] | 130 |  | 130
[21 empty] | 50 | 14 | 70 | [12 empty] | 375 | 10 | 385
[21 empty] | 315 |  | 315
[21 empty] | 365 | 20 | 385
[30 empty] | 130 | 18 | 215 |  |  |  | 245 | 21 | 290 | 290 | 31 | 310
[30 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 35 |  | 35 | 35 |  | 35
[30 empty] | 130 | 85 | 215 |  |  |  | 280 | 45 | 325 | 325 | 20 | 345
[21 empty] | 50 | 15 | 65 | 65 | 16 | 85 | 85 | 17 | 130 |  |  |  | 215 | 20 | 245
[21 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[21 empty] | 50 | 15 | 65 | 65 | 20 | 85 | 85 | 45 | 130 |  |  |  | 215 | 30 | 245
[30 empty] | 130 | 19 | 170 |  |  |  | 245 | 22 | 325 | 325 | 23 | 385
[30 empty] | 45 |  | 45 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[30 empty] | 175 | 40 | 215 |  |  |  | 245 | 80 | 325 | 325 | 60 | 385