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	Información de identificación
	Información de evaluación
	Clasificación 

	Nombre y Apellidos
	Puesto
	Organización / Empresa
	Rol en el proyecto
	Requisitos principales
	Expectativas principales
	º Influencia
	º Interés
	Fase de mayor interés
	I / E
	P / N / R

	IVAN MAURICIO SOTO BALAN
	ALCALDE
	ALCALDIA BARRANCAS
	CONTRATANTE
	Contratar al ejecutor
	Ejecucion del 100% del proyecto con base contrato y requerimientos tecnicos de la interventoria y la supervision
	ALTO
	ALTO
	Adjudicacion Y Liquidacion
	Interno
	Partidario

	JOSE GERARDO CERCHAR CASTILLO
	SEC. DE PLANEACION
	
	
	Supervisar a la interventoria y al ejecutor
	
	ALTO
	ALTO
	Ejecucion
	Interno
	Partidario

	ALVARO JOSE NUÑEZ GONZALEZ
	REP. LEGAL INTV
	INTERVENTORIA
	SUPERVISION
	Vigilar, inspeccionar y examinar al ejecutor
	
	ALTO
	ALTO
	Adjudicacion Y Liquidacion
	Interno
	Partidario

	JORGE DAVID BITAR ALVAREZ
	RESIDENTE DE INTV
	
	
	Vigilar, inspeccionar y examinar al ejecutor
	
	ALTO
	ALTO
	Ejecucion
	Interno
	Partidario

	JUAN CARLOS RUIZ PEÑALOZA
	REP. LEGAL CONTRATISTA
	CONTRATISTA
	EJECUCION
	Ejecutar el Proyecto con base al cronograma y matriz de costo/beneficio
	Obtener la mayor utilidad posible por ejecutar el proyecto
	ALTO
	ALTO
	Adjudicacion Y Liquidacion
	Interno
	Partidario

	Yudy Vanessa Cristiano Castro
	GERENTE DE PROYECTO
	
	
	
	
	ALTO
	ALTO
	Ejecucion
	Interno
	Partidario

	Yossimar Alonso Puerto Zambrano
	JEFE ADMINISTRATIVO
	
	
	Saneidad de la matriz contable
	Cierre contable del contrato
	ALTO
	ALTO
	Ejecucion
	Interno
	Partidario

	JOSE GREGORIO PINTO SALTAREN
	DIRECTOR TECNICO
	
	
	Cumpliento del cronograma de ejecuicon de obra
	Entrega del proyecto
	ALTO
	ALTO
	Ejecucion
	Interno
	Partidario
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	Fase de mayor interés
	I / E
	P / N / R

	CARLOS ALBERTO TORRES
	GESTOR SOCIAL
	CONTRATISTA
	EJECUCION
	Cumplimiento de la matriz social del proyecto
	Paz y salvo de involucrados
	ALTO
	ALTO
	Adjudicacion Y Liquidacion
	Interno
	Partidario

	JOSE EDUARDO VILLEGAS
	ASESOR LEGAL
	
	
	Saneidad juridico-contractual
	Cierre juridico al contratista
	MEDIO
	MEDIO
	Formulacion
	Interno
	Partidario

	EBERTO ORTEGA
	GEOTECNISTA
	GEOTECNIA SAS
	CONSULTORIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS
	Ejecucion de los estudios y diseños requeridos para la ejecucion del proyecto
	Aprobacion y cumplimiento de los estudios y diseños
	MEDIO
	MEDIO
	Formulacion
	Externo
	Neutral

	CAMILO CASTILLA
	ING. ESTRUCTURAL
	ESTRUCASTILLA SAS
	
	
	
	MEDIO
	MEDIO
	Formulacion
	Externo
	Neutral

	ARMANDO ARMANDO DAZA SALOME
	CONSULTOR PECUARIO
	SOLUCIONES AGROPECUARIAS
	
	
	
	MEDIO
	MEDIO
	Formulacion
	Externo
	Neutral

	RAFAEL VEGA DAZA
	CONTADOR
	CONTRATISTA
	EJECUCION
	Balance de gastos
	Cierre contable del contrato
	MEDIO
	MEDIO
	Ejecucion
	Interno
	Partidario

	ALVARO RAUL MONTERO
	JEFE DE COMPRAS
	
	
	Facturaciones
	
	ALTO
	ALTO
	Ejecucion
	Interno
	Partidario

	RICHARDSON CASTILLA ROMERO
	COORD. CONSTRUCCION
	
	
	Balance programado vs ejecutado
	Entrega del proyecto
	ALTO
	ALTO
	Ejecucion
	Interno
	Partidario

	KAREN FONSECA
	COORDINADOR R.H.
	
	
	Optimizacion del personal
	Paz y salvo del personal
	ALTO
	ALTO
	Ejecucion
	Interno
	Partidario
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	JOSE EDUARDO VILLEGAS
	JURIDICO
	CONTRATISTA
	EJECUCION
	Peticionar y responder los requerimientos que surjan
	Cierre juridico al contratista
	MEDIO
	MEDIO
	Adjudicacion Y Liquidacion
	Interno
	Partidario

	LIZETH DIAZ PEDROZO
	ASISTENTE CONTABLE
	
	
	Organizar los gastos / Alimentar software contable
	Cierre contable del contrato
	MEDIO
	MEDIO
	Ejecucion
	Interno
	Partidario

	KAREN FONSECA
	ASISTENTE DE COMPRAS
	
	
	Programar, Cotizar y Ejecutar las compras requeridas
	
	MEDIO
	MEDIO
	Ejecucion
	Interno
	Partidario

	JORGE MARIO DURAN ROMERO
	RESIDENTE DE OBRA
	
	
	Programar, controlar y supervisar las actividades
	Entrega del proyecto
	ALTO
	ALTO
	Ejecucion
	Interno
	Partidario

	JESSICA ALEJANDRA RODRIGUEZ NIÑO
	SISO / HSEQ
	
	
	Implementar medidas SST
	Cero accidentes / incidentes
	ALTO
	ALTO
	Ejecucion
	Interno
	Partidario

	ARMANDO ARMANDO DAZA SALOME
	CONFERENSITAS
	
	
	Dictar las capacitaciones
	Implementacion de los beneficiarios capacitados
	ALTO
	MEDIO
	Capacitacion
	Interno
	Partidario

	JOAQUÍN IPUANA EPIAYU
	ASISTENTE SOCIAL
	
	
	Realizar las socializaciones
	Paz y salvo comunitarios
	ALTO
	ALTO
	Socializacion
	Interno
	Partidario

	PROINGEMAS SAS
	PROVEEDOR
	TERCEROS PROVISOR
	PROVEEDOR DE RECURSOS
	Dotar al contratista de los equipos requeridos
	Utilidad y liquidacion de los insumos y alquiler de equipos y herramientas
	MEDIO
	MEDIO
	Ejecucion
	Externo
	Partidario
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	Puesto
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	P / N / R

	CONSTRUCOL SAS
	SUBCONTRATISTA
	TERCEROS PROVISOR
	PROVEEDOR DE RECURSOS
	Dotar al contratista de los insumos requeridos
	
	MEDIO
	MEDIO
	Ejecucion
	Externo
	Partidario

	ELVIS NOVOA MARTINEZ
	MAESTRO DE OBRA
	CONTRATISTA
	EJECUCION
	Ejecutar actividades de obra
	Visto Bueno de las actividades ejecutadas en obra
	ALTO
	ALTO
	Ejecucion
	Interno
	Partidario

	MENDOZA RADA OSCAR ALFONSO, ENTRE OTROS
	OFICIALES DE OBRA
	
	
	Ejecutar las tareas asignadas
	
	ALTO
	BAJO
	Ejecucion
	Interno
	Partidario

	MARTIN GUILLERMO SANCHES BARRAZA, ENTRE OTROS
	OBRERO
	
	
	
	
	MEDIO
	BAJO
	Ejecucion
	Interno
	Partidario

	YEINNYS NEGRETE
	PERSONERO MUNICIPAL
	MINISTERIO PUBLICO
	VEEDURIA
	Seguimiento de obra y velar por intereses de la comunidad
	Beneficio tangibles y respeto de los derechos de la comunidad
	BAJO
	MEDIO
	Ejecucion
	Externo
	Neutral

	MILLER JOSÉ SOLANO SOTO
	VEEDOR CIUDADANO
	COMUNIDAD
	
	
	
	BAJO
	MEDIO
	Ejecucion
	Externo
	Reticente

	LUIS RAFAEL SOLANO PUSHAINA, FRANKLIN DIAZ DIAZ, JOSE ALFREDO SOLANO URIANA, RAFAEL JAVIER EPIAYU SAPUANA, JESUS ALBERTO BOLIVAR URARIYU
	PEQUEÑO GANADERO
	
	BENEFICIARIOS
	Expresar sus inquietudes
	
	BAJO
	ALTO
	Ejecucion Y Liquidacion
	Externo
	Partidario

	NELIS MARIA GOMEZ URIANA, ANA DALVA EPIAYU PARODI, NILVA ROSA URIANA GOURIYU, NINFA MARIA PUSHAINA EPIAYU, GEORGINA UCROS PUSHAINA, XENOVIA MARIA EPIAYU URIANA
	CABEZA FAMILIAR
	
	
	
	
	BAJO
	ALTO
	Ejecucion Y Liquidacion
	Externo
	Neutral



