## Adquisiciones
MATRIZ DE ADQUISICIONES
Proyecto |  |  | Titulo |  |  |  | FORTALECIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA DE ESPECIES MENORES (OVINO) EN LA COMUNIDAD DE CERRODEO, DEL MUNICIPIO BARRANCAS -LA GUAJIRA
Responsables | [6 empty] | Juan Carlos Ruiz Peñaloza
Yudy Vanessa Cristiano Castro
Yossimar Alonso Puerto Zambrano
Fecha de Inicio | [6 empty] | 2023-10-09
Código EDT |  |  | Producto o Entregable |  |  | Presupuesto Estimado |  |  | Fechas Estimadas |  | Producto o Entregable | Tipo de Adquisición |  |  | Modalidad de Adquisición |  |  | Valor | Fecha de Entrega Sumistro/Servicio
Cod. | Descripcion | SubCod. | Descripcion | Und. | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Parcial | Vr. Total 11Ap | Comienzo | Fin |  | Categoria | Unidad | SubCategoria | Modo | Contrato | Documentacion
1 | Etapa Precontractual | 1.1 | Etapa De Estudios Y Diseños |  |  |  | 55000000 | 55000000 | lun 9/10/23 | sáb 25/11/23
|  | 1.1.1 | Analizar De Ambiente Para Determinar Los Materiales Viables Para El Sector. | M2 | 1 | 5000000 | 5000000 |  | lun 9/10/23 | vie 13/10/23 | Analista Social | Mano de Obra | GLB | Profesionales | Compra | Prestacion de Servicios | RUT, CV, Cotizacion, Tarjeta Profesional | 5000000 | lun 9/10/23
|  | 1.1.2 | Realizar Ensayos De Laboratorio Sobre La Potabilidad Del Agua | M2 | 1 | 10000000 | 10000000 |  | lun 9/10/23 | jue 19/10/23 | Laboratorista Hidraulico | Mano de Obra | GLB | Profesionales | Servicio | Prestacion de Servicios | RUT, CV, Cotizacion, Tarjeta Profesional | 10000000 | lun 9/10/23
|  | 1.1.3 | Realizar Estudios Topográfico En El Área Proyectada | M2 | 1 | 10000000 | 10000000 |  | lun 9/10/23 | jue 19/10/23 | Topografo | Mano de Obra | GLB | Profesionales | Servicio | Prestacion de Servicios | RUT, CV, Cotizacion, Tarjeta Profesional | 10000000 | lun 9/10/23
|  | 1.1.4 | Realizar Estudios Técnicos Y Estructurales Para La Construcción De Los Apriscos | M2 | 1 | 30000000 | 30000000 |  | jue 19/10/23 | sáb 25/11/23 | Especialista Estructural | Mano de Obra | GLB | Profesionales | Servicio | Prestacion de Servicios | RUT, CV, Cotizacion, Tarjeta Profesional | 30000000 | jue 19/10/23
|  | 1.2 | Socializaciones Precontractuales |  |  |  | 10000000 | 10000000 | vie 13/10/23 | lun 4/12/23
|  | 1.2.1 | Contemplar Las Observaciones De Personas De Interés De La Comunidad | M3 | 1 | 5000000 | 5000000 |  | vie 13/10/23 | mié 1/11/23 | Analista Social | Mano de Obra | GLB | Profesionales | Compra | Prestacion de Servicios | RUT, CV, Cotizacion, Tarjeta Profesional | 5000000 | vie 13/10/23
|  | 1.2.2 | Realizar La Socialización Del Proyecto Con La Población | M3 | 1 | 5000000 | 5000000 |  | mié 1/11/23 | lun 4/12/23 | Analista Social | Mano de Obra | GLB | Profesionales | Compra | Prestacion de Servicios | RUT, CV, Cotizacion, Tarjeta Profesional | 5000000 | mié 1/11/23
2 | Construcción De 11 Apriscos Con Cerramiento Y Con Tanques Elevados De 1000 L En La Zona Indígena | 2.1 | Preliminares Aprisco |  |  |  | 4371981.6 | 48091797.6 | lun 4/12/23 | mié 10/01/24
|  | 2.1.1 | Localización Y Replanteo Topográfico Sobre Terreno Natural | M2 | 462.35 | 4874 | 2253493.9 |  | lun 4/12/23 | jue 28/12/23 | Cuadrilla de Topografia | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 107.909,84/hora | lun 4/12/23
[11 empty] | Equipo Topografico | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 46.247,08/hora
|  | 2.1.2 | Desmonte Y Descapote Manual Esp. Hasta 0.15mts | M2 | 462.35 | 4582 | 2118487.7 |  | jue 28/12/23 | mié 10/01/24 | Cuadrilla de Descapote | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 279.640,38/hora | jue 28/12/23
[11 empty] | Palas, Picos y Carretillas | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 11.651,68/hora
|  | 2.2 | Excavaciones Y Rellenos |  |  |  | 1974293.97 | 21717233.72 | mié 10/01/24 | sáb 17/02/24
|  | 2.2.1 | Excavación Manual | M3 | 15.08 | 42768 | 645112.51 |  | mié 10/01/24 | lun 5/02/24 | Cuadrilla de Excavacion | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 40.939,83/hora | mié 10/01/24
[11 empty] | Palas, Picos y Carretillas | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 1.705,83/hora
|  | 2.2.2 | Relleno Con Material Seleccionado "Incluye Suministro, Compactación Y Transporte Desde Cantera" | M3 | 6.11 | 217453 | 1329181.46 |  | lun 5/02/24 | sáb 17/02/24 | Cuadrilla de Relleno | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 175.451,95/hora | lun 5/02/24
[11 empty] | Herr. menores de Rellenos | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 7.310,50/hora
|  | 2.3 | Cimentación Y Estructuras De Concreto |  |  |  | 11398263.13 | 125380894.46 | sáb 17/02/24 | mar 7/05/24
|  | 2.3.1 | Solado De Limpieza En Concreto De 17,5 Mpa | M3 | 0.93 | 661115 | 617150.85 |  | sáb 17/02/24 | mié 28/02/24 | Concreto 2500Psi Para Solado | Materiales | M3 | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 3970007.99 | sáb 17/02/24
[11 empty] | Formaleta Para Solado | Materiales | M3 | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 700589.65
[11 empty] | Cuadrilla De Solado | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 29.261,46/hora
[11 empty] | Herramientas Menores | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 1.170,46/hora
|  | 2.3.2 | Zapata En Concreto De 3000 Psi 21 Mpa, Incluye Transportes. | M3 | 7.63 | 789510 | 6025540.32 |  | mié 28/02/24 | jue 14/03/24 | Concreto 3000Psi Para Zapata, Incluye Transportes | Materiales | M3 | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 38761095.8 | mié 28/02/24
[11 empty] | Formaleta E Insumos Menores Para Zapata | Materiales | M3 | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 6840193.37
[11 empty] | Cuadrilla De Zapata | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 207.127,95/hora
[11 empty] | Herramientas Menores | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 8.285,12/hora
|  | 2.3.3 | Pedestal En Concreto De 3000 Psi (0.40x0.40 Mts) H=0.40 "Incluye Flanche En Platina Acero 3/16" Con Soldadura 6011 Y Pernos De 3/8" L=40cms Con Arandela Y Tuerca" | UND | 15 | 167843 | 2517645 |  | jue 14/03/24 | lun 25/03/24 | Concreto 3000Psi Para Pedestal, Incluye Flanche En Platina Acero 3/16" y Soldadura | Materiales | UND | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 16195506.8 | jue 14/03/24
[11 empty] | Formaleta E Insumos Menores Para Pedestal | Materiales | UND | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 2858030.6
[11 empty] | Cuadrilla De Pedestal | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 129.816,07/hora
[11 empty] | Herramientas Menores | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 5.192,64/hora
|  | 2.3.4 | Columnas En Concreto De 3000 Psi, 21 Mpa | M3 | 0.71 | 1254381 | 891237.7 |  | lun 25/03/24 | vie 5/04/24 | Concreto 3000Psi Para Columnas | Materiales | M3 | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 5058665.19 | lun 25/03/24
[11 empty] | Formaleta E Insumos Menores Para Columnas | Materiales | M3 | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 1686221.73
[11 empty] | Cuadrilla De Columnas | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 36.763,56/hora
[11 empty] | Herramientas Menores | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 1.470,54/hora
|  | 2.3.5 | Losa De Concreto De 3000 Psi 21 Mpa Esp.: 0.12 Mts Para Soporte Del Tanque Elevado | M2 | 5.45 | 164068 | 893350.26 |  | vie 5/04/24 | sáb 20/04/24 | Concreto 3000 Psi Para Losa | Materiales | M2 | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 5746743.55 | vie 5/04/24
[11 empty] | Formaleta E Insumos Menores Para Losa | Materiales | M2 | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 1014131.22
[11 empty] | Cuadrilla De Losa | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 30.708,92/hora
[11 empty] | Herramientas Menores | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 1.228,36/hora
|  | 2.3.6 | Comederos En Concreto Simple De 17,5 Mpa Incluye Placa De Fondo Y Transportes | UND | 1 | 453339 | 453339 |  | sáb 20/04/24 | mar 7/05/24 | Concreto Simple 2500Psi Para Comederos, Incluye Placa De Fondo Y Transportes | Materiales | UND | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 2916239.12 | sáb 20/04/24
[11 empty] | Formaleta E Insumos Menores Para Comederos | Materiales | UND | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 514630.43
[11 empty] | Cuadrilla De Comederos | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 14.384,80/hora
[11 empty] | Herramientas Menores | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 575,39/hora
|  | 2.4 | Aceros |  |  |  | 14902276.97 | 163925046.69 | sáb 17/02/24 | vie 3/05/24
|  | 2.4.1 | Suministro, Transporte, Figurado E Instalación De Acero De Refuerzo Fy=60000 Psi | KG | 1409.73 | 10571 | 14902276.97 |  | sáb 17/02/24 | vie 3/05/24 | Acero De Refuerzo Fy=60000 Psi, Incluye Alambre Negro | Material | KG | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 112780432 | sáb 17/02/24
[11 empty] | Cuadrilla De Acero | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 100.939,07/hora
[11 empty] | Herramientas Menores | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 4.037,56/hora
|  | 2.5 | Cubierta |  |  |  | 28509402.66 | 313603429.26 | mar 7/05/24 | lun 22/07/24
|  | 2.5.1 | Estructura Vertical " Columnas" En Madera Inmunizada Para Soporte De Cubierta En Teja De Zinc | ML | 42.6 | 190295 | 8106567 |  | mar 7/05/24 | sáb 25/05/24 | Madera Inmunizada Para Columnas De Soporte De Cubierta En Teja De Zinc | Materiales | UND | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 61350499.1 | mar 7/05/24
[11 empty] | Cuadrilla De Cubierta | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 222.930,59/hora
[11 empty] | Tornilleria y Herr De Perfileria | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 8.917,22/hora
|  | 2.5.2 | Platinas De Fijación En Nudos De La Estructura En Láminas De E=1/4" | UND | 20 | 112129 | 2242580 |  | sáb 25/05/24 | mar 11/06/24 | Platinas De Fijación En Láminas De E=1/4" | Materiales | UND | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 16971845.4 | sáb 25/05/24
[11 empty] | Cuadrilla De Cubierta | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 71.710,41/hora
[11 empty] | Tornilleria y Herr De Perfileria | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 2.868,42/hora
|  | 2.5.3 | Estructura Horizontal "Vigas" De Soporte En Madera Inmunizada Para Soporte De Cubierta En Teja De Zinc | ML | 81.6 | 117274 | 9569558.4 |  | mar 11/06/24 | mié 26/06/24 | Madera Inmunizada Para Vigas De Soporte De Cubierta En Teja De Zinc | Materiales | UND | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 72422418 | mar 11/06/24
[11 empty] | Cuadrilla De Cubierta | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 303.649,45/hora
[11 empty] | Tornilleria y Herr De Perfileria | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 12.145,98/hora
|  | 2.5.4 | Cubierta En Lamina De Zinc Cal 34 De Acesco O Similar | M2 | 138.62 | 61973 | 8590697.26 |  | mié 26/06/24 | lun 22/07/24 | Lamina De Zinc Cal 34 De Acesco | Materiales | M2 | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 65014396.9 | mié 26/06/24
[11 empty] | Cuadrilla De Cubierta | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 177.183,13/hora
[11 empty] | Tornilleria y Herr De Perfileria | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 7.087,33/hora
|  | 2.6 | Cerramiento, Carpintería, Hidráulica Y Bebederos |  |  |  | 20492747.7 | 225420224.7 | mar 7/05/24 | mar 23/07/24
|  | 2.6.1 | Cerramiento En Malla Tipo Gavión Y Postes De Madera H=1,60 (Incluye Excavación) | ML | 91 | 116120 | 10566920 |  | mar 7/05/24 | lun 27/05/24 | Malla Tipo Gavión, Incluye Transporte | Materiales | ML | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 67974883 | mar 7/05/24
[11 empty] | Postes De Madera H=1,60 M Libre, Incluye Transporte | Materiales | UND | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 11995567.6
[11 empty] | Cuadrilla De Cerramiento | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 272.428,41/hora
[11 empty] | Herramientas Menores De Cerramiento | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 10.897,14/hora
|  | 2.6.2 | Puerta En Madera Para Cerramiento Del Aprisco H=1.60 M X 1 M | UND | 1 | 228038 | 228038 |  | lun 27/05/24 | mié 5/06/24 | Puerta En Madera Para Cerramiento 1.60 M X 1 M, Incluye Transporte | Materiales | UND | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 1725791.58 | lun 27/05/24
[11 empty] | Cuadrilla De Cerramiento | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 11.758,21/hora
[11 empty] | Herramientas Menores De Cerramiento | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 470,33/hora
|  | 2.6.3 | Bebedero Plástico De Capacidad 250 L | UND | 1 | 386580 | 386580 |  | mar 7/05/24 | sáb 11/05/24 | Bebedero Plástico De Capacidad 250 Lt, Incluye Transporte | Materiales | UND | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 3776113.44 | mar 7/05/24
[11 empty] | Cuadrilla De Plomeria | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 13.288,69/hora
[11 empty] | Herr Hidraulicas | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 1.594,64/hora
|  | 2.6.4 | Suministro, Transporte E Instalación De Lava Patas Para Sistema De Productividad Caprina | ML | 5.2 | 198491 | 1032153.2 |  | mar 7/05/24 | jue 16/05/24 | Lava Patas Para Sistema De Productividad Caprina, Incluye Transporte | Materiales | ML | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 10082072.5 | mar 7/05/24
[11 empty] | Cuadrilla De Plomeria | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 17.740,13/hora
[11 empty] | Herr Hidraulicas | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 2.128,82/hora
|  | 2.6.5 | Suministro, Transporte E Instalación De Divisiones Para El Transportes Y Manejo De Los Ovinos | M2 | 14.5 | 384287 | 5572161.5 |  | jue 16/05/24 | lun 27/05/24 | Divisiones Para El Transportes Y Manejo De Los Ovinos, Incluye Transporte | Materiales | M2 | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 54428873.5 | jue 16/05/24
[11 empty] | Cuadrilla De Plomeria | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 95.771,53/hora
[11 empty] | Herr Hidraulicas | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 11.492,58/hora
|  | 2.6.6 | Suministro, Transporte E Instalación Tanque Plástico De 1000lts Incluye Accesorios | UND | 2 | 1040965 | 2081930 |  | mar 2/07/24 | mar 23/07/24 | Tanque Plástico De 1000lts Incluye Accesorios y Transporte | Materiales | UND | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 20336292.2 | mar 2/07/24
[11 empty] | Cuadrilla De Plomeria | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 17.891,59/hora
[11 empty] | Herr Hidraulicas | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 2.146,99/hora
|  | 2.6.7 | Conexión Hidráulica A Tanque De 1000 Litros | UND | 1 | 624965 | 624965 |  | mar 7/05/24 | mar 2/07/24 | Accesorios Para Conexión Hidraulicas A Tanque De 1000 Litros | Materiales | UND | Construccion | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 4386004.37 | mar 7/05/24
[11 empty] | Cuadrilla De Plomeria | Mano de Obra | Hora | Mano de Obra | Servicio | Contrato Laboral | CV, Experiencia, Antecedentes | $ 6.595,71/hora
[11 empty] | Herr Hidraulicas | Maquinaria y Equipos | Hora | Herr & Equipos | Servicio | Alquiler | RUT, Cotizacion, Camara de Comercio, Cert. Operacional | $ 226,14/hora
|  | 2.7 | Costos Indirectos Del Proyecto |  |  | 26127669.13 | 287404360.45 | 287404360.45 | lun 4/12/23 | mar 23/07/24
|  | 2.7.1 | Administración |  | 0.28 | 22861710.49 | 251478815.4 |  | lun 4/12/23 | mar 23/07/24
|  | 2.7.2 | Imprevistos |  | 0.01 | 816489.66 | 8981386.26 |  | lun 4/12/23 | mar 23/07/24
|  | 2.7.3 | Utilidad |  | 0.03 | 2449468.98 | 26944158.79 |  | lun 4/12/23 | mar 23/07/24
3 | Talleres De Capacitación | 3.1 | Capacitación En Buenas Prácticas En La Producción Ovino-Caprina |  |  |  | 3736000 | 3736000 | mar 23/07/24 | sáb 9/11/24
|  | 3.1.1 | Conferencista | No. | 1 | 700000 | 700000 |  | mié 24/07/24 | sáb 9/11/24 | Profesional Conferencista | Mano de Obra | GLB | Profesionales | Servicio | Prestacion de Servicios | RUT, CV, Cotizacion, Tarjeta Profesional | 700000 | mié 24/07/24
|  | 3.1.2 | Escarapelas | No. | 30 | 4000 | 120000 |  | mar 23/07/24 | mié 24/07/24 | Escarapelas | Materiales | UND | Insumo de Conferencia | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 120000 | mar 23/07/24
|  | 3.1.3 | Libro De Trabajo | No. | 30 | 20000 | 600000 |  | mar 23/07/24 | mié 24/07/24 | Libro de trabajo | Materiales | UND | Insumo de Conferencia | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 600000 | mar 23/07/24
|  | 3.1.4 | Lapiceros | No. | 30 | 1200 | 36000 |  | mar 23/07/24 | mié 24/07/24 | Lapiceros | Materiales | UND | Insumo de Conferencia | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 36000 | mar 23/07/24
|  | 3.1.5 | Refrigerio | No. | 120 | 8000 | 960000 |  | mar 23/07/24 | jue 7/11/24 | Refrigerio | Materiales | GLB | Insumo de Conferencia | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 960000 | mar 23/07/24
|  | 3.1.6 | Punto De Hidratación Y Café | No. | 2 | 50000 | 100000 |  | mié 24/07/24 | sáb 9/11/24 | Punto de hidratación y café | Materiales | GLB | Insumo de Conferencia | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 100000 | mié 24/07/24
|  | 3.1.7 | Sonido Y Ambientación | No. | 1 | 400000 | 400000 |  | mié 24/07/24 | sáb 9/11/24 | Sonido y ambientación | Materiales | GLB | Insumo de Conferencia | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 400000 | mié 24/07/24
|  | 3.1.8 | Alquiler De Videobeam | No. | 1 | 120000 | 120000 |  | mié 24/07/24 | sáb 9/11/24 | Alquiler de VideoBeam | Materiales | GLB | Insumo de Conferencia | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 120000 | mié 24/07/24
|  | 3.1.9 | Cartillas Del Proceso De Formación, Tamaño Media Carta, Propalcote A Todo Color. | No. | 30 | 20000 | 600000 |  | mar 23/07/24 | mié 24/07/24 | Cartillas del proceso de formación, tamaño media carta, propalcote a todo color. | Materiales | UND | Insumo de Conferencia | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 600000 | mar 23/07/24
|  | 3.1.10 | Papelería Varios | No. | 1 | 100000 | 100000 |  | mié 24/07/24 | sáb 9/11/24 | Papelería varios | Materiales | GLB | Insumo de Conferencia | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 100000 | mié 24/07/24
|  | 3.2 | Capacitación En Fortalecimiento Socio empresarial 30 Personas |  |  |  | 3736000 | 3736000 | mar 23/07/24 | sáb 9/11/24
|  | 3.2.1 | Conferencista | No. | 1 | 700000 | 700000 |  | mié 24/07/24 | sáb 9/11/24 | Profesional Conferencista | Mano de Obra | GLB | Profesionales | Servicio | Prestacion de Servicios | RUT, CV, Cotizacion, Tarjeta Profesional | 700000 | mié 24/07/24
|  | 3.2.2 | Escarapelas | No. | 30 | 4000 | 120000 |  | mar 23/07/24 | mié 24/07/24 | Escarapelas | Materiales | UND | Insumo de Conferencia | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 120000 | mar 23/07/24
|  | 3.2.3 | Libro De Trabajo | No. | 30 | 20000 | 600000 |  | mar 23/07/24 | mié 24/07/24 | Libro de trabajo | Materiales | UND | Insumo de Conferencia | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 600000 | mar 23/07/24
|  | 3.2.4 | Lapiceros | No. | 30 | 1200 | 36000 |  | mar 23/07/24 | mié 24/07/24 | Lapiceros | Materiales | UND | Insumo de Conferencia | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 36000 | mar 23/07/24
|  | 3.2.5 | Refrigerio | No. | 120 | 8000 | 960000 |  | mar 23/07/24 | jue 7/11/24 | Refrigerio | Materiales | GLB | Insumo de Conferencia | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 960000 | mar 23/07/24
|  | 3.2.6 | Punto De Hidratación Y Café | No. | 2 | 50000 | 100000 |  | mié 24/07/24 | sáb 9/11/24 | Punto de hidratación y café | Materiales | GLB | Insumo de Conferencia | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 100000 | mié 24/07/24
|  | 3.2.7 | Sonido Y Ambientación | No. | 1 | 400000 | 400000 |  | mié 24/07/24 | sáb 9/11/24 | Sonido y ambientación | Materiales | GLB | Insumo de Conferencia | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 400000 | mié 24/07/24
|  | 3.2.8 | Alquiler De Videobeam | No. | 1 | 120000 | 120000 |  | mié 24/07/24 | sáb 9/11/24 | Alquiler de VideoBeam | Materiales | GLB | Insumo de Conferencia | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 120000 | mié 24/07/24
|  | 3.2.9 | Cartillas Del Proceso De Formación, Tamaño Media Carta, Propalcote A Todo Color. | No. | 30 | 20000 | 600000 |  | mar 23/07/24 | mié 24/07/24 | Cartillas del proceso de formación, tamaño media carta, propalcote a todo color. | Materiales | UND | Insumo de Conferencia | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 600000 | mar 23/07/24
|  | 3.2.10 | Papelería Varios | No. | 1 | 100000 | 100000 |  | mié 24/07/24 | sáb 9/11/24 | Papelería varios | Materiales | GLB | Insumo de Conferencia | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 100000 | mié 24/07/24
4 | Costos De Producción Ovino Caprino, Con Insumo De Animales Y Capital De Trabajo Para 3 Meses De Sostenimiento | 4.1 | Materia Prima E Insumos |  |  |  | 42165457.4 | 42165457.4 | mar 23/07/24 | mar 12/11/24
|  | 4.1.1 | Sal Mineralizada Marca Ganasal Al 6% X 40kg | BULTO | 5 | 92950 | 464750 |  | mar 23/07/24 | mar 12/11/24 | Sal Mineralizada Marca Ganasal Al 6% X 40kg | Materiales | UND | Insumo Produccion Ovina | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 464750 | mar 23/07/24
|  | 4.1.2 | Desparasitante Albendazol Oral | 500 CC | 1 | 114400 | 114400 |  | mar 23/07/24 | mar 12/11/24 | Desparasitante Albendazol Oral | Materiales | UND | Insumo Produccion Ovina | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 114400 | mar 23/07/24
|  | 4.1.3 | Vitamina Complejo B Velamil | 500 CC | 1 | 257.4 | 257.4 |  | mar 23/07/24 | mar 12/11/24 | Vitamina Complejo B Velamil | Materiales | UND | Insumo Produccion Ovina | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 257.4 | mar 23/07/24
|  | 4.1.4 | Insecticida Curagan | 250 CC | 2 | 28600 | 57200 |  | mar 23/07/24 | mar 12/11/24 | Insepticida Curagan | Materiales | UND | Insumo Produccion Ovina | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 57200 | mar 23/07/24
|  | 4.1.5 | Antibiótico Tylan | 250 CC | 1 | 71500 | 71500 |  | mar 23/07/24 | mar 12/11/24 | Antibiotico Tylan | Materiales | UND | Insumo Produccion Ovina | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 71500 | mar 23/07/24
|  | 4.1.6 | Lazo De Manejo Para Sujetar El Animal | METRO | 10 | 3575 | 35750 |  | mar 23/07/24 | mar 12/11/24 | Lazo De Manejo Para Sujetar El Animal | Materiales | UND | Insumo Produccion Ovina | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 35750 | mar 23/07/24
|  | 4.1.7 | Jeringa Marca Laura | 20CC | 1 | 50050 | 50050 |  | mar 23/07/24 | mar 12/11/24 | Jeringa Marca Laura | Materiales | UND | Insumo Produccion Ovina | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 50050 | mar 23/07/24
|  | 4.1.8 | Bolsa De Liga De Castración Marca Laura | UNIDAD | 100 | 429 | 42900 |  | mar 23/07/24 | mar 12/11/24 | Bolsa De Liga De Castración Marca Laura | Materiales | UND | Insumo Produccion Ovina | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 42900 | mar 23/07/24
|  | 4.1.9 | Yodo Para Curación De Ombligo | 500CC | 1 | 35750 | 35750 |  | mar 23/07/24 | mar 12/11/24 | Yodo Para Curacion De Ombligo | Materiales | UND | Insumo Produccion Ovina | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 35750 | mar 23/07/24
|  | 4.1.10 | Mosquicida Marca Ganabaño (Cipermetrina) | 250 CC | 1 | 42900 | 42900 |  | mar 23/07/24 | mar 12/11/24 | Mosquisida Marca Ganabaño (Cipermitrina) | Materiales | UND | Insumo Produccion Ovina | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 42900 | mar 23/07/24
|  | 4.1.11 | Suministro De Animal Caprino Hembra Para Productividad | UNIDAD | 98 | 330000 | 32340000 |  | mar 23/07/24 | mar 12/11/24 | Animal Caprino Hembra Para Productividad | Materiales | UND | Insumo Produccion Ovina | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 32340000 | mar 23/07/24
|  | 4.1.12 | Suministro De Animal Ovino Caprino Padrote Para Productividad | UNIDAD | 2 | 2500000 | 5000000 |  | mar 23/07/24 | mar 12/11/24 | Animal Ovino Caprino Padrote Para Productividad | Materiales | UND | Insumo Produccion Ovina | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 5000000 | mar 23/07/24
|  | 4.1.13 | Ensilaje De Maíz X 50 Kilos | BULTO | 80 | 42000 | 3360000 |  | mar 23/07/24 | mar 12/11/24 | Ensilaje De Maiz X 50 Kilos | Materiales | UND | Insumo Produccion Ovina | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 3360000 | mar 23/07/24
|  | 4.1.14 | Melaza X Bolsa 40 Kilos | BULTO | 5 | 110000 | 550000 |  | mar 23/07/24 | mar 12/11/24 | Melaza X Bolsa 40 Kilos | Materiales | UND | Insumo Produccion Ovina | Compra | Precio Fijo | RUT. Cotizacion, Camara de Comercio | 550000 | mar 23/07/24
1300180444.28