## A V T (hidden)
266666.6667
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672
ID | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | PRECEDENCIAS | DURACION OPTIMISTA (DIAS) | DURACION PROBABLE (DIAS) To+4Tp+Tp 6 | DURACION PESIMISTA (DIAS)
COSTOS DIRECTOS
| 1.1 | Estudios, Diseños y Trámites Iniciales
| 1.1.1 | Factibilidad
1 | 1.1.1.1 | Estudio de Factibilidad | gb | 1 | 4000000 | 4000000 |  | 19 | 19 | 24.7 |  | 1: 210526.3158; 2: 210526.3158; 3: 210526.3158; 4: 210526.3158; 5: 210526.3158; 6: 210526.3158; 7: 210526.3158; 8: 210526.3158; 9: 210526.3158; 10: 210526.3158; 11: 210526.3158; 12: 210526.3158; 13: 210526.3158; 14: 210526.3158; 15: 210526.3158; 16: 210526.3158; 17: 210526.3158; 18: 210526.3158; 19: 210526.3158
2 | 1.1.1.2 | Adquisicion del lote | gb | 1 | 852000000 | 852000000 | 1CC | 0 | 19 | 0 |  | 1: 44842105.2632; 2: 44842105.2632; 3: 44842105.2632; 4: 44842105.2632; 5: 44842105.2632; 6: 44842105.2632; 7: 44842105.2632; 8: 44842105.2632; 9: 44842105.2632; 10: 44842105.2632; 11: 44842105.2632; 12: 44842105.2632; 13: 44842105.2632; 14: 44842105.2632; 15: 44842105.2632; 16: 44842105.2632; 17: 44842105.2632; 18: 44842105.2632; 19: 44842105.2632
| 1.1.2 | Estudios y diseños
3 | 1.1.2.1 | Levantamiento topográfico | gb | 1 | 7500000 | 7500000 | 2 | 8 | 10 | 10.4 |  | 20: 750000; 21: 750000; 22: 750000; 23: 750000; 24: 750000; 25: 750000; 26: 750000; 27: 750000; 28: 750000; 29: 750000
4 | 1.1.2.2 | Estudió Geotécnico | gb | 1 | 10500000 | 10500000 | 2 | 8 | 10 | 10.4 |  | 20: 1050000; 21: 1050000; 22: 1050000; 23: 1050000; 24: 1050000; 25: 1050000; 26: 1050000; 27: 1050000; 28: 1050000; 29: 1050000
5 | 1.1.2.3 | Diseño Arquitectónico | gb | 1 | 22500000 | 22500000 | 3.4 | 30 | 38 | 39 |  | 30: 592105.2632; 31: 592105.2632; 32: 592105.2632; 33: 592105.2632; 34: 592105.2632; 35: 592105.2632; 36: 592105.2632; 37: 592105.2632; 38: 592105.2632; 39: 592105.2632; 40: 592105.2632; 41: 592105.2632; 42: 592105.2632; 43: 592105.2632; 44: 592105.2632; 45: 592105.2632; 46: 592105.2632; 47: 592105.2632; 48: 592105.2632; 49: 592105.2632; 50: 592105.2632; 51: 592105.2632; 52: 592105.2632; 53: 592105.2632; 54: 592105.2632; 55: 592105.2632; 56: 592105.2632; 57: 592105.2632; 58: 592105.2632; 59: 592105.2632; 60: 592105.2632; 61: 592105.2632; 62: 592105.2632; 63: 592105.2632; 64: 592105.2632; 65: 592105.2632; 66: 592105.2632; 67: 592105.2632
6 | 1.1.2.4 | Diseño Estructural | gb | 1 | 15000000 | 15000000 | 5 | 20 | 25 | 26 |  | 68: 600000; 69: 600000; 70: 600000; 71: 600000; 72: 600000; 73: 600000; 74: 600000; 75: 600000; 76: 600000; 77: 600000; 78: 600000; 79: 600000; 80: 600000; 81: 600000; 82: 600000; 83: 600000; 84: 600000; 85: 600000; 86: 600000; 87: 600000; 88: 600000; 89: 600000; 90: 600000; 91: 600000; 92: 600000
7 | 1.1.2.5 | Diseño Hidrosanitario y de gas y RCI | gb | 1 | 15000000 | 15000000 | 5 | 20 | 25 | 26 |  | 68: 600000; 69: 600000; 70: 600000; 71: 600000; 72: 600000; 73: 600000; 74: 600000; 75: 600000; 76: 600000; 77: 600000; 78: 600000; 79: 600000; 80: 600000; 81: 600000; 82: 600000; 83: 600000; 84: 600000; 85: 600000; 86: 600000; 87: 600000; 88: 600000; 89: 600000; 90: 600000; 91: 600000; 92: 600000
8 | 1.1.2.6 | Diseño Eléctrico y de Voz y datos | gb | 1 | 15000000 | 15000000 | 5 | 20 | 25 | 26 |  | 68: 600000; 69: 600000; 70: 600000; 71: 600000; 72: 600000; 73: 600000; 74: 600000; 75: 600000; 76: 600000; 77: 600000; 78: 600000; 79: 600000; 80: 600000; 81: 600000; 82: 600000; 83: 600000; 84: 600000; 85: 600000; 86: 600000; 87: 600000; 88: 600000; 89: 600000; 90: 600000; 91: 600000; 92: 600000
9 | 1.1.2.7 | Estudio Bioclimático | gb | 1 | 10500000 | 10500000 | 5 | 15 | 19 | 19.5 |  | 68: 552631.5789; 69: 552631.5789; 70: 552631.5789; 71: 552631.5789; 72: 552631.5789; 73: 552631.5789; 74: 552631.5789; 75: 552631.5789; 76: 552631.5789; 77: 552631.5789; 78: 552631.5789; 79: 552631.5789; 80: 552631.5789; 81: 552631.5789; 82: 552631.5789; 83: 552631.5789; 84: 552631.5789; 85: 552631.5789; 86: 552631.5789
10 | 1.1.2.8 | Presupuesto | gb | 1 | 15000000 | 15000000 | 5, 6, 7, 8 | 8 | 10 | 10.4 |  | 93: 1500000; 94: 1500000; 95: 1500000; 96: 1500000; 97: 1500000; 98: 1500000; 99: 1500000; 100: 1500000; 101: 1500000; 102: 1500000
11 | 1.1.2.9 | Programación | gb | 1 | 15000000 | 15000000 | 10cc | 8 | 10 | 10.4 |  | 93: 1500000; 94: 1500000; 95: 1500000; 96: 1500000; 97: 1500000; 98: 1500000; 99: 1500000; 100: 1500000; 101: 1500000; 102: 1500000
| 1.1.3 | Trámites iniciales
12 | 1.1.3.1 | Licencia de Construcción | und | 1 | 300000 | 300000 | 11 | 0 | 205 | 0 |  | 103: 1463.4146; 104: 1463.4146; 105: 1463.4146; 106: 1463.4146; 107: 1463.4146; 108: 1463.4146; 109: 1463.4146; 110: 1463.4146; 111: 1463.4146; 112: 1463.4146; 113: 1463.4146; 114: 1463.4146; 115: 1463.4146; 116: 1463.4146; 117: 1463.4146; 118: 1463.4146; 119: 1463.4146; 120: 1463.4146; 121: 1463.4146; 122: 1463.4146; 123: 1463.4146; 124: 1463.4146; 125: 1463.4146; 126: 1463.4146; 127: 1463.4146; 128: 1463.4146; 129: 1463.4146; 130: 1463.4146; 131: 1463.4146; 132: 1463.4146; 133: 1463.4146; 134: 1463.4146; 135: 1463.4146; 136: 1463.4146; 137: 1463.4146; 138: 1463.4146; 139: 1463.4146; 140: 1463.4146; 141: 1463.4146; 142: 1463.4146; 143: 1463.4146; 144: 1463.4146; 145: 1463.4146; 146: 1463.4146; 147: 1463.4146; 148: 1463.4146; 149: 1463.4146; 150: 1463.4146; 151: 1463.4146; 152: 1463.4146; 153: 1463.4146; 154: 1463.4146; 155: 1463.4146; 156: 1463.4146; 157: 1463.4146; 158: 1463.4146; 159: 1463.4146; 160: 1463.4146; 161: 1463.4146; 162: 1463.4146; 163: 1463.4146; 164: 1463.4146; 165: 1463.4146; 166: 1463.4146; 167: 1463.4146; 168: 1463.4146; 169: 1463.4146; 170: 1463.4146; 171: 1463.4146; 172: 1463.4146; 173: 1463.4146; 174: 1463.4146; 175: 1463.4146; 176: 1463.4146; 177: 1463.4146; 178: 1463.4146; 179: 1463.4146; 180: 1463.4146; 181: 1463.4146; 182: 1463.4146; 183: 1463.4146; 184: 1463.4146; 185: 1463.4146; 186: 1463.4146; 187: 1463.4146; 188: 1463.4146; 189: 1463.4146; 190: 1463.4146; 191: 1463.4146; 192: 1463.4146; 193: 1463.4146; 194: 1463.4146; 195: 1463.4146; 196: 1463.4146; 197: 1463.4146; 198: 1463.4146; 199: 1463.4146; 200: 1463.4146; 201: 1463.4146; 202: 1463.4146; 203: 1463.4146; 204: 1463.4146; 205: 1463.4146; 206: 1463.4146; 207: 1463.4146; 208: 1463.4146; 209: 1463.4146; 210: 1463.4146; 211: 1463.4146; 212: 1463.4146; 213: 1463.4146; 214: 1463.4146; 215: 1463.4146; 216: 1463.4146; 217: 1463.4146; 218: 1463.4146; 219: 1463.4146; 220: 1463.4146; 221: 1463.4146; 222: 1463.4146; 223: 1463.4146; 224: 1463.4146; 225: 1463.4146; 226: 1463.4146; 227: 1463.4146; 228: 1463.4146; 229: 1463.4146; 230: 1463.4146; 231: 1463.4146; 232: 1463.4146; 233: 1463.4146; 234: 1463.4146; 235: 1463.4146; 236: 1463.4146; 237: 1463.4146; 238: 1463.4146; 239: 1463.4146; 240: 1463.4146; 241: 1463.4146; 242: 1463.4146; 243: 1463.4146; 244: 1463.4146; 245: 1463.4146; 246: 1463.4146; 247: 1463.4146; 248: 1463.4146; 249: 1463.4146; 250: 1463.4146; 251: 1463.4146; 252: 1463.4146; 253: 1463.4146; 254: 1463.4146; 255: 1463.4146; 256: 1463.4146; 257: 1463.4146; 258: 1463.4146; 259: 1463.4146; 260: 1463.4146; 261: 1463.4146; 262: 1463.4146; 263: 1463.4146; 264: 1463.4146; 265: 1463.4146; 266: 1463.4146; 267: 1463.4146; 268: 1463.4146; 269: 1463.4146; 270: 1463.4146; 271: 1463.4146; 272: 1463.4146; 273: 1463.4146; 274: 1463.4146; 275: 1463.4146; 276: 1463.4146; 277: 1463.4146; 278: 1463.4146; 279: 1463.4146; 280: 1463.4146; 281: 1463.4146; 282: 1463.4146; 283: 1463.4146; 284: 1463.4146; 285: 1463.4146; 286: 1463.4146; 287: 1463.4146; 288: 1463.4146; 289: 1463.4146; 290: 1463.4146; 291: 1463.4146; 292: 1463.4146; 293: 1463.4146; 294: 1463.4146; 295: 1463.4146; 296: 1463.4146; 297: 1463.4146; 298: 1463.4146; 299: 1463.4146; 300: 1463.4146; 301: 1463.4146; 302: 1463.4146; 303: 1463.4146; 304: 1463.4146; 305: 1463.4146; 306: 1463.4146; 307: 1463.4146
13 | 1.1.3.2 | Disponibilidad servicio eléctrico | und | 1 | 500000 | 500000 | 8, 12 | 30 | 8 | 39 |  | 308: 62500; 309: 62500; 310: 62500; 311: 62500; 312: 62500; 313: 62500; 314: 62500; 315: 62500
14 | 1.1.3.3 | Disponibilidad acueducto | und | 1 | 500000 | 500000 | 7, 12 | 30 | 8 | 39 |  | 308: 62500; 309: 62500; 310: 62500; 311: 62500; 312: 62500; 313: 62500; 314: 62500; 315: 62500
15 | 1.1.3.4 | Disponibilidad servicio de gas | und | 1 | 500000 | 500000 | 7.12 | 30 | 8 | 39 |  | 308: 62500; 309: 62500; 310: 62500; 311: 62500; 312: 62500; 313: 62500; 314: 62500; 315: 62500
16 | 1.1.3.5 | Levantamiento de actas de vecindad | gb | 1 | 9000000 | 9000000 | 12 | 8 | 8 | 10.4 |  | 308: 1125000; 309: 1125000; 310: 1125000; 311: 1125000; 312: 1125000; 313: 1125000; 314: 1125000; 315: 1125000
17 | 1.1.3.6 | Aprobación PMT | und | 1 | 620000 | 620000 | 12 | 20 | 8 | 26 |  | 308: 77500; 309: 77500; 310: 77500; 311: 77500; 312: 77500; 313: 77500; 314: 77500; 315: 77500
18 | 1.1.3.7 | Obtención PIN Ambiental | und | 1 | 620000 | 620000 | 12 | 20 | 8 | 26 |  | 308: 77500; 309: 77500; 310: 77500; 311: 77500; 312: 77500; 313: 77500; 314: 77500; 315: 77500
| 1.1.4 | Sala de ventas
19 | 1.1.4.1 | Construcción sala de ventas equipada | und | 1 | 8000000 | 8000000 | 12cc | 15 | 19 | 19.5 |  | 103: 421052.6316; 104: 421052.6316; 105: 421052.6316; 106: 421052.6316; 107: 421052.6316; 108: 421052.6316; 109: 421052.6316; 110: 421052.6316; 111: 421052.6316; 112: 421052.6316; 113: 421052.6316; 114: 421052.6316; 115: 421052.6316; 116: 421052.6316; 117: 421052.6316; 118: 421052.6316; 119: 421052.6316; 120: 421052.6316; 121: 421052.6316
| 1.2 | Construcción
| 1.2.1 | Preliminares de obra
20 | 1.2.1.1 | Cerramiento de obra | m2 | 172.176 | 50638 | 8718648.288 | 12 | 5 | 6 | 6.5 |  | 308: 1453108.048; 309: 1453108.048; 310: 1453108.048; 311: 1453108.048; 312: 1453108.048; 313: 1453108.048
21 | 1.2.1.2 | Campamento de obra | gb | 1 | 4006515 | 4006515 | 20 | 2 | 3 | 2.6 |  | 314: 1335505; 315: 1335505; 316: 1335505
22 | 1.2.1.3 | Topografia preeliminar | gb | 1 | 2320000 | 2320000 | 21 | 6 | 8 | 7.8 |  | 317: 290000; 318: 290000; 319: 290000; 320: 290000; 321: 290000; 322: 290000; 323: 290000; 324: 290000
| 1.2.1.4 | Provisionales de obra |  |  |  | 0
23 | 1.2.1.4.1 | TPO acueducto | gb | 1 | 1000000 | 1000000 | 22 | 15 | 7 | 19.5 |  | 325: 142857.1429; 326: 142857.1429; 327: 142857.1429; 328: 142857.1429; 329: 142857.1429; 330: 142857.1429; 331: 142857.1429
24 | 1.2.1.4.2 | Provisional eléctrica | gb | 1 | 1000000 | 1000000 | 22 | 15 | 7 | 19.5 |  | 325: 142857.1429; 326: 142857.1429; 327: 142857.1429; 328: 142857.1429; 329: 142857.1429; 330: 142857.1429; 331: 142857.1429
| 1.2.2 | Cimentación
25 | 1.2.2.1 | Excavación manual | m3 | 45.88 | 85733 | 3933430.04 | 22 | 5 | 6 | 6.5 |  | 325: 655571.6733; 326: 655571.6733; 327: 655571.6733; 328: 655571.6733; 329: 655571.6733; 330: 655571.6733
26 | 1.2.2.2 | Localización y replanteo cimentación | m2 | 152.93 | 1440 | 220219.2 | 25 | 1 | 1 | 1.3 |  | 331: 220219.2
| 1.2.2.3 | Pilote y cabezal
27 | 1.2.2.3.1 | Excavación mecanica | m3 | 76 | 26000 | 1976000 | 26 | 2 | 10 | 2.6 |  | 332: 197600; 333: 197600; 334: 197600; 335: 197600; 336: 197600; 337: 197600; 338: 197600; 339: 197600; 340: 197600; 341: 197600
28 | 1.2.2.3.2 | Excavación manual | m3 | 38 | 45000 | 1710000 | 27 | 1 | 5 | 1.3 |  | 342: 342000; 343: 342000; 344: 342000; 345: 342000; 346: 342000
29 | 1.2.2.3.3 | Hincado de pilote | und | 19 | 53550 | 1017450 | 28 | 2 | 10 | 2.6 |  | 347: 101745; 348: 101745; 349: 101745; 350: 101745; 351: 101745; 352: 101745; 353: 101745; 354: 101745; 355: 101745; 356: 101745
30 | 1.2.2.3.4 | Trasciego de acero | kg | 6486.6 | 50 | 324330 | 26 | 3 | 15 | 3.9 |  | 332: 21622; 333: 21622; 334: 21622; 335: 21622; 336: 21622; 337: 21622; 338: 21622; 339: 21622; 340: 21622; 341: 21622; 342: 21622; 343: 21622; 344: 21622; 345: 21622; 346: 21622
31 | 1.2.2.3.5 | Armado de canastas | kg | 6486.6 | 5500 | 35676300 | 30 | 5 | 30 | 6.5 |  | 347: 1189210; 348: 1189210; 349: 1189210; 350: 1189210; 351: 1189210; 352: 1189210; 353: 1189210; 354: 1189210; 355: 1189210; 356: 1189210; 357: 1189210; 358: 1189210; 359: 1189210; 360: 1189210; 361: 1189210; 362: 1189210; 363: 1189210; 364: 1189210; 365: 1189210; 366: 1189210; 367: 1189210; 368: 1189210; 369: 1189210; 370: 1189210; 371: 1189210; 372: 1189210; 373: 1189210; 374: 1189210; 375: 1189210; 376: 1189210
32 | 1.2.2.3.6 | Fundida de concreto | m3 | 53.732 | 380000 | 20418160 | 31CC+7 | 3 | 15 | 3.9 |  | 354: 1361210.6667; 355: 1361210.6667; 356: 1361210.6667; 357: 1361210.6667; 358: 1361210.6667; 359: 1361210.6667; 360: 1361210.6667; 361: 1361210.6667; 362: 1361210.6667; 363: 1361210.6667; 364: 1361210.6667; 365: 1361210.6667; 366: 1361210.6667; 367: 1361210.6667; 368: 1361210.6667
| 1.2.2.4 | Placa de contrapiso esmaltada
33 | 1.2.2.4.1 | Replanteo vigas | m2 | 152.93 | 1440 | 220219.2 | 32 | 2 | 3 | 2.6 |  | 369: 73406.4; 370: 73406.4; 371: 73406.4
34 | 1.2.2.4.2 | Excavación manual vigas | m3 | 150 | 45000 | 6750000 | 33 | 5 | 6 | 6.5 |  | 372: 1125000; 373: 1125000; 374: 1125000; 375: 1125000; 376: 1125000; 377: 1125000
35 | 1.2.2.4.3 | Trasciego de acero | kg | 22849 | 50 | 1142450 | 33 | 5 | 6 | 6.5 |  | 372: 190408.3333; 373: 190408.3333; 374: 190408.3333; 375: 190408.3333; 376: 190408.3333; 377: 190408.3333
36 | 1.2.2.4.4 | Armado de foso ascensor | kg | 11048 | 5500 | 60764000 | 35 | 3 | 4 | 3.9 |  | 378: 15191000; 379: 15191000; 380: 15191000; 381: 15191000
37 | 1.2.2.4.5 | Armado de acero de vigas | kg | 2425 | 5500 | 13337500 | 36cc | 4 | 5 | 5.2 |  | 378: 2667500; 379: 2667500; 380: 2667500; 381: 2667500; 382: 2667500
38 | 1.2.2.4.6 | Armado de tanque de agua | kg | 9154 | 5500 | 50347000 | 37cc | 3 | 4 | 3.9 |  | 378: 12586750; 379: 12586750; 380: 12586750; 381: 12586750
39 | 1.2.2.4.7 | Armada de pozos eyectores | kg | 222 | 5500 | 1221000 | 38cc | 3 | 4 | 3.9 |  | 378: 305250; 379: 305250; 380: 305250; 381: 305250
40 | 1.2.2.4.8 | Fundida de concreto | m3 | 175.6 | 514600 | 90363760 | 37 | 1 | 4 | 1.3 |  | 383: 22590940; 384: 22590940; 385: 22590940; 386: 22590940
| 1.2.3 | Estructura en concreto
| 1.2.3.1 | Placas
41 | 1.2.3.1.1 | Armado de formaleta STEN | m2 | 1152 | 14600 | 16819200 | 40 | 2 | 30 | 2.6 |  | 387: 560640; 388: 560640; 389: 560640; 390: 560640; 391: 560640; 392: 560640; 393: 560640; 394: 560640; 395: 560640; 396: 560640; 397: 560640; 398: 560640; 399: 560640; 400: 560640; 401: 560640; 402: 560640; 403: 560640; 404: 560640; 405: 560640; 406: 560640; 407: 560640; 408: 560640; 409: 560640; 410: 560640; 411: 560640; 412: 560640; 413: 560640; 414: 560640; 415: 560640; 416: 560640
42 | 1.2.3.1.2 | Armada de Aceros placa | kg | 46656 | 5500 | 256608000 | 41CC+3 | 4 | 30 | 5.2 |  | 390: 8553600; 391: 8553600; 392: 8553600; 393: 8553600; 394: 8553600; 395: 8553600; 396: 8553600; 397: 8553600; 398: 8553600; 399: 8553600; 400: 8553600; 401: 8553600; 402: 8553600; 403: 8553600; 404: 8553600; 405: 8553600; 406: 8553600; 407: 8553600; 408: 8553600; 409: 8553600; 410: 8553600; 411: 8553600; 412: 8553600; 413: 8553600; 414: 8553600; 415: 8553600; 416: 8553600; 417: 8553600; 418: 8553600; 419: 8553600
43 | 1.2.3.1.3 | Armado, Forrado y Puesta de casetón recuperable | m2 | 1728 | 19000 | 32832000 | 41CC+3 | 1 | 30 | 1.3 |  | 390: 1094400; 391: 1094400; 392: 1094400; 393: 1094400; 394: 1094400; 395: 1094400; 396: 1094400; 397: 1094400; 398: 1094400; 399: 1094400; 400: 1094400; 401: 1094400; 402: 1094400; 403: 1094400; 404: 1094400; 405: 1094400; 406: 1094400; 407: 1094400; 408: 1094400; 409: 1094400; 410: 1094400; 411: 1094400; 412: 1094400; 413: 1094400; 414: 1094400; 415: 1094400; 416: 1094400; 417: 1094400; 418: 1094400; 419: 1094400
44 | 1.2.3.1.4 | Fundida y esmaltada de placa | m3 | 345.6 | 510000 | 176256000 | 43CC+3 | 1 | 30 | 1.3 |  | 393: 5875200; 394: 5875200; 395: 5875200; 396: 5875200; 397: 5875200; 398: 5875200; 399: 5875200; 400: 5875200; 401: 5875200; 402: 5875200; 403: 5875200; 404: 5875200; 405: 5875200; 406: 5875200; 407: 5875200; 408: 5875200; 409: 5875200; 410: 5875200; 411: 5875200; 412: 5875200; 413: 5875200; 414: 5875200; 415: 5875200; 416: 5875200; 417: 5875200; 418: 5875200; 419: 5875200; 420: 5875200; 421: 5875200; 422: 5875200
45 | 1.2.3.1.5 | Ganchos de cubierta certificados | und | 6 | 47060 | 282360 | 44 | 0.5 | 1 | 0.65 |  | 423: 282360
| 1.2.3.2 | Columnas
46 | 1.2.3.2.1 | Armada de formaleta de columnas | m2 | 118.8 | 25000 | 2970000 | 40 | 0.5 | 30 | 0.65 |  | 387: 99000; 388: 99000; 389: 99000; 390: 99000; 391: 99000; 392: 99000; 393: 99000; 394: 99000; 395: 99000; 396: 99000; 397: 99000; 398: 99000; 399: 99000; 400: 99000; 401: 99000; 402: 99000; 403: 99000; 404: 99000; 405: 99000; 406: 99000; 407: 99000; 408: 99000; 409: 99000; 410: 99000; 411: 99000; 412: 99000; 413: 99000; 414: 99000; 415: 99000; 416: 99000
47 | 1.2.3.2.2 | Armada de Aceros columnas | kg | 27797 | 5500 | 152883500 | 46CC+3 | 1 | 30 | 1.3 |  | 390: 5096116.6667; 391: 5096116.6667; 392: 5096116.6667; 393: 5096116.6667; 394: 5096116.6667; 395: 5096116.6667; 396: 5096116.6667; 397: 5096116.6667; 398: 5096116.6667; 399: 5096116.6667; 400: 5096116.6667; 401: 5096116.6667; 402: 5096116.6667; 403: 5096116.6667; 404: 5096116.6667; 405: 5096116.6667; 406: 5096116.6667; 407: 5096116.6667; 408: 5096116.6667; 409: 5096116.6667; 410: 5096116.6667; 411: 5096116.6667; 412: 5096116.6667; 413: 5096116.6667; 414: 5096116.6667; 415: 5096116.6667; 416: 5096116.6667; 417: 5096116.6667; 418: 5096116.6667; 419: 5096116.6667
48 | 1.2.3.2.3 | Fundida de Columnas | m3 | 58.08 | 626610 | 36393508.8 | 47CC+3 | 0.5 | 30 | 0.65 |  | 393: 1213116.96; 394: 1213116.96; 395: 1213116.96; 396: 1213116.96; 397: 1213116.96; 398: 1213116.96; 399: 1213116.96; 400: 1213116.96; 401: 1213116.96; 402: 1213116.96; 403: 1213116.96; 404: 1213116.96; 405: 1213116.96; 406: 1213116.96; 407: 1213116.96; 408: 1213116.96; 409: 1213116.96; 410: 1213116.96; 411: 1213116.96; 412: 1213116.96; 413: 1213116.96; 414: 1213116.96; 415: 1213116.96; 416: 1213116.96; 417: 1213116.96; 418: 1213116.96; 419: 1213116.96; 420: 1213116.96; 421: 1213116.96; 422: 1213116.96
| 1.2.3.3 | Escaleras
49 | 1.2.3.3.1 | Armado de Formaleta Escalera | m2 | 94.2 | 25000 | 2355000 | 44CC+14 | 2 | 25 | 2.6 |  | 407: 94200; 408: 94200; 409: 94200; 410: 94200; 411: 94200; 412: 94200; 413: 94200; 414: 94200; 415: 94200; 416: 94200; 417: 94200; 418: 94200; 419: 94200; 420: 94200; 421: 94200; 422: 94200; 423: 94200; 424: 94200; 425: 94200; 426: 94200; 427: 94200; 428: 94200; 429: 94200; 430: 94200; 431: 94200
50 | 1.2.3.3.2 | Armado de estructuras de escaleras | kg | 4320 | 5500 | 23760000 | 49CC+3 | 3 | 25 | 3.9 |  | 410: 950400; 411: 950400; 412: 950400; 413: 950400; 414: 950400; 415: 950400; 416: 950400; 417: 950400; 418: 950400; 419: 950400; 420: 950400; 421: 950400; 422: 950400; 423: 950400; 424: 950400; 425: 950400; 426: 950400; 427: 950400; 428: 950400; 429: 950400; 430: 950400; 431: 950400; 432: 950400; 433: 950400; 434: 950400
51 | 1.2.3.3.3 | Fundida de Escaleras | m3 | 24 | 1066000 | 25584000 | 50CC+3 | 1 | 25 | 1.3 |  | 413: 1023360; 414: 1023360; 415: 1023360; 416: 1023360; 417: 1023360; 418: 1023360; 419: 1023360; 420: 1023360; 421: 1023360; 422: 1023360; 423: 1023360; 424: 1023360; 425: 1023360; 426: 1023360; 427: 1023360; 428: 1023360; 429: 1023360; 430: 1023360; 431: 1023360; 432: 1023360; 433: 1023360; 434: 1023360; 435: 1023360; 436: 1023360; 437: 1023360
| 1.2.4 | Mampostería, pañetes e impermeabilizaciones
| 1.2.4.1 | Mampostería
52 | 1.2.4.1.1 | Mampostería Panelco | m2 | 1776.14 | 53407 | 94858308.98 | 44 | 6 | 60 | 7.8 |  | 423: 1580971.8163; 424: 1580971.8163; 425: 1580971.8163; 426: 1580971.8163; 427: 1580971.8163; 428: 1580971.8163; 429: 1580971.8163; 430: 1580971.8163; 431: 1580971.8163; 432: 1580971.8163; 433: 1580971.8163; 434: 1580971.8163; 435: 1580971.8163; 436: 1580971.8163; 437: 1580971.8163; 438: 1580971.8163; 439: 1580971.8163; 440: 1580971.8163; 441: 1580971.8163; 442: 1580971.8163; 443: 1580971.8163; 444: 1580971.8163; 445: 1580971.8163; 446: 1580971.8163; 447: 1580971.8163; 448: 1580971.8163; 449: 1580971.8163; 450: 1580971.8163; 451: 1580971.8163; 452: 1580971.8163; 453: 1580971.8163; 454: 1580971.8163; 455: 1580971.8163; 456: 1580971.8163; 457: 1580971.8163; 458: 1580971.8163; 459: 1580971.8163; 460: 1580971.8163; 461: 1580971.8163; 462: 1580971.8163; 463: 1580971.8163; 464: 1580971.8163; 465: 1580971.8163; 466: 1580971.8163; 467: 1580971.8163; 468: 1580971.8163; 469: 1580971.8163; 470: 1580971.8163; 471: 1580971.8163; 472: 1580971.8163; 473: 1580971.8163; 474: 1580971.8163; 475: 1580971.8163; 476: 1580971.8163; 477: 1580971.8163; 478: 1580971.8163; 479: 1580971.8163; 480: 1580971.8163; 481: 1580971.8163; 482: 1580971.8163
| 1.2.4.2 | Pañetes
53 | 1.2.4.2.1 | Pañetes sobre muro | m2 | 2252.02 | 13559 | 30535139.18 | 52cc+8 | 5 | 60 | 6.5 |  | 431: 508918.9863; 432: 508918.9863; 433: 508918.9863; 434: 508918.9863; 435: 508918.9863; 436: 508918.9863; 437: 508918.9863; 438: 508918.9863; 439: 508918.9863; 440: 508918.9863; 441: 508918.9863; 442: 508918.9863; 443: 508918.9863; 444: 508918.9863; 445: 508918.9863; 446: 508918.9863; 447: 508918.9863; 448: 508918.9863; 449: 508918.9863; 450: 508918.9863; 451: 508918.9863; 452: 508918.9863; 453: 508918.9863; 454: 508918.9863; 455: 508918.9863; 456: 508918.9863; 457: 508918.9863; 458: 508918.9863; 459: 508918.9863; 460: 508918.9863; 461: 508918.9863; 462: 508918.9863; 463: 508918.9863; 464: 508918.9863; 465: 508918.9863; 466: 508918.9863; 467: 508918.9863; 468: 508918.9863; 469: 508918.9863; 470: 508918.9863; 471: 508918.9863; 472: 508918.9863; 473: 508918.9863; 474: 508918.9863; 475: 508918.9863; 476: 508918.9863; 477: 508918.9863; 478: 508918.9863; 479: 508918.9863; 480: 508918.9863; 481: 508918.9863; 482: 508918.9863; 483: 508918.9863; 484: 508918.9863; 485: 508918.9863; 486: 508918.9863; 487: 508918.9863; 488: 508918.9863; 489: 508918.9863; 490: 508918.9863
54 | 1.2.4.2.2 | Pañetes imp | ml | 97 | 31046 | 3011462 | 53 | 4 | 7 | 5.2 |  | 491: 430208.8571; 492: 430208.8571; 493: 430208.8571; 494: 430208.8571; 495: 430208.8571; 496: 430208.8571; 497: 430208.8571
55 | 1.2.4.2.3 | Pañetes ml | ml | 170.98 | 10919 | 1866930.62 | 54 | 3 | 7 | 3.9 |  | 498: 266704.3743; 499: 266704.3743; 500: 266704.3743; 501: 266704.3743; 502: 266704.3743; 503: 266704.3743; 504: 266704.3743
56 | 1.2.4.2.4 | Chazos en concreto para carpinteria | und | 288 | 5728 | 1649664 | 53 | 5 | 7 | 6.5 |  | 491: 235666.2857; 492: 235666.2857; 493: 235666.2857; 494: 235666.2857; 495: 235666.2857; 496: 235666.2857; 497: 235666.2857
57 | 1.2.4.2.5 | Filos y Dilataciones | ml | 1000 | 6119 | 6119000 | 53cc+8 | 2 | 44 | 2.6 |  | 439: 139068.1818; 440: 139068.1818; 441: 139068.1818; 442: 139068.1818; 443: 139068.1818; 444: 139068.1818; 445: 139068.1818; 446: 139068.1818; 447: 139068.1818; 448: 139068.1818; 449: 139068.1818; 450: 139068.1818; 451: 139068.1818; 452: 139068.1818; 453: 139068.1818; 454: 139068.1818; 455: 139068.1818; 456: 139068.1818; 457: 139068.1818; 458: 139068.1818; 459: 139068.1818; 460: 139068.1818; 461: 139068.1818; 462: 139068.1818; 463: 139068.1818; 464: 139068.1818; 465: 139068.1818; 466: 139068.1818; 467: 139068.1818; 468: 139068.1818; 469: 139068.1818; 470: 139068.1818; 471: 139068.1818; 472: 139068.1818; 473: 139068.1818; 474: 139068.1818; 475: 139068.1818; 476: 139068.1818; 477: 139068.1818; 478: 139068.1818; 479: 139068.1818; 480: 139068.1818; 481: 139068.1818; 482: 139068.1818
58 | 1.2.4.2.6 | Remates pañete muros | gb | 1 | 1000000 | 1000000 | 57 | 7 | 11 | 9.1 |  | 483: 90909.0909; 484: 90909.0909; 485: 90909.0909; 486: 90909.0909; 487: 90909.0909; 488: 90909.0909; 489: 90909.0909; 490: 90909.0909; 491: 90909.0909; 492: 90909.0909; 493: 90909.0909
59 | 1.2.4.2.7 | Remate escaleras | gb | 1 | 1000000 | 1000000 | 58 | 7 | 11 | 9.1 |  | 494: 90909.0909; 495: 90909.0909; 496: 90909.0909; 497: 90909.0909; 498: 90909.0909; 499: 90909.0909; 500: 90909.0909; 501: 90909.0909; 502: 90909.0909; 503: 90909.0909; 504: 90909.0909
| 1.2.4.3 | Impermeabilizaciones
60 | 1.2.4.3.1 | Impermeabilización cubierta | m2 | 87.69 | 60300 | 5287707 | 59 | 3 | 4 | 3.9 |  | 505: 1321926.75; 506: 1321926.75; 507: 1321926.75; 508: 1321926.75
61 | 1.2.4.3.2 | Impermeabilización foso ascensor | m2 | 60 | 62000 | 3720000 | 60 | 1 | 4 | 1.3 |  | 509: 930000; 510: 930000; 511: 930000; 512: 930000
62 | 1.2.4.3.3 | Impermeabilización zonas humedas | m2 | 35.87 | 60300 | 2162961 | 61 | 3 | 4 | 3.9 |  | 513: 540740.25; 514: 540740.25; 515: 540740.25; 516: 540740.25
63 | 1.2.4.3.4 | Impermeabilización balcones | m2 | 66.16 | 90000 | 5954400 | 62 | 3 | 4 | 3.9 |  | 517: 1488600; 518: 1488600; 519: 1488600; 520: 1488600
64 | 1.2.4.3.5 | Impermeabilización tanque | m2 | 51 | 100000 | 5100000 | 63 | 1 | 4 | 1.3 |  | 521: 1275000; 522: 1275000; 523: 1275000; 524: 1275000
| 1.2.5 | Pisos
65 | 1.2.5.1 | Alistado escaleras | und | 10 | 935000 | 9350000 | 51 | 10 | 18 | 13 |  | 438: 519444.4444; 439: 519444.4444; 440: 519444.4444; 441: 519444.4444; 442: 519444.4444; 443: 519444.4444; 444: 519444.4444; 445: 519444.4444; 446: 519444.4444; 447: 519444.4444; 448: 519444.4444; 449: 519444.4444; 450: 519444.4444; 451: 519444.4444; 452: 519444.4444; 453: 519444.4444; 454: 519444.4444; 455: 519444.4444
66 | 1.2.5.2 | Cargue de piso | m2 | 844 | 17200 | 14516800 | 53 | 2 | 30 | 2.6 |  | 491: 483893.3333; 492: 483893.3333; 493: 483893.3333; 494: 483893.3333; 495: 483893.3333; 496: 483893.3333; 497: 483893.3333; 498: 483893.3333; 499: 483893.3333; 500: 483893.3333; 501: 483893.3333; 502: 483893.3333; 503: 483893.3333; 504: 483893.3333; 505: 483893.3333; 506: 483893.3333; 507: 483893.3333; 508: 483893.3333; 509: 483893.3333; 510: 483893.3333; 511: 483893.3333; 512: 483893.3333; 513: 483893.3333; 514: 483893.3333; 515: 483893.3333; 516: 483893.3333; 517: 483893.3333; 518: 483893.3333; 519: 483893.3333; 520: 483893.3333
| 1.2.6 | Instalaciones Hidrosanitarias, RCI y de gas
67 | 1.2.6.1 | Prolongación desagües cimentación | gb | 1 | 3563055 | 3563055 | 40 | 7 | 9 | 9.1
| 1.2.6.2 | Instalaciones hidraúlicas
68 | 1.2.6.2.1 | Prolongación de tuberias hidraulica verticales | gb | 1 | 11706036 | 11706036 | 52cc | 100 | 60 | 130 |  | 423: 195100.6; 424: 195100.6; 425: 195100.6; 426: 195100.6; 427: 195100.6; 428: 195100.6; 429: 195100.6; 430: 195100.6; 431: 195100.6; 432: 195100.6; 433: 195100.6; 434: 195100.6; 435: 195100.6; 436: 195100.6; 437: 195100.6; 438: 195100.6; 439: 195100.6; 440: 195100.6; 441: 195100.6; 442: 195100.6; 443: 195100.6; 444: 195100.6; 445: 195100.6; 446: 195100.6; 447: 195100.6; 448: 195100.6; 449: 195100.6; 450: 195100.6; 451: 195100.6; 452: 195100.6; 453: 195100.6; 454: 195100.6; 455: 195100.6; 456: 195100.6; 457: 195100.6; 458: 195100.6; 459: 195100.6; 460: 195100.6; 461: 195100.6; 462: 195100.6; 463: 195100.6; 464: 195100.6; 465: 195100.6; 466: 195100.6; 467: 195100.6; 468: 195100.6; 469: 195100.6; 470: 195100.6; 471: 195100.6; 472: 195100.6; 473: 195100.6; 474: 195100.6; 475: 195100.6; 476: 195100.6; 477: 195100.6; 478: 195100.6; 479: 195100.6; 480: 195100.6; 481: 195100.6; 482: 195100.6
69 | 1.2.6.2.2 | Prolongación de tuberias Hidráulicas | gb | 1 | 21739781 | 21739781 | 68cc+6 | 7 | 60 | 9.1 |  | 429: 362329.6833; 430: 362329.6833; 431: 362329.6833; 432: 362329.6833; 433: 362329.6833; 434: 362329.6833; 435: 362329.6833; 436: 362329.6833; 437: 362329.6833; 438: 362329.6833; 439: 362329.6833; 440: 362329.6833; 441: 362329.6833; 442: 362329.6833; 443: 362329.6833; 444: 362329.6833; 445: 362329.6833; 446: 362329.6833; 447: 362329.6833; 448: 362329.6833; 449: 362329.6833; 450: 362329.6833; 451: 362329.6833; 452: 362329.6833; 453: 362329.6833; 454: 362329.6833; 455: 362329.6833; 456: 362329.6833; 457: 362329.6833; 458: 362329.6833; 459: 362329.6833; 460: 362329.6833; 461: 362329.6833; 462: 362329.6833; 463: 362329.6833; 464: 362329.6833; 465: 362329.6833; 466: 362329.6833; 467: 362329.6833; 468: 362329.6833; 469: 362329.6833; 470: 362329.6833; 471: 362329.6833; 472: 362329.6833; 473: 362329.6833; 474: 362329.6833; 475: 362329.6833; 476: 362329.6833; 477: 362329.6833; 478: 362329.6833; 479: 362329.6833; 480: 362329.6833; 481: 362329.6833; 482: 362329.6833; 483: 362329.6833; 484: 362329.6833; 485: 362329.6833; 486: 362329.6833; 487: 362329.6833; 488: 362329.6833
70 | 1.2.6.2.3 | Instalación de bombas de presión | gb | 1 | 10000000 | 10000000 | 69 | 2 | 3 | 2.6 |  | 489: 3333333.3333; 490: 3333333.3333; 491: 3333333.3333
71 | 1.2.6.2.4 | Instalación de bombas eyectoras | gb | 1 | 10000000 | 10000000 | 70 | 2 | 3 | 2.6 |  | 492: 3333333.3333; 493: 3333333.3333; 494: 3333333.3333
| 1.2.6.3 | Instalaciones sanitarias
72 | 1.2.6.3.1 | Instalación verticales sanitarias | gb | 1 | 6235345 | 6235345 | 68cc | 100 | 60 | 130 |  | 423: 103922.4167; 424: 103922.4167; 425: 103922.4167; 426: 103922.4167; 427: 103922.4167; 428: 103922.4167; 429: 103922.4167; 430: 103922.4167; 431: 103922.4167; 432: 103922.4167; 433: 103922.4167; 434: 103922.4167; 435: 103922.4167; 436: 103922.4167; 437: 103922.4167; 438: 103922.4167; 439: 103922.4167; 440: 103922.4167; 441: 103922.4167; 442: 103922.4167; 443: 103922.4167; 444: 103922.4167; 445: 103922.4167; 446: 103922.4167; 447: 103922.4167; 448: 103922.4167; 449: 103922.4167; 450: 103922.4167; 451: 103922.4167; 452: 103922.4167; 453: 103922.4167; 454: 103922.4167; 455: 103922.4167; 456: 103922.4167; 457: 103922.4167; 458: 103922.4167; 459: 103922.4167; 460: 103922.4167; 461: 103922.4167; 462: 103922.4167; 463: 103922.4167; 464: 103922.4167; 465: 103922.4167; 466: 103922.4167; 467: 103922.4167; 468: 103922.4167; 469: 103922.4167; 470: 103922.4167; 471: 103922.4167; 472: 103922.4167; 473: 103922.4167; 474: 103922.4167; 475: 103922.4167; 476: 103922.4167; 477: 103922.4167; 478: 103922.4167; 479: 103922.4167; 480: 103922.4167; 481: 103922.4167; 482: 103922.4167
73 | 1.2.6.3.2 | Instalación Tubería sanitaria | gb | 1 | 11579927 | 11579927 | 72cc+6 | 7 | 60 | 9.1 |  | 429: 192998.7833; 430: 192998.7833; 431: 192998.7833; 432: 192998.7833; 433: 192998.7833; 434: 192998.7833; 435: 192998.7833; 436: 192998.7833; 437: 192998.7833; 438: 192998.7833; 439: 192998.7833; 440: 192998.7833; 441: 192998.7833; 442: 192998.7833; 443: 192998.7833; 444: 192998.7833; 445: 192998.7833; 446: 192998.7833; 447: 192998.7833; 448: 192998.7833; 449: 192998.7833; 450: 192998.7833; 451: 192998.7833; 452: 192998.7833; 453: 192998.7833; 454: 192998.7833; 455: 192998.7833; 456: 192998.7833; 457: 192998.7833; 458: 192998.7833; 459: 192998.7833; 460: 192998.7833; 461: 192998.7833; 462: 192998.7833; 463: 192998.7833; 464: 192998.7833; 465: 192998.7833; 466: 192998.7833; 467: 192998.7833; 468: 192998.7833; 469: 192998.7833; 470: 192998.7833; 471: 192998.7833; 472: 192998.7833; 473: 192998.7833; 474: 192998.7833; 475: 192998.7833; 476: 192998.7833; 477: 192998.7833; 478: 192998.7833; 479: 192998.7833; 480: 192998.7833; 481: 192998.7833; 482: 192998.7833; 483: 192998.7833; 484: 192998.7833; 485: 192998.7833; 486: 192998.7833; 487: 192998.7833; 488: 192998.7833
| 1.2.6.4 | Red contra incendios
74 | 1.2.6.4.1 | Instalación de columna red contra incendios | gb | 1 | 8173709 | 8173709 | 68 | 15 | 12 | 19.5 |  | 483: 681142.4167; 484: 681142.4167; 485: 681142.4167; 486: 681142.4167; 487: 681142.4167; 488: 681142.4167; 489: 681142.4167; 490: 681142.4167; 491: 681142.4167; 492: 681142.4167; 493: 681142.4167; 494: 681142.4167
75 | 1.2.6.4.2 | Instalaciòn de Gabinetes y valvulas Cortina 2 1/2" RCI | gb | 1 | 15179745 | 15179745 | 74 | 2 | 3 | 2.6 |  | 495: 5059915; 496: 5059915; 497: 5059915
76 | 1.2.6.4.3 | Instalaciòn siamesa P1 | gb | 1 | 4000000 | 4000000 | 75 | 2 | 3 | 2.6 |  | 498: 1333333.3333; 499: 1333333.3333; 500: 1333333.3333
77 | 1.2.6.4.4 | Instalación de Cajillas de medidores | gb | 1 | 3000000 | 3000000 | 76 | 5 | 6 | 6.5 |  | 501: 500000; 502: 500000; 503: 500000; 504: 500000; 505: 500000; 506: 500000
78 | 1.2.6.4.5 | Instalación de Hidroflow | gb | 1 | 7000000 | 7000000 | 77 | 1 | 1 | 1.3 |  | 507: 7000000
79 | 1.2.6.4.6 | Instalación de Bomba contra incendios | gb | 1 | 15000000 | 15000000 | 78 | 1 | 1 | 1.3 |  | 508: 15000000
80 | 1.2.6.4.7 | Instalación de Bomba Jockey | gb | 1 | 10000000 | 10000000 | 79 | 1 | 1 | 1.3 |  | 509: 10000000
| 1.2.6.5 | Red de gas
81 | 1.2.6.5.1 | Prolongación de tuberias de gas | gb | 1 | 10390050 | 10390050 | 52cc | 7 | 60 | 9.1 |  | 423: 173167.5; 424: 173167.5; 425: 173167.5; 426: 173167.5; 427: 173167.5; 428: 173167.5; 429: 173167.5; 430: 173167.5; 431: 173167.5; 432: 173167.5; 433: 173167.5; 434: 173167.5; 435: 173167.5; 436: 173167.5; 437: 173167.5; 438: 173167.5; 439: 173167.5; 440: 173167.5; 441: 173167.5; 442: 173167.5; 443: 173167.5; 444: 173167.5; 445: 173167.5; 446: 173167.5; 447: 173167.5; 448: 173167.5; 449: 173167.5; 450: 173167.5; 451: 173167.5; 452: 173167.5; 453: 173167.5; 454: 173167.5; 455: 173167.5; 456: 173167.5; 457: 173167.5; 458: 173167.5; 459: 173167.5; 460: 173167.5; 461: 173167.5; 462: 173167.5; 463: 173167.5; 464: 173167.5; 465: 173167.5; 466: 173167.5; 467: 173167.5; 468: 173167.5; 469: 173167.5; 470: 173167.5; 471: 173167.5; 472: 173167.5; 473: 173167.5; 474: 173167.5; 475: 173167.5; 476: 173167.5; 477: 173167.5; 478: 173167.5; 479: 173167.5; 480: 173167.5; 481: 173167.5; 482: 173167.5
82 | 1.2.6.5.2 | Prolongaciòn de Verticales de gas | gb | 1 | 15585076 | 15585076 | 81cc+6 | 100 | 60 | 130 |  | 429: 259751.2667; 430: 259751.2667; 431: 259751.2667; 432: 259751.2667; 433: 259751.2667; 434: 259751.2667; 435: 259751.2667; 436: 259751.2667; 437: 259751.2667; 438: 259751.2667; 439: 259751.2667; 440: 259751.2667; 441: 259751.2667; 442: 259751.2667; 443: 259751.2667; 444: 259751.2667; 445: 259751.2667; 446: 259751.2667; 447: 259751.2667; 448: 259751.2667; 449: 259751.2667; 450: 259751.2667; 451: 259751.2667; 452: 259751.2667; 453: 259751.2667; 454: 259751.2667; 455: 259751.2667; 456: 259751.2667; 457: 259751.2667; 458: 259751.2667; 459: 259751.2667; 460: 259751.2667; 461: 259751.2667; 462: 259751.2667; 463: 259751.2667; 464: 259751.2667; 465: 259751.2667; 466: 259751.2667; 467: 259751.2667; 468: 259751.2667; 469: 259751.2667; 470: 259751.2667; 471: 259751.2667; 472: 259751.2667; 473: 259751.2667; 474: 259751.2667; 475: 259751.2667; 476: 259751.2667; 477: 259751.2667; 478: 259751.2667; 479: 259751.2667; 480: 259751.2667; 481: 259751.2667; 482: 259751.2667; 483: 259751.2667; 484: 259751.2667; 485: 259751.2667; 486: 259751.2667; 487: 259751.2667; 488: 259751.2667
83 | 1.2.6.5.3 | Centro de medición segunda etapa | gb | 1 | 7000000 | 7000000 | 82 | 20 | 24 | 26 |  | 489: 291666.6667; 490: 291666.6667; 491: 291666.6667; 492: 291666.6667; 493: 291666.6667; 494: 291666.6667; 495: 291666.6667; 496: 291666.6667; 497: 291666.6667; 498: 291666.6667; 499: 291666.6667; 500: 291666.6667; 501: 291666.6667; 502: 291666.6667; 503: 291666.6667; 504: 291666.6667; 505: 291666.6667; 506: 291666.6667; 507: 291666.6667; 508: 291666.6667; 509: 291666.6667; 510: 291666.6667; 511: 291666.6667; 512: 291666.6667
84 | 1.2.6.5.4 | Reguladores primera etapa | gb | 1 | 8000000 | 8000000 | 83 | 10 | 12 | 13 |  | 513: 666666.6667; 514: 666666.6667; 515: 666666.6667; 516: 666666.6667; 517: 666666.6667; 518: 666666.6667; 519: 666666.6667; 520: 666666.6667; 521: 666666.6667; 522: 666666.6667; 523: 666666.6667; 524: 666666.6667
| 1.2.7 | Instalaciones eléctricas y de voz y datos
85 | 1.2.7.1 | Malla a tierra | gb | 1 | 15456130 | 15456130 | 40cf | 3 | 4 | 3.9 |  | 379: 3864032.5; 380: 3864032.5; 381: 3864032.5; 382: 3864032.5
| 1.2.7.2 | Instalaciones eléctricas
86 | 1.2.7.2.1 | Prolongación de ducteria vertical (parciales apartamentos) | gb | 1 | 3091226 | 3091226 | 52cc | 100 | 60 | 130 |  | 423: 51520.4333; 424: 51520.4333; 425: 51520.4333; 426: 51520.4333; 427: 51520.4333; 428: 51520.4333; 429: 51520.4333; 430: 51520.4333; 431: 51520.4333; 432: 51520.4333; 433: 51520.4333; 434: 51520.4333; 435: 51520.4333; 436: 51520.4333; 437: 51520.4333; 438: 51520.4333; 439: 51520.4333; 440: 51520.4333; 441: 51520.4333; 442: 51520.4333; 443: 51520.4333; 444: 51520.4333; 445: 51520.4333; 446: 51520.4333; 447: 51520.4333; 448: 51520.4333; 449: 51520.4333; 450: 51520.4333; 451: 51520.4333; 452: 51520.4333; 453: 51520.4333; 454: 51520.4333; 455: 51520.4333; 456: 51520.4333; 457: 51520.4333; 458: 51520.4333; 459: 51520.4333; 460: 51520.4333; 461: 51520.4333; 462: 51520.4333; 463: 51520.4333; 464: 51520.4333; 465: 51520.4333; 466: 51520.4333; 467: 51520.4333; 468: 51520.4333; 469: 51520.4333; 470: 51520.4333; 471: 51520.4333; 472: 51520.4333; 473: 51520.4333; 474: 51520.4333; 475: 51520.4333; 476: 51520.4333; 477: 51520.4333; 478: 51520.4333; 479: 51520.4333; 480: 51520.4333; 481: 51520.4333; 482: 51520.4333
87 | 1.2.7.2.2 | Prolongación de tuberias | gb | 1 | 9273678 | 9273678 | 86cc+6 | 7 | 60 | 9.1 |  | 429: 154561.3; 430: 154561.3; 431: 154561.3; 432: 154561.3; 433: 154561.3; 434: 154561.3; 435: 154561.3; 436: 154561.3; 437: 154561.3; 438: 154561.3; 439: 154561.3; 440: 154561.3; 441: 154561.3; 442: 154561.3; 443: 154561.3; 444: 154561.3; 445: 154561.3; 446: 154561.3; 447: 154561.3; 448: 154561.3; 449: 154561.3; 450: 154561.3; 451: 154561.3; 452: 154561.3; 453: 154561.3; 454: 154561.3; 455: 154561.3; 456: 154561.3; 457: 154561.3; 458: 154561.3; 459: 154561.3; 460: 154561.3; 461: 154561.3; 462: 154561.3; 463: 154561.3; 464: 154561.3; 465: 154561.3; 466: 154561.3; 467: 154561.3; 468: 154561.3; 469: 154561.3; 470: 154561.3; 471: 154561.3; 472: 154561.3; 473: 154561.3; 474: 154561.3; 475: 154561.3; 476: 154561.3; 477: 154561.3; 478: 154561.3; 479: 154561.3; 480: 154561.3; 481: 154561.3; 482: 154561.3; 483: 154561.3; 484: 154561.3; 485: 154561.3; 486: 154561.3; 487: 154561.3; 488: 154561.3
88 | 1.2.7.2.3 | Alambrada | gb | 1 | 15456130 | 15456130 | 87cc+6 | 4 | 60 | 5.2 |  | 435: 257602.1667; 436: 257602.1667; 437: 257602.1667; 438: 257602.1667; 439: 257602.1667; 440: 257602.1667; 441: 257602.1667; 442: 257602.1667; 443: 257602.1667; 444: 257602.1667; 445: 257602.1667; 446: 257602.1667; 447: 257602.1667; 448: 257602.1667; 449: 257602.1667; 450: 257602.1667; 451: 257602.1667; 452: 257602.1667; 453: 257602.1667; 454: 257602.1667; 455: 257602.1667; 456: 257602.1667; 457: 257602.1667; 458: 257602.1667; 459: 257602.1667; 460: 257602.1667; 461: 257602.1667; 462: 257602.1667; 463: 257602.1667; 464: 257602.1667; 465: 257602.1667; 466: 257602.1667; 467: 257602.1667; 468: 257602.1667; 469: 257602.1667; 470: 257602.1667; 471: 257602.1667; 472: 257602.1667; 473: 257602.1667; 474: 257602.1667; 475: 257602.1667; 476: 257602.1667; 477: 257602.1667; 478: 257602.1667; 479: 257602.1667; 480: 257602.1667; 481: 257602.1667; 482: 257602.1667; 483: 257602.1667; 484: 257602.1667; 485: 257602.1667; 486: 257602.1667; 487: 257602.1667; 488: 257602.1667; 489: 257602.1667; 490: 257602.1667; 491: 257602.1667; 492: 257602.1667; 493: 257602.1667; 494: 257602.1667
89 | 1.2.7.2.4 | Aparateada | gb | 1 | 12364904 | 12364904 | 88cc+6 | 2 | 60 | 2.6 |  | 441: 206081.7333; 442: 206081.7333; 443: 206081.7333; 444: 206081.7333; 445: 206081.7333; 446: 206081.7333; 447: 206081.7333; 448: 206081.7333; 449: 206081.7333; 450: 206081.7333; 451: 206081.7333; 452: 206081.7333; 453: 206081.7333; 454: 206081.7333; 455: 206081.7333; 456: 206081.7333; 457: 206081.7333; 458: 206081.7333; 459: 206081.7333; 460: 206081.7333; 461: 206081.7333; 462: 206081.7333; 463: 206081.7333; 464: 206081.7333; 465: 206081.7333; 466: 206081.7333; 467: 206081.7333; 468: 206081.7333; 469: 206081.7333; 470: 206081.7333; 471: 206081.7333; 472: 206081.7333; 473: 206081.7333; 474: 206081.7333; 475: 206081.7333; 476: 206081.7333; 477: 206081.7333; 478: 206081.7333; 479: 206081.7333; 480: 206081.7333; 481: 206081.7333; 482: 206081.7333; 483: 206081.7333; 484: 206081.7333; 485: 206081.7333; 486: 206081.7333; 487: 206081.7333; 488: 206081.7333; 489: 206081.7333; 490: 206081.7333; 491: 206081.7333; 492: 206081.7333; 493: 206081.7333; 494: 206081.7333; 495: 206081.7333; 496: 206081.7333; 497: 206081.7333; 498: 206081.7333; 499: 206081.7333; 500: 206081.7333
90 | 1.2.7.2.5 | Instalación de tableros y breakers | gb | 1 | 7728065 | 7728065 | 88 | 1 | 12 | 1.3 |  | 495: 644005.4167; 496: 644005.4167; 497: 644005.4167; 498: 644005.4167; 499: 644005.4167; 500: 644005.4167; 501: 644005.4167; 502: 644005.4167; 503: 644005.4167; 504: 644005.4167; 505: 644005.4167; 506: 644005.4167
91 | 1.2.7.2.6 | Instalación de lamparas de emergencia | gb | 1 | 4636839 | 4636839 | 89 | 5 | 6 | 6.5 |  | 501: 772806.5; 502: 772806.5; 503: 772806.5; 504: 772806.5; 505: 772806.5; 506: 772806.5
92 | 1.2.7.2.7 | Instalación de lamparas hológenas | gb | 1 | 9273678 | 9273678 | 91 | 5 | 6 | 6.5 |  | 507: 1545613; 508: 1545613; 509: 1545613; 510: 1545613; 511: 1545613; 512: 1545613
93 | 1.2.7.2.8 | Instalación de sensores de movimiento | gb | 1 | 3091226 | 3091226 | 92 | 5 | 6 | 6.5 |  | 513: 515204.3333; 514: 515204.3333; 515: 515204.3333; 516: 515204.3333; 517: 515204.3333; 518: 515204.3333
94 | 1.2.7.2.9 | Acometida 110v foso de ascensor | gb | 1 | 6182452 | 6182452 | 87 | 2 | 3 | 2.6 |  | 489: 2060817.3333; 490: 2060817.3333; 491: 2060817.3333
95 | 1.2.7.2.10 | Acometida trifasica foso de ascensor | gb | 1 | 7728065 | 7728065 | 94 | 2 | 3 | 2.6 |  | 492: 2576021.6667; 493: 2576021.6667; 494: 2576021.6667
96 | 1.2.7.2.11 | Iluminación cuarto de maquinas | gb | 1 | 3864032 | 3864032 | 87 | 5 | 6 | 6.5 |  | 489: 644005.3333; 490: 644005.3333; 491: 644005.3333; 492: 644005.3333; 493: 644005.3333; 494: 644005.3333
97 | 1.2.7.2.12 | Iluminación foso de ascensor | gb | 1 | 3864032 | 3864032 | 87 | 5 | 6 | 6.5 |  | 489: 644005.3333; 490: 644005.3333; 491: 644005.3333; 492: 644005.3333; 493: 644005.3333; 494: 644005.3333
98 | 1.2.7.2.13 | Prolongación parciales cuarto de bombas,cuarto de maquinas, duplicadores y servicios comunes | gb | 1 | 6182452 | 6182452 | 87 | 5 | 6 | 6.5 |  | 489: 1030408.6667; 490: 1030408.6667; 491: 1030408.6667; 492: 1030408.6667; 493: 1030408.6667; 494: 1030408.6667
99 | 1.2.7.2.14 | Alambrada parciales apartamentos (verticales) | gb | 1 | 17774549 | 17774549 | 86 | 20 | 24 | 26 |  | 483: 740606.2083; 484: 740606.2083; 485: 740606.2083; 486: 740606.2083; 487: 740606.2083; 488: 740606.2083; 489: 740606.2083; 490: 740606.2083; 491: 740606.2083; 492: 740606.2083; 493: 740606.2083; 494: 740606.2083; 495: 740606.2083; 496: 740606.2083; 497: 740606.2083; 498: 740606.2083; 499: 740606.2083; 500: 740606.2083; 501: 740606.2083; 502: 740606.2083; 503: 740606.2083; 504: 740606.2083; 505: 740606.2083; 506: 740606.2083
100 | 1.2.7.2.15 | Alambrada de parciales a medidores | gb | 1 | 5409645 | 5409645 | 99 | 2 | 3 | 2.6 |  | 507: 1803215; 508: 1803215; 509: 1803215
101 | 1.2.7.2.16 | Instalación y conexión de armarios electricos | gb | 1 | 12364904 | 12364904 | 98 | 20 | 24 | 26 |  | 495: 515204.3333; 496: 515204.3333; 497: 515204.3333; 498: 515204.3333; 499: 515204.3333; 500: 515204.3333; 501: 515204.3333; 502: 515204.3333; 503: 515204.3333; 504: 515204.3333; 505: 515204.3333; 506: 515204.3333; 507: 515204.3333; 508: 515204.3333; 509: 515204.3333; 510: 515204.3333; 511: 515204.3333; 512: 515204.3333; 513: 515204.3333; 514: 515204.3333; 515: 515204.3333; 516: 515204.3333; 517: 515204.3333; 518: 515204.3333
102 | 1.2.7.2.17 | Instalación y conexión de TGA | gb | 1 | 6182452 | 6182452 | 101 | 10 | 12 | 13 |  | 519: 515204.3333; 520: 515204.3333; 521: 515204.3333; 522: 515204.3333; 523: 515204.3333; 524: 515204.3333; 525: 515204.3333; 526: 515204.3333; 527: 515204.3333; 528: 515204.3333; 529: 515204.3333; 530: 515204.3333
103 | 1.2.7.2.18 | Instalación de Celdas SF6 y transformador | gb | 1 | 10819291 | 10819291 | 102CC | 10 | 12 | 13 |  | 519: 901607.5833; 520: 901607.5833; 521: 901607.5833; 522: 901607.5833; 523: 901607.5833; 524: 901607.5833; 525: 901607.5833; 526: 901607.5833; 527: 901607.5833; 528: 901607.5833; 529: 901607.5833; 530: 901607.5833
104 | 1.2.7.2.19 | Instalación tablero servicios comunes | gb | 1 | 9273678 | 9273678 | 103 | 2 | 3 | 2.6 |  | 531: 3091226; 532: 3091226; 533: 3091226
| 1.2.7.3 | Media Tensión (Serie3)
105 | 1.2.7.3.1 | Prolongación red CS 276-I a celda SF6 | gb | 1 | 3709471 | 3709471 | 184 | 5 | 6 | 6.5 |  | 588: 618245.1667; 589: 618245.1667; 590: 618245.1667; 591: 618245.1667; 592: 618245.1667; 593: 618245.1667
106 | 1.2.7.3.2 | Prolongasción tuberia transformador y celda | gb | 1 | 2782103 | 2782103 | 103 | 3 | 4 | 3.9 |  | 531: 695525.75; 532: 695525.75; 533: 695525.75; 534: 695525.75
107 | 1.2.7.3.3 | Prolongación iluminación sub-estación | gb | 1 | 1854735 | 1854735 | 106CC | 3 | 4 | 3.9 |  | 531: 463683.75; 532: 463683.75; 533: 463683.75; 534: 463683.75
108 | 1.2.7.3.4 | Prolongación tuberia tranformador a TGA-armarios | gb | 1 | 2782103 | 2782103 | 106 | 3 | 4 | 3.9 |  | 535: 695525.75; 536: 695525.75; 537: 695525.75; 538: 695525.75
109 | 1.2.7.3.5 | Alambrada tuberia y carcamos transformador y celda | gb | 1 | 11128413 | 11128413 | 108 | 2 | 3 | 2.6 |  | 539: 3709471; 540: 3709471; 541: 3709471
110 | 1.2.7.3.6 | Alambrada iluminación sub-estación | gb | 1 | 13910517 | 13910517 | 107 | 2 | 3 | 2.6 |  | 535: 4636839; 536: 4636839; 537: 4636839
111 | 1.2.7.3.7 | Alambrada de celda a TGA | gb | 1 | 12983149 | 12983149 | 109 | 2 | 3 | 2.6 |  | 542: 4327716.3333; 543: 4327716.3333; 544: 4327716.3333
112 | 1.2.7.3.8 | Alambrada tuberia tranformador a TGA-armarios | gb | 1 | 14837884 | 14837884 | 111 | 2 | 3 | 2.6 |  | 545: 4945961.3333; 546: 4945961.3333; 547: 4945961.3333
113 | 1.2.7.3.9 | Prolongación tuberia CS 276-I a CS 276-II | gb | 1 | 3709471 | 3709471 | 105 | 3 | 4 | 3.9 |  | 594: 927367.75; 595: 927367.75; 596: 927367.75; 597: 927367.75
114 | 1.2.7.3.10 | Prolongación tuberia CS 276-II a CS 276-Existente | gb | 1 | 3709471 | 3709471 | 113 | 3 | 4 | 3.9 |  | 598: 927367.75; 599: 927367.75; 600: 927367.75; 601: 927367.75
115 | 1.2.7.3.11 | Alambrada red celda SF6 a CS 276 E | gb | 1 | 13910517 | 13910517 | 114 | 3 | 4 | 3.9 |  | 602: 3477629.25; 603: 3477629.25; 604: 3477629.25; 605: 3477629.25
116 | 1.2.7.4 | Afloramiento del punto de conexión | gb | 1 | 7418942 | 7418942 | 115 | 2 | 3 | 2.6 |  | 606: 2472980.6667; 607: 2472980.6667; 608: 2472980.6667
| 1.2.7.5 | Telecomunicaciones y citofonía | [7 empty] | 0
117 | 1.2.7.5.1 | Prolongación tuberia telecomunicaciones | gb | 1 | 2782103 | 2782103 | 87cc | 7 | 60 | 9.1 |  | 429: 46368.3833; 430: 46368.3833; 431: 46368.3833; 432: 46368.3833; 433: 46368.3833; 434: 46368.3833; 435: 46368.3833; 436: 46368.3833; 437: 46368.3833; 438: 46368.3833; 439: 46368.3833; 440: 46368.3833; 441: 46368.3833; 442: 46368.3833; 443: 46368.3833; 444: 46368.3833; 445: 46368.3833; 446: 46368.3833; 447: 46368.3833; 448: 46368.3833; 449: 46368.3833; 450: 46368.3833; 451: 46368.3833; 452: 46368.3833; 453: 46368.3833; 454: 46368.3833; 455: 46368.3833; 456: 46368.3833; 457: 46368.3833; 458: 46368.3833; 459: 46368.3833; 460: 46368.3833; 461: 46368.3833; 462: 46368.3833; 463: 46368.3833; 464: 46368.3833; 465: 46368.3833; 466: 46368.3833; 467: 46368.3833; 468: 46368.3833; 469: 46368.3833; 470: 46368.3833; 471: 46368.3833; 472: 46368.3833; 473: 46368.3833; 474: 46368.3833; 475: 46368.3833; 476: 46368.3833; 477: 46368.3833; 478: 46368.3833; 479: 46368.3833; 480: 46368.3833; 481: 46368.3833; 482: 46368.3833; 483: 46368.3833; 484: 46368.3833; 485: 46368.3833; 486: 46368.3833; 487: 46368.3833; 488: 46368.3833
118 | 1.2.7.5.2 | Instalación de cajas PAU | gb | 1 | 2782103 | 2782103 | 117cc+6 | 2 | 60 | 2.6 |  | 435: 46368.3833; 436: 46368.3833; 437: 46368.3833; 438: 46368.3833; 439: 46368.3833; 440: 46368.3833; 441: 46368.3833; 442: 46368.3833; 443: 46368.3833; 444: 46368.3833; 445: 46368.3833; 446: 46368.3833; 447: 46368.3833; 448: 46368.3833; 449: 46368.3833; 450: 46368.3833; 451: 46368.3833; 452: 46368.3833; 453: 46368.3833; 454: 46368.3833; 455: 46368.3833; 456: 46368.3833; 457: 46368.3833; 458: 46368.3833; 459: 46368.3833; 460: 46368.3833; 461: 46368.3833; 462: 46368.3833; 463: 46368.3833; 464: 46368.3833; 465: 46368.3833; 466: 46368.3833; 467: 46368.3833; 468: 46368.3833; 469: 46368.3833; 470: 46368.3833; 471: 46368.3833; 472: 46368.3833; 473: 46368.3833; 474: 46368.3833; 475: 46368.3833; 476: 46368.3833; 477: 46368.3833; 478: 46368.3833; 479: 46368.3833; 480: 46368.3833; 481: 46368.3833; 482: 46368.3833; 483: 46368.3833; 484: 46368.3833; 485: 46368.3833; 486: 46368.3833; 487: 46368.3833; 488: 46368.3833; 489: 46368.3833; 490: 46368.3833; 491: 46368.3833; 492: 46368.3833; 493: 46368.3833; 494: 46368.3833
119 | 1.2.7.5.3 | Instalación de gabinete | gb | 1 | 927368 | 927368 | 117 | 1 | 6 | 1.3 |  | 489: 154561.3333; 490: 154561.3333; 491: 154561.3333; 492: 154561.3333; 493: 154561.3333; 494: 154561.3333
120 | 1.2.7.5.4 | Prolongación antena satelital Cubierta | gb | 1 | 1854735 | 1854735 | 119 | 2 | 3 | 2.6 |  | 495: 618245; 496: 618245; 497: 618245
121 | 1.2.7.5.5 | Prolongación citofonia P1 | gb | 1 | 2318419 | 2318419 | 119 | 7 | 9 | 9.1 |  | 495: 257602.1111; 496: 257602.1111; 497: 257602.1111; 498: 257602.1111; 499: 257602.1111; 500: 257602.1111; 501: 257602.1111; 502: 257602.1111; 503: 257602.1111
122 | 1.2.7.5.6 | Cableado citofinia p1 | gb | 1 | 15765252 | 15765252 | 121 | 7 | 9 | 9.1 |  | 504: 1751694.6667; 505: 1751694.6667; 506: 1751694.6667; 507: 1751694.6667; 508: 1751694.6667; 509: 1751694.6667; 510: 1751694.6667; 511: 1751694.6667; 512: 1751694.6667
123 | 1.2.7.5.7 | Instalación frente de calle citofonia p1 | gb | 1 | 3709471 | 3709471 | 122 | 2 | 3 | 2.6 |  | 513: 1236490.3333; 514: 1236490.3333; 515: 1236490.3333
124 | 1.2.7.5.8 | Prolongación timbres y camaras | gb | 1 | 4636839 | 4636839 | 117CC+6 | 5 | 60 | 6.5 |  | 435: 77280.65; 436: 77280.65; 437: 77280.65; 438: 77280.65; 439: 77280.65; 440: 77280.65; 441: 77280.65; 442: 77280.65; 443: 77280.65; 444: 77280.65; 445: 77280.65; 446: 77280.65; 447: 77280.65; 448: 77280.65; 449: 77280.65; 450: 77280.65; 451: 77280.65; 452: 77280.65; 453: 77280.65; 454: 77280.65; 455: 77280.65; 456: 77280.65; 457: 77280.65; 458: 77280.65; 459: 77280.65; 460: 77280.65; 461: 77280.65; 462: 77280.65; 463: 77280.65; 464: 77280.65; 465: 77280.65; 466: 77280.65; 467: 77280.65; 468: 77280.65; 469: 77280.65; 470: 77280.65; 471: 77280.65; 472: 77280.65; 473: 77280.65; 474: 77280.65; 475: 77280.65; 476: 77280.65; 477: 77280.65; 478: 77280.65; 479: 77280.65; 480: 77280.65; 481: 77280.65; 482: 77280.65; 483: 77280.65; 484: 77280.65; 485: 77280.65; 486: 77280.65; 487: 77280.65; 488: 77280.65; 489: 77280.65; 490: 77280.65; 491: 77280.65; 492: 77280.65; 493: 77280.65; 494: 77280.65
125 | 1.2.7.5.9 | Cableado timbres y camaras | gb | 1 | 11592098 | 11592098 | 124 | 7 | 9 | 9.1 |  | 495: 1288010.8889; 496: 1288010.8889; 497: 1288010.8889; 498: 1288010.8889; 499: 1288010.8889; 500: 1288010.8889; 501: 1288010.8889; 502: 1288010.8889; 503: 1288010.8889
| 1.2.8 | Cielo rasos
126 | 1.2.8.1 | Estructurada cielo raso | m2 | 247.5 | 17910 | 4432725 | 52 | 4 | 60 | 5.2 |  | 483: 73878.75; 484: 73878.75; 485: 73878.75; 486: 73878.75; 487: 73878.75; 488: 73878.75; 489: 73878.75; 490: 73878.75; 491: 73878.75; 492: 73878.75; 493: 73878.75; 494: 73878.75; 495: 73878.75; 496: 73878.75; 497: 73878.75; 498: 73878.75; 499: 73878.75; 500: 73878.75; 501: 73878.75; 502: 73878.75; 503: 73878.75; 504: 73878.75; 505: 73878.75; 506: 73878.75; 507: 73878.75; 508: 73878.75; 509: 73878.75; 510: 73878.75; 511: 73878.75; 512: 73878.75; 513: 73878.75; 514: 73878.75; 515: 73878.75; 516: 73878.75; 517: 73878.75; 518: 73878.75; 519: 73878.75; 520: 73878.75; 521: 73878.75; 522: 73878.75; 523: 73878.75; 524: 73878.75; 525: 73878.75; 526: 73878.75; 527: 73878.75; 528: 73878.75; 529: 73878.75; 530: 73878.75; 531: 73878.75; 532: 73878.75; 533: 73878.75; 534: 73878.75; 535: 73878.75; 536: 73878.75; 537: 73878.75; 538: 73878.75; 539: 73878.75; 540: 73878.75; 541: 73878.75; 542: 73878.75
127 | 1.2.8.2 | Tapada cielo raso | m2 | 247.5 | 29850 | 7387875 | 126cc+6 | 3 | 60 | 3.9 |  | 489: 123131.25; 490: 123131.25; 491: 123131.25; 492: 123131.25; 493: 123131.25; 494: 123131.25; 495: 123131.25; 496: 123131.25; 497: 123131.25; 498: 123131.25; 499: 123131.25; 500: 123131.25; 501: 123131.25; 502: 123131.25; 503: 123131.25; 504: 123131.25; 505: 123131.25; 506: 123131.25; 507: 123131.25; 508: 123131.25; 509: 123131.25; 510: 123131.25; 511: 123131.25; 512: 123131.25; 513: 123131.25; 514: 123131.25; 515: 123131.25; 516: 123131.25; 517: 123131.25; 518: 123131.25; 519: 123131.25; 520: 123131.25; 521: 123131.25; 522: 123131.25; 523: 123131.25; 524: 123131.25; 525: 123131.25; 526: 123131.25; 527: 123131.25; 528: 123131.25; 529: 123131.25; 530: 123131.25; 531: 123131.25; 532: 123131.25; 533: 123131.25; 534: 123131.25; 535: 123131.25; 536: 123131.25; 537: 123131.25; 538: 123131.25; 539: 123131.25; 540: 123131.25; 541: 123131.25; 542: 123131.25; 543: 123131.25; 544: 123131.25; 545: 123131.25; 546: 123131.25; 547: 123131.25; 548: 123131.25
128 | 1.2.8.3 | Pintura cielo raso | m2 | 247.5 | 11940 | 2955150 | 127cc+30 | 2 | 60 | 2.6 |  | 519: 49252.5; 520: 49252.5; 521: 49252.5; 522: 49252.5; 523: 49252.5; 524: 49252.5; 525: 49252.5; 526: 49252.5; 527: 49252.5; 528: 49252.5; 529: 49252.5; 530: 49252.5; 531: 49252.5; 532: 49252.5; 533: 49252.5; 534: 49252.5; 535: 49252.5; 536: 49252.5; 537: 49252.5; 538: 49252.5; 539: 49252.5; 540: 49252.5; 541: 49252.5; 542: 49252.5; 543: 49252.5; 544: 49252.5; 545: 49252.5; 546: 49252.5; 547: 49252.5; 548: 49252.5; 549: 49252.5; 550: 49252.5; 551: 49252.5; 552: 49252.5; 553: 49252.5; 554: 49252.5; 555: 49252.5; 556: 49252.5; 557: 49252.5; 558: 49252.5; 559: 49252.5; 560: 49252.5; 561: 49252.5; 562: 49252.5; 563: 49252.5; 564: 49252.5; 565: 49252.5; 566: 49252.5; 567: 49252.5; 568: 49252.5; 569: 49252.5; 570: 49252.5; 571: 49252.5; 572: 49252.5; 573: 49252.5; 574: 49252.5; 575: 49252.5; 576: 49252.5; 577: 49252.5; 578: 49252.5
| 1.2.9 | Enchape y pintura
| 1.2.9.1 | Enchape interior
129 | 1.2.9.1.1 | Enchapes de cocina y baño | m2 | 226.53 | 81759 | 18520866.27 | 62 | 2 | 30 | 2.6 |  | 517: 617362.209; 518: 617362.209; 519: 617362.209; 520: 617362.209; 521: 617362.209; 522: 617362.209; 523: 617362.209; 524: 617362.209; 525: 617362.209; 526: 617362.209; 527: 617362.209; 528: 617362.209; 529: 617362.209; 530: 617362.209; 531: 617362.209; 532: 617362.209; 533: 617362.209; 534: 617362.209; 535: 617362.209; 536: 617362.209; 537: 617362.209; 538: 617362.209; 539: 617362.209; 540: 617362.209; 541: 617362.209; 542: 617362.209; 543: 617362.209; 544: 617362.209; 545: 617362.209; 546: 617362.209
130 | 1.2.9.1.2 | Enchape zonas comunes | m2 | 76 | 81758.7899 | 6213668.0332 | 129 | 7 | 9 | 9.1 |  | 547: 690407.5592; 548: 690407.5592; 549: 690407.5592; 550: 690407.5592; 551: 690407.5592; 552: 690407.5592; 553: 690407.5592; 554: 690407.5592; 555: 690407.5592
131 | 1.2.9.1.3 | Instalación cerámica shut de basuras | m2 | 9.18 | 42466 | 389837.88 | 130 | 2 | 3 | 2.6 |  | 556: 129945.96; 557: 129945.96; 558: 129945.96
| 1.2.9.2 | Pintura | [7 empty] | 0
132 | 1.2.9.2.1 | 1ra mano | m2 | 854.92 | 4570 | 3906984.4 | 53 | 4 | 60 | 5.2 |  | 521: 65116.4067; 522: 65116.4067; 523: 65116.4067; 524: 65116.4067; 525: 65116.4067; 526: 65116.4067; 527: 65116.4067; 528: 65116.4067; 529: 65116.4067; 530: 65116.4067; 531: 65116.4067; 532: 65116.4067; 533: 65116.4067; 534: 65116.4067; 535: 65116.4067; 536: 65116.4067; 537: 65116.4067; 538: 65116.4067; 539: 65116.4067; 540: 65116.4067; 541: 65116.4067; 542: 65116.4067; 543: 65116.4067; 544: 65116.4067; 545: 65116.4067; 546: 65116.4067; 547: 65116.4067; 548: 65116.4067; 549: 65116.4067; 550: 65116.4067; 551: 65116.4067; 552: 65116.4067; 553: 65116.4067; 554: 65116.4067; 555: 65116.4067; 556: 65116.4067; 557: 65116.4067; 558: 65116.4067; 559: 65116.4067; 560: 65116.4067; 561: 65116.4067; 562: 65116.4067; 563: 65116.4067; 564: 65116.4067; 565: 65116.4067; 566: 65116.4067; 567: 65116.4067; 568: 65116.4067; 569: 65116.4067; 570: 65116.4067; 571: 65116.4067; 572: 65116.4067; 573: 65116.4067; 574: 65116.4067; 575: 65116.4067; 576: 65116.4067; 577: 65116.4067; 578: 65116.4067; 579: 65116.4067; 580: 65116.4067
133 | 1.2.9.2.2 | 2da mano | m2 | 854.92 | 4570 | 3906984.4 | 132cc+30 | 3 | 60 | 3.9 |  | 551: 65116.4067; 552: 65116.4067; 553: 65116.4067; 554: 65116.4067; 555: 65116.4067; 556: 65116.4067; 557: 65116.4067; 558: 65116.4067; 559: 65116.4067; 560: 65116.4067; 561: 65116.4067; 562: 65116.4067; 563: 65116.4067; 564: 65116.4067; 565: 65116.4067; 566: 65116.4067; 567: 65116.4067; 568: 65116.4067; 569: 65116.4067; 570: 65116.4067; 571: 65116.4067; 572: 65116.4067; 573: 65116.4067; 574: 65116.4067; 575: 65116.4067; 576: 65116.4067; 577: 65116.4067; 578: 65116.4067; 579: 65116.4067; 580: 65116.4067; 581: 65116.4067; 582: 65116.4067; 583: 65116.4067; 584: 65116.4067; 585: 65116.4067; 586: 65116.4067; 587: 65116.4067; 588: 65116.4067; 589: 65116.4067; 590: 65116.4067; 591: 65116.4067; 592: 65116.4067; 593: 65116.4067; 594: 65116.4067; 595: 65116.4067; 596: 65116.4067; 597: 65116.4067; 598: 65116.4067; 599: 65116.4067; 600: 65116.4067; 601: 65116.4067; 602: 65116.4067; 603: 65116.4067; 604: 65116.4067; 605: 65116.4067; 606: 65116.4067; 607: 65116.4067; 608: 65116.4067; 609: 65116.4067; 610: 65116.4067
134 | 1.2.9.2.3 | 3ra mano | m2 | 854.92 | 4570 | 3906984.4 | 133cc+30 | 2 | 60 | 2.6 |  | 581: 65116.4067; 582: 65116.4067; 583: 65116.4067; 584: 65116.4067; 585: 65116.4067; 586: 65116.4067; 587: 65116.4067; 588: 65116.4067; 589: 65116.4067; 590: 65116.4067; 591: 65116.4067; 592: 65116.4067; 593: 65116.4067; 594: 65116.4067; 595: 65116.4067; 596: 65116.4067; 597: 65116.4067; 598: 65116.4067; 599: 65116.4067; 600: 65116.4067; 601: 65116.4067; 602: 65116.4067; 603: 65116.4067; 604: 65116.4067; 605: 65116.4067; 606: 65116.4067; 607: 65116.4067; 608: 65116.4067; 609: 65116.4067; 610: 65116.4067; 611: 65116.4067; 612: 65116.4067; 613: 65116.4067; 614: 65116.4067; 615: 65116.4067; 616: 65116.4067; 617: 65116.4067; 618: 65116.4067; 619: 65116.4067; 620: 65116.4067; 621: 65116.4067; 622: 65116.4067; 623: 65116.4067; 624: 65116.4067; 625: 65116.4067; 626: 65116.4067; 627: 65116.4067; 628: 65116.4067; 629: 65116.4067; 630: 65116.4067; 631: 65116.4067; 632: 65116.4067; 633: 65116.4067; 634: 65116.4067; 635: 65116.4067; 636: 65116.4067; 637: 65116.4067; 638: 65116.4067; 639: 65116.4067; 640: 65116.4067
135 | 1.2.9.2.4 | Pintura sobre pañete de punto fijo | m2 | 329.74 | 8100 | 2670894 | 134 | 7 | 9 | 9.1 |  | 641: 296766; 642: 296766; 643: 296766; 644: 296766; 645: 296766; 646: 296766; 647: 296766; 648: 296766; 649: 296766
136 | 1.2.9.2.5 | Demarcación parqueaderos ( piso 1) | gb | 1 | 602710 | 602710 | 135 | 1 | 3 | 1.3 |  | 650: 200903.3333; 651: 200903.3333; 652: 200903.3333
| 1.2.10 | Fachada de ladrillo
137 | 1.2.10.1 | Fachada de ladrillo | m2 | 623 | 65000 | 40495000 | 52 | 20 | 90 | 26 |  | 483: 449944.4444; 484: 449944.4444; 485: 449944.4444; 486: 449944.4444; 487: 449944.4444; 488: 449944.4444; 489: 449944.4444; 490: 449944.4444; 491: 449944.4444; 492: 449944.4444; 493: 449944.4444; 494: 449944.4444; 495: 449944.4444; 496: 449944.4444; 497: 449944.4444; 498: 449944.4444; 499: 449944.4444; 500: 449944.4444; 501: 449944.4444; 502: 449944.4444; 503: 449944.4444; 504: 449944.4444; 505: 449944.4444; 506: 449944.4444; 507: 449944.4444; 508: 449944.4444; 509: 449944.4444; 510: 449944.4444; 511: 449944.4444; 512: 449944.4444; 513: 449944.4444; 514: 449944.4444; 515: 449944.4444; 516: 449944.4444; 517: 449944.4444; 518: 449944.4444; 519: 449944.4444; 520: 449944.4444; 521: 449944.4444; 522: 449944.4444; 523: 449944.4444; 524: 449944.4444; 525: 449944.4444; 526: 449944.4444; 527: 449944.4444; 528: 449944.4444; 529: 449944.4444; 530: 449944.4444; 531: 449944.4444; 532: 449944.4444; 533: 449944.4444; 534: 449944.4444; 535: 449944.4444; 536: 449944.4444; 537: 449944.4444; 538: 449944.4444; 539: 449944.4444; 540: 449944.4444; 541: 449944.4444; 542: 449944.4444; 543: 449944.4444; 544: 449944.4444; 545: 449944.4444; 546: 449944.4444; 547: 449944.4444; 548: 449944.4444; 549: 449944.4444; 550: 449944.4444; 551: 449944.4444; 552: 449944.4444; 553: 449944.4444; 554: 449944.4444; 555: 449944.4444; 556: 449944.4444; 557: 449944.4444; 558: 449944.4444; 559: 449944.4444; 560: 449944.4444; 561: 449944.4444; 562: 449944.4444; 563: 449944.4444; 564: 449944.4444; 565: 449944.4444; 566: 449944.4444; 567: 449944.4444; 568: 449944.4444; 569: 449944.4444; 570: 449944.4444; 571: 449944.4444; 572: 449944.4444
| 1.2.11 | Carpinterías y señalética
| 1.2.11.1 | Carpintería metálica
138 | 1.2.11.1.1 | Puerta peatonal | und | 1 | 1230000 | 1230000 | 133 | 7 | 9 | 9.1 |  | 611: 136666.6667; 612: 136666.6667; 613: 136666.6667; 614: 136666.6667; 615: 136666.6667; 616: 136666.6667; 617: 136666.6667; 618: 136666.6667; 619: 136666.6667
139 | 1.2.11.1.2 | Puerta vehicular | und | 1 | 3500000 | 3500000 | 138 | 14 | 9 | 18.2 |  | 620: 388888.8889; 621: 388888.8889; 622: 388888.8889; 623: 388888.8889; 624: 388888.8889; 625: 388888.8889; 626: 388888.8889; 627: 388888.8889; 628: 388888.8889
140 | 1.2.11.1.3 | Barandas balcón | m2 | 54.774 | 310464 | 17005355.136 | 139 | 42 | 30 | 54.6 |  | 629: 566845.1712; 630: 566845.1712; 631: 566845.1712; 632: 566845.1712; 633: 566845.1712; 634: 566845.1712; 635: 566845.1712; 636: 566845.1712; 637: 566845.1712; 638: 566845.1712; 639: 566845.1712; 640: 566845.1712; 641: 566845.1712; 642: 566845.1712; 643: 566845.1712; 644: 566845.1712; 645: 566845.1712; 646: 566845.1712; 647: 566845.1712; 648: 566845.1712; 649: 566845.1712; 650: 566845.1712; 651: 566845.1712; 652: 566845.1712; 653: 566845.1712; 654: 566845.1712; 655: 566845.1712; 656: 566845.1712; 657: 566845.1712; 658: 566845.1712
141 | 1.2.11.1.4 | Pasamanos punto fijo | ml | 92.4 | 170000 | 15708000 | 140CC | 14 | 18 | 18.2 |  | 629: 872666.6667; 630: 872666.6667; 631: 872666.6667; 632: 872666.6667; 633: 872666.6667; 634: 872666.6667; 635: 872666.6667; 636: 872666.6667; 637: 872666.6667; 638: 872666.6667; 639: 872666.6667; 640: 872666.6667; 641: 872666.6667; 642: 872666.6667; 643: 872666.6667; 644: 872666.6667; 645: 872666.6667; 646: 872666.6667
142 | 1.2.11.1.5 | Barandas punto fijo | m2 | 48.3 | 310464 | 14995411.2 | 141 | 14 | 18 | 18.2 |  | 647: 833078.4; 648: 833078.4; 649: 833078.4; 650: 833078.4; 651: 833078.4; 652: 833078.4; 653: 833078.4; 654: 833078.4; 655: 833078.4; 656: 833078.4; 657: 833078.4; 658: 833078.4; 659: 833078.4; 660: 833078.4; 661: 833078.4; 662: 833078.4; 663: 833078.4; 664: 833078.4
143 | 1.2.11.1.6 | Puertas cortafuego | und | 10 | 1606500 | 16065000 | 142CC | 7 | 9 | 9.1 |  | 647: 1785000; 648: 1785000; 649: 1785000; 650: 1785000; 651: 1785000; 652: 1785000; 653: 1785000; 654: 1785000; 655: 1785000
144 | 1.2.11.1.7 | Escalera de gato | und | 1 | 1528000 | 1528000 | 143 | 1 | 1 | 1.3 |  | 656: 1528000
145 | 1.2.11.1.8 | Puerta subestación | und | 1 | 2098726 | 2098726 | 144 | 7 | 9 | 9.1 |  | 657: 233191.7778; 658: 233191.7778; 659: 233191.7778; 660: 233191.7778; 661: 233191.7778; 662: 233191.7778; 663: 233191.7778; 664: 233191.7778; 665: 233191.7778
146 | 1.2.11.1.9 | Puerta shut de basuras | und | 1 | 957600 | 957600 | 145 | 5 | 6 | 6.5 |  | 666: 159600; 667: 159600; 668: 159600; 669: 159600; 670: 159600; 671: 159600
147 | 1.2.11.1.10 | Puerta de cuarto de bombas | und | 1 | 1232000 | 1232000 | 145 | 5 | 6 | 6.5 |  | 666: 205333.3333; 667: 205333.3333; 668: 205333.3333; 669: 205333.3333; 670: 205333.3333; 671: 205333.3333
148 | 1.2.11.1.11 | Marcos y tapas sótano y cajas de inspeción | und | 9 | 193200 | 1738800 | 142 | 2 | 3 | 2.6 |  | 665: 579600; 666: 579600; 667: 579600
| 1.2.11.2 | Ventanería
149 | 1.2.11.2.1 | Ventanería fachada | m2 | 147.375 | 500000 | 73687500 | 137 | 20 | 60 | 26 |  | 573: 1228125; 574: 1228125; 575: 1228125; 576: 1228125; 577: 1228125; 578: 1228125; 579: 1228125; 580: 1228125; 581: 1228125; 582: 1228125; 583: 1228125; 584: 1228125; 585: 1228125; 586: 1228125; 587: 1228125; 588: 1228125; 589: 1228125; 590: 1228125; 591: 1228125; 592: 1228125; 593: 1228125; 594: 1228125; 595: 1228125; 596: 1228125; 597: 1228125; 598: 1228125; 599: 1228125; 600: 1228125; 601: 1228125; 602: 1228125; 603: 1228125; 604: 1228125; 605: 1228125; 606: 1228125; 607: 1228125; 608: 1228125; 609: 1228125; 610: 1228125; 611: 1228125; 612: 1228125; 613: 1228125; 614: 1228125; 615: 1228125; 616: 1228125; 617: 1228125; 618: 1228125; 619: 1228125; 620: 1228125; 621: 1228125; 622: 1228125; 623: 1228125; 624: 1228125; 625: 1228125; 626: 1228125; 627: 1228125; 628: 1228125; 629: 1228125; 630: 1228125; 631: 1228125; 632: 1228125
150 | 1.2.11.2.2 | Ventanería Recepción, coworking | m2 | 6 | 850000 | 5100000 | 137 | 5 | 6 | 6.5 |  | 633: 850000; 634: 850000; 635: 850000; 636: 850000; 637: 850000; 638: 850000
151 | 1.2.11.2.3 | Instalación de espejos | m2 | 36 | 100000 | 3600000 | 155 | 20 | 24 | 26 |  | 639: 150000; 640: 150000; 641: 150000; 642: 150000; 643: 150000; 644: 150000; 645: 150000; 646: 150000; 647: 150000; 648: 150000; 649: 150000; 650: 150000; 651: 150000; 652: 150000; 653: 150000; 654: 150000; 655: 150000; 656: 150000; 657: 150000; 658: 150000; 659: 150000; 660: 150000; 661: 150000; 662: 150000
| 1.2.11.3 | Carpintería en madera | [7 empty] | 0
152 | 1.2.11.3.1 | Instalación de puertas | und | 37 | 680000 | 25160000 | 133cc+30 | 14 | 18 | 18.2 |  | 581: 1397777.7778; 582: 1397777.7778; 583: 1397777.7778; 584: 1397777.7778; 585: 1397777.7778; 586: 1397777.7778; 587: 1397777.7778; 588: 1397777.7778; 589: 1397777.7778; 590: 1397777.7778; 591: 1397777.7778; 592: 1397777.7778; 593: 1397777.7778; 594: 1397777.7778; 595: 1397777.7778; 596: 1397777.7778; 597: 1397777.7778; 598: 1397777.7778
153 | 1.2.11.3.2 | Intalación chapas eléctricas | und | 37 | 500000 | 18500000 | 152 | 7 | 6 | 9.1 |  | 599: 3083333.3333; 600: 3083333.3333; 601: 3083333.3333; 602: 3083333.3333; 603: 3083333.3333; 604: 3083333.3333
154 | 1.2.11.3.3 | Instalación de mueble de cocina | und | 36 | 1100000 | 39600000 | 129 | 2 | 24 | 2.6 |  | 547: 1650000; 548: 1650000; 549: 1650000; 550: 1650000; 551: 1650000; 552: 1650000; 553: 1650000; 554: 1650000; 555: 1650000; 556: 1650000; 557: 1650000; 558: 1650000; 559: 1650000; 560: 1650000; 561: 1650000; 562: 1650000; 563: 1650000; 564: 1650000; 565: 1650000; 566: 1650000; 567: 1650000; 568: 1650000; 569: 1650000; 570: 1650000
155 | 1.2.11.3.4 | Instalación mueble de baño | und | 36 | 350000 | 12600000 | 154 | 1 | 12 | 1.3 |  | 571: 1050000; 572: 1050000; 573: 1050000; 574: 1050000; 575: 1050000; 576: 1050000; 577: 1050000; 578: 1050000; 579: 1050000; 580: 1050000; 581: 1050000; 582: 1050000
156 | 1.2.11.3.5 | Instalación de closet funcional | und | 36 | 1400000 | 50400000 | 155 | 4 | 36 | 5.2 |  | 583: 1400000; 584: 1400000; 585: 1400000; 586: 1400000; 587: 1400000; 588: 1400000; 589: 1400000; 590: 1400000; 591: 1400000; 592: 1400000; 593: 1400000; 594: 1400000; 595: 1400000; 596: 1400000; 597: 1400000; 598: 1400000; 599: 1400000; 600: 1400000; 601: 1400000; 602: 1400000; 603: 1400000; 604: 1400000; 605: 1400000; 606: 1400000; 607: 1400000; 608: 1400000; 609: 1400000; 610: 1400000; 611: 1400000; 612: 1400000; 613: 1400000; 614: 1400000; 615: 1400000; 616: 1400000; 617: 1400000; 618: 1400000
| 1.2.11.4 | Señalética
157 | 1.2.11.4.1 | Nomenclatura Puertas principales | und | 37 | 200000 | 7400000 | 134 | 1 | 3 | 1.3 |  | 641: 2466666.6667; 642: 2466666.6667; 643: 2466666.6667
158 | 1.2.11.4.2 | Marquillas medidores de agua | und | 1 | 370000 | 370000 | 77 | 7 | 3 | 9.1 |  | 507: 123333.3333; 508: 123333.3333; 509: 123333.3333
159 | 1.2.11.4.3 | Marquillas armarios de medidores y sub estación | und | 1 | 370000 | 370000 | 104 | 3 | 3 | 3.9 |  | 534: 123333.3333; 535: 123333.3333; 536: 123333.3333
| 1.2.12 | Equipos especiales | [7 empty] | 0
160 | 1.2.12.1 | Ascensor | und | 1 | 105626000 | 105626000 | 61 | 70 | 120 | 91 |  | 513: 880216.6667; 514: 880216.6667; 515: 880216.6667; 516: 880216.6667; 517: 880216.6667; 518: 880216.6667; 519: 880216.6667; 520: 880216.6667; 521: 880216.6667; 522: 880216.6667; 523: 880216.6667; 524: 880216.6667; 525: 880216.6667; 526: 880216.6667; 527: 880216.6667; 528: 880216.6667; 529: 880216.6667; 530: 880216.6667; 531: 880216.6667; 532: 880216.6667; 533: 880216.6667; 534: 880216.6667; 535: 880216.6667; 536: 880216.6667; 537: 880216.6667; 538: 880216.6667; 539: 880216.6667; 540: 880216.6667; 541: 880216.6667; 542: 880216.6667; 543: 880216.6667; 544: 880216.6667; 545: 880216.6667; 546: 880216.6667; 547: 880216.6667; 548: 880216.6667; 549: 880216.6667; 550: 880216.6667; 551: 880216.6667; 552: 880216.6667; 553: 880216.6667; 554: 880216.6667; 555: 880216.6667; 556: 880216.6667; 557: 880216.6667; 558: 880216.6667; 559: 880216.6667; 560: 880216.6667; 561: 880216.6667; 562: 880216.6667; 563: 880216.6667; 564: 880216.6667; 565: 880216.6667; 566: 880216.6667; 567: 880216.6667; 568: 880216.6667; 569: 880216.6667; 570: 880216.6667; 571: 880216.6667; 572: 880216.6667; 573: 880216.6667; 574: 880216.6667; 575: 880216.6667; 576: 880216.6667; 577: 880216.6667; 578: 880216.6667; 579: 880216.6667; 580: 880216.6667; 581: 880216.6667; 582: 880216.6667; 583: 880216.6667; 584: 880216.6667; 585: 880216.6667; 586: 880216.6667; 587: 880216.6667; 588: 880216.6667; 589: 880216.6667; 590: 880216.6667; 591: 880216.6667; 592: 880216.6667; 593: 880216.6667; 594: 880216.6667; 595: 880216.6667; 596: 880216.6667; 597: 880216.6667; 598: 880216.6667; 599: 880216.6667; 600: 880216.6667; 601: 880216.6667; 602: 880216.6667; 603: 880216.6667; 604: 880216.6667; 605: 880216.6667; 606: 880216.6667; 607: 880216.6667; 608: 880216.6667; 609: 880216.6667; 610: 880216.6667; 611: 880216.6667; 612: 880216.6667; 613: 880216.6667; 614: 880216.6667; 615: 880216.6667; 616: 880216.6667; 617: 880216.6667; 618: 880216.6667; 619: 880216.6667; 620: 880216.6667; 621: 880216.6667; 622: 880216.6667; 623: 880216.6667; 624: 880216.6667; 625: 880216.6667; 626: 880216.6667; 627: 880216.6667; 628: 880216.6667; 629: 880216.6667; 630: 880216.6667; 631: 880216.6667; 632: 880216.6667
161 | 1.2.12.2 | Duplicadores | und | 3 | 16300000 | 48900000 | 160 | 20 | 24 | 26 |  | 633: 2037500; 634: 2037500; 635: 2037500; 636: 2037500; 637: 2037500; 638: 2037500; 639: 2037500; 640: 2037500; 641: 2037500; 642: 2037500; 643: 2037500; 644: 2037500; 645: 2037500; 646: 2037500; 647: 2037500; 648: 2037500; 649: 2037500; 650: 2037500; 651: 2037500; 652: 2037500; 653: 2037500; 654: 2037500; 655: 2037500; 656: 2037500
| 1.2.13 | Aparatos y accesorios | [7 empty] | 0
162 | 1.2.13.1 | Topepuertas | und | 37 | 49000 | 1813000 | 152 | 10 | 1 | 13 |  | 599: 1813000
163 | 1.2.13.2 | Campanas | und | 36 | 350000 | 12600000 | 154 | 10 | 3 | 13 |  | 571: 4200000; 572: 4200000; 573: 4200000
164 | 1.2.13.3 | Sanitarios | und | 36 | 664097.89 | 23907524.04 | 129 | 20 | 24 | 26 |  | 547: 996146.835; 548: 996146.835; 549: 996146.835; 550: 996146.835; 551: 996146.835; 552: 996146.835; 553: 996146.835; 554: 996146.835; 555: 996146.835; 556: 996146.835; 557: 996146.835; 558: 996146.835; 559: 996146.835; 560: 996146.835; 561: 996146.835; 562: 996146.835; 563: 996146.835; 564: 996146.835; 565: 996146.835; 566: 996146.835; 567: 996146.835; 568: 996146.835; 569: 996146.835; 570: 996146.835
165 | 1.2.13.4 | Lavamanos | und | 36 | 541400 | 19490400 | 155 | 20 | 24 | 26 |  | 571: 812100; 572: 812100; 573: 812100; 574: 812100; 575: 812100; 576: 812100; 577: 812100; 578: 812100; 579: 812100; 580: 812100; 581: 812100; 582: 812100; 583: 812100; 584: 812100; 585: 812100; 586: 812100; 587: 812100; 588: 812100; 589: 812100; 590: 812100; 591: 812100; 592: 812100; 593: 812100; 594: 812100
166 | 1.2.13.5 | Griferías lavamanos | und | 36 | 178500 | 6426000 | 165 | 4 | 6 | 5.2 |  | 595: 1071000; 596: 1071000; 597: 1071000; 598: 1071000; 599: 1071000; 600: 1071000
167 | 1.2.13.6 | Griferías lavaplatos | und | 36 | 257400 | 9266400 | 163 | 4 | 6 | 5.2 |  | 574: 1544400; 575: 1544400; 576: 1544400; 577: 1544400; 578: 1544400; 579: 1544400
168 | 1.2.13.7 | Duchas | und | 36 | 500000 | 18000000 | 129 | 7 | 9 | 9.1 |  | 547: 2000000; 548: 2000000; 549: 2000000; 550: 2000000; 551: 2000000; 552: 2000000; 553: 2000000; 554: 2000000; 555: 2000000
169 | 1.2.13.8 | Incrustaciones | und | 36 | 164704 | 5929344 | 155 | 7 | 9 | 9.1 |  | 583: 658816; 584: 658816; 585: 658816; 586: 658816; 587: 658816; 588: 658816; 589: 658816; 590: 658816; 591: 658816
170 | 1.2.13.9 | Calentadores | und | 36 | 963800 | 34696800 | 155 | 10 | 18 | 13 |  | 583: 1927600; 584: 1927600; 585: 1927600; 586: 1927600; 587: 1927600; 588: 1927600; 589: 1927600; 590: 1927600; 591: 1927600; 592: 1927600; 593: 1927600; 594: 1927600; 595: 1927600; 596: 1927600; 597: 1927600; 598: 1927600; 599: 1927600; 600: 1927600
171 | 1.2.13.10 | Cámaras | und | 10 | 800000 | 8000000 | 125-128 | 15 | 18 | 19.5 |  | 579: 444444.4444; 580: 444444.4444; 581: 444444.4444; 582: 444444.4444; 583: 444444.4444; 584: 444444.4444; 585: 444444.4444; 586: 444444.4444; 587: 444444.4444; 588: 444444.4444; 589: 444444.4444; 590: 444444.4444; 591: 444444.4444; 592: 444444.4444; 593: 444444.4444; 594: 444444.4444; 595: 444444.4444; 596: 444444.4444
172 | 1.2.13.11 | Citófonos | und | 36 | 456000 | 16416000 | 122-133 | 15 | 18 | 19.5 |  | 611: 912000; 612: 912000; 613: 912000; 614: 912000; 615: 912000; 616: 912000; 617: 912000; 618: 912000; 619: 912000; 620: 912000; 621: 912000; 622: 912000; 623: 912000; 624: 912000; 625: 912000; 626: 912000; 627: 912000; 628: 912000
173 | 1.2.13.12 | Rejillas | und | 36 | 56000 | 2016000 | 167 | 4 | 6 | 5.2 |  | 580: 336000; 581: 336000; 582: 336000; 583: 336000; 584: 336000; 585: 336000
174 | 1.2.13.13 | Extractores | und | 36 | 135000 | 4860000 | 173 | 10 | 12 | 13 |  | 586: 405000; 587: 405000; 588: 405000; 589: 405000; 590: 405000; 591: 405000; 592: 405000; 593: 405000; 594: 405000; 595: 405000; 596: 405000; 597: 405000
| 1.2.14 | Obras exteriores
175 | 1.2.14.1 | Excavación anden | m2 | 33.25 | 171970 | 5718002.5 | 137 | 7 | 9 | 9.1 |  | 573: 635333.6111; 574: 635333.6111; 575: 635333.6111; 576: 635333.6111; 577: 635333.6111; 578: 635333.6111; 579: 635333.6111; 580: 635333.6111; 581: 635333.6111
176 | 1.2.14.2 | Cajas de Aguas Lluvias | ml | 14 | 70000 | 980000 | 175 | 4 | 6 | 5.2 |  | 582: 163333.3333; 583: 163333.3333; 584: 163333.3333; 585: 163333.3333; 586: 163333.3333; 587: 163333.3333
177 | 1.2.14.3 | Conexión red lluvias a calzada | und | 1 | 1400000 | 1400000 | 176 | 4 | 6 | 5.2 |  | 588: 233333.3333; 589: 233333.3333; 590: 233333.3333; 591: 233333.3333; 592: 233333.3333; 593: 233333.3333
178 | 1.2.14.4 | Cajas de Aguas Negras | und | 1 | 1050000 | 1050000 | 177 | 4 | 6 | 5.2 |  | 594: 175000; 595: 175000; 596: 175000; 597: 175000; 598: 175000; 599: 175000
179 | 1.2.14.5 | Conexiòn domicialiaria a colector | und | 1 | 1050000 | 1050000 | 178 | 4 | 6 | 5.2 |  | 600: 175000; 601: 175000; 602: 175000; 603: 175000; 604: 175000; 605: 175000
180 | 1.2.14.6 | Caja de Agua Potable | ml | 24 | 50000 | 1200000 | 179 | 4 | 6 | 5.2 |  | 606: 200000; 607: 200000; 608: 200000; 609: 200000; 610: 200000; 611: 200000
181 | 1.2.14.7 | Caja RITEL | und | 1 | 500000 | 500000 | 180 | 4 | 6 | 5.2 |  | 612: 83333.3333; 613: 83333.3333; 614: 83333.3333; 615: 83333.3333; 616: 83333.3333; 617: 83333.3333
182 | 1.2.14.8 | Fundida de rampas y anden | ml | 3 | 43650.6534 | 130951.9603 | 181 | 4 | 6 | 5.2 |  | 618: 21825.3267; 619: 21825.3267; 620: 21825.3267; 621: 21825.3267; 622: 21825.3267; 623: 21825.3267
183 | 1.2.14.9 | Instalación de sardineles | ml | 24 | 50000 | 1200000 | 182 | 4 | 6 | 5.2 |  | 624: 200000; 625: 200000; 626: 200000; 627: 200000; 628: 200000; 629: 200000
184 | 1.2.14.10 | Caja CS 276 -I | und | 1 | 1050000 | 1050000 | 175 | 2 | 6 | 2.6 |  | 582: 175000; 583: 175000; 584: 175000; 585: 175000; 586: 175000; 587: 175000
185 | 1.2.14.11 | Excavaciòn pavimento e instalación tuberia PVC 6"Tramo 1 (FASE 1) | und | 1 | 800000 | 800000 | 176 | 2 | 3 | 2.6 |  | 588: 266666.6667; 589: 266666.6667; 590: 266666.6667
186 | 1.2.14.12 | Reparación de pavimento (FASE I) | ml | 15 | 10000 | 150000 | 177 | 2 | 3 | 2.6 |  | 594: 50000; 595: 50000; 596: 50000
187 | 1.2.14.13 | Excavaciòn pavimento e instalación tuberia PVC 6"Tramo 1 (FASE 2) | m2 | 6 | 220000 | 1320000 | 178 | 2 | 3 | 2.6 |  | 600: 440000; 601: 440000; 602: 440000
188 | 1.2.14.14 | Reparación de pavimento (FASE II) | m2 | 11.1 | 68181 | 756809.1 | 179 | 2 | 3 | 2.6 |  | 606: 252269.7; 607: 252269.7; 608: 252269.7
189 | 1.2.14.15 | Caja CS 276 -II | und | 1 | 1200000 | 1200000 | 180 | 2 | 3 | 2.6 |  | 612: 400000; 613: 400000; 614: 400000
190 | 1.2.14.16 | Excavaciòn e instalación tuberia PVC 6" Tramo 2 | und | 1 | 2900000 | 2900000 | 181 | 2 | 3 | 2.6 |  | 618: 966666.6667; 619: 966666.6667; 620: 966666.6667
| 1.2.15 | Aseo final de obra
191 | 1.2.15.1 | Aseo de zonas comunes | gb | 1 | 12000000 | 12000000 | 142 | 15 | 8 | 19.5 |  | 665: 1500000; 666: 1500000; 667: 1500000; 668: 1500000; 669: 1500000; 670: 1500000; 671: 1500000; 672: 1500000
192 | 1.2.15.2 | Aseo de apartamentos | gb | 1 | 8400000 | 8400000 | 134 | 30 | 31 | 39 |  | 642: 270967.7419; 643: 270967.7419; 644: 270967.7419; 645: 270967.7419; 646: 270967.7419; 647: 270967.7419; 648: 270967.7419; 649: 270967.7419; 650: 270967.7419; 651: 270967.7419; 652: 270967.7419; 653: 270967.7419; 654: 270967.7419; 655: 270967.7419; 656: 270967.7419; 657: 270967.7419; 658: 270967.7419; 659: 270967.7419; 660: 270967.7419; 661: 270967.7419; 662: 270967.7419; 663: 270967.7419; 664: 270967.7419; 665: 270967.7419; 666: 270967.7419; 667: 270967.7419; 668: 270967.7419; 669: 270967.7419; 670: 270967.7419; 671: 270967.7419; 672: 270967.7419
COSTOS INDIRECTOS
|  | Escrituracion | und | 36 | 1101600 | 39657600 |  |  | 28 |  |  | 645: 1416342.8571; 646: 1416342.8571; 647: 1416342.8571; 648: 1416342.8571; 649: 1416342.8571; 650: 1416342.8571; 651: 1416342.8571; 652: 1416342.8571; 653: 1416342.8571; 654: 1416342.8571; 655: 1416342.8571; 656: 1416342.8571; 657: 1416342.8571; 658: 1416342.8571; 659: 1416342.8571; 660: 1416342.8571; 661: 1416342.8571; 662: 1416342.8571; 663: 1416342.8571; 664: 1416342.8571; 665: 1416342.8571; 666: 1416342.8571; 667: 1416342.8571; 668: 1416342.8571; 669: 1416342.8571; 670: 1416342.8571; 671: 1416342.8571; 672: 1416342.8571
|  | Nómina Gerencia de proyecto | mes | 17 | 8071900 | 137222300 |  |  | 467 |  |  | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | [205 empty] | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015 | 293837.9015
|  | Implementacion PMT | mes | 12 | 69768.709 | 837224.508 |  |  | 365 |  |  | 308: 2293.7658; 309: 2293.7658; 310: 2293.7658; 311: 2293.7658; 312: 2293.7658; 313: 2293.7658; 314: 2293.7658; 315: 2293.7658; 316: 2293.7658; 317: 2293.7658; 318: 2293.7658; 319: 2293.7658; 320: 2293.7658; 321: 2293.7658; 322: 2293.7658; 323: 2293.7658; 324: 2293.7658; 325: 2293.7658; 326: 2293.7658; 327: 2293.7658; 328: 2293.7658; 329: 2293.7658; 330: 2293.7658; 331: 2293.7658; 332: 2293.7658; 333: 2293.7658; 334: 2293.7658; 335: 2293.7658; 336: 2293.7658; 337: 2293.7658; 338: 2293.7658; 339: 2293.7658; 340: 2293.7658; 341: 2293.7658; 342: 2293.7658; 343: 2293.7658; 344: 2293.7658; 345: 2293.7658; 346: 2293.7658; 347: 2293.7658; 348: 2293.7658; 349: 2293.7658; 350: 2293.7658; 351: 2293.7658; 352: 2293.7658; 353: 2293.7658; 354: 2293.7658; 355: 2293.7658; 356: 2293.7658; 357: 2293.7658; 358: 2293.7658; 359: 2293.7658; 360: 2293.7658; 361: 2293.7658; 362: 2293.7658; 363: 2293.7658; 364: 2293.7658; 365: 2293.7658; 366: 2293.7658; 367: 2293.7658; 368: 2293.7658; 369: 2293.7658; 370: 2293.7658; 371: 2293.7658; 372: 2293.7658; 373: 2293.7658; 374: 2293.7658; 375: 2293.7658; 376: 2293.7658; 377: 2293.7658; 378: 2293.7658; 379: 2293.7658; 380: 2293.7658; 381: 2293.7658; 382: 2293.7658; 383: 2293.7658; 384: 2293.7658; 385: 2293.7658; 386: 2293.7658; 387: 2293.7658; 388: 2293.7658; 389: 2293.7658; 390: 2293.7658; 391: 2293.7658; 392: 2293.7658; 393: 2293.7658; 394: 2293.7658; 395: 2293.7658; 396: 2293.7658; 397: 2293.7658; 398: 2293.7658; 399: 2293.7658; 400: 2293.7658; 401: 2293.7658; 402: 2293.7658; 403: 2293.7658; 404: 2293.7658; 405: 2293.7658; 406: 2293.7658; 407: 2293.7658; 408: 2293.7658; 409: 2293.7658; 410: 2293.7658; 411: 2293.7658; 412: 2293.7658; 413: 2293.7658; 414: 2293.7658; 415: 2293.7658; 416: 2293.7658; 417: 2293.7658; 418: 2293.7658; 419: 2293.7658; 420: 2293.7658; 421: 2293.7658; 422: 2293.7658; 423: 2293.7658; 424: 2293.7658; 425: 2293.7658; 426: 2293.7658; 427: 2293.7658; 428: 2293.7658; 429: 2293.7658; 430: 2293.7658; 431: 2293.7658; 432: 2293.7658; 433: 2293.7658; 434: 2293.7658; 435: 2293.7658; 436: 2293.7658; 437: 2293.7658; 438: 2293.7658; 439: 2293.7658; 440: 2293.7658; 441: 2293.7658; 442: 2293.7658; 443: 2293.7658; 444: 2293.7658; 445: 2293.7658; 446: 2293.7658; 447: 2293.7658; 448: 2293.7658; 449: 2293.7658; 450: 2293.7658; 451: 2293.7658; 452: 2293.7658; 453: 2293.7658; 454: 2293.7658; 455: 2293.7658; 456: 2293.7658; 457: 2293.7658; 458: 2293.7658; 459: 2293.7658; 460: 2293.7658; 461: 2293.7658; 462: 2293.7658; 463: 2293.7658; 464: 2293.7658; 465: 2293.7658; 466: 2293.7658; 467: 2293.7658; 468: 2293.7658; 469: 2293.7658; 470: 2293.7658; 471: 2293.7658; 472: 2293.7658; 473: 2293.7658; 474: 2293.7658; 475: 2293.7658; 476: 2293.7658; 477: 2293.7658; 478: 2293.7658; 479: 2293.7658; 480: 2293.7658; 481: 2293.7658; 482: 2293.7658; 483: 2293.7658; 484: 2293.7658; 485: 2293.7658; 486: 2293.7658; 487: 2293.7658; 488: 2293.7658; 489: 2293.7658; 490: 2293.7658; 491: 2293.7658; 492: 2293.7658; 493: 2293.7658; 494: 2293.7658; 495: 2293.7658; 496: 2293.7658; 497: 2293.7658; 498: 2293.7658; 499: 2293.7658; 500: 2293.7658; 501: 2293.7658; 502: 2293.7658; 503: 2293.7658; 504: 2293.7658; 505: 2293.7658; 506: 2293.7658; 507: 2293.7658; 508: 2293.7658; 509: 2293.7658; 510: 2293.7658; 511: 2293.7658; 512: 2293.7658; 513: 2293.7658; 514: 2293.7658; 515: 2293.7658; 516: 2293.7658; 517: 2293.7658; 518: 2293.7658; 519: 2293.7658; 520: 2293.7658; 521: 2293.7658; 522: 2293.7658; 523: 2293.7658; 524: 2293.7658; 525: 2293.7658; 526: 2293.7658; 527: 2293.7658; 528: 2293.7658; 529: 2293.7658; 530: 2293.7658; 531: 2293.7658; 532: 2293.7658; 533: 2293.7658; 534: 2293.7658; 535: 2293.7658; 536: 2293.7658; 537: 2293.7658; 538: 2293.7658; 539: 2293.7658; 540: 2293.7658; 541: 2293.7658; 542: 2293.7658; 543: 2293.7658; 544: 2293.7658; 545: 2293.7658; 546: 2293.7658; 547: 2293.7658; 548: 2293.7658; 549: 2293.7658; 550: 2293.7658; 551: 2293.7658; 552: 2293.7658; 553: 2293.7658; 554: 2293.7658; 555: 2293.7658; 556: 2293.7658; 557: 2293.7658; 558: 2293.7658; 559: 2293.7658; 560: 2293.7658; 561: 2293.7658; 562: 2293.7658; 563: 2293.7658; 564: 2293.7658; 565: 2293.7658; 566: 2293.7658; 567: 2293.7658; 568: 2293.7658; 569: 2293.7658; 570: 2293.7658; 571: 2293.7658; 572: 2293.7658; 573: 2293.7658; 574: 2293.7658; 575: 2293.7658; 576: 2293.7658; 577: 2293.7658; 578: 2293.7658; 579: 2293.7658; 580: 2293.7658; 581: 2293.7658; 582: 2293.7658; 583: 2293.7658; 584: 2293.7658; 585: 2293.7658; 586: 2293.7658; 587: 2293.7658; 588: 2293.7658; 589: 2293.7658; 590: 2293.7658; 591: 2293.7658; 592: 2293.7658; 593: 2293.7658; 594: 2293.7658; 595: 2293.7658; 596: 2293.7658; 597: 2293.7658; 598: 2293.7658; 599: 2293.7658; 600: 2293.7658; 601: 2293.7658; 602: 2293.7658; 603: 2293.7658; 604: 2293.7658; 605: 2293.7658; 606: 2293.7658; 607: 2293.7658; 608: 2293.7658; 609: 2293.7658; 610: 2293.7658; 611: 2293.7658; 612: 2293.7658; 613: 2293.7658; 614: 2293.7658; 615: 2293.7658; 616: 2293.7658; 617: 2293.7658; 618: 2293.7658; 619: 2293.7658; 620: 2293.7658; 621: 2293.7658; 622: 2293.7658; 623: 2293.7658; 624: 2293.7658; 625: 2293.7658; 626: 2293.7658; 627: 2293.7658; 628: 2293.7658; 629: 2293.7658; 630: 2293.7658; 631: 2293.7658; 632: 2293.7658; 633: 2293.7658; 634: 2293.7658; 635: 2293.7658; 636: 2293.7658; 637: 2293.7658; 638: 2293.7658; 639: 2293.7658; 640: 2293.7658; 641: 2293.7658; 642: 2293.7658; 643: 2293.7658; 644: 2293.7658; 645: 2293.7658; 646: 2293.7658; 647: 2293.7658; 648: 2293.7658; 649: 2293.7658; 650: 2293.7658; 651: 2293.7658; 652: 2293.7658; 653: 2293.7658; 654: 2293.7658; 655: 2293.7658; 656: 2293.7658; 657: 2293.7658; 658: 2293.7658; 659: 2293.7658; 660: 2293.7658; 661: 2293.7658; 662: 2293.7658; 663: 2293.7658; 664: 2293.7658; 665: 2293.7658; 666: 2293.7658; 667: 2293.7658; 668: 2293.7658; 669: 2293.7658; 670: 2293.7658; 671: 2293.7658; 672: 2293.7658
|  | Implementacion PGRS | mes | 12 | 69768.709 | 837224.508 |  |  | 365 |  |  | 308: 2293.7658; 309: 2293.7658; 310: 2293.7658; 311: 2293.7658; 312: 2293.7658; 313: 2293.7658; 314: 2293.7658; 315: 2293.7658; 316: 2293.7658; 317: 2293.7658; 318: 2293.7658; 319: 2293.7658; 320: 2293.7658; 321: 2293.7658; 322: 2293.7658; 323: 2293.7658; 324: 2293.7658; 325: 2293.7658; 326: 2293.7658; 327: 2293.7658; 328: 2293.7658; 329: 2293.7658; 330: 2293.7658; 331: 2293.7658; 332: 2293.7658; 333: 2293.7658; 334: 2293.7658; 335: 2293.7658; 336: 2293.7658; 337: 2293.7658; 338: 2293.7658; 339: 2293.7658; 340: 2293.7658; 341: 2293.7658; 342: 2293.7658; 343: 2293.7658; 344: 2293.7658; 345: 2293.7658; 346: 2293.7658; 347: 2293.7658; 348: 2293.7658; 349: 2293.7658; 350: 2293.7658; 351: 2293.7658; 352: 2293.7658; 353: 2293.7658; 354: 2293.7658; 355: 2293.7658; 356: 2293.7658; 357: 2293.7658; 358: 2293.7658; 359: 2293.7658; 360: 2293.7658; 361: 2293.7658; 362: 2293.7658; 363: 2293.7658; 364: 2293.7658; 365: 2293.7658; 366: 2293.7658; 367: 2293.7658; 368: 2293.7658; 369: 2293.7658; 370: 2293.7658; 371: 2293.7658; 372: 2293.7658; 373: 2293.7658; 374: 2293.7658; 375: 2293.7658; 376: 2293.7658; 377: 2293.7658; 378: 2293.7658; 379: 2293.7658; 380: 2293.7658; 381: 2293.7658; 382: 2293.7658; 383: 2293.7658; 384: 2293.7658; 385: 2293.7658; 386: 2293.7658; 387: 2293.7658; 388: 2293.7658; 389: 2293.7658; 390: 2293.7658; 391: 2293.7658; 392: 2293.7658; 393: 2293.7658; 394: 2293.7658; 395: 2293.7658; 396: 2293.7658; 397: 2293.7658; 398: 2293.7658; 399: 2293.7658; 400: 2293.7658; 401: 2293.7658; 402: 2293.7658; 403: 2293.7658; 404: 2293.7658; 405: 2293.7658; 406: 2293.7658; 407: 2293.7658; 408: 2293.7658; 409: 2293.7658; 410: 2293.7658; 411: 2293.7658; 412: 2293.7658; 413: 2293.7658; 414: 2293.7658; 415: 2293.7658; 416: 2293.7658; 417: 2293.7658; 418: 2293.7658; 419: 2293.7658; 420: 2293.7658; 421: 2293.7658; 422: 2293.7658; 423: 2293.7658; 424: 2293.7658; 425: 2293.7658; 426: 2293.7658; 427: 2293.7658; 428: 2293.7658; 429: 2293.7658; 430: 2293.7658; 431: 2293.7658; 432: 2293.7658; 433: 2293.7658; 434: 2293.7658; 435: 2293.7658; 436: 2293.7658; 437: 2293.7658; 438: 2293.7658; 439: 2293.7658; 440: 2293.7658; 441: 2293.7658; 442: 2293.7658; 443: 2293.7658; 444: 2293.7658; 445: 2293.7658; 446: 2293.7658; 447: 2293.7658; 448: 2293.7658; 449: 2293.7658; 450: 2293.7658; 451: 2293.7658; 452: 2293.7658; 453: 2293.7658; 454: 2293.7658; 455: 2293.7658; 456: 2293.7658; 457: 2293.7658; 458: 2293.7658; 459: 2293.7658; 460: 2293.7658; 461: 2293.7658; 462: 2293.7658; 463: 2293.7658; 464: 2293.7658; 465: 2293.7658; 466: 2293.7658; 467: 2293.7658; 468: 2293.7658; 469: 2293.7658; 470: 2293.7658; 471: 2293.7658; 472: 2293.7658; 473: 2293.7658; 474: 2293.7658; 475: 2293.7658; 476: 2293.7658; 477: 2293.7658; 478: 2293.7658; 479: 2293.7658; 480: 2293.7658; 481: 2293.7658; 482: 2293.7658; 483: 2293.7658; 484: 2293.7658; 485: 2293.7658; 486: 2293.7658; 487: 2293.7658; 488: 2293.7658; 489: 2293.7658; 490: 2293.7658; 491: 2293.7658; 492: 2293.7658; 493: 2293.7658; 494: 2293.7658; 495: 2293.7658; 496: 2293.7658; 497: 2293.7658; 498: 2293.7658; 499: 2293.7658; 500: 2293.7658; 501: 2293.7658; 502: 2293.7658; 503: 2293.7658; 504: 2293.7658; 505: 2293.7658; 506: 2293.7658; 507: 2293.7658; 508: 2293.7658; 509: 2293.7658; 510: 2293.7658; 511: 2293.7658; 512: 2293.7658; 513: 2293.7658; 514: 2293.7658; 515: 2293.7658; 516: 2293.7658; 517: 2293.7658; 518: 2293.7658; 519: 2293.7658; 520: 2293.7658; 521: 2293.7658; 522: 2293.7658; 523: 2293.7658; 524: 2293.7658; 525: 2293.7658; 526: 2293.7658; 527: 2293.7658; 528: 2293.7658; 529: 2293.7658; 530: 2293.7658; 531: 2293.7658; 532: 2293.7658; 533: 2293.7658; 534: 2293.7658; 535: 2293.7658; 536: 2293.7658; 537: 2293.7658; 538: 2293.7658; 539: 2293.7658; 540: 2293.7658; 541: 2293.7658; 542: 2293.7658; 543: 2293.7658; 544: 2293.7658; 545: 2293.7658; 546: 2293.7658; 547: 2293.7658; 548: 2293.7658; 549: 2293.7658; 550: 2293.7658; 551: 2293.7658; 552: 2293.7658; 553: 2293.7658; 554: 2293.7658; 555: 2293.7658; 556: 2293.7658; 557: 2293.7658; 558: 2293.7658; 559: 2293.7658; 560: 2293.7658; 561: 2293.7658; 562: 2293.7658; 563: 2293.7658; 564: 2293.7658; 565: 2293.7658; 566: 2293.7658; 567: 2293.7658; 568: 2293.7658; 569: 2293.7658; 570: 2293.7658; 571: 2293.7658; 572: 2293.7658; 573: 2293.7658; 574: 2293.7658; 575: 2293.7658; 576: 2293.7658; 577: 2293.7658; 578: 2293.7658; 579: 2293.7658; 580: 2293.7658; 581: 2293.7658; 582: 2293.7658; 583: 2293.7658; 584: 2293.7658; 585: 2293.7658; 586: 2293.7658; 587: 2293.7658; 588: 2293.7658; 589: 2293.7658; 590: 2293.7658; 591: 2293.7658; 592: 2293.7658; 593: 2293.7658; 594: 2293.7658; 595: 2293.7658; 596: 2293.7658; 597: 2293.7658; 598: 2293.7658; 599: 2293.7658; 600: 2293.7658; 601: 2293.7658; 602: 2293.7658; 603: 2293.7658; 604: 2293.7658; 605: 2293.7658; 606: 2293.7658; 607: 2293.7658; 608: 2293.7658; 609: 2293.7658; 610: 2293.7658; 611: 2293.7658; 612: 2293.7658; 613: 2293.7658; 614: 2293.7658; 615: 2293.7658; 616: 2293.7658; 617: 2293.7658; 618: 2293.7658; 619: 2293.7658; 620: 2293.7658; 621: 2293.7658; 622: 2293.7658; 623: 2293.7658; 624: 2293.7658; 625: 2293.7658; 626: 2293.7658; 627: 2293.7658; 628: 2293.7658; 629: 2293.7658; 630: 2293.7658; 631: 2293.7658; 632: 2293.7658; 633: 2293.7658; 634: 2293.7658; 635: 2293.7658; 636: 2293.7658; 637: 2293.7658; 638: 2293.7658; 639: 2293.7658; 640: 2293.7658; 641: 2293.7658; 642: 2293.7658; 643: 2293.7658; 644: 2293.7658; 645: 2293.7658; 646: 2293.7658; 647: 2293.7658; 648: 2293.7658; 649: 2293.7658; 650: 2293.7658; 651: 2293.7658; 652: 2293.7658; 653: 2293.7658; 654: 2293.7658; 655: 2293.7658; 656: 2293.7658; 657: 2293.7658; 658: 2293.7658; 659: 2293.7658; 660: 2293.7658; 661: 2293.7658; 662: 2293.7658; 663: 2293.7658; 664: 2293.7658; 665: 2293.7658; 666: 2293.7658; 667: 2293.7658; 668: 2293.7658; 669: 2293.7658; 670: 2293.7658; 671: 2293.7658; 672: 2293.7658
|  | Aseo durante la obra | mes | 12 | 200000 | 2400000 |  |  | 365 |  |  | 308: 6575.3425; 309: 6575.3425; 310: 6575.3425; 311: 6575.3425; 312: 6575.3425; 313: 6575.3425; 314: 6575.3425; 315: 6575.3425; 316: 6575.3425; 317: 6575.3425; 318: 6575.3425; 319: 6575.3425; 320: 6575.3425; 321: 6575.3425; 322: 6575.3425; 323: 6575.3425; 324: 6575.3425; 325: 6575.3425; 326: 6575.3425; 327: 6575.3425; 328: 6575.3425; 329: 6575.3425; 330: 6575.3425; 331: 6575.3425; 332: 6575.3425; 333: 6575.3425; 334: 6575.3425; 335: 6575.3425; 336: 6575.3425; 337: 6575.3425; 338: 6575.3425; 339: 6575.3425; 340: 6575.3425; 341: 6575.3425; 342: 6575.3425; 343: 6575.3425; 344: 6575.3425; 345: 6575.3425; 346: 6575.3425; 347: 6575.3425; 348: 6575.3425; 349: 6575.3425; 350: 6575.3425; 351: 6575.3425; 352: 6575.3425; 353: 6575.3425; 354: 6575.3425; 355: 6575.3425; 356: 6575.3425; 357: 6575.3425; 358: 6575.3425; 359: 6575.3425; 360: 6575.3425; 361: 6575.3425; 362: 6575.3425; 363: 6575.3425; 364: 6575.3425; 365: 6575.3425; 366: 6575.3425; 367: 6575.3425; 368: 6575.3425; 369: 6575.3425; 370: 6575.3425; 371: 6575.3425; 372: 6575.3425; 373: 6575.3425; 374: 6575.3425; 375: 6575.3425; 376: 6575.3425; 377: 6575.3425; 378: 6575.3425; 379: 6575.3425; 380: 6575.3425; 381: 6575.3425; 382: 6575.3425; 383: 6575.3425; 384: 6575.3425; 385: 6575.3425; 386: 6575.3425; 387: 6575.3425; 388: 6575.3425; 389: 6575.3425; 390: 6575.3425; 391: 6575.3425; 392: 6575.3425; 393: 6575.3425; 394: 6575.3425; 395: 6575.3425; 396: 6575.3425; 397: 6575.3425; 398: 6575.3425; 399: 6575.3425; 400: 6575.3425; 401: 6575.3425; 402: 6575.3425; 403: 6575.3425; 404: 6575.3425; 405: 6575.3425; 406: 6575.3425; 407: 6575.3425; 408: 6575.3425; 409: 6575.3425; 410: 6575.3425; 411: 6575.3425; 412: 6575.3425; 413: 6575.3425; 414: 6575.3425; 415: 6575.3425; 416: 6575.3425; 417: 6575.3425; 418: 6575.3425; 419: 6575.3425; 420: 6575.3425; 421: 6575.3425; 422: 6575.3425; 423: 6575.3425; 424: 6575.3425; 425: 6575.3425; 426: 6575.3425; 427: 6575.3425; 428: 6575.3425; 429: 6575.3425; 430: 6575.3425; 431: 6575.3425; 432: 6575.3425; 433: 6575.3425; 434: 6575.3425; 435: 6575.3425; 436: 6575.3425; 437: 6575.3425; 438: 6575.3425; 439: 6575.3425; 440: 6575.3425; 441: 6575.3425; 442: 6575.3425; 443: 6575.3425; 444: 6575.3425; 445: 6575.3425; 446: 6575.3425; 447: 6575.3425; 448: 6575.3425; 449: 6575.3425; 450: 6575.3425; 451: 6575.3425; 452: 6575.3425; 453: 6575.3425; 454: 6575.3425; 455: 6575.3425; 456: 6575.3425; 457: 6575.3425; 458: 6575.3425; 459: 6575.3425; 460: 6575.3425; 461: 6575.3425; 462: 6575.3425; 463: 6575.3425; 464: 6575.3425; 465: 6575.3425; 466: 6575.3425; 467: 6575.3425; 468: 6575.3425; 469: 6575.3425; 470: 6575.3425; 471: 6575.3425; 472: 6575.3425; 473: 6575.3425; 474: 6575.3425; 475: 6575.3425; 476: 6575.3425; 477: 6575.3425; 478: 6575.3425; 479: 6575.3425; 480: 6575.3425; 481: 6575.3425; 482: 6575.3425; 483: 6575.3425; 484: 6575.3425; 485: 6575.3425; 486: 6575.3425; 487: 6575.3425; 488: 6575.3425; 489: 6575.3425; 490: 6575.3425; 491: 6575.3425; 492: 6575.3425; 493: 6575.3425; 494: 6575.3425; 495: 6575.3425; 496: 6575.3425; 497: 6575.3425; 498: 6575.3425; 499: 6575.3425; 500: 6575.3425; 501: 6575.3425; 502: 6575.3425; 503: 6575.3425; 504: 6575.3425; 505: 6575.3425; 506: 6575.3425; 507: 6575.3425; 508: 6575.3425; 509: 6575.3425; 510: 6575.3425; 511: 6575.3425; 512: 6575.3425; 513: 6575.3425; 514: 6575.3425; 515: 6575.3425; 516: 6575.3425; 517: 6575.3425; 518: 6575.3425; 519: 6575.3425; 520: 6575.3425; 521: 6575.3425; 522: 6575.3425; 523: 6575.3425; 524: 6575.3425; 525: 6575.3425; 526: 6575.3425; 527: 6575.3425; 528: 6575.3425; 529: 6575.3425; 530: 6575.3425; 531: 6575.3425; 532: 6575.3425; 533: 6575.3425; 534: 6575.3425; 535: 6575.3425; 536: 6575.3425; 537: 6575.3425; 538: 6575.3425; 539: 6575.3425; 540: 6575.3425; 541: 6575.3425; 542: 6575.3425; 543: 6575.3425; 544: 6575.3425; 545: 6575.3425; 546: 6575.3425; 547: 6575.3425; 548: 6575.3425; 549: 6575.3425; 550: 6575.3425; 551: 6575.3425; 552: 6575.3425; 553: 6575.3425; 554: 6575.3425; 555: 6575.3425; 556: 6575.3425; 557: 6575.3425; 558: 6575.3425; 559: 6575.3425; 560: 6575.3425; 561: 6575.3425; 562: 6575.3425; 563: 6575.3425; 564: 6575.3425; 565: 6575.3425; 566: 6575.3425; 567: 6575.3425; 568: 6575.3425; 569: 6575.3425; 570: 6575.3425; 571: 6575.3425; 572: 6575.3425; 573: 6575.3425; 574: 6575.3425; 575: 6575.3425; 576: 6575.3425; 577: 6575.3425; 578: 6575.3425; 579: 6575.3425; 580: 6575.3425; 581: 6575.3425; 582: 6575.3425; 583: 6575.3425; 584: 6575.3425; 585: 6575.3425; 586: 6575.3425; 587: 6575.3425; 588: 6575.3425; 589: 6575.3425; 590: 6575.3425; 591: 6575.3425; 592: 6575.3425; 593: 6575.3425; 594: 6575.3425; 595: 6575.3425; 596: 6575.3425; 597: 6575.3425; 598: 6575.3425; 599: 6575.3425; 600: 6575.3425; 601: 6575.3425; 602: 6575.3425; 603: 6575.3425; 604: 6575.3425; 605: 6575.3425; 606: 6575.3425; 607: 6575.3425; 608: 6575.3425; 609: 6575.3425; 610: 6575.3425; 611: 6575.3425; 612: 6575.3425; 613: 6575.3425; 614: 6575.3425; 615: 6575.3425; 616: 6575.3425; 617: 6575.3425; 618: 6575.3425; 619: 6575.3425; 620: 6575.3425; 621: 6575.3425; 622: 6575.3425; 623: 6575.3425; 624: 6575.3425; 625: 6575.3425; 626: 6575.3425; 627: 6575.3425; 628: 6575.3425; 629: 6575.3425; 630: 6575.3425; 631: 6575.3425; 632: 6575.3425; 633: 6575.3425; 634: 6575.3425; 635: 6575.3425; 636: 6575.3425; 637: 6575.3425; 638: 6575.3425; 639: 6575.3425; 640: 6575.3425; 641: 6575.3425; 642: 6575.3425; 643: 6575.3425; 644: 6575.3425; 645: 6575.3425; 646: 6575.3425; 647: 6575.3425; 648: 6575.3425; 649: 6575.3425; 650: 6575.3425; 651: 6575.3425; 652: 6575.3425; 653: 6575.3425; 654: 6575.3425; 655: 6575.3425; 656: 6575.3425; 657: 6575.3425; 658: 6575.3425; 659: 6575.3425; 660: 6575.3425; 661: 6575.3425; 662: 6575.3425; 663: 6575.3425; 664: 6575.3425; 665: 6575.3425; 666: 6575.3425; 667: 6575.3425; 668: 6575.3425; 669: 6575.3425; 670: 6575.3425; 671: 6575.3425; 672: 6575.3425
|  | Sacada de escombros y otros residuos | mes | 12 | 300000 | 3600000 |  |  | 365 |  |  | 308: 9863.0137; 309: 9863.0137; 310: 9863.0137; 311: 9863.0137; 312: 9863.0137; 313: 9863.0137; 314: 9863.0137; 315: 9863.0137; 316: 9863.0137; 317: 9863.0137; 318: 9863.0137; 319: 9863.0137; 320: 9863.0137; 321: 9863.0137; 322: 9863.0137; 323: 9863.0137; 324: 9863.0137; 325: 9863.0137; 326: 9863.0137; 327: 9863.0137; 328: 9863.0137; 329: 9863.0137; 330: 9863.0137; 331: 9863.0137; 332: 9863.0137; 333: 9863.0137; 334: 9863.0137; 335: 9863.0137; 336: 9863.0137; 337: 9863.0137; 338: 9863.0137; 339: 9863.0137; 340: 9863.0137; 341: 9863.0137; 342: 9863.0137; 343: 9863.0137; 344: 9863.0137; 345: 9863.0137; 346: 9863.0137; 347: 9863.0137; 348: 9863.0137; 349: 9863.0137; 350: 9863.0137; 351: 9863.0137; 352: 9863.0137; 353: 9863.0137; 354: 9863.0137; 355: 9863.0137; 356: 9863.0137; 357: 9863.0137; 358: 9863.0137; 359: 9863.0137; 360: 9863.0137; 361: 9863.0137; 362: 9863.0137; 363: 9863.0137; 364: 9863.0137; 365: 9863.0137; 366: 9863.0137; 367: 9863.0137; 368: 9863.0137; 369: 9863.0137; 370: 9863.0137; 371: 9863.0137; 372: 9863.0137; 373: 9863.0137; 374: 9863.0137; 375: 9863.0137; 376: 9863.0137; 377: 9863.0137; 378: 9863.0137; 379: 9863.0137; 380: 9863.0137; 381: 9863.0137; 382: 9863.0137; 383: 9863.0137; 384: 9863.0137; 385: 9863.0137; 386: 9863.0137; 387: 9863.0137; 388: 9863.0137; 389: 9863.0137; 390: 9863.0137; 391: 9863.0137; 392: 9863.0137; 393: 9863.0137; 394: 9863.0137; 395: 9863.0137; 396: 9863.0137; 397: 9863.0137; 398: 9863.0137; 399: 9863.0137; 400: 9863.0137; 401: 9863.0137; 402: 9863.0137; 403: 9863.0137; 404: 9863.0137; 405: 9863.0137; 406: 9863.0137; 407: 9863.0137; 408: 9863.0137; 409: 9863.0137; 410: 9863.0137; 411: 9863.0137; 412: 9863.0137; 413: 9863.0137; 414: 9863.0137; 415: 9863.0137; 416: 9863.0137; 417: 9863.0137; 418: 9863.0137; 419: 9863.0137; 420: 9863.0137; 421: 9863.0137; 422: 9863.0137; 423: 9863.0137; 424: 9863.0137; 425: 9863.0137; 426: 9863.0137; 427: 9863.0137; 428: 9863.0137; 429: 9863.0137; 430: 9863.0137; 431: 9863.0137; 432: 9863.0137; 433: 9863.0137; 434: 9863.0137; 435: 9863.0137; 436: 9863.0137; 437: 9863.0137; 438: 9863.0137; 439: 9863.0137; 440: 9863.0137; 441: 9863.0137; 442: 9863.0137; 443: 9863.0137; 444: 9863.0137; 445: 9863.0137; 446: 9863.0137; 447: 9863.0137; 448: 9863.0137; 449: 9863.0137; 450: 9863.0137; 451: 9863.0137; 452: 9863.0137; 453: 9863.0137; 454: 9863.0137; 455: 9863.0137; 456: 9863.0137; 457: 9863.0137; 458: 9863.0137; 459: 9863.0137; 460: 9863.0137; 461: 9863.0137; 462: 9863.0137; 463: 9863.0137; 464: 9863.0137; 465: 9863.0137; 466: 9863.0137; 467: 9863.0137; 468: 9863.0137; 469: 9863.0137; 470: 9863.0137; 471: 9863.0137; 472: 9863.0137; 473: 9863.0137; 474: 9863.0137; 475: 9863.0137; 476: 9863.0137; 477: 9863.0137; 478: 9863.0137; 479: 9863.0137; 480: 9863.0137; 481: 9863.0137; 482: 9863.0137; 483: 9863.0137; 484: 9863.0137; 485: 9863.0137; 486: 9863.0137; 487: 9863.0137; 488: 9863.0137; 489: 9863.0137; 490: 9863.0137; 491: 9863.0137; 492: 9863.0137; 493: 9863.0137; 494: 9863.0137; 495: 9863.0137; 496: 9863.0137; 497: 9863.0137; 498: 9863.0137; 499: 9863.0137; 500: 9863.0137; 501: 9863.0137; 502: 9863.0137; 503: 9863.0137; 504: 9863.0137; 505: 9863.0137; 506: 9863.0137; 507: 9863.0137; 508: 9863.0137; 509: 9863.0137; 510: 9863.0137; 511: 9863.0137; 512: 9863.0137; 513: 9863.0137; 514: 9863.0137; 515: 9863.0137; 516: 9863.0137; 517: 9863.0137; 518: 9863.0137; 519: 9863.0137; 520: 9863.0137; 521: 9863.0137; 522: 9863.0137; 523: 9863.0137; 524: 9863.0137; 525: 9863.0137; 526: 9863.0137; 527: 9863.0137; 528: 9863.0137; 529: 9863.0137; 530: 9863.0137; 531: 9863.0137; 532: 9863.0137; 533: 9863.0137; 534: 9863.0137; 535: 9863.0137; 536: 9863.0137; 537: 9863.0137; 538: 9863.0137; 539: 9863.0137; 540: 9863.0137; 541: 9863.0137; 542: 9863.0137; 543: 9863.0137; 544: 9863.0137; 545: 9863.0137; 546: 9863.0137; 547: 9863.0137; 548: 9863.0137; 549: 9863.0137; 550: 9863.0137; 551: 9863.0137; 552: 9863.0137; 553: 9863.0137; 554: 9863.0137; 555: 9863.0137; 556: 9863.0137; 557: 9863.0137; 558: 9863.0137; 559: 9863.0137; 560: 9863.0137; 561: 9863.0137; 562: 9863.0137; 563: 9863.0137; 564: 9863.0137; 565: 9863.0137; 566: 9863.0137; 567: 9863.0137; 568: 9863.0137; 569: 9863.0137; 570: 9863.0137; 571: 9863.0137; 572: 9863.0137; 573: 9863.0137; 574: 9863.0137; 575: 9863.0137; 576: 9863.0137; 577: 9863.0137; 578: 9863.0137; 579: 9863.0137; 580: 9863.0137; 581: 9863.0137; 582: 9863.0137; 583: 9863.0137; 584: 9863.0137; 585: 9863.0137; 586: 9863.0137; 587: 9863.0137; 588: 9863.0137; 589: 9863.0137; 590: 9863.0137; 591: 9863.0137; 592: 9863.0137; 593: 9863.0137; 594: 9863.0137; 595: 9863.0137; 596: 9863.0137; 597: 9863.0137; 598: 9863.0137; 599: 9863.0137; 600: 9863.0137; 601: 9863.0137; 602: 9863.0137; 603: 9863.0137; 604: 9863.0137; 605: 9863.0137; 606: 9863.0137; 607: 9863.0137; 608: 9863.0137; 609: 9863.0137; 610: 9863.0137; 611: 9863.0137; 612: 9863.0137; 613: 9863.0137; 614: 9863.0137; 615: 9863.0137; 616: 9863.0137; 617: 9863.0137; 618: 9863.0137; 619: 9863.0137; 620: 9863.0137; 621: 9863.0137; 622: 9863.0137; 623: 9863.0137; 624: 9863.0137; 625: 9863.0137; 626: 9863.0137; 627: 9863.0137; 628: 9863.0137; 629: 9863.0137; 630: 9863.0137; 631: 9863.0137; 632: 9863.0137; 633: 9863.0137; 634: 9863.0137; 635: 9863.0137; 636: 9863.0137; 637: 9863.0137; 638: 9863.0137; 639: 9863.0137; 640: 9863.0137; 641: 9863.0137; 642: 9863.0137; 643: 9863.0137; 644: 9863.0137; 645: 9863.0137; 646: 9863.0137; 647: 9863.0137; 648: 9863.0137; 649: 9863.0137; 650: 9863.0137; 651: 9863.0137; 652: 9863.0137; 653: 9863.0137; 654: 9863.0137; 655: 9863.0137; 656: 9863.0137; 657: 9863.0137; 658: 9863.0137; 659: 9863.0137; 660: 9863.0137; 661: 9863.0137; 662: 9863.0137; 663: 9863.0137; 664: 9863.0137; 665: 9863.0137; 666: 9863.0137; 667: 9863.0137; 668: 9863.0137; 669: 9863.0137; 670: 9863.0137; 671: 9863.0137; 672: 9863.0137
|  | Servicios públicos provisionales durante la obra | mes | 12 | 635000 | 7620000 |  |  | 365 |  |  | 308: 20876.7123; 309: 20876.7123; 310: 20876.7123; 311: 20876.7123; 312: 20876.7123; 313: 20876.7123; 314: 20876.7123; 315: 20876.7123; 316: 20876.7123; 317: 20876.7123; 318: 20876.7123; 319: 20876.7123; 320: 20876.7123; 321: 20876.7123; 322: 20876.7123; 323: 20876.7123; 324: 20876.7123; 325: 20876.7123; 326: 20876.7123; 327: 20876.7123; 328: 20876.7123; 329: 20876.7123; 330: 20876.7123; 331: 20876.7123; 332: 20876.7123; 333: 20876.7123; 334: 20876.7123; 335: 20876.7123; 336: 20876.7123; 337: 20876.7123; 338: 20876.7123; 339: 20876.7123; 340: 20876.7123; 341: 20876.7123; 342: 20876.7123; 343: 20876.7123; 344: 20876.7123; 345: 20876.7123; 346: 20876.7123; 347: 20876.7123; 348: 20876.7123; 349: 20876.7123; 350: 20876.7123; 351: 20876.7123; 352: 20876.7123; 353: 20876.7123; 354: 20876.7123; 355: 20876.7123; 356: 20876.7123; 357: 20876.7123; 358: 20876.7123; 359: 20876.7123; 360: 20876.7123; 361: 20876.7123; 362: 20876.7123; 363: 20876.7123; 364: 20876.7123; 365: 20876.7123; 366: 20876.7123; 367: 20876.7123; 368: 20876.7123; 369: 20876.7123; 370: 20876.7123; 371: 20876.7123; 372: 20876.7123; 373: 20876.7123; 374: 20876.7123; 375: 20876.7123; 376: 20876.7123; 377: 20876.7123; 378: 20876.7123; 379: 20876.7123; 380: 20876.7123; 381: 20876.7123; 382: 20876.7123; 383: 20876.7123; 384: 20876.7123; 385: 20876.7123; 386: 20876.7123; 387: 20876.7123; 388: 20876.7123; 389: 20876.7123; 390: 20876.7123; 391: 20876.7123; 392: 20876.7123; 393: 20876.7123; 394: 20876.7123; 395: 20876.7123; 396: 20876.7123; 397: 20876.7123; 398: 20876.7123; 399: 20876.7123; 400: 20876.7123; 401: 20876.7123; 402: 20876.7123; 403: 20876.7123; 404: 20876.7123; 405: 20876.7123; 406: 20876.7123; 407: 20876.7123; 408: 20876.7123; 409: 20876.7123; 410: 20876.7123; 411: 20876.7123; 412: 20876.7123; 413: 20876.7123; 414: 20876.7123; 415: 20876.7123; 416: 20876.7123; 417: 20876.7123; 418: 20876.7123; 419: 20876.7123; 420: 20876.7123; 421: 20876.7123; 422: 20876.7123; 423: 20876.7123; 424: 20876.7123; 425: 20876.7123; 426: 20876.7123; 427: 20876.7123; 428: 20876.7123; 429: 20876.7123; 430: 20876.7123; 431: 20876.7123; 432: 20876.7123; 433: 20876.7123; 434: 20876.7123; 435: 20876.7123; 436: 20876.7123; 437: 20876.7123; 438: 20876.7123; 439: 20876.7123; 440: 20876.7123; 441: 20876.7123; 442: 20876.7123; 443: 20876.7123; 444: 20876.7123; 445: 20876.7123; 446: 20876.7123; 447: 20876.7123; 448: 20876.7123; 449: 20876.7123; 450: 20876.7123; 451: 20876.7123; 452: 20876.7123; 453: 20876.7123; 454: 20876.7123; 455: 20876.7123; 456: 20876.7123; 457: 20876.7123; 458: 20876.7123; 459: 20876.7123; 460: 20876.7123; 461: 20876.7123; 462: 20876.7123; 463: 20876.7123; 464: 20876.7123; 465: 20876.7123; 466: 20876.7123; 467: 20876.7123; 468: 20876.7123; 469: 20876.7123; 470: 20876.7123; 471: 20876.7123; 472: 20876.7123; 473: 20876.7123; 474: 20876.7123; 475: 20876.7123; 476: 20876.7123; 477: 20876.7123; 478: 20876.7123; 479: 20876.7123; 480: 20876.7123; 481: 20876.7123; 482: 20876.7123; 483: 20876.7123; 484: 20876.7123; 485: 20876.7123; 486: 20876.7123; 487: 20876.7123; 488: 20876.7123; 489: 20876.7123; 490: 20876.7123; 491: 20876.7123; 492: 20876.7123; 493: 20876.7123; 494: 20876.7123; 495: 20876.7123; 496: 20876.7123; 497: 20876.7123; 498: 20876.7123; 499: 20876.7123; 500: 20876.7123; 501: 20876.7123; 502: 20876.7123; 503: 20876.7123; 504: 20876.7123; 505: 20876.7123; 506: 20876.7123; 507: 20876.7123; 508: 20876.7123; 509: 20876.7123; 510: 20876.7123; 511: 20876.7123; 512: 20876.7123; 513: 20876.7123; 514: 20876.7123; 515: 20876.7123; 516: 20876.7123; 517: 20876.7123; 518: 20876.7123; 519: 20876.7123; 520: 20876.7123; 521: 20876.7123; 522: 20876.7123; 523: 20876.7123; 524: 20876.7123; 525: 20876.7123; 526: 20876.7123; 527: 20876.7123; 528: 20876.7123; 529: 20876.7123; 530: 20876.7123; 531: 20876.7123; 532: 20876.7123; 533: 20876.7123; 534: 20876.7123; 535: 20876.7123; 536: 20876.7123; 537: 20876.7123; 538: 20876.7123; 539: 20876.7123; 540: 20876.7123; 541: 20876.7123; 542: 20876.7123; 543: 20876.7123; 544: 20876.7123; 545: 20876.7123; 546: 20876.7123; 547: 20876.7123; 548: 20876.7123; 549: 20876.7123; 550: 20876.7123; 551: 20876.7123; 552: 20876.7123; 553: 20876.7123; 554: 20876.7123; 555: 20876.7123; 556: 20876.7123; 557: 20876.7123; 558: 20876.7123; 559: 20876.7123; 560: 20876.7123; 561: 20876.7123; 562: 20876.7123; 563: 20876.7123; 564: 20876.7123; 565: 20876.7123; 566: 20876.7123; 567: 20876.7123; 568: 20876.7123; 569: 20876.7123; 570: 20876.7123; 571: 20876.7123; 572: 20876.7123; 573: 20876.7123; 574: 20876.7123; 575: 20876.7123; 576: 20876.7123; 577: 20876.7123; 578: 20876.7123; 579: 20876.7123; 580: 20876.7123; 581: 20876.7123; 582: 20876.7123; 583: 20876.7123; 584: 20876.7123; 585: 20876.7123; 586: 20876.7123; 587: 20876.7123; 588: 20876.7123; 589: 20876.7123; 590: 20876.7123; 591: 20876.7123; 592: 20876.7123; 593: 20876.7123; 594: 20876.7123; 595: 20876.7123; 596: 20876.7123; 597: 20876.7123; 598: 20876.7123; 599: 20876.7123; 600: 20876.7123; 601: 20876.7123; 602: 20876.7123; 603: 20876.7123; 604: 20876.7123; 605: 20876.7123; 606: 20876.7123; 607: 20876.7123; 608: 20876.7123; 609: 20876.7123; 610: 20876.7123; 611: 20876.7123; 612: 20876.7123; 613: 20876.7123; 614: 20876.7123; 615: 20876.7123; 616: 20876.7123; 617: 20876.7123; 618: 20876.7123; 619: 20876.7123; 620: 20876.7123; 621: 20876.7123; 622: 20876.7123; 623: 20876.7123; 624: 20876.7123; 625: 20876.7123; 626: 20876.7123; 627: 20876.7123; 628: 20876.7123; 629: 20876.7123; 630: 20876.7123; 631: 20876.7123; 632: 20876.7123; 633: 20876.7123; 634: 20876.7123; 635: 20876.7123; 636: 20876.7123; 637: 20876.7123; 638: 20876.7123; 639: 20876.7123; 640: 20876.7123; 641: 20876.7123; 642: 20876.7123; 643: 20876.7123; 644: 20876.7123; 645: 20876.7123; 646: 20876.7123; 647: 20876.7123; 648: 20876.7123; 649: 20876.7123; 650: 20876.7123; 651: 20876.7123; 652: 20876.7123; 653: 20876.7123; 654: 20876.7123; 655: 20876.7123; 656: 20876.7123; 657: 20876.7123; 658: 20876.7123; 659: 20876.7123; 660: 20876.7123; 661: 20876.7123; 662: 20876.7123; 663: 20876.7123; 664: 20876.7123; 665: 20876.7123; 666: 20876.7123; 667: 20876.7123; 668: 20876.7123; 669: 20876.7123; 670: 20876.7123; 671: 20876.7123; 672: 20876.7123
|  | EPP, herramienta menor , material admo obra | mes | 12 | 2000000 | 24000000 |  |  | 365 |  |  | 308: 65753.4247; 309: 65753.4247; 310: 65753.4247; 311: 65753.4247; 312: 65753.4247; 313: 65753.4247; 314: 65753.4247; 315: 65753.4247; 316: 65753.4247; 317: 65753.4247; 318: 65753.4247; 319: 65753.4247; 320: 65753.4247; 321: 65753.4247; 322: 65753.4247; 323: 65753.4247; 324: 65753.4247; 325: 65753.4247; 326: 65753.4247; 327: 65753.4247; 328: 65753.4247; 329: 65753.4247; 330: 65753.4247; 331: 65753.4247; 332: 65753.4247; 333: 65753.4247; 334: 65753.4247; 335: 65753.4247; 336: 65753.4247; 337: 65753.4247; 338: 65753.4247; 339: 65753.4247; 340: 65753.4247; 341: 65753.4247; 342: 65753.4247; 343: 65753.4247; 344: 65753.4247; 345: 65753.4247; 346: 65753.4247; 347: 65753.4247; 348: 65753.4247; 349: 65753.4247; 350: 65753.4247; 351: 65753.4247; 352: 65753.4247; 353: 65753.4247; 354: 65753.4247; 355: 65753.4247; 356: 65753.4247; 357: 65753.4247; 358: 65753.4247; 359: 65753.4247; 360: 65753.4247; 361: 65753.4247; 362: 65753.4247; 363: 65753.4247; 364: 65753.4247; 365: 65753.4247; 366: 65753.4247; 367: 65753.4247; 368: 65753.4247; 369: 65753.4247; 370: 65753.4247; 371: 65753.4247; 372: 65753.4247; 373: 65753.4247; 374: 65753.4247; 375: 65753.4247; 376: 65753.4247; 377: 65753.4247; 378: 65753.4247; 379: 65753.4247; 380: 65753.4247; 381: 65753.4247; 382: 65753.4247; 383: 65753.4247; 384: 65753.4247; 385: 65753.4247; 386: 65753.4247; 387: 65753.4247; 388: 65753.4247; 389: 65753.4247; 390: 65753.4247; 391: 65753.4247; 392: 65753.4247; 393: 65753.4247; 394: 65753.4247; 395: 65753.4247; 396: 65753.4247; 397: 65753.4247; 398: 65753.4247; 399: 65753.4247; 400: 65753.4247; 401: 65753.4247; 402: 65753.4247; 403: 65753.4247; 404: 65753.4247; 405: 65753.4247; 406: 65753.4247; 407: 65753.4247; 408: 65753.4247; 409: 65753.4247; 410: 65753.4247; 411: 65753.4247; 412: 65753.4247; 413: 65753.4247; 414: 65753.4247; 415: 65753.4247; 416: 65753.4247; 417: 65753.4247; 418: 65753.4247; 419: 65753.4247; 420: 65753.4247; 421: 65753.4247; 422: 65753.4247; 423: 65753.4247; 424: 65753.4247; 425: 65753.4247; 426: 65753.4247; 427: 65753.4247; 428: 65753.4247; 429: 65753.4247; 430: 65753.4247; 431: 65753.4247; 432: 65753.4247; 433: 65753.4247; 434: 65753.4247; 435: 65753.4247; 436: 65753.4247; 437: 65753.4247; 438: 65753.4247; 439: 65753.4247; 440: 65753.4247; 441: 65753.4247; 442: 65753.4247; 443: 65753.4247; 444: 65753.4247; 445: 65753.4247; 446: 65753.4247; 447: 65753.4247; 448: 65753.4247; 449: 65753.4247; 450: 65753.4247; 451: 65753.4247; 452: 65753.4247; 453: 65753.4247; 454: 65753.4247; 455: 65753.4247; 456: 65753.4247; 457: 65753.4247; 458: 65753.4247; 459: 65753.4247; 460: 65753.4247; 461: 65753.4247; 462: 65753.4247; 463: 65753.4247; 464: 65753.4247; 465: 65753.4247; 466: 65753.4247; 467: 65753.4247; 468: 65753.4247; 469: 65753.4247; 470: 65753.4247; 471: 65753.4247; 472: 65753.4247; 473: 65753.4247; 474: 65753.4247; 475: 65753.4247; 476: 65753.4247; 477: 65753.4247; 478: 65753.4247; 479: 65753.4247; 480: 65753.4247; 481: 65753.4247; 482: 65753.4247; 483: 65753.4247; 484: 65753.4247; 485: 65753.4247; 486: 65753.4247; 487: 65753.4247; 488: 65753.4247; 489: 65753.4247; 490: 65753.4247; 491: 65753.4247; 492: 65753.4247; 493: 65753.4247; 494: 65753.4247; 495: 65753.4247; 496: 65753.4247; 497: 65753.4247; 498: 65753.4247; 499: 65753.4247; 500: 65753.4247; 501: 65753.4247; 502: 65753.4247; 503: 65753.4247; 504: 65753.4247; 505: 65753.4247; 506: 65753.4247; 507: 65753.4247; 508: 65753.4247; 509: 65753.4247; 510: 65753.4247; 511: 65753.4247; 512: 65753.4247; 513: 65753.4247; 514: 65753.4247; 515: 65753.4247; 516: 65753.4247; 517: 65753.4247; 518: 65753.4247; 519: 65753.4247; 520: 65753.4247; 521: 65753.4247; 522: 65753.4247; 523: 65753.4247; 524: 65753.4247; 525: 65753.4247; 526: 65753.4247; 527: 65753.4247; 528: 65753.4247; 529: 65753.4247; 530: 65753.4247; 531: 65753.4247; 532: 65753.4247; 533: 65753.4247; 534: 65753.4247; 535: 65753.4247; 536: 65753.4247; 537: 65753.4247; 538: 65753.4247; 539: 65753.4247; 540: 65753.4247; 541: 65753.4247; 542: 65753.4247; 543: 65753.4247; 544: 65753.4247; 545: 65753.4247; 546: 65753.4247; 547: 65753.4247; 548: 65753.4247; 549: 65753.4247; 550: 65753.4247; 551: 65753.4247; 552: 65753.4247; 553: 65753.4247; 554: 65753.4247; 555: 65753.4247; 556: 65753.4247; 557: 65753.4247; 558: 65753.4247; 559: 65753.4247; 560: 65753.4247; 561: 65753.4247; 562: 65753.4247; 563: 65753.4247; 564: 65753.4247; 565: 65753.4247; 566: 65753.4247; 567: 65753.4247; 568: 65753.4247; 569: 65753.4247; 570: 65753.4247; 571: 65753.4247; 572: 65753.4247; 573: 65753.4247; 574: 65753.4247; 575: 65753.4247; 576: 65753.4247; 577: 65753.4247; 578: 65753.4247; 579: 65753.4247; 580: 65753.4247; 581: 65753.4247; 582: 65753.4247; 583: 65753.4247; 584: 65753.4247; 585: 65753.4247; 586: 65753.4247; 587: 65753.4247; 588: 65753.4247; 589: 65753.4247; 590: 65753.4247; 591: 65753.4247; 592: 65753.4247; 593: 65753.4247; 594: 65753.4247; 595: 65753.4247; 596: 65753.4247; 597: 65753.4247; 598: 65753.4247; 599: 65753.4247; 600: 65753.4247; 601: 65753.4247; 602: 65753.4247; 603: 65753.4247; 604: 65753.4247; 605: 65753.4247; 606: 65753.4247; 607: 65753.4247; 608: 65753.4247; 609: 65753.4247; 610: 65753.4247; 611: 65753.4247; 612: 65753.4247; 613: 65753.4247; 614: 65753.4247; 615: 65753.4247; 616: 65753.4247; 617: 65753.4247; 618: 65753.4247; 619: 65753.4247; 620: 65753.4247; 621: 65753.4247; 622: 65753.4247; 623: 65753.4247; 624: 65753.4247; 625: 65753.4247; 626: 65753.4247; 627: 65753.4247; 628: 65753.4247; 629: 65753.4247; 630: 65753.4247; 631: 65753.4247; 632: 65753.4247; 633: 65753.4247; 634: 65753.4247; 635: 65753.4247; 636: 65753.4247; 637: 65753.4247; 638: 65753.4247; 639: 65753.4247; 640: 65753.4247; 641: 65753.4247; 642: 65753.4247; 643: 65753.4247; 644: 65753.4247; 645: 65753.4247; 646: 65753.4247; 647: 65753.4247; 648: 65753.4247; 649: 65753.4247; 650: 65753.4247; 651: 65753.4247; 652: 65753.4247; 653: 65753.4247; 654: 65753.4247; 655: 65753.4247; 656: 65753.4247; 657: 65753.4247; 658: 65753.4247; 659: 65753.4247; 660: 65753.4247; 661: 65753.4247; 662: 65753.4247; 663: 65753.4247; 664: 65753.4247; 665: 65753.4247; 666: 65753.4247; 667: 65753.4247; 668: 65753.4247; 669: 65753.4247; 670: 65753.4247; 671: 65753.4247; 672: 65753.4247
|  | Nómina Administrativa construcción | mes | 12 | 22327180 | 267926160 |  |  | 365 |  |  | 308: 734044.274; 309: 734044.274; 310: 734044.274; 311: 734044.274; 312: 734044.274; 313: 734044.274; 314: 734044.274; 315: 734044.274; 316: 734044.274; 317: 734044.274; 318: 734044.274; 319: 734044.274; 320: 734044.274; 321: 734044.274; 322: 734044.274; 323: 734044.274; 324: 734044.274; 325: 734044.274; 326: 734044.274; 327: 734044.274; 328: 734044.274; 329: 734044.274; 330: 734044.274; 331: 734044.274; 332: 734044.274; 333: 734044.274; 334: 734044.274; 335: 734044.274; 336: 734044.274; 337: 734044.274; 338: 734044.274; 339: 734044.274; 340: 734044.274; 341: 734044.274; 342: 734044.274; 343: 734044.274; 344: 734044.274; 345: 734044.274; 346: 734044.274; 347: 734044.274; 348: 734044.274; 349: 734044.274; 350: 734044.274; 351: 734044.274; 352: 734044.274; 353: 734044.274; 354: 734044.274; 355: 734044.274; 356: 734044.274; 357: 734044.274; 358: 734044.274; 359: 734044.274; 360: 734044.274; 361: 734044.274; 362: 734044.274; 363: 734044.274; 364: 734044.274; 365: 734044.274; 366: 734044.274; 367: 734044.274; 368: 734044.274; 369: 734044.274; 370: 734044.274; 371: 734044.274; 372: 734044.274; 373: 734044.274; 374: 734044.274; 375: 734044.274; 376: 734044.274; 377: 734044.274; 378: 734044.274; 379: 734044.274; 380: 734044.274; 381: 734044.274; 382: 734044.274; 383: 734044.274; 384: 734044.274; 385: 734044.274; 386: 734044.274; 387: 734044.274; 388: 734044.274; 389: 734044.274; 390: 734044.274; 391: 734044.274; 392: 734044.274; 393: 734044.274; 394: 734044.274; 395: 734044.274; 396: 734044.274; 397: 734044.274; 398: 734044.274; 399: 734044.274; 400: 734044.274; 401: 734044.274; 402: 734044.274; 403: 734044.274; 404: 734044.274; 405: 734044.274; 406: 734044.274; 407: 734044.274; 408: 734044.274; 409: 734044.274; 410: 734044.274; 411: 734044.274; 412: 734044.274; 413: 734044.274; 414: 734044.274; 415: 734044.274; 416: 734044.274; 417: 734044.274; 418: 734044.274; 419: 734044.274; 420: 734044.274; 421: 734044.274; 422: 734044.274; 423: 734044.274; 424: 734044.274; 425: 734044.274; 426: 734044.274; 427: 734044.274; 428: 734044.274; 429: 734044.274; 430: 734044.274; 431: 734044.274; 432: 734044.274; 433: 734044.274; 434: 734044.274; 435: 734044.274; 436: 734044.274; 437: 734044.274; 438: 734044.274; 439: 734044.274; 440: 734044.274; 441: 734044.274; 442: 734044.274; 443: 734044.274; 444: 734044.274; 445: 734044.274; 446: 734044.274; 447: 734044.274; 448: 734044.274; 449: 734044.274; 450: 734044.274; 451: 734044.274; 452: 734044.274; 453: 734044.274; 454: 734044.274; 455: 734044.274; 456: 734044.274; 457: 734044.274; 458: 734044.274; 459: 734044.274; 460: 734044.274; 461: 734044.274; 462: 734044.274; 463: 734044.274; 464: 734044.274; 465: 734044.274; 466: 734044.274; 467: 734044.274; 468: 734044.274; 469: 734044.274; 470: 734044.274; 471: 734044.274; 472: 734044.274; 473: 734044.274; 474: 734044.274; 475: 734044.274; 476: 734044.274; 477: 734044.274; 478: 734044.274; 479: 734044.274; 480: 734044.274; 481: 734044.274; 482: 734044.274; 483: 734044.274; 484: 734044.274; 485: 734044.274; 486: 734044.274; 487: 734044.274; 488: 734044.274; 489: 734044.274; 490: 734044.274; 491: 734044.274; 492: 734044.274; 493: 734044.274; 494: 734044.274; 495: 734044.274; 496: 734044.274; 497: 734044.274; 498: 734044.274; 499: 734044.274; 500: 734044.274; 501: 734044.274; 502: 734044.274; 503: 734044.274; 504: 734044.274; 505: 734044.274; 506: 734044.274; 507: 734044.274; 508: 734044.274; 509: 734044.274; 510: 734044.274; 511: 734044.274; 512: 734044.274; 513: 734044.274; 514: 734044.274; 515: 734044.274; 516: 734044.274; 517: 734044.274; 518: 734044.274; 519: 734044.274; 520: 734044.274; 521: 734044.274; 522: 734044.274; 523: 734044.274; 524: 734044.274; 525: 734044.274; 526: 734044.274; 527: 734044.274; 528: 734044.274; 529: 734044.274; 530: 734044.274; 531: 734044.274; 532: 734044.274; 533: 734044.274; 534: 734044.274; 535: 734044.274; 536: 734044.274; 537: 734044.274; 538: 734044.274; 539: 734044.274; 540: 734044.274; 541: 734044.274; 542: 734044.274; 543: 734044.274; 544: 734044.274; 545: 734044.274; 546: 734044.274; 547: 734044.274; 548: 734044.274; 549: 734044.274; 550: 734044.274; 551: 734044.274; 552: 734044.274; 553: 734044.274; 554: 734044.274; 555: 734044.274; 556: 734044.274; 557: 734044.274; 558: 734044.274; 559: 734044.274; 560: 734044.274; 561: 734044.274; 562: 734044.274; 563: 734044.274; 564: 734044.274; 565: 734044.274; 566: 734044.274; 567: 734044.274; 568: 734044.274; 569: 734044.274; 570: 734044.274; 571: 734044.274; 572: 734044.274; 573: 734044.274; 574: 734044.274; 575: 734044.274; 576: 734044.274; 577: 734044.274; 578: 734044.274; 579: 734044.274; 580: 734044.274; 581: 734044.274; 582: 734044.274; 583: 734044.274; 584: 734044.274; 585: 734044.274; 586: 734044.274; 587: 734044.274; 588: 734044.274; 589: 734044.274; 590: 734044.274; 591: 734044.274; 592: 734044.274; 593: 734044.274; 594: 734044.274; 595: 734044.274; 596: 734044.274; 597: 734044.274; 598: 734044.274; 599: 734044.274; 600: 734044.274; 601: 734044.274; 602: 734044.274; 603: 734044.274; 604: 734044.274; 605: 734044.274; 606: 734044.274; 607: 734044.274; 608: 734044.274; 609: 734044.274; 610: 734044.274; 611: 734044.274; 612: 734044.274; 613: 734044.274; 614: 734044.274; 615: 734044.274; 616: 734044.274; 617: 734044.274; 618: 734044.274; 619: 734044.274; 620: 734044.274; 621: 734044.274; 622: 734044.274; 623: 734044.274; 624: 734044.274; 625: 734044.274; 626: 734044.274; 627: 734044.274; 628: 734044.274; 629: 734044.274; 630: 734044.274; 631: 734044.274; 632: 734044.274; 633: 734044.274; 634: 734044.274; 635: 734044.274; 636: 734044.274; 637: 734044.274; 638: 734044.274; 639: 734044.274; 640: 734044.274; 641: 734044.274; 642: 734044.274; 643: 734044.274; 644: 734044.274; 645: 734044.274; 646: 734044.274; 647: 734044.274; 648: 734044.274; 649: 734044.274; 650: 734044.274; 651: 734044.274; 652: 734044.274; 653: 734044.274; 654: 734044.274; 655: 734044.274; 656: 734044.274; 657: 734044.274; 658: 734044.274; 659: 734044.274; 660: 734044.274; 661: 734044.274; 662: 734044.274; 663: 734044.274; 664: 734044.274; 665: 734044.274; 666: 734044.274; 667: 734044.274; 668: 734044.274; 669: 734044.274; 670: 734044.274; 671: 734044.274; 672: 734044.274
|  | Publicidad redes sociales | mes | 16 | 5250000 | 84000000 |  |  | 448 | [104 empty] | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500
|  | Nómina personal de ventas | mes | 16 | 5140125 | 82242000 |  |  | 448 | [104 empty] | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929 | 183575.8929
|  | COSTO TOTAL PROYECTO |  |  |  | 4126990051.6434 |  |  | DURACION TOTAL DEL PROYECTO 672 DIAS |  | Flujo de caja diario | 45346469.4804 | 45346469.4804 | 45346469.4804 | 45346469.4804 | 45346469.4804 | 45346469.4804 | 45346469.4804 | 45346469.4804 | 45346469.4804 | 45346469.4804 | 45346469.4804 | 45346469.4804 | 45346469.4804 | 45346469.4804 | 45346469.4804 | 45346469.4804 | 45346469.4804 | 45346469.4804 | 45346469.4804 | 2093837.9015 | 2093837.9015 | 2093837.9015 | 2093837.9015 | 2093837.9015 | 2093837.9015 | 2093837.9015 | 2093837.9015 | 2093837.9015 | 2093837.9015 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 885943.1647 | 2646469.4804 | 2646469.4804 | 2646469.4804 | 2646469.4804 | 2646469.4804 | 2646469.4804 | 2646469.4804 | 2646469.4804 | 2646469.4804 | 2646469.4804 | 2646469.4804 | 2646469.4804 | 2646469.4804 | 2646469.4804 | 2646469.4804 | 2646469.4804 | 2646469.4804 | 2646469.4804 | 2646469.4804 | 2093837.9015 | 2093837.9015 | 2093837.9015 | 2093837.9015 | 2093837.9015 | 2093837.9015 | 3293837.9015 | 3293837.9015 | 3293837.9015 | 3293837.9015 | 3293837.9015 | 3293837.9015 | 3293837.9015 | 3293837.9015 | 3293837.9015 | 3293837.9015 | 793591.9391 | 793591.9391 | 793591.9391 | 793591.9391 | 793591.9391 | 793591.9391 | 793591.9391 | 793591.9391 | 793591.9391 | 793591.9391 | 793591.9391 | 793591.9391 | 793591.9391 | 793591.9391 | 793591.9391 | 793591.9391 | 793591.9391 | 793591.9391 | 793591.9391 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 372539.3075 | 4427222.141 | 4427222.141 | 4427222.141 | 4427222.141 | 4427222.141 | 4427222.141 | 4309619.093 | 4309619.093 | 2842119.093 | 1796614.093 | 1796614.093 | 1796614.093 | 1796614.093 | 1796614.093 | 1796614.093 | 1796614.093 | 1796614.093 | 2447900.0521 | 2447900.0521 | 2447900.0521 | 2447900.0521 | 2447900.0521 | 2447900.0521 | 2012547.5787 | 1725836.093 | 1725836.093 | 1725836.093 | 1725836.093 | 1725836.093 | 1725836.093 | 1725836.093 | 1725836.093 | 1725836.093 | 1725836.093 | 1870236.093 | 1870236.093 | 1870236.093 | 1870236.093 | 1870236.093 | 2797569.093 | 2797569.093 | 2797569.093 | 2797569.093 | 2797569.093 | 2797569.093 | 2797569.093 | 4158779.7597 | 4158779.7597 | 4158779.7597 | 4057034.7597 | 4057034.7597 | 4057034.7597 | 4057034.7597 | 4057034.7597 | 4057034.7597 | 4057034.7597 | 4057034.7597 | 4057034.7597 | 4057034.7597 | 4057034.7597 | 4057034.7597 | 2769230.493 | 2769230.493 | 2769230.493 | 4011232.4264 | 4011232.4264 | 4011232.4264 | 4011232.4264 | 4011232.4264 | 2822022.4264 | 32257114.093 | 36121146.593 | 36121146.593 | 36121146.593 | 8038146.593 | 24097554.093 | 24097554.093 | 24097554.093 | 24097554.093 | 2166254.093 | 2166254.093 | 2166254.093 | 16910370.7597 | 16910370.7597 | 16910370.7597 | 23998687.7197 | 23998687.7197 | 23998687.7197 | 23998687.7197 | 23998687.7197 | 23998687.7197 | 23998687.7197 | 23998687.7197 | 23998687.7197 | 23998687.7197 | 23998687.7197 | 23998687.7197 | 23998687.7197 | 23998687.7197 | 24092887.7197 | 24092887.7197 | 24092887.7197 | 25043287.7197 | 25043287.7197 | 25043287.7197 | 26066647.7197 | 26066647.7197 | 26066647.7197 | 26066647.7197 | 25407007.7197 | 25407007.7197 | 25407007.7197 | 10662891.053 | 10662891.053 | 10662891.053 | 5961616.8594 | 5679256.8594 | 5679256.8594 | 5679256.8594 | 5679256.8594 | 5679256.8594 | 6695266.276 | 6695266.276 | 7204185.2624 | 7109985.2624 | 7109985.2624 | 7109985.2624 | 6540836.4624 | 6540836.4624 | 6540836.4624 | 6036920.9068 | 6175989.0886 | 6175989.0886 | 6382070.822 | 6382070.822 | 6382070.822 | 6382070.822 | 6382070.822 | 6382070.822 | 6382070.822 | 6382070.822 | 6382070.822 | 6382070.822 | 6382070.822 | 6382070.822 | 6382070.822 | 6382070.822 | 6382070.822 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5862626.3775 | 5655356.3397 | 5655356.3397 | 5655356.3397 | 5655356.3397 | 5655356.3397 | 5655356.3397 | 12921276.1731 | 12921276.1731 | 13562125.6629 | 14077329.9962 | 14077329.9962 | 14077329.9962 | 13015583.4629 | 13015583.4629 | 13015583.4629 | 8271586.0277 | 8271586.0277 | 8271586.0277 | 8004977.461 | 8004977.461 | 8004977.461 | 8211059.1277 | 9175372.4125 | 9175372.4125 | 16990115.6208 | 24990115.6208 | 19598188.8708 | 7671640.5375 | 7671640.5375 | 7671640.5375 | 6991984.4541 | 6991984.4541 | 6991984.4541 | 5755494.1208 | 7320716.0798 | 7320716.0798 | 7756371.8298 | 7756371.8298 | 7123994.9031 | 7123994.9031 | 7123994.9031 | 7123994.9031 | 5182328.2365 | 5182328.2365 | 5182328.2365 | 5182328.2365 | 5182328.2365 | 5182328.2365 | 8015951.8198 | 8015951.8198 | 8015951.8198 | 5048059.1531 | 9221214.4031 | 9221214.4031 | 9097881.0698 | 4461042.0698 | 7474987.3198 | 7474987.3198 | 7474987.3198 | 8093232.6531 | 8019353.9031 | 8019353.9031 | 8637598.9031 | 8637598.9031 | 13356791.0884 | 8410829.755 | 8287698.505 | 8287698.505 | 7981739.0189 | 7981739.0189 | 7981739.0189 | 7981739.0189 | 7981739.0189 | 5421277.4196 | 5421277.4196 | 5421277.4196 | 5291331.4596 | 5291331.4596 | 5291331.4596 | 5291331.4596 | 5291331.4596 | 5291331.4596 | 5291331.4596 | 5291331.4596 | 5291331.4596 | 5291331.4596 | 5291331.4596 | 5291331.4596 | 8707284.6246 | 8707284.6246 | 10120798.7913 | 7465198.7913 | 7465198.7913 | 7465198.7913 | 7465198.7913 | 7465198.7913 | 7860390.7357 | 6651990.7357 | 8049768.5135 | 7752768.2357 | 10689184.2357 | 10689184.2357 | 10689184.2357 | 10758184.2357 | 10758184.2357 | 11538096.0691 | 11538096.0691 | 11538096.0691 | 11271429.4024 | 10612613.4024 | 10612613.4024 | 10913402.6524 | 11172302.6524 | 11172302.6524 | 10677858.208 | 10272858.208 | 13771413.7635 | 12398413.7635 | 9399813.7635 | 11950075.2635 | 11510075.2635 | 11510075.2635 | 8426741.9302 | 7699363.0468 | 7699363.0468 | 7699363.0468 | 4974112.6802 | 4974112.6802 | 5957662.9402 | 6240996.2735 | 6240996.2735 | 6240996.2735 | 5840996.2735 | 5840996.2735 | 5840996.2735 | 6746154.9336 | 5346154.9336 | 5598377.1558 | 4631710.4891 | 4631710.4891 | 4631710.4891 | 4809885.1624 | 4809885.1624 | 4809885.1624 | 4809885.1624 | 4809885.1624 | 4948508.1114 | 4748508.1114 | 4748508.1114 | 4748508.1114 | 5527666.4447 | 5527666.4447 | 5527666.4447 | 5527666.4447 | 5527666.4447 | 5527666.4447 | 4827666.4447 | 4827666.4447 | 7525982.7047 | 7796950.4466 | 7796950.4466 | 5330283.78 | 6746626.6371 | 6746626.6371 | 8492038.3705 | 8492038.3705 | 8492038.3705 | 8396175.7038 | 8396175.7038 | 8396175.7038 | 8195272.3705 | 8195272.3705 | 8195272.3705 | 7938272.3705 | 4605964.1482 | 4605964.1482 | 4039118.977 | 4039118.977 | 4039118.977 | 4039118.977 | 3889118.977 | 3889118.977 | 5135640.577 | 5267382.1326 | 5267382.1326 | 4687782.1326 | 4687782.1326 | 4687782.1326 | 4687782.1326 | 7885903.7992
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672
[11 empty] | Flujo de caja semanal | 1: 317425286.3631; 8: 317425286.3631; 15: 230920023.2052; 22: 14656865.3105; 29: 7409496.8894; 36: 6201602.1526; 43: 6201602.1526; 50: 6201602.1526; 57: 6201602.1526; 64: 11483181.1; 71: 18525286.3631; 78: 18525286.3631; 85: 15762128.4684; 92: 21856865.3105; 99: 15556127.4232; 106: 5555143.5735; 113: 5555143.5735; 120: 3449880.4156; 127: 2607775.1524; 134: 2607775.1524; 141: 2607775.1524; 148: 2607775.1524; 155: 2607775.1524; 162: 2607775.1524; 169: 2607775.1524; 176: 2607775.1524; 183: 2607775.1524; 190: 2607775.1524; 197: 2607775.1524; 204: 2607775.1524; 211: 2607775.1524; 218: 2607775.1524; 225: 2607775.1524; 232: 2607775.1524; 239: 2607775.1524; 246: 2607775.1524; 253: 2607775.1524; 260: 2607775.1524; 267: 2607775.1524; 274: 2607775.1524; 281: 2607775.1524; 288: 2607775.1524; 295: 2607775.1524; 302: 6662457.986; 309: 30755348.8912; 316: 13621803.6512; 323: 15832728.4464; 330: 13089628.096; 337: 12369652.6512; 344: 16800984.6512; 351: 24926081.3179; 358: 28399243.3179; 365: 24535830.5179; 372: 55135298.6512; 379: 188694248.6512; 386: 81327428.6512; 393: 167990814.0379; 400: 167990814.0379; 407: 173475174.0379; 414: 165083857.3712; 421: 50004426.4029; 428: 47603930.4609; 435: 44393479.2931; 442: 44674495.7537; 449: 44674495.7537; 456: 41038384.6426; 463: 41038384.6426; 470: 41038384.6426; 477: 40831114.6048; 484: 54119334.0447; 491: 94840866.0404; 498: 57040749.5937; 505: 95272446.0123; 512: 49044520.1803; 519: 49191051.5087; 526: 41943544.822; 533: 52540350.2387; 540: 56357112.9053; 547: 62288234.9101; 554: 42809973.2158; 561: 37039320.2173; 568: 50874561.2107; 575: 52422945.1501; 582: 72874785.4834; 589: 77658553.6501; 596: 79642735.6223; 603: 59519094.2779; 610: 41336756.9879; 617: 37426814.7637; 624: 33746442.0347; 631: 37135348.4463; 638: 43633166.7121; 645: 55761719.7932; 652: 50132193.482; 659: 29070354.4392; 666: 37171796.5948
[12 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23 | [6 empty] | Semana 24 | [6 empty] | Semana 25 | [6 empty] | Semana 26 | [6 empty] | Semana 27 | [6 empty] | Semana 28 | [6 empty] | Semana 29 | [6 empty] | Semana 30 | [6 empty] | Semana 31 | [6 empty] | Semana 32 | [6 empty] | Semana 33 | [6 empty] | Semana 34 | [6 empty] | Semana 35 | [6 empty] | Semana 36 | [6 empty] | Semana 37 | [6 empty] | Semana 38 | [6 empty] | Semana 39 | [6 empty] | Semana 40 | [6 empty] | Semana 41 | [6 empty] | Semana 42 | [6 empty] | Semana 43 | [6 empty] | Semana 44 | [6 empty] | Semana 45 | [6 empty] | Semana 46 | [6 empty] | Semana 47 | [6 empty] | Semana 48 | [6 empty] | Semana 49 | [6 empty] | Semana 50 | [6 empty] | Semana 51 | [6 empty] | Semana 52 | [6 empty] | Semana 53 | [6 empty] | Semana 54 | [6 empty] | Semana 55 | [6 empty] | Semana 56 | [6 empty] | Semana 57 | [6 empty] | Semana 58 | [6 empty] | Semana 59 | [6 empty] | Semana 60 | [6 empty] | Semana 61 | [6 empty] | Semana 62 | [6 empty] | Semana 63 | [6 empty] | Semana 64 | [6 empty] | Semana 65 | [6 empty] | Semana 66 | [6 empty] | Semana 67 | [6 empty] | Semana 68 | [6 empty] | Semana 69 | [6 empty] | Semana 70 | [6 empty] | Semana 71 | [6 empty] | Semana 72 | [6 empty] | Semana 73 | [6 empty] | Semana 74 | [6 empty] | Semana 75 | [6 empty] | Semana 76 | [6 empty] | Semana 77 | [6 empty] | Semana 78 | [6 empty] | Semana 79 | [6 empty] | Semana 80 | [6 empty] | Semana 81 | [6 empty] | Semana 82 | [6 empty] | Semana 83 | [6 empty] | Semana 84 | [6 empty] | Semana 85 | [6 empty] | Semana 86 | [6 empty] | Semana 87 | [6 empty] | Semana 88 | [6 empty] | Semana 89 | [6 empty] | Semana 90 | [6 empty] | Semana 91 | [6 empty] | Semana 92 | [6 empty] | Semana 93 | [6 empty] | Semana 94 | [6 empty] | Semana 95 | [6 empty] | Semana 96
[11 empty] | Flujo de caja mensual | 1: 880427461.242; 29: 26014303.3472; 57: 54735355.9788; 85: 58730264.7756; 113: 14220574.294; 141: 10431100.6098; 169: 10431100.6098; 197: 10431100.6098; 225: 10431100.6098; 253: 10431100.6098; 281: 14485783.4433; 309: 73299509.0848; 337: 82495961.9382; 365: 349692806.4715; 393: 674540659.4848; 421: 186676331.9106; 449: 167789649.6815; 477: 246832064.2835; 505: 235451562.5233; 533: 213995671.2699; 561: 213211612.0615; 589: 258157140.5382; 617: 151941771.9568; 645: 172136064.3092
[12 empty] | Mes 1 | [27 empty] | Mes 2 | [27 empty] | Mes 3 | [27 empty] | Mes 4 | [27 empty] | Mes 5 | [27 empty] | Mes 6 | [27 empty] | Mes 7 | [27 empty] | Mes 8 | [27 empty] | Mes 9 | [27 empty] | Mes 10 | [27 empty] | Mes 11 | [27 empty] | Mes 12 | [27 empty] | Mes 13 | [27 empty] | Mes 14 | [27 empty] | Mes 15 | [27 empty] | Mes 16 | [27 empty] | Mes 17 | [27 empty] | Mes 18 | [27 empty] | Mes 19 | [27 empty] | Mes 20 | [27 empty] | Mes 21 | [27 empty] | Mes 22 | [27 empty] | Mes 23 | [27 empty] | Mes 24
1064923211.8262

## 1, NOMINA
NOMINA
PERSONAL GERENCIA DE PROYECTO
CARGO | SALARIO | P.SOCIALES (52,3%) | TIEMPO/MESES | DEDICACIÓN | TOTAL
DIRECTOR DE PROYECTO | 6000000 | 3138000 | 24 | 20% | 43862400
DEPARTAMENTO DE DISEÑO
ARQUITECTO | 3000000 | 1569000 | 6 | 20% | 5482800
DELINEANTE | 2000000 | 1046000 | 3 | 20% | 1827600
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
INGENIERO DE PRESUPUESTO | 2500000 | 1307500 | 2 | 20% | 1523000
COORDINADOR DE COMPRAS | 2000000 | 1046000 | 14 | 20% | 8528800
DEPARTAMENTO LEGAL
ABOGADO JUNIOR | 2500000 | 1307500 | 24 | 20% | 18276000
JUDICANTE | 2000000 | 1046000 | 2 | 20% | 1218400
DEPARTAMENTO CONTABLE
CONTADOR | 2500000 | 1307500 | 4 | 20% | 3046000
AUXILIAR CONTABLE 1 | 2000000 | 1046000 | 24 | 20% | 14620800
SUBTOTAL PERSONAL GERENCIA DE PROYECTO |  |  |  |  | 98385800
PERSONAL ADMINISTRATIVO CONSTRUCCION
CARGO | SALARIO | P.SOCIALES (52,3%) | TIEMPO/MESES | DEDICACIÓN | TOTAL
DIRECTOR DE OBRA | 6000000 | 3138000 | 15 | 50% | 68535000
RESIDENTE DE OBRA | 3500000 | 1830500 | 15 | 100% | 79957500
MAESTRO GENERAL | 2500000 | 1307500 | 15 | 100% | 57112500
INGENIERO SISOMA | 2500000 | 1307500 | 15 | 100% | 57112500
ALMACENISTA | 2000000 | 1046000 | 14 | 100% | 42644000
AYUDANTE | 1300000 | 679900 | 15 | 100% | 29698500
SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONSTRUCCION |  |  |  |  | 335060000
PERSONAL DE VENTAS
CARGO | SALARIO | P.SOCIALES (52,3%) | TIEMPO/MESES | DEDICACIÓN | TOTAL
ASESOR COMERCIAL 1 | 2200000 | 1150600 | 16 | 100% | 53609600
ASESOR COMERCIAL 2 | 1500000 | 784500 | 16 | 100% | 36552000
SUBTOTAL PERSONAL DE VENTAS |  |  |  |  | 90161600
VALOR TOTAL NOMINA |  |  |  |  | 523607400

## 2, ESTIMACION VALOR
Estimación del valor de la inversión del proyecto |  | %
Valor del lote | 852000000 | 19.82%
Lote | 852000000 | 19.82%
Valor estudios previos | 6092000 | 0.1417%
Análisis preeliminares | 6092000 | 0.1417%
Valor estudios y diseños | 106000000 | 2.466%
Estudios básicos | 18000000 | 0.4187%
Diseños bajo metodología BIM | 67500000 | 1.57%
Estudios especiales | 20500000 | 0.4769%
Valor licencias y permisos | 3118000 | 0.07254%
Trámite ante curaduría | 300000 | 0.006979%
Trámites ante entidades distritales | 1318000 | 0.03066%
Trámites ante empresas prestadoras de servicios públicos | 1500000 | 0.0349%
Valor actividades previas al inicio de obra | 17525088 | 0.4077%
Actividades preeliminares de obra | 15525088 | 0.3612%
Provisionales de obra | 2000000 | 0.04653%
Valor actividades de construcción | 2492427484.59 | 57.98%
Cimentación | 352305470.52 | 8.196%
Estructura en concreto | 630608750.7 | 14.67%
Mampostería | 133300464.53 | 3.101%
Pañetes | 41932403.28 | 0.9755%
Impermeabilizaciones | 23024725 | 0.5356%
Pisos | 29387502.09 | 0.6837%
Instalaciones hidraúlicas | 97255524.99 | 2.262%
Instalaciones sanitarias | 47657199.96 | 1.109%
Red contraincendios | 4690000 | 0.1091%
Red de gas | 28550000.05 | 0.6642%
Instalaciones eléctricas | 249999999.8 | 5.816%
Telecomunicaciones y citofonía | 50000000.2 | 1.163%
Cielorasos | 11387640 | 0.2649%
Enchape | 104873389.09 | 2.44%
Pintura | 23001344.66 | 0.5351%
Fachada de ladrillo | 24000000 | 0.5583%
Puertas | 87580426 | 2.037%
Ventanas | 109110560 | 2.538%
Barandas | 22522287.72 | 0.5239%
Muebles fijos | 138600000 | 3.224%
Equipos de cocina | 67400244 | 1.568%
Aparatos sanitarios | 71907788 | 1.673%
Equipos especiales | 121926000 | 2.836%
Obras exteriores | 21405764 | 0.498%
Valor actividades finales y de cierre | 80188975 | 1.865%
Pruebas finales | 20000000 | 0.4653%
Certificaciones | 36000000 | 0.8375%
Aseo | 24188975 | 0.5627%
Gastos administrativos | 741246722.5294 | 17.24%
Nómina | 523607400 | 12.18%
Sala de ventas equipada | 8000000 | 0.1861%
Publicidad en redes sociales | 79058823.5294 | 1.839%
Gastos de escrituración | 39657600 | 0.9226%
Implementacion de planes de gestión en obra | 1674450 | 0.03895%
Aseo durante la obra | 2400000 | 0.05583%
Retiro de sobrantes de construcción | 3600000 | 0.08375%
Pago de servicios públicos provisionales durante la obra | 7620000 | 0.1773%
Póliza decenal y poliza todo riesgo | 36334000 | 0.8453%
EPPs, herramienta menor , material administración de obra | 39294449 | 0.9141%
Total costos y gastos del proyecto | 4298598270.1194 | 100%
Reserva de contingencia | 297926922 | 6.93%
Linea base de costo del proyexto | 4596525192.1194
Reserva de gestión | 214929913.506 | 5%
Costo total del proyecto | 4811455105.6254

## 3, COSTOS Y GASTOS
COSTOS | MES 0 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24
Lote | 852000000 | [24 empty] | 852000000
Estudios y diseños |  | 35333333.3333 | 35333333.3333 | 35333333.3333 | [21 empty] | 106000000
Construcción | [11 empty] | 145507813 | 114630156 | 162112184 | 110409698 | 169948246 | 290483879 | 229733438 | 205194810 | 157498838 | 264935722 | 221045547 | 188167509 | 232759645 |  | 2492427485 | 2225381.683
0
GASTOS | MES 0 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | 0
Licencias y permisos | [9 empty] | 3118000 | [15 empty] | 3118000
Actividades preeliminares | [10 empty] | 17525088 | [14 empty] | 17525088
Director de proyecto | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 1827600 | 45690000
Arquitecto | 913800 |  |  |  | 913800 | 913800 | 913800 | 913800 | 913800 | 913800 | [15 empty] | 6396600
Delineante | 609200 |  |  |  | 609200 | 609200 | 609200 | [18 empty] | 2436800
Ingeniero de presupuesto | 761500 |  |  |  | 761500 |  |  |  |  | 761500 | [15 empty] | 2284500
Coordinador de compras | [10 empty] | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 |  | 8528800
Abogado junior | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 761500 | 19037500
Judicante | 609200 |  |  |  | 609200 | [18 empty] | 609200 |  | 1827600
Contador |  | 761500 |  |  | 761500 | [5 empty] | 761500 | [13 empty] | 761500 | 3046000
Auxiliar contable 1 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 609200 | 15230000
Director de obra | [10 empty] | 4569000 | 4569000 | 4569000 | 4569000 | 4569000 | 4569000 | 4569000 | 4569000 | 4569000 | 4569000 | 4569000 | 4569000 | 4569000 | 4569000 | 4569000 | 68535000
Residente de obra | [10 empty] | 5330500 | 5330500 | 5330500 | 5330500 | 5330500 | 5330500 | 5330500 | 5330500 | 5330500 | 5330500 | 5330500 | 5330500 | 5330500 | 5330500 | 5330500 | 79957500
Maestro general | [10 empty] | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 57112500
Ingeniero sisoma | [10 empty] | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 3807500 | 57112500
Almacenista | [10 empty] | 3046000 | 3046000 | 3046000 | 3046000 | 3046000 | 3046000 | 3046000 | 3046000 | 3046000 | 3046000 | 3046000 | 3046000 | 3046000 | 3046000 |  | 42644000
Ayudante | [10 empty] | 1979900 | 1979900 | 1979900 | 1979900 | 1979900 | 1979900 | 1979900 | 1979900 | 1979900 | 1979900 | 1979900 | 1979900 | 1979900 | 1979900 | 1979900 | 29698500
Asesor comercial 1 |  |  |  |  | 3350600 | 3350600 | 3350600 | 3350600 | 3350600 | 3350600 | 3350600 | 3350600 | 3350600 | 3350600 | 3350600 | 3350600 | 3350600 | 3350600 | 3350600 | 3350600 | [5 empty] | 53609600
Asesor comercial 2 |  |  |  |  | 2284500 | 2284500 | 2284500 | 2284500 | 2284500 | 2284500 | 2284500 | 2284500 | 2284500 | 2284500 | 2284500 | 2284500 | 2284500 | 2284500 | 2284500 | 2284500 | [5 empty] | 36552000
Sala de ventas equipada |  |  |  |  | 8000000 | [20 empty] | 8000000
Publicidad en redes sociales |  |  |  |  | 4941176.4706 | 4941176.4706 | 4941176.4706 | 4941176.4706 | 4941176.4706 | 4941176.4706 | 4941176.4706 | 4941176.4706 | 4941176.4706 | 4941176.4706 | 4941176.4706 | 4941176.4706 | 4941176.4706 | 4941176.4706 | 4941176.4706 | 4941176.4706 | [5 empty] | 79058823.5294
Gastos de escrituración | [24 empty] | 39657600 | 39657600
Implementacion de planes de gestión en obra | [10 empty] | 119603.5714 | 119603.5714 | 119603.5714 | 119603.5714 | 119603.5714 | 119603.5714 | 119603.5714 | 119603.5714 | 119603.5714 | 119603.5714 | 119603.5714 | 119603.5714 | 119603.5714 | 119603.5714 |  | 1674450
Aseo durante la obra | [10 empty] | 171428.5714 | 171428.5714 | 171428.5714 | 171428.5714 | 171428.5714 | 171428.5714 | 171428.5714 | 171428.5714 | 171428.5714 | 171428.5714 | 171428.5714 | 171428.5714 | 171428.5714 | 171428.5714 |  | 2400000
Retiro de sobrantes de construcción | [10 empty] | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 3600000
Pago de servicios públicos provisionales durante la obra | [10 empty] | 508000 | 508000 | 508000 | 508000 | 508000 | 508000 | 508000 | 508000 | 508000 | 508000 | 508000 | 508000 | 508000 | 508000 | 508000 | 7620000
EPPs, herramienta menor , material administración de obra | [10 empty] | 2806746.3571 | 2806746.3571 | 2806746.3571 | 2806746.3571 | 2806746.3571 | 2806746.3571 | 2806746.3571 | 2806746.3571 | 2806746.3571 | 2806746.3571 | 2806746.3571 | 2806746.3571 | 2806746.3571 | 2806746.3571 |  | 39294449
Póliza decenal y poliza todo riesgo | [10 empty] | 36334000 | [14 empty] | 36334000
Actividades de cierre | [24 empty] | 80188975 | 80188975
Recursos propios | 858092000 | 39293133.3333 | 38531633.3333 | 38531633.3333 | 25429776.4706 | 15297576.4706 | 15297576.4706 | 14688376.4706 | 14688376.4706 | 18567876.4706 | 95390542.9706 | 186277767.9706 | 155400110.9706 | 202882138.9706 | 151179652.9706 | 210718200.9706 | 331253833.9706 | 270503392.9706 | 245964764.9706 | 198268792.9706 | 295129400.5 | 251239225.5 | 218361187.5 | 263562523.5 | 144048775 | 4298598270.5294
| 858092000 | 897385133.3333 | 935916766.6667 | 974448400 | 999878176.4706 | 1015175752.9412 | 1030473329.4118 | 1045161705.8824 | 1059850082.3529 | 1078417958.8235 | 1173808501.7941 | 1360086269.7647 | 1515486380.7353 | 1718368519.7059 | 1869548172.6765 | 2080266373.6471 | 2411520207.6176 | 2682023600.5882 | 2927988365.5588 | 3126257158.5294 | 3421386559.0294 | 3672625784.5294 | 3890986972.0294 | 4154549495.5294 | 4298598270.5294 | 0
Preventas
[13 empty] | Crédito constructor | [11 empty] | Costo del proyecto | 4298598270.5294
[25 empty] | Reserva de contingencia | 297926922
[25 empty] | Costo linea base | 4596525192.5294
[25 empty] | Reserva de gestión | 214929913.5265
[25 empty] | Costo Total del proyecto | 4811455106.0559

## 4, FLUJO DE CAJA
APENDICE A - FLUJO DE CAJA PROYECTADO
| MES 0 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 |  | TOTAL INGRESOS POR VENTAS
TOTAL INGRESOS | 1173808501.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391523727.9965 | 104263022.667 | 115750295.3942 | 128386295.3942 | 948076064.1295 | 143303795.3942 | 152329509.6799 | 162859509.6799 | 162859509.6799 | 162859509.6799 | 162859509.6799 | 162859509.6799 | 162859509.6799 | 164000000 |  | 7676400000
Inversion inicial organización | MES 0: 1173808501.7941
Preventas | MES 11: 391523727.9965; MES 12: 104263022.667; MES 13: 115750295.3942; MES 14: 128386295.3942; MES 15: 135406295.3942; MES 16: 143303795.3942; MES 17: 152329509.6799; MES 18: 162859509.6799; MES 19: 162859509.6799; MES 20: 162859509.6799; MES 21: 162859509.6799; MES 22: 162859509.6799; MES 23: 162859509.6799; MES 24: 164000000
Crédito Constructor | MES 15: 812669768.7353
TOTAL EGRESOS | 858092000 | 39293133.3333 | 38531633.3333 | 38531633.3333 | 25429776.4706 | 15297576.4706 | 15297576.4706 | 14688376.4706 | 14688376.4706 | 18567876.4706 | 95390542.9706 | 186277767.9706 | 155400110.9706 | 202882138.9706 | 151179652.9706 | 210718200.9706 | 331253833.9706 | 270503392.9706 | 245964764.9706 | 198268792.9706 | 295129400.5 | 251239225.5 | 218361187.5 | 263562523.5 | 144048775 |  | TOTAL COSTO DE CONSTRUCCION
Lote y estudio preliminar | MES 0: 858092000 |  | 4298598270.5294
Costos de Estudios y diseños | MES 1: 35333333.3333; MES 2: 35333333.3333; MES 3: 35333333.3333
Costos de Construcción | MES 11: 145507813; MES 12: 114630156; MES 13: 162112184; MES 14: 110409698; MES 15: 169948246; MES 16: 290483879; MES 17: 229733438; MES 18: 205194810; MES 19: 157498838; MES 20: 264935722; MES 21: 221045547; MES 22: 188167509; MES 23: 232759645
Gastos |  | 3959800 | 3198300 | 3198300 | 25429776.4706 | 15297576.4706 | 15297576.4706 | 14688376.4706 | 14688376.4706 | 18567876.4706 | 95390542.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 30193678.5 | 30193678.5 | 30193678.5 | 30802878.5 | 144048775
DIFERENCIA | 315716501.7941 | -39293133.3333 | -38531633.3333 | -38531633.3333 | -25429776.4706 | -15297576.4706 | -15297576.4706 | -14688376.4706 | -14688376.4706 | -18567876.4706 | -95390542.9706 | 205245960.0259 | -51137088.3036 | -87131843.5764 | -22793357.5764 | 737357863.1589 | -187950038.5764 | -118173883.2906 | -83105255.2906 | -35409283.2906 | -132269890.8201 | -88379715.8201 | -55501677.8201 | -100703013.8201 | 19951225 |  | 3377801729.4706
SALDO DISPONIBLE | 315716501.7941 | 276423368.4608 | 237891735.1275 | 199360101.7941 | 173930325.3235 | 158632748.8529 | 143335172.3824 | 128646795.9118 | 113958419.4412 | 95390542.9706 | 0 | 205245960.0259 | 154108871.7222 | 66977028.1459 | 44183670.5695 | 781541533.7285 | 593591495.1521 | 475417611.8615 | 392312356.5708 | 356903073.2802 | 224633182.4602 | 136253466.6401 | 80751788.8201 | -19951225 | -1.1921e-07
176000000
210600000 |  |  | 189540000 | 63180000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 34
164000000 |  |  |  | 20 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000
|  |  |  | 19 |  | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737
|  |  |  | 18 |  |  | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000
|  |  |  | 17 |  |  |  | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647
|  |  |  | 16 |  |  |  |  | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250
|  |  |  | 15 | [5 empty] | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000
|  |  |  | 14 | [6 empty] | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286
|  |  |  | 13 | [7 empty] | 14580000 | 14580000 | 14580000 | 14580000 | 14580000 | 14580000 | 14580000 | 14580000 | 14580000 | 14580000 | 14580000 | 14580000 | 14580000
|  |  |  | 12 | [7 empty] | 391523727.9965 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000
|  |  |  | 11 | [8 empty] | 104263022.667 | 11487272.7273 | 11487272.7273 | 11487272.7273 | 11487272.7273 | 11487272.7273 | 11487272.7273 | 11487272.7273 | 11487272.7273 | 11487272.7273 | 11487272.7273 | 11487272.7273
|  |  |  | 10 | [9 empty] | 115750295.3942 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000
|  |  |  | 9 | [10 empty] | 128386295.3942 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000
|  |  |  | 8 | [11 empty] | 135406295.3942 | 7897500 | 7897500 | 7897500 | 7897500 | 7897500 | 7897500 | 7897500 | 7897500
|  |  |  | 7 | [12 empty] | 143303795.3942 | 9025714.2857 | 9025714.2857 | 9025714.2857 | 9025714.2857 | 9025714.2857 | 9025714.2857 | 9025714.2857
|  |  |  | 6 | [13 empty] | 152329509.6799 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000
|  |  |  | 5 | [14 empty] | 162859509.6799 | 162859509.6799 | 162859509.6799 | 162859509.6799 | 162859509.6799 | 162859509.6799
4
3
2
1

## 5, ESTADO DE FLUJO LIBRE
APENDICE B. ESTADO DE FLUJO LIBRE
Incrementoen ventas
Incremento en costos
Incremento en gastos
PLAZO TOTAL | 24 MESES | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS POR VENTAS | 7676400000 |  |  |  | 983800000 | 631800000 | 631800000 | 631800000 | 631800000 | 631800000 | 631800000 | 631800000 | 421200000 | 421200000 | 421200000 | 210600000 | 210600000 | 210600000 | 210600000 | 164000000
Cuota Inicial | Cuota Inicial | 105600000 | 189540000 | 189540000 | 189540000 | 189540000 | 189540000 | 189540000 | 126360000 | 126360000 | 126360000 | 421200000 | 126360000 | 126360000 | 126360000 | 126360000 | 49200000
Desmbolso banco | Desmbolso banco | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 421200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COSTOS PARA EJECUCION | 2598427485 | 35333333.3333 | 35333333.3333 | 35333333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145507813 | 114630156 | 162112184 | 110409698 | 169948246 | 290483879 | 229733438 | 205194810 | 157498838 | 264935722 | 221045547 | 188167509 | 232759645 | 0
TOTAL GASTOS | 842078785.5294 | 3959800 | 3198300 | 3198300 | 25429776.4706 | 15297576.4706 | 15297576.4706 | 14688376.4706 | 14688376.4706 | 18567876.4706 | 95390542.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 30193678.5 | 30193678.5 | 30193678.5 | 30802878.5 | 144048775
Inversión inicial
FC-FFL | -858092000 | -39293133.3333 | -38531633.3333 | -38531633.3333 | 958370223.5294 | 616502423.5294 | 616502423.5294 | 617111623.5294 | 617111623.5294 | 613232123.5294 | 536409457.0294 | 445522232.0294 | 265799889.0294 | 218317861.0294 | 270020347.0294 | -118200.9706 | -120653833.9706 | -59903392.9706 | -35364764.9706 | -34268792.9706 | -295129400.5 | -251239225.5 | -218361187.5 | -263562523.5 | -144048775
TASA INTERNA DE RETORNO | 24 MESES: 30.35%
VALOR NETO ACTUAL | 24 MESES: 858092000
TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD | 30% |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
TASA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA | 24 MESES: 30.09%
| 176000000 |  | 352000000
2025 | 24 MESES: 210600000; MES 2: 7160400000
| 164000000 |  | 164000000
7676400000

## ESTADO DE FLUJO LIBRE (3) (hidden)
ESTADO DE FLUJO LIBRE
Incrementoen ventas
Incremento en costos
Incremento en gastos
PLAZO TOTAL | 24 MESES | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS POR VENTAS | 7676400000 |  |  |  | 352000000 | 631800000 | 631800000 | 631800000 | 631800000 | 631800000 | 631800000 | 421200000 | 421200000 | 421200000 | 421200000 | 421200000 | 421200000 | 421200000 | 421200000 | 164000000
Cuota Inicial | Cuota Inicial | 105600000 | 189540000 | 189540000 | 189540000 | 189540000 | 189540000 | 189540000 | 126360000 | 126360000 | 126360000 | 421200000 | 126360000 | 126360000 | 126360000 | 126360000 | 49200000
Desmbolso banco | Desmbolso banco | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 421200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COSTOS PARA EJECUCION | 2598427485 | 35333333.3333 | 35333333.3333 | 35333333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145507813 | 114630156 | 162112184 | 110409698 | 169948246 | 290483879 | 229733438 | 205194810 | 157498838 | 264935722 | 221045547 | 188167509 | 232759645 | 0
TOTAL GASTOS | 805744785.5294 | 3959800 | 3198300 | 3198300 | 25429776.4706 | 15297576.4706 | 15297576.4706 | 14688376.4706 | 14688376.4706 | 18567876.4706 | 59056542.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 30193678.5 | 30193678.5 | 30193678.5 | 30802878.5 | 144048775
Inversión inicial
FC-FFL | -858092000 | -39293133.3333 | -38531633.3333 | -38531633.3333 | 326570223.5294 | 616502423.5294 | 616502423.5294 | 617111623.5294 | 617111623.5294 | 613232123.5294 | 572743457.0294 | 234922232.0294 | 265799889.0294 | 218317861.0294 | 270020347.0294 | 210481799.0294 | 89946166.0294 | 150696607.0294 | 175235235.0294 | -34268792.9706 | -295129400.5 | -251239225.5 | -218361187.5 | -263562523.5 | -144048775
TASA INTERNA DE RETORNO | 24 MESES: 25.18%
VALOR NETO ACTUAL | 24 MESES: 858092000
TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD | 24 MESES: 25%
TASA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA | 24 MESES: 25.05%
| 176000000 |  | 352000000
2025 | 24 MESES: 210600000; MES 2: 7160400000
| 164000000 |  | 164000000
7676400000

## ESTADO DE FLUJO LIBRE (hidden)
ESTADO DE FLUJO LIBRE
Incrementoen ventas
Incremento en costos
Incremento en gastos
PLAZO TOTAL | 24 MESES | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24
TOTAL INGRESOS | 7388000000 |  |  |  | 352000000 | 612000000 | 612000000 | 612000000 | 612000000 | 612000000 | 612000000 | 408000000 | 408000000 | 408000000 | 408000000 | 408000000 | 408000000 | 408000000 | 408000000 | 100000000
Cuota Inicial | Cuota Inicial | 105600000 | 183600000 | 183600000 | 183600000 | 183600000 | 183600000 | 183600000 | 122400000 | 122400000 | 122400000 | 408000000 | 122400000 | 122400000 | 122400000 | 122400000 | 30000000
Desmbolso banco | Desmbolso banco | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 408000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COSTOS | 2598427485 | 35333333.3333 | 35333333.3333 | 35333333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145507813 | 114630156 | 162112184 | 110409698 | 169948246 | 290483879 | 229733438 | 205194810 | 157498838 | 264935722 | 221045547 | 188167509 | 232759645 | 0
TOTAL GASTOS | 805744785.5294 | 3959800 | 3198300 | 3198300 | 25429776.4706 | 15297576.4706 | 15297576.4706 | 14688376.4706 | 14688376.4706 | 18567876.4706 | 59056542.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 30193678.5 | 30193678.5 | 30193678.5 | 30802878.5 | 144048775
Inversión inicial
FC-FFL | -858092000 | -39293133.3333 | -38531633.3333 | -38531633.3333 | 326570223.5294 | 596702423.5294 | 596702423.5294 | 597311623.5294 | 597311623.5294 | 593432123.5294 | 552943457.0294 | 221722232.0294 | 252599889.0294 | 205117861.0294 | 256820347.0294 | 197281799.0294 | 76746166.0294 | 137496607.0294 | 162035235.0294 | -98268792.9706 | -295129400.5 | -251239225.5 | -218361187.5 | -263562523.5 | -144048775
TASA INTERNA DE RETORNO | 24 MESES: 24.58%
VALOR NETO ACTUAL | 24 MESES: 858092000
TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD | 24 MESES: 25%
TASA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA | 24 MESES: 24.88%
176000000
204000000
100000000

## 6, LINEA BASE DE TIEMPO
| Línea base de tiempo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Estudios previos | bar: 0
2 | Estudios y diseños | bar: 1 to 3
3 | Licencias y permisos | bar: 4 to 9
4 | Actividades previas al inicio de obra | bar: 10
5 | Construcción | bar: 11 to 23
6 | Actividades finales y de cierre | bar: 24

## 7, LINEA BASE DE COSTOS
LINEA BASE DE COSTOS
Costos del proyecto | 3557351547.59 | 82.76%
Valor del lote | 852000000 | 19.82%
Lote | 852000000 | 19.82%
Valor estudios previos | 6092000 | 0.1417%
Análisis preeliminares | 6092000 | 0.1417%
Valor estudios y diseños | 106000000 | 2.466%
Estudios básicos | 18000000 | 0.4187%
Diseños bajo metodología BIM | 67500000 | 1.57%
Estudios especiales | 20500000 | 0.4769%
Valor licencias y permisos | 3118000 | 0.07254%
Trámite ante curaduría | 300000 | 0.006979%
Trámites ante entidades distritales | 1318000 | 0.03066%
Trámites ante empresas prestadoras de servicios públicos | 1500000 | 0.0349%
Valor actividades previas al inicio de obra | 17525088 | 0.4077%
Actividades preeliminares de obra | 15525088 | 0.3612%
Provisionales de obra | 2000000 | 0.04653%
Valor actividades de construcción | 2492427484.59 | 57.98%
Cimentación | 352305470.52 | 8.196%
Estructura en concreto | 630608750.7 | 14.67%
Mampostería | 133300464.53 | 3.101%
Pañetes | 41932403.28 | 0.9755%
Impermeabilizaciones | 23024725 | 0.5356%
Pisos | 29387502.09 | 0.6837%
Instalaciones hidraúlicas | 97255524.99 | 2.262%
Instalaciones sanitarias | 47657199.96 | 1.109%
Red contraincendios | 4690000 | 0.1091%
Red de gas | 28550000.05 | 0.6642%
Instalaciones eléctricas | 249999999.8 | 5.816%
Telecomunicaciones y citofonía | 50000000.2 | 1.163%
Cielorasos | 11387640 | 0.2649%
Enchape | 104873389.09 | 2.44%
Pintura | 23001344.66 | 0.5351%
Fachada de ladrillo | 24000000 | 0.5583%
Puertas | 87580426 | 2.037%
Ventanas | 109110560 | 2.538%
Barandas | 22522287.72 | 0.5239%
Muebles fijos | 138600000 | 3.224%
Equipos de cocina | 67400244 | 1.568%
Aparatos sanitarios | 71907788 | 1.673%
Equipos especiales | 121926000 | 2.836%
Obras exteriores | 21405764 | 0.498%
Valor actividades finales y de cierre | 80188975 | 1.865%
Pruebas finales | 20000000 | 0.4653%
Certificaciones | 36000000 | 0.8375%
Aseo | 24188975 | 0.5627%
Gastos administrativos | 741246722.5294 | 17.24%
Nómina | 523607400 | 12.18%
Sala de ventas equipada | 8000000 | 0.1861%
Publicidad en redes sociales | 79058823.5294 | 1.839%
Gastos de escrituración | 39657600 | 0.9226%
Implementacion de planes de gestión en obra | 1674450 | 0.03895%
Aseo durante la obra | 2400000 | 0.05583%
Retiro de sobrantes de construcción | 3600000 | 0.08375%
Pago de servicios públicos provisionales durante la obra | 7620000 | 0.1773%
Póliza decenal y poliza todo riesgo | 36334000 | 0.8453%
EPPs, herramienta menor , material administración de obra | 39294449 | 0.9141%
Total costos y gastos del proyecto | 4298598270.1194 | 100%
Reserva de contingencia | 297926922 | 6.93%
Linea base de costo del proyexto | 4596525192.1194
Reserva de gestión | 214929913.506 | 5%
Costo total del proyecto | 4811455105.6254

## 8, PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Presupuesto por actividades
EDT | Actividad | Costo directo | Costo indirecto | Costo actividad
1 | Actividades de Preinversión | 852000000 | 6092000 | 858092000
1.1 | Compra de lote | 852000000 | 0 | 852000000
1.1.1 | Adquisición del predio | 852000000 | 0 | 852000000
1.2 | Estudios previos | 0 | 6092000 | 6092000
1.2.1 | Análisis jurídico | 0 | 1370700 | 1370700
1.2.2 | Análisis socio - ambiental | 0 | 913800 | 913800
1.2.3 | Estudio técnico preeliminar | 0 | 1523000 | 1523000
1.2.4 | Evaluación financiera | 0 | 1218400 | 1218400
1.2.5 | Estudio de mercado | 0 | 1066100 | 1066100
2 | Estudios y diseños | 106000000 | 10356400 | 116356400
2.1 | Estudios básicos | 18000000 | 2589100 | 20589100
2.1.1 | Levantamiento Topográfico | 7500000 | 1294550 | 8794550
2.1.2 | Estudio geotécnico | 10500000 | 1294550 | 11794550
2.2 | Diseños bajo metodología BIM | 67500000 | 5178200 | 72678200
2.2.1 | Diseño arquitectónico metodología BIM | 22500000 | 1294550 | 23794550
2.2.2 | Diseño estructural metodología BIM | 15000000 | 1294550 | 16294550
2.2.3 | Diseño Hidrosanitario y de gas y RCI metodología BIM | 15000000 | 1294550 | 16294550
2.2.4 | Diseño Eléctrico y de Voz y datos metodología BIM | 15000000 | 1294550 | 16294550
2.3 | Estudios especiales | 20500000 | 2589100 | 23089100
2.3.1 | Estudio bioclimático | 10500000 | 1294550 | 11794550
2.3.2 | Presupuesto y programación | 10000000 | 1294550 | 11294550
3 | Licencias y permisos | 3118000 | 100851558.8235 | 103969558.8235
3.1 | Trámite ante curaduría | 300000 | 33617186.2745 | 33917186.2745
3.1.1 | Licencia de construcción | 300000 | 33617186.2745 | 33917186.2745
3.2 | Trámites ante entidades distritales | 1318000 | 33617186.2745 | 34935186.2745
3.2.1 | PIN ambiental | 698000 | 16808593.1373 | 17506593.1373
3.2.2 | Plan de manejo de tránsito | 620000 | 16808593.1373 | 17428593.1373
3.3 | Trámites ante empresas prestadoras de servicios públicos | 1500000 | 33617186.2745 | 35117186.2745
3.3.1 | Disponibilidad de servicio eléctrico | 500000 | 11205728.7582 | 11705728.7582
3.3.2 | Disponibilidad de servicio de gas | 500000 | 11205728.7582 | 11705728.7582
3.3.3 | Disponibilidad de servicio de acueducto | 500000 | 11205728.7582 | 11705728.7582
4 | Actividades previas al inicio de obra | 17525088 | 77865454.9706 | 95390542.9706
4.1 | Actividades preeliminares de obra | 15525088 | 51910303.3137 | 67435391.3137
4.1.1 | Cerramiento de obra | 8718574 | 12977575.8284 | 21696149.8284
4.1.2 | Campamento | 4006514 | 12977575.8284 | 16984089.8284
4.1.3 | Topografia preeliminar | 2000000 | 12977575.8284 | 14977575.8284
4.1.4 | Levantamiento de actas de vecindad | 800000 | 12977575.8284 | 13777575.8284
4.2 | Provisionales de obra | 2000000 | 25955151.6569 | 27955151.6569
4.2.1 | TPO acueducto | 1000000 | 12977575.8284 | 13977575.8284
4.2.2 | Provisional eléctrica | 1000000 | 12977575.8284 | 13977575.8284
5 | Construcción | 2492427484.59 | 488313508.7353 | 2980740993.3253
5.1 | Obra negra | 982914221.22 | 37562577.595 | 1020476798.815
5.1.1 | Cimentación | 352305470.52 | 18781288.7975 | 371086759.3175
5.1.2 | Estructura en concreto | 630608750.7 | 18781288.7975 | 649390039.4975
5.2 | Obra gris | 227645094.9 | 75125155.19 | 302770250.09
5.2.1 | Mampostería | 133300464.53 | 18781288.7975 | 152081753.3275
5.2.2 | Pañetes | 41932403.28 | 18781288.7975 | 60713692.0775
5.2.3 | Impermeabilizaciones | 23024725 | 18781288.7975 | 41806013.7975
5.2.4 | Pisos | 29387502.09 | 18781288.7975 | 48168790.8875
5.3 | Instalaciones | 478152725 | 112687732.7851 | 590840457.7851
5.3.1 | Instalaciones hidraúlicas | 97255524.99 | 18781288.7975 | 116036813.7875
5.3.2 | Instalaciones sanitarias | 47657199.96 | 18781288.7975 | 66438488.7575
5.3.3 | Red contraincendios | 4690000 | 18781288.7975 | 23471288.7975
5.3.4 | Red de gas | 28550000.05 | 18781288.7975 | 47331288.8475
5.3.5 | Instalaciones eléctricas | 249999999.8 | 18781288.7975 | 268781288.5975
5.3.6 | Telecomunicaciones y citofonía | 50000000.2 | 18781288.7975 | 68781288.9975
5.4 | Obra blanca | 163262373.75 | 75125155.19 | 238387528.94
5.4.1 | Cielorasos | 11387640 | 18781288.7975 | 30168928.7975
5.4.2 | Enchape | 104873389.09 | 18781288.7975 | 123654677.8875
5.4.3 | Pintura | 23001344.66 | 18781288.7975 | 41782633.4575
5.4.4 | Fachada de ladrillo | 24000000 | 18781288.7975 | 42781288.7975
5.5 | Carpinterías | 357813273.72 | 75125155.19 | 432938428.91
5.5.1 | Puertas | 87580426 | 18781288.7975 | 106361714.7975
5.5.2 | Ventanas | 109110560 | 18781288.7975 | 127891848.7975
5.5.3 | Barandas | 22522287.72 | 18781288.7975 | 41303576.5175
5.5.4 | Muebles fijos | 138600000 | 18781288.7975 | 157381288.7975
5.6 | Equipos y aparatos | 261234032 | 56343866.3925 | 317577898.3925
5.6.1 | Equipos de cocina | 67400244 | 18781288.7975 | 86181532.7975
5.6.2 | Aparatos sanitarios | 71907788 | 18781288.7975 | 90689076.7975
5.6.3 | Equipos especiales | 121926000 | 18781288.7975 | 140707288.7975
5.7 | Obras exteriores | 21405764 | 56343866.3925 | 77749630.3925
5.7.1 | Conexión de redes hidrosanitarias | 6680000 | 18781288.7975 | 25461288.7975
5.7.2 | Conexión de redes eléctricas y de comunicaciones | 9676809 | 18781288.7975 | 28458097.7975
5.7.3 | Urbanismo | 5048955 | 18781288.7975 | 23830243.7975
6 | Valor actividades finales y de cierre | 80188975 | 63859800 | 144048775
6.1 | Pruebas finales | 20000000 | 28382133.3333 | 48382133.3333
6.1.1 | Prueba hidráulica | 5000000 | 7095533.3333 | 12095533.3333
6.1.2 | Prueba sanitaria | 5000000 | 7095533.3333 | 12095533.3333
6.1.3 | Prueba de red conta incendio | 5000000 | 7095533.3333 | 12095533.3333
6.1.4 | Prueba red de gas | 5000000 | 7095533.3333 | 12095533.3333
6.2 | Certificaciones | 36000000 | 21286600 | 57286600
6.2.1 | Certificación RETIE | 12000000 | 7095533.3333 | 19095533.3333
6.2.2 | Certificaciíon RITEL | 12000000 | 7095533.3333 | 19095533.3333
6.2.3 | Certificación EDGE | 12000000 | 7095533.3333 | 19095533.3333
6.3 | Aseo | 24188975 | 14191066.6667 | 38380041.6667
6.3.1 | Aseo fino para entrega apartamentos | 11329500 | 7095533.3333 | 18425033.3333
6.3.2 | Aseo fino para entrega zonas comunes | 12859475 | 7095533.3333 | 19955008.3333
| Total costo actividades del proyecto | 3551259547.59 | 747338722.5294 | 4298598270.1194
| Reserva de contingencia | 297926922 | 297926922 | 297926922
| Linea base de costo del proyexto | 3849186469.59 | 1045265644.5294 | 4596525192.1194
| Reserva de gestión | 177562977.3795 | 37366936.1265 | 214929913.506
| Costo total del proyecto | 4026749446.9695 | 1082632580.6559 | 4811455105.6254

## 9, DICCIONARIO EDT nico (hidden)
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
1.1.1 | Adquisición del lote
Actualización | Responsable
Descripción | Adquisición del terreno necesario para el proyecto. Incluye la búsqueda, negociación y compra del predio adecuado para la implementación del proyecto.
Criterio de Aceptación | Título de propiedad libre de gravámenes y registro oficial completado.
Entregables | Informe de búsqueda de predios. Contrato de compra firmado. Título de propiedad
Supuestos | Disponibilidad de fondos para la compra del predio. Existencia de terrenos disponibles en el mercado, según los requisitos del proyecto
Recursos asignados | Equipo legal, presupuesto asignado para compra
Duración | 0 días
Costo | 852000000
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
1.2.1 | Análisis Jurídico
Actualización | Responsable
Descripción | Realizar un análisis exhaustivo de los aspectos legales relacionados con el proyecto, incluyendo permisos, regulaciones y posibles implicaciones legales.
Criterio de Aceptación | Se han identificado todos los requisitos legales relevantes para el proyecto, la aprobación de todas las autoridades pertinentes.
Entregables | Informe jurídico que confirme la viabilidad legal del proyecto
Supuestos | Acceso a expertos legales o consultores, cooperación de las autoridades locales en el proceso de obtención de permisos.
Recursos asignados | Equipo legal interno, asesores legales externos.
Duración | 10 días
Costo | 1370700
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
1.2.2 | Análisis Socio-Ambiental
Actualización | Responsable
Descripción | Evaluación de los impactos sociales y ambientales del proyecto en la comunidad y el entorno. Incluye la identificación de posibles riesgos, medidas de mitigación y consultas con las partes interesadas.
Criterio de Aceptación | Cumplimiento con las normativas ambientales y aceptación social del proyecto.
Entregables | Informe de impacto socio-ambiental. Plan de gestión socio-ambiental. Registro de consultas con partes interesadas.
Supuestos | Acceso a expertos en evaluación socio-ambiental. Disponibilidad de datos relevantes sobre la comunidad y el entorno ambiental.
Recursos asignados | Equipo de evaluación socio-ambiental. Presupuesto para implementar medidas de mitigación
Duración | 10 días
Costo | 913800
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
1.2.3 | Estudio técnico preliminar
Actualización | Responsable
Descripción | Análisis técnico inicial para determinar la viabilidad técnica del diseño, la construcción, los requisitos y las posibles soluciones técnicas para el proyecto.
Criterio de Aceptación | Se han identificado los requisitos técnicos del proyecto. Se han explorado y evaluado diversas soluciones técnicas. Se ha desarrollado un plan preliminar para la implementación técnica del proyecto.
Entregables | Informe de estudio técnico, recomendaciones técnicas
Supuestos | Disponibilidad de expertos técnicos para realizar el estudio. Acceso a información relevante sobre tecnologías y mejores prácticas en el campo.
Recursos asignados | Ingenieros y técnicos especializados.
Duración | 20 días
Costo | 1523000
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
1.2.4 | Evaluación Financiera
Actualización | Responsable
Descripción | Evaluación financiera exhaustiva del proyecto, incluyendo análisis de costos, proyecciones de ingresos, flujos de efectivo y análisis de viabilidad económica.
Criterio de Aceptación | Se ha realizado un análisis detallado de los costos del proyecto. Se han proyectado los ingresos y flujos de efectivo con precisión. Se ha determinado la viabilidad financiera del proyecto.
Entregables | Informe de evaluación financiera. Estado de flujos de efectivo proyectados. Análisis de sensibilidad y riesgos financieros.
Supuestos | Disponibilidad de datos precisos sobre costos e ingresos
Recursos asignados | Equipo financiero. Herramientas y software para el análisis financiero.
Duración | 10 días
Costo | 1218400
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
1.2.5 | Estudio de Mercado
Actualización | Responsable
Descripción | Estudio de mercado detallado para comprender la demanda del producto o servicio del proyecto, así como la competencia y las oportunidades en el mercado objetivo.
Criterio de Aceptación | Se ha recopilado y analizado información relevante sobre el mercado objetivo, la demanda del producto o servicio, la competencia y las oportunidades de mercado.
Entregables | Informe de estudio de mercado. Análisis de la demanda y la competencia. Estrategia de marketing y posicionamiento en el mercado.
Supuestos | Acceso a datos de mercado fiables y actualizados. Participación activa de expertos en marketing y análisis de mercado.
Recursos asignados | Presupuesto para la adquisición de datos de mercado y herramientas de análisis.
Duración | 10 días
Costo | 1066100
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
2.1.1 | Levantamiento Topográfico
Actualización | Responsable
Descripción | Realización de un levantamiento topográfico detallado del área del proyecto para obtener información precisa sobre la topografía del terreno.
Criterio de Aceptación | Se han identificado y registrado las características topográficas relevantes. Se ha generado una representación precisa del terreno en formato digital.
Entregables | Informe de levantamiento topográfico. Mapas y planos topográficos. Datos en formato digital compatible con el diseño arquitectónico.
Supuestos | Acceso a equipos topográficos adecuados. Disponibilidad de acceso al sitio del proyecto para llevar a cabo el levantamiento.
Recursos asignados
Duración | 10 días
Costo | 8794550
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
2.1.2 | Estudio geotécnico
Actualización | Responsable
Descripción | Realización de un estudio geotécnico para evaluar las características del suelo y las condiciones geológicas del sitio del proyecto, con el fin de proporcionar información crucial para el diseño
Criterio de Aceptación | Se han identificado y evaluado las características del suelo y las condiciones geológicas. Se han recomendado medidas de ingeniería para abordar cualquier riesgo geotécnico identificado.
Entregables | Informe de estudio geotécnico. Perfiles geotécnicos y mapas de características del suelo. Recomendaciones de diseño y construcción basadas en el estudio geotécnico.
Supuestos | Acceso a equipos y expertos geotécnicos calificados. Disponibilidad de acceso al sitio del proyecto para realizar pruebas de suelo y estudios geológicos.
Recursos asignados | Equipo geotécnico. Presupuesto para pruebas de suelo y análisis geológicos.
Duración | 10 días
Costo | 11794550
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
2.2.1 | Diseño arquitectónico metodología BIM
Actualización | Responsable
Descripción | Creación de un diseño arquitectónico utilizando metodología BIM para optimización de recursos y coordinación.
Criterio de Aceptación | Diseño aprobado por todas las partes interesadas y cumplimiento de normativas locales.
Entregables | Modelos BIM detallados, planos, documentación técnica.
Supuestos | Acceso a software y hardware compatible con BIM.
Recursos asignados | Arquitectos, ingenieros, licencias de software BIM.
Duración | 40 días
Costo | 23794550
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
2.2.2 | Diseño estructural metodología BIM
Actualización | Responsable
Descripción | Creación de un diseño estructural utilizando metodología BIM para optimización de recursos y coordinación.
Criterio de Aceptación | Diseño aprobado por todas las partes interesadas y cumplimiento de normativas locales.
Entregables | Modelos BIM detallados, planos, documentación técnica.
Supuestos | Acceso a software y hardware compatible con BIM.
Recursos asignados | Arquitectos, ingenieros, licencias de software BIM.
Duración | 25 días
Costo | 16294550
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
2.2.3 | Diseño hidrosanitario, gas y RCI metodología BIM
Actualización | Responsable
Descripción | Creación del diseño de las instalaciones hidrosanitarias, de gas y de redes contra incendio (RCI) del proyecto utilizando metodología BIM para optimización de recursos y coordinación.
Criterio de Aceptación | El diseño cumple con los requisitos de funcionalidad, seguridad y eficiencia. Se han integrado adecuadamente estas instalaciones con otros aspectos del proyecto en el modelo BIM.
Entregables | Modelo BIM de las instalaciones hidrosanitarias, de gas y RCI. Planos detallados de las instalaciones. Especificaciones técnicas y cálculos de diseño.
Supuestos | Acceso a software y hardware compatible con BIM.
Recursos asignados | Arquitectos, ingenieros, licencias de software BIM.
Duración | 25 días
Costo | 16294550
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
2.2.4 | Diseño eléctrico y de voz y datos metodología BIM
Actualización | Responsable
Descripción | Creación del diseño de las instalaciones eléctricas y de voz y datos del proyecto utilizando metodología BIM para optimización de recursos y coordinación.
Criterio de Aceptación | El diseño cumple con los requisitos de funcionalidad, seguridad y eficiencia. Se han integrado adecuadamente estas instalaciones con otros aspectos del proyecto en el modelo BIM.
Entregables | Modelo BIM de las instalaciones eléctricas, de voz y datos. Planos detallados de las instalaciones. Especificaciones técnicas y cálculos de diseño.
Supuestos | Acceso a software y hardware compatible con BIM.
Recursos asignados | Arquitectos, ingenieros, licencias de software BIM.
Duración | 25 días
Costo | 16294550
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
2.3.1 | Estudio bioclimático
Actualización | Responsable
Descripción | Realización de un estudio bioclimático para evaluar y aprovechar las condiciones climáticas del entorno del proyecto, con el fin de optimizar el diseño y la eficiencia energética del mismo.
Criterio de Aceptación | Se han identificado estrategias de diseño para maximizar la eficiencia energética y el confort térmico. Se han integrado adecuadamente estas estrategias en el diseño arquitectónico y las instalaciones del proyecto.
Entregables | Informe de estudio bioclimático. Recomendaciones de diseño para optimización bioclimática. Planos y especificaciones técnicas que reflejen las estrategias bioclimáticas incorporadas.
Supuestos | Acceso a expertos en estudios bioclimáticos y diseño sostenible. Disponibilidad de datos climáticos y de diseño del proyecto.
Recursos asignados | Equipo de estudio bioclimático y diseño sostenible. Software de simulación climática y herramientas de diseño adecuadas.
Duración | 20 días
Costo | 11794550
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
2.3.2 | Presupuesto y programación
Actualización | Responsable
Descripción | Elaboración de un presupuesto detallado y la programación de actividades para la ejecución del proyecto, planificar los recursos necesarios, así como establecer un cronograma de actividades.
Criterio de Aceptación | Se ha establecido un cronograma de actividades que refleja el tiempo necesario para completar cada tarea. El presupuesto y la programación son realistas y viables para la ejecución del proyecto.
Entregables | Presupuesto detallado del proyecto. Programación de actividades con cronograma de ejecución. Informe de justificación de costos y plazos.
Supuestos | Disponibilidad de información precisa sobre los recursos necesarios y los tiempos de ejecución de las actividades.
Recursos asignados | Equipo de presupuesto y programación. Software de gestión de proyectos y herramientas de planificación adecuadas.
Duración | 15 días
Costo | 11294550
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
3.1.1 | Licencia de construcción
Actualización | Responsable
Descripción | Obtención de las aprobaciones y licencias necesarias de las autoridades locales para comenzar la construcción.
Criterio de Aceptación | Recepción de todas las licencias requeridas sin restricciones.
Entregables | Licencia de construcción aprobada, documentación de cumplimiento normativo.
Supuestos | Todos los documentos requeridos están completos y conforme a la normativa.
Recursos asignados | Equipo legal, especialista en cumplimiento, documentación técnica
Duración | 130 días
Costo | 33917186
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
3.2.1 | PIN ambiental
Actualización | Responsable
Descripción | Proceso de obtención del PIN Ambiental, asegurando que el proyecto cumple con las normativas ambientales.
Criterio de Aceptación | Permiso concedido por la autoridad ambiental competente
Entregables | PIN ambiental, estudios de impacto ambiental, planes De gestión de residuos de construcción PGD
Supuestos | El proyecto se ajusta a las leyes y regulaciones ambientales vigentes
Recursos asignados | Consultores ambientales, abogados especializados en medio ambiente.
Duración | 30 días
Costo | 17506593
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
3.2.2 | Plan de manejo de tránsito
Actualización | Responsable
Descripción | Diseño y ejecución de un plan para manejar el impacto del tráfico debido a las actividades de construcción.
Criterio de Aceptación | Minimización efectiva de las interrupciones de tráfico y aprobación de la autoridad de transporte.
Entregables | Plan de manejo de tránsito, señalizaciones temporales, permisos de tránsito.
Supuestos | Cooperación y aprobación de las autoridades locales de tránsito.
Recursos asignados | Especialista en gestión de tránsito, equipo de señalización
Duración | 30 días
Costo | 17428593
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
3.3.1 | Disponibilidad de servicios eléctrico
Actualización | Responsable
Descripción | Confirmación de la capacidad y conexión de servicios eléctricos para el proyecto.
Criterio de Aceptación | Garantía de suministro eléctrico adecuado y continuo para las necesidades del proyecto.
Entregables | Acuerdo con la compañía de electricidad, plan de implementación eléctrica.
Supuestos | Infraestructura eléctrica existente es adecuada y cercana.
Recursos asignados | Ingeniero eléctrico, consultoría con la compañía eléctrica.
Duración | 20 días
Costo | 11705729
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
3.3.2 | Disponibilidad de servicio de gas
Actualización | Responsable
Descripción | Evaluación y aseguramiento de la infraestructura necesaria para la provisión de gas al proyecto.
Criterio de Aceptación | Confirmación de capacidad de suministro y aprobación por parte de la compañía de gas.
Entregables | Informe de factibilidad, contrato de suministro de gas
Supuestos | : La infraestructura de gas cercana es capaz de soportar el proyecto.
Recursos asignados | Ingeniero civil especializado en redes secas, consultoría con la compañía de suministro de gas
Duración | 20 días
Costo | 11705729
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
3.3.3 | Disponibilidad de servicio de acueducto
Actualización | Responsable
Descripción | Confirmación y planificación de la infraestructura necesaria para el suministro de agua al proyecto.
Criterio de Aceptación | Garantizar la conexión continua y suficiente al servicio de acueducto.
Entregables | Contrato de servicio con el proveedor de agua, plan de instalación de infraestructura hidráulica.
Supuestos | La infraestructura local de acueducto es capaz de soportar el nuevo desarrollo.
Recursos asignados | Ingeniero hidráulico, contrato con el proveedor de servicios de agua.
Duración | 20 días
Costo | 11705729

## 9, DICCIONARIO EDT daniel (hidden)
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
5.1.1 | Cimentación
Actualización | Responsable
Residente de Obra
Descripción
Criterio de Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Costo
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
Actualización | Responsable
Descripción
Criterio de Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Costo

## FLUJO DE CAJA (2) (hidden)
FLUJO DE CAJA PROYECTO EDIFICIO TERRE (periodicidad mensual - valores expresados en millones de pesos)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | TOTAL INGRESOS POR VENTAS
TOTAL INGRESOS | 1173.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.5237 | 104.263 | 115.7503 | 128.3863 | 948.0761 | 143.3038 | 152.3295 | 162.8595 | 162.8595 | 162.8595 | 162.8595 | 162.8595 | 162.8595 | 164 |  | 7676400000
Inversion inicial organización | 1173.8085
Preventas | [11 empty] | 391.5237 | 104.263 | 115.7503 | 128.3863 | 135.4063 | 143.3038 | 152.3295 | 162.8595 | 162.8595 | 162.8595 | 162.8595 | 162.8595 | 162.8595 | 164
Crédito Constructor | [15 empty] | 812.6698
TOTAL EGRESOS | 858.092 | 39.2931 | 38.5316 | 38.5316 | 25.4298 | 15.2976 | 15.2976 | 14.6884 | 14.6884 | 18.5679 | 95.3905 | 186.2778 | 155.4001 | 202.8821 | 151.1797 | 210.7182 | 331.2538 | 270.5034 | 245.9648 | 198.2688 | 295.1294 | 251.2392 | 218.3612 | 263.5625 | 144.0488 |  | TOTAL COSTO DE CONSTRUCCION
Lote y estudio previo | 858.092 | [25 empty] | 4298598270.5294
Costos de Estudios y diseños |  | 35.3333 | 35.3333 | 35.3333
Costos de Construcción | [11 empty] | 145.5078 | 114.6302 | 162.1122 | 110.4097 | 169.9482 | 290.4839 | 229.7334 | 205.1948 | 157.4988 | 264.9357 | 221.0455 | 188.1675 | 232.7596
Gastos |  | 3.9598 | 3.1983 | 3.1983 | 25.4298 | 15.2976 | 15.2976 | 14.6884 | 14.6884 | 18.5679 | 95.3905 | 40.77 | 40.77 | 40.77 | 40.77 | 40.77 | 40.77 | 40.77 | 40.77 | 40.77 | 30.1937 | 30.1937 | 30.1937 | 30.8029 | 144.0488
DIFERENCIA I - E | 315.7165 | -39.2931 | -38.5316 | -38.5316 | -25.4298 | -15.2976 | -15.2976 | -14.6884 | -14.6884 | -18.5679 | -95.3905 | 205.246 | -51.1371 | -87.1318 | -22.7934 | 737.3579 | -187.95 | -118.1739 | -83.1053 | -35.4093 | -132.2699 | -88.3797 | -55.5017 | -100.703 | 19.9512 |  | 3377801729.4706
SALDO DISPONIBLE | 315.7165 | 276.4234 | 237.8917 | 199.3601 | 173.9303 | 158.6327 | 143.3352 | 128.6468 | 113.9584 | 95.3905 | 0 | 205.246 | 154.1089 | 66.977 | 44.1837 | 781.5415 | 593.5915 | 475.4176 | 392.3124 | 356.9031 | 224.6332 | 136.2535 | 80.7518 | -19.9512 | -4.8317e-13
176000000
210600000 |  |  | 18954000000% | 63180000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 34
164000000 |  |  |  | 20 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000 | 9477000
|  |  |  | 19 |  | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737 | 9975789.4737
|  |  |  | 18 |  |  | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000
|  |  |  | 17 |  |  |  | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647 | 11149411.7647
|  |  |  | 16 |  |  |  |  | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250 | 11846250
|  |  |  | 15 | [5 empty] | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000
|  |  |  | 14 | [6 empty] | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286 | 13538571.4286
|  |  |  | 13 | [7 empty] | 14580000 | 14580000 | 14580000 | 14580000 | 14580000 | 14580000 | 14580000 | 14580000 | 14580000 | 14580000 | 14580000 | 14580000 | 14580000
|  |  |  | 12 | [7 empty] | 391523727.9965 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000
|  |  |  | 11 | [8 empty] | 104263022.667 | 11487272.7273 | 11487272.7273 | 11487272.7273 | 11487272.7273 | 11487272.7273 | 11487272.7273 | 11487272.7273 | 11487272.7273 | 11487272.7273 | 11487272.7273 | 11487272.7273
|  |  |  | 10 | [9 empty] | 115750295.3942 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000 | 12636000
|  |  |  | 9 | [10 empty] | 128386295.3942 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000 | 7020000
|  |  |  | 8 | [11 empty] | 135406295.3942 | 7897500 | 7897500 | 7897500 | 7897500 | 7897500 | 7897500 | 7897500 | 7897500
|  |  |  | 7 | [12 empty] | 143303795.3942 | 9025714.2857 | 9025714.2857 | 9025714.2857 | 9025714.2857 | 9025714.2857 | 9025714.2857 | 9025714.2857
|  |  |  | 6 | [13 empty] | 152329509.6799 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000 | 10530000
|  |  |  | 5 | [14 empty] | 162859509.6799 | 162859509.6799 | 162859509.6799 | 162859509.6799 | 162859509.6799 | 162859509.6799
4
3
2
1

## ESTADO DE FLUJO LIBRE (5) (hidden)
ESTADO DE FLUJO LIBRE (resumen)
Incrementoen ventas
Incremento en costos
Incremento en gastos
PLAZO TOTAL | 24 MESES | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS POR VENTAS | 7676400000 |  |  |  | 983800000 | 631800000 | 631800000 | 631800000 | 631800000 | 631800000 | 631800000 | 631800000 | 421200000 | 421200000 | 421200000 | 210600000 | 210600000 | 210600000 | 210600000 | 164000000
Cuota Inicial | Cuota Inicial | 105600000 | 189540000 | 189540000 | 189540000 | 189540000 | 189540000 | 189540000 | 126360000 | 126360000 | 126360000 | 421200000 | 126360000 | 126360000 | 126360000 | 126360000 | 49200000
Desmbolso banco | Desmbolso banco | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 421200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COSTOS PARA EJECUCION | 2598427485 | 35333333.3333 | 35333333.3333 | 35333333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145507813 | 114630156 | 162112184 | 110409698 | 169948246 | 290483879 | 229733438 | 205194810 | 157498838 | 264935722 | 221045547 | 188167509 | 232759645 | 0
TOTAL GASTOS | 842078785.5294 | 3959800 | 3198300 | 3198300 | 25429776.4706 | 15297576.4706 | 15297576.4706 | 14688376.4706 | 14688376.4706 | 18567876.4706 | 95390542.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 40769954.9706 | 30193678.5 | 30193678.5 | 30193678.5 | 30802878.5 | 144048775
Inversión inicial
FC-FFL | -858092000 | -39293133.3333 | -38531633.3333 | -38531633.3333 | 958370223.5294 | 616502423.5294 | 616502423.5294 | 617111623.5294 | 617111623.5294 | 613232123.5294 | 536409457.0294 | 445522232.0294 | 265799889.0294 | 218317861.0294 | 270020347.0294 | -118200.9706 | -120653833.9706 | -59903392.9706 | -35364764.9706 | -34268792.9706 | -295129400.5 | -251239225.5 | -218361187.5 | -263562523.5 | -144048775
TASA INTERNA DE RETORNO | 24 MESES: 30.35%
VALOR NETO ACTUAL | 24 MESES: 858092000
TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD | 30% |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
TASA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA | 24 MESES: 30.09%
| 176000000 |  | 352000000
2025 | 24 MESES: 210600000; MES 2: 7160400000
| 164000000 |  | 164000000
7676400000

## ESTADO DE FLUJO LIBRE (2) (hidden)
ESTADO DE FLUJO LIBRE
Incrementoen ventas
Incremento en costos
Incremento en gastos
PLAZO TOTAL | 24 MESES | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24
TOTAL INGRESOS | 7158000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 3000000 | 12663157.8947 | 22863157.8947 | 33663157.8947 | 45138157.8947 | 57378157.8947 | 169492443.609 | 278907828.2244 | 89107828.2244 | 508499083.8023 | 970996109.8023 | 483131781.8023 | 464245099.8023 | 543287514.088 | 531907012.088 | 509716265.088 | 492854448.7314 | 479716265.088 | 479716265.088 | 831716265.088 | 7158000000 | -7388000000
Cuota Inicial | Cuota Inicial | 105600000 | 183600000 | 183600000 | 183600000 | 183600000 | 183600000 | 183600000 | 122400000 | 122400000 | 122400000 | 408000000 | 122400000 | 122400000 | 122400000 | 122400000 | 30000000 | [8 empty] | 2502000000
Desmbolso banco | Desmbolso banco | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 408000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 408000000
TOTAL COSTOS | 3419162379.3394 | 70200000 | 167786842.1053 | 46507894.7368 | 45505263.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 205249759.24 | 40310767.3333 | 307507611.8667 | 632355464.88 | 144491137.3057 | 125604455.0767 | 204646869.6787 | 193266367.9184 | 175521235.5936 | 181416542.4567 | 226362070.9333 | 119333799.1261 | 433096297.9301 | 3419162379.3394
TOTAL GASTOS | 707827672.304 | 8227461.242 | 8227461.242 | 8227461.242 | 13225001.6177 | 14220574.294 | 10431100.6098 | 10431100.6098 | 10431100.6098 | 10431100.6098 | 10431100.6098 | 14485783.4433 | 68049749.8448 | 42185194.6048 | 42185194.6048 | 42185194.6048 | 42185194.6048 | 42185194.6048 | 42185194.6048 | 42185194.6048 | 38474435.6763 | 31795069.6048 | 31795069.6048 | 32607972.8306 | 91039766.379 | 707827672.304 | 4126990051.6434
Inversión inicial
FC-FFL | -230000000 | -78427461.242 | -26014303.3472 | -54735355.9788 | -58730264.7756 | -11220574.294 | 2232057.285 | 12432057.285 | 23232057.285 | 34707057.285 | 46947057.285 | 55006660.1657 | 5608319.1396 | 6611866.2862 | 158806277.3308 | 296455450.3174 | 296455449.8917 | 296455450.1207 | 296455449.8045 | 296455449.5647 | 295720593.8181 | 279642836.6699 | 221559124.5498 | 327774493.1312 | 307580200.7788
TASA INTERNA DE RETORNO | 24 MESES: 12.5% | 7388000000
VALOR NETO ACTUAL | 24 MESES: 230000000 | 3261009948.3566
TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD | 24 MESES: 25%
TASA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA | 24 MESES: 16.58% | 296455449.8506
176000000
204000000
100000000

## 9, DICCIONARIO EDT omar (hidden)
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
4.1.1 | Cerramiento de obra
Actualización | Responsable
Descripción | Cerramiento temporal con estructura y telas de cerramiento que permite aislar la obra por seguridad y control de acceso
Criterio de Aceptación | Revisión y aprobación de materiales, cumplimiento de códigos de seguridad, aprobar la inspección de estabilidad y resistencia
Entregables | Planos y especificaciones técnicas detalladas del cerramiento aprobados, lista de materiales aprobados, informe de inspección de la instalación del cerramiento,
Supuestos | Contratación de personal idóneo para su ejecución y adecuación, condiciones climáticas favorables durante la instalación, acceso al sitio para la entrega de materiales.
Recursos asignados | Equipo de construcción, materiales de construcción incluye telas, soportes metálicos y equipos para instalación
Duración | 6 días
Costo | 21696149.8284
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
4.1.2 | Campamento
Actualización | Responsable
Descripción | Construcción provisional de un espacio destinado a oficinas para el director y residente de obra, depósito de materiales (que puedan perderse o deteriorarse), zona trabajadores, zona de reuniones, equipada con servicios sanitarios.
Criterio de Aceptación | Cumplir con normas de seguridad industrial y salud, capacidad para alojar al menos 7 personas, espacio iluminado y ventilado,
Entregables | Aprobación de: ubicación estratégica, planos y especificaciones detalladas del campamento, cronograma de instalación. Reportes de inspección durante su construcción
Supuestos | Acceso a servicios de agua y energía
Recursos asignados | Equipo de instaladores especializados en campamentos de obra temporales en madera, equipos y herramientas, ingeniero eléctrico e ingeniero hidráulico
Duración | 3 días
Costo | 16984089.8284
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
4.1.3 | Topografía preliminar
Actualización | Responsable
Descripción | Compilar datos sobre las características del suelo, donde se va a construir el edificio, dimensiones, pendientes y aspectos que determinan la idoneidad del suela
Criterio de Aceptación | Cumplir con estándares de precisión, Revisar y aprobar informes
Entregables | Juego de planos, informe topográfico, archivos digitales del terreno en CAD
Supuestos | Terreno accesible, no se requiere de estudios adicionales
Recursos asignados | Personal especializado topógrafos, equipos estación total, niveles, GPS
Duración | 10 días
Costo | 8794550
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
4.1.4 | Levantamiento de actas de vecindad
Actualización | Responsable
Descripción | Documentos que registran el estado actual de los edificios vecinos antes de iniciar el proceso de construcción
Criterio de Aceptación | Actas firmadas por sus propietarios, fotos detalladas de las propiedades colindantes, descripción detallada de propiedades.
Entregables | Informe de cada propiedad vecina, archivo con las actas de vecindad,
Supuestos | Los propietarios de construcciones vecinas otorgaran permiso para la realización de las actas. No habrán afectaciones significativas durante la construcción de la obra.
Recursos asignados | Físicos, arquitecto para realizar las inspecciones a inmuebles vecinos; equipo fotográfico para evidenciar el estado actual de las edificaciones
Duración | 5 días
Costo | 13777575.8284
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
4.2.1 | TPO adecuado
Actualización | Responsable
Descripción | Autorización para el trámite provisional de obra ante el Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para el suministro temporal de agua en la obra
Criterio de Aceptación | Plano de cómo se distribuirá el suministro de agua en la obra incluyendo la conexión provisional; cumplimiento de las normas en cuanto a seguridad y sanidad
Entregables | Plano de suministro de agua, permisos y autorizaciones
Supuestos | Infraestructura existente para la conexión
Recursos asignados | Físicos ingeniero, trabajadores de construcción, Materiales
Duración | 15 días
Costo | 13977575.8284
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
4.2.2 | Provisional eléctrica
Actualización | Responsable
Descripción | Instalación temporal de un sistema eléctrico que permita el suministro de energía para iluminación, maquinaria y equipos
Criterio de Aceptación | Seguridad de acuerdo a estándares normativos, funcionabilidad con un suministro constante, pasar las inspecciones requeridas por la norma
Entregables | Autorización por la entidad respectiva, planos eléctricos, reportes de inspección aprobadas
Supuestos | Provisión de energía durante la construcción,
Recursos asignados | Personal electricista, material eléctrico, herramientas para instalación y mantenimiento del sistema eléctrico
Duración | 15 días
Costo | 13977575.8284
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
6.1.1 | Prueba hidráulica
Actualización | Responsable
Descripción | Validar la capacidad de soporte de presión de tuberías y equipos
Criterio de Aceptación | Aprobación del diseño de red hidráulica y equipos, que no se muestren fugas o daños en las pruebas de presión en tuberías
Entregables | Plan de pruebas, registro de pruebas de presión y resultados, informe final de recomendaciones
Supuestos | Instalaciones realizadas según especificaciones técnicas, se dispone de suministro de agua
Recursos asignados | Personal técnico en instalaciones hidráulicas, equipos para pruebas
Duración | 5 días
Costo | 12095533.3333
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
6.1.2 | Prueba sanitaria
Actualización | Responsable
Descripción | Supervisión y gestión de pruebas para garantizar las normas de salud en calidad de agua, ventilación y basuras
Criterio de Aceptación | Todas las áreas deben ser inspeccionadas y aprobadas; los resultados de agua deben cumplir con las normas de sanidad y seguridad
Entregables | Informe detallada de resultados en cada área inspeccionada; recomendaciones y sugerencias si se encuentran áreas afectadas, certificado de cumplimiento para el edificio
Supuestos | Acceso sin restricciones a todas las áreas del edificio.
Recursos asignados | Ingeniero sanitario, técnicos de laboratorio, equipos de prueba
Duración | 5 días
Costo | 12095533.3333
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
6.1.3 | Prueba de red contra incendio
Actualización | Responsable
Descripción | Prueba funcional de prevención contra incendios en detectores de humo, rociadores, sistemas de alarma, y extintores.
Criterio de Aceptación | Aprobación del diseño de red contra incendio, el sistema debe funcionar en condiciones de simulación de incendios; el informe debe ser aprobado por un experto que certifique su correcto funcionamiento
Entregables | Informe de las pruebas realizadas incluyendo recomendaciones, certificados de cumplimiento
Supuestos | Instalaciones de prevención y atención antincendios en funcionamiento, aprobación de organismos de control para la realización de las pruebas
Recursos asignados | Equipo técnico en pruebas de incendio, sensores, manómetros, personal de seguridad durante las pruebas
Duración | 5 días
Costo | 12095533.3333
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
6.1.4 | Prueba red de gas
Actualización | Responsable
Descripción | Realizar pruebas de control que permitan garantizar la seguridad en las instalaciones de gas
Criterio de Aceptación | Aprobación del diseño de redes de gas, cumplimiento de la normativa en las pruebas realizadas, que no hayan fugas
Entregables | Plan de pruebas, archivo documentado de pruebas realizadas, certificados de cumplimiento de las normas y estándares aplicados
Supuestos | Instalaciones de gas en funcionamiento, acceso a las instalaciones
Recursos asignados | Equipo técnico en instalaciones de gas, herramientas y dispositivos para identificar fugas de gas
Duración | 5 días
Costo | 12095533.3333
CERTIFICACIONES
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
6.2.1 | Certificaciones RETIE
Actualización | Responsable
Descripción | Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: normativa dada para la instalación, montaje, operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas
Criterio de Aceptación | Aprobación del diseño eléctrico, cumplimiento de normas y requisitos establecidos, obtener la aprobación de la entidad
Entregables | Informes de inspección, certificados y certificación RETIE
Supuestos | Instalaciones eléctricas terminadas y en funcionamiento, acceso a todas las instalaciones
Recursos asignados | Ingenieros eléctricos y personal especializado en normas RETIE, equipos de prueba
Duración | 22 días
Costo | 19095533.3333
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
6.2.2 | Certificaciones RITEL
Actualización | Responsable
Descripción | Cumplimiento de las normas para la infraestructura en telecomunicaciones a través de la certificación RITEL
Criterio de Aceptación | Aprobación de las inspecciones de calidad de acuerdo a la norma, cumplimiento de especificaciones técnicas en los planos de diseño, obtener la aprobación de la entidad reguladora
Entregables | Archivo de reportes de inspección, certificado que demuestre el cumplimiento de la norma RITEL
Supuestos | Instalaciones terminadas y en funcionamiento, acceso a todas las instalaciones
Recursos asignados | Ingenieros de telecomunicaciones, personal de soporte,
Duración | 22 días
Costo | 19095533.3333
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
6.2.3 | Certificaciones EDGE
Actualización | Responsable
Descripción | Es un sistema de certificación de sostenibilidad utilizada para validar criterios de eficiencia en el uso de recursos de una edificación
Criterio de Aceptación | Reducir al menos un 20% de consumo en agua, energía y utilización de materiales en su producción y transporte
Entregables | Simulaciones que validen los consumos requeridos,
Supuestos | Condiciones climáticas en Bogotá, normas de construcción y sostenibilidad
Recursos asignados | Expertos que dirijan el proceso de certificación EDGE, ingenieros o arquitectos con experiencia en proyectos sostenibles
Duración | 22 días
Costo | 19095533.3333
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
6.3.1 | Aseo fino para entrega de apartamentos
Actualización | Responsable
Descripción | Entregar los apartamentos limpios y presentables a los compradores
Criterio de Aceptación | No debe haber residuos de construcción, polvo ni manchas en el piso paredes o techo, las instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarías deben funcionar correctamente
Entregables | Lista de verificación de limpieza, lista de verificación de funcionalidad: eléctrica y equipos, de aparatos sanitarios, duchas, lavamanos.
Supuestos | Acceso del equipo de limpieza a todos los apartamentos, suministros y herramientas disponibles para esta actividad
Recursos asignados | Personal de limpieza, materiales de aseo, equipos de limpieza
Duración | 22 días
Costo | 18425033.3333
Diccionario de la EDT
ID | Cuenta de Control
6.3.1 | Aseo fino para entrega de zonas comunes
Actualización | Responsable
Descripción | Entregar las zonas comunes limpias y en perfecto estado
Criterio de Aceptación | No debe haber residuos de construcción, polvo ni manchas en el piso paredes o techo, el ascensor y equipos especiales deben funcionar correctamente
Entregables | Lista de verificación de limpieza, lista de verificación de funcionalidad: eléctrica y de equipos especiales
Supuestos | Acceso del equipo de limpieza a todas las zonas comunes, suministros y herramientas disponibles para esta actividad
Recursos asignados | Personal de limpieza, materiales de aseo, equipos de limpieza
Duración | 15 días
Costo | 19955008.3333