## DATOS
MATRIZ DE RIESGOS | [6 empty] | LEYENDA
GRAVEDAD (IMPACTO)
RIESGO | Probabilidad (Ocurrencia) | Gravedad (Impacto) | Valor del Riesgo | Nivel de Riesgo | Prioridad (para la grafica) |  |  |  |  | MUY BAJO 1 | BAJO 2 | MEDIO 3 | ALTO 4 | MUY ALTO 5
Cambios regulatorios en el sector financiero | 2 | 2 | 4 | Apreciable | 12 | 7 | PROBABILIDAD | MUY ALTA | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Problemas de seguridad cibernética | 3 | 4 | 12 | Importante | 1 | 1 |  | ALTA | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Tecnologías emergentes que superan la propuesta del proyecto | 1 | 3 | 3 | Apreciable | 6 | 9 |  | MEDIA | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Variabilidad en los datos de mercado | 3 | 3 | 9 | Importante | 7 | 2 |  | BAJA | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12
Fallos en la integración de la IA | 2 | 4 | 8 | Apreciable | 2 | 4 |  | MUY BAJA | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Resistencia al cambio por parte de los usuarios | 1 | 3 | 3 | Apreciable | 8 | 9
Competencia en el mercado financiero tecnológico | 3 | 2 | 6 | Apreciable | 13 | 5 |  | Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el proyecto sin la aplicacion de medidas preventivas urgentes y sin acotar solidamente el riesgo.
Problemas de interoperabilidad con sistemas financieros existentes | 2 | 3 | 6 | Apreciable | 9 | 5
Volatilidad del mercado financiero | 3 | 3 | 9 | Importante | 4 | 2
Cambios en las preferencias de los inversores | 1 | 2 | 2 | Marginal | 14 | 11 |  | Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente las variables de riesgo durante el proyecto.
Escazes de talento en IA | 2 | 2 | 4 | Apreciable | 15 | 7
Problemas éticos relacionados con IA | 1 | 1 | 1 | Marginal | 10 | 12
Fluctuaciones en los costos de desarrollo | 3 | 4 | 12 | Importante | 3 |  |  | Riesgo apreciable. Estudiar economicamente si es posible introducir medidas preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas.
Desafíos en la obtención de datos relevantes | 2 | 3 | 6 | Apreciable | 11
Riesgos asociados a la reputación de la plataforma | 3 | 4 | 12 | Importante | 5
Riesgo marginal. Se vigilara aunque no requiere medidas preventivas de partida.
[8 empty] | 1 | 1: maximo
[8 empty] | 2 | 1: maximo
[8 empty] | 3 | 1: maximo
[8 empty] | 4 | 1: maximo
[8 empty] | 5 | 1: maximo
[8 empty] | 6 | 1: maximo
[8 empty] | 7 | 1: maximo
[8 empty] | 9 | 1: moderado
[8 empty] | 8 | 1: moderado
[8 empty] | 10 | 1: moderado
[8 empty] | 12 | 1: minimo
[8 empty] | 11 | 1: minimo
[8 empty] | 13 | 1: moderado
[8 empty] | 14 | 1: minimo
[8 empty] | 15 | 1: moderado
Borrar Datos
1,2,3,4
6
5
7
8
9
10
12
11
Riesgo máximo
Riesgo moderado
Riesgo mínimo
Riesgo moderado

## DATOS (2)
| MATRIZ DE RIESGOS | [5 empty] | LEYENDA
GRAVEDAD (IMPACTO)
# | RIESGO | [8 empty] | MUY BAJO 1 | BAJO 2 | MEDIO 3 | ALTO 4 | MUY ALTO 5
1 | Daño base de datos | 3 | 4 | 12 | Importante | 5 | PROBABILIDAD | MUY ALTA | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
2 | Accidente | 5 | 5 | 25 | Muy grave | 1 |  | ALTA | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | Enfermedad | 5 | 5 | 25 | Muy grave | 1 |  | MEDIA | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | Virus en el sistema | 5 | 5 | 25 | Muy grave | 1 |  | BAJA | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12
5 | Desastre natural | 1 | 4 | 4 | Apreciable | 9 |  | MUY BAJA | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | Fallas eléctricas | 1 | 3 | 3 | Apreciable | 10
7 | Traslado a una ciudad | 2 | 4 | 8 | Apreciable | 8
8 | Robo de equipos | 4 | 3 | 12 | Importante | 5
9 | Daño en el computador | 5 | 5 | 25 | Muy grave | 1
10 | Daño del cargador | 2 | 1 | 2 | Marginal | 11
11 | Daño de la bateria | 1 | 2 | 2 | Marginal | 11
12 | Retiro de un miembro | 3 | 3 | 9 | Importante | 7
13 |  |  |  | 0 | Marginal | #N/A
14 |  |  |  | 0 | Marginal | #N/A
15 |  |  |  | 0 | Marginal | #N/A
16 |  |  |  | 0 | Marginal | #N/A
17 |  |  |  | 0 | Marginal | #N/A
18 |  |  |  | 0 | Marginal | #N/A
19 |  |  |  | 0 | Marginal | #N/A
20 |  |  |  | 0 | Marginal | #N/A
21 |  |  |  | 0 | Marginal | #N/A
22 |  |  |  | 0 | Marginal | #N/A
Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo.
Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente llas variables de riesgo durante el proyecto.
Riesgo apreciable. Estudiar económicamente ai es posible introducir medidas preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas.
Riesgo marginal.Se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de partida.
Probabilidad
(Ocurrencia)
Gravedad
(Impacto)
Valor del Riesgo
Nivel de Riesgo
Orden
1,2,3,4
6
5
7
8
9
10
12
11
Riesgo máximo
Riesgo moderado
Riesgo mínimo
Riesgo moderado
Prioridad
(para la gráfca)