## Hoja1
ETAPA |  | DURACION | COSTO | # | NOMBRE DE LA TAREA | DURACION
PROPUESTA |  | 6 MESES | 90000 | 1 | INICIO | 5 SEMANAS
ANTEPROYECTO |  | 6 MESES | 270000 | 2 | ESTUDIO PREVIO | 5 SEMANAS
ANALISIS Y DISEÑO |  | 6 MESES | 625000 | 3 | PLANEACION | 10 SEMANAS
| INSUMOS DE OFICINA |  | 200000 | 4 | RECOLECCION DE DATOS | 4 SEMANAS
| TRANPORTE |  | 25000 | 5 | DEFINICION DE TAREAS | 3 SEMANAS
| ASESORIA |  | 250000 | 6 | PRESUPUESTOS | 3 SEMANAS
| HERRAMIENTAS TECNOLOGICA |  | 150000 | 7 | INVESTIGACION Y ANALIS DE MERCADO | 11 SEMANAS
TOTAL DEL PROYECTO |  |  | 985000 | 8 | ANALISIS DEL MERCADO | 4 SEMANAS
| RECURSOS FISICOS |  |  | 9 | INVESTIGACION DE LA COMPETENCIA | 4 SEMANAS
| RECURSOS TECNOLOGICOS |  |  | 10 | DESIGNACION DE ACTIVIDADES | 2 SEMANAS
| RECURSO HUMANO |  |  | 11 | DESIGNACION DE RECURSOS | 1 SEMANA
|  |  |  | 12 | PLANIFICACION | 8 SEMANAS
|  |  |  | 13 | ALCANCE | 1 SEMANA
|  |  |  | 14 | RECURSOS | 1 SEMANA
|  |  |  | 15 | PLAZOS | 1 SEMANA
|  |  |  | 16 | IDENTIFICAR RIESGO | 3 SEMANAS
|  |  |  | 17 | PLANIFICACION PARA MITIGAR LOS RIESGOS | 2 SEMANAS
|  |  |  | 18 | DISEÑO | 16 semanas
|  |  |  | 19 | DETERMINAR LA ESTRUCTURA | 4 SEMANAS
|  |  |  | 20 | DETERMINAR LOS COMPONENTES PRINCIPALES | 4 SEMANAS
|  |  |  | 21 | BASE DATOS NECESARIAS | 4 SEMANAS
|  |  |  | 23 | IDENTIFICAR Y DEFINIR LAS FUNCIONALIDADES CLAVE DE LA APLICACIÓN | 4 SEMANAS
|  |  |  | 24 | ENTREGA DEL PROYECTO | 1 DIA