## MATRIZ DE RIESGO
Proyecto: |  | Solución móvil de pagos digitales para pequeños y medianos negocios
Gerente de Proyecto (Integrantes): |  | Angelo Fabian Bautista Gutierrez Yasmín Alexandra Rosero Hernández Nery Urquiza Ramirez | [9 empty] | Fecha:
IDENTIFICACION DE RIESGOS | [11 empty] | ANALISIS CUALITATIVO | [6 empty] | ANALISIS CUANTITATIVO | [5 empty] | PLAN DE RESPUESTA |  |  |  | Análisis del Riesgo residual después de aplicar Plan de prevención | [6 empty] | Monitoreo
DESCRIPCIÒN |  |  |  |  | OBJETIVOS AFECTADOS |  |  | RECURRENCIA DEL RIESGO - FASES DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO |  |  |  | Probabilidad | Impacto |  |  | Impacto Ponderado | Calificación | Grado | Probabilidad en % | Impacto en costo | Impacto en tiempo | Reserva de contingencia en costos EMV-P*IC | Reserva de contingencia en tiempos P*IT | Base de estimación que justifican el valor del impacto | Estrategia de Respuesta | ¿En qué consiste la estrategia de respuesta? - Plan de prevención, antes de que se materialice el riesgo | Plan de Contingencia - si se materializa riesgo | Responsable - Dueño del riesgo | Probabilidad final - Riesgo Calificación Grado residual | Impacto final - Riesgo residual |  |  |  | Calificación final | Grado | Estado | Seguimiento
ID | Descripción del Riesgo | Tipo de riesgo (+/-) | Categoría (RBS) | Disparador/Indicio | Cronograma | Costo | Calidad | Arquitectura y plataforma | Infraestructura | Desarrollo de la aplicación | Puesta en producción |  | Cronograma | Costos | Calidad | [14 empty] | Cronograma | Costos | Calidad | Impacto Ponderado
Codigo del Riesgo | En qué consiste este riesgo |  | Tecnicos, Externos, Gestiòn y Organización | ¿Qué acción o evento indican que el riesgo está por materializarse o que se requiere una respuesta? | Si afecta el Cronograma del proyecto, marcar una "X" | Si afecta los costos del proyecto, marcar una "X" | Si afecta la calidad del proyecto, marcar una "X" | Si la fase podría verse afectada, marca una "X" | Si la fase podría verse afectada, marca una "X" | Si la fase podría verse afectada, marca una "X" | Si la fase podría verse afectada, marca una "X" |  | 20% | 40% | 40% | [14 empty] | 20% | 40% | 40%
[12 empty] | Muy alto: 1.0 Alto: 0.7 Medio: 0.5 Bajo: 0.3 Muy bajo: 0.1 | Muy alto: 5 Alto: 4 Medio: 3 Bajo: 2 Muy bajo: 1 | Muy alto: 5 Alto: 4 Medio: 3 Bajo: 2 Muy bajo: 1 | Muy alto: 5 Alto: 4 Medio: 3 Bajo: 2 Muy bajo: 1 | Puntaje total del impacto | Puntaje del riesgo | Muy Alto, Alto, Medio, Bajo, Muy Bajo | [11 empty] | Muy alto: 5 Alto: 4 Medio: 3 Bajo: 2 Muy bajo: 1 | Muy alto: 5 Alto: 4 Medio: 3 Bajo: 2 Muy bajo: 1 | Muy alto: 5 Alto: 4 Medio: 3 Bajo: 2 Muy bajo: 1 | Puntaje total del impacto | Puntaje del riesgo | Muy Alto, Alto, Medio, Bajo, Muy Bajo
R01 | Debido al mal manejo de los recursos entregados al proveedor tecnológico, es posible que sufran daños o pérdidas y por lo tanto se presenten retrasos en los entregables. | - | Externo | Se evidencias daños y perdidas en los recursos entregados. | X | X | X |  | X |  | X | 0.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1.5 | Bajo | 50% | 0 | 14 | 0 | 7 | El riesgo solo tiene impacto en el tiempo. | Mitigar | Crear copias de seguridad o copias físicas de elementos importantes en caso de pérdida. | Evaluar el impacto de los daños o perdidas en los plazos y entregables del proyecto, ajustar las fechas de entrega y reasignar recursos adicionales para acelerar la recuperación de los retrasos | Jefe de operaciones | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | Muy Bajo | Seguimiento | Mayo 22 de 2024 : Se estan realixando las copias de seguridad y se tiene elementos de backup. Se mantiene comunicaicoon permanente con el provdeedor.
R02 | Debido a cambios en la Ley 1581 de 2012 de “protección de datos personales”, es posible que se generen nuevos requisitos para el registro de clientes y por lo tanto se presenten cambios en los requerimientos establecidos para los usuarios de la aplicación. | - | Externo | Se evidencian nuevas publicaciones o regulaciones sobre protección de datos personales. | X | X |  | X |  | X | X | 0.3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1.5 | Bajo | 30% | 4000000 | 3 | 1200000 | 1 | Para el riesgo se estimó de reserva un 30% del valor del costo del impacto para las implementaciones que se presenten en cambios en la ley 1581 de 2012. | Aceptar | Se realizará una aceptación pasiva por medio de una revisión periódica de la ley de protección de datos. | Revisar y actualizar las políticas y procedimientos de manejo de datos personales para asegurarse de que cumplan con los nuevos requisitos legales, informar a los usuarios sobre los cambios en los requisitos de registro y cómo afectarán su experiencia con la aplicación. | Representante área jurídica | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1.5 | Bajo | Seguimiento | Mayo 22 de 2024: Se estan ealiando revisones semanales de la ley de protección de datos.
R05 | Debido a la fluctuación de precios en el mercado, es posible que los costos del software disminuyan y por lo tanto se presente un cambio positivo en el presupuesto total del proyecto. | + | Externo | Se evidencia disminución en el precio de las licencias y certificaciones. | X | X |  |  |  | X |  | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.8 | Alto | 70% | -16700000 | 0 | -11690000 | 0 | Se contempla que se tenga un ahorro del 30% en el costo del software por tal razón se espera tener una reserva de contingencia en costo de -9.800.000 | Mejorar | Se buscará aprovechar de la mejor manera la oportunidad a partir de la fluctuación de precios en el mercado para aplicarlos en el beneficio del proyecto. | Redistribuir los recursos liberados a raíz de la reducción de costos del software hacia otras áreas del proyecto que puedan requerir apoyo adicional. Esto podría abarcar la optimización de la infraestructura, la contratación de personal extra o la inversión en herramientas y tecnologías complementarias." | Representante área contable | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Muy Alto | Seguimiento | Mayo 22 de 2024: Se realiza revision mensual al presupuesto asignado y comparacion de los precios del mercado.
R07 | Debido a cruces entre cronogramas de diferentes proyectos que maneja la compañía, es posible que la empresa se vea obligada a dar prioridad a otro proyecto y por lo tanto no se cumpla con el cronograma establecido. | - | Organización | Se comienza a observar la reasignación de recursos y personal clave para el desarrollo del proyecto, aumento en la carga de trabajo y retrasos en las entregas. | X |  |  |  |  | X | X | 0.5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | Bajo | 50% | 6000000 | 10 | 3000000 | 5 | Se destina un 50% en reserva de contingencia en costos y 5 días de reserva de contingencia en tiempo, para que si se llega a presentar retrasos en el cronograma no afecte el presupuesto y las entregas del proyecto. | Escalar | Se notificará al gerente general del posible riesgo para dar la debida prioridad al proyecto. | Identificar las tareas críticas que podrían retrasarse, reasignar personal o equipos para abordar las áreas más críticas del proyecto para minimizar el impacto en el mismo. | Oficial de cumplimiento | 0.5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | Bajo | Seguimiento | Mayo 22 de 2024: Se realizan reuniones semanales para revisar las tareas críticas que se están retrasando y se distribuyen en el equipo del proyecto.
R08 | Debido a decisiones financieras de la empresa que afectan el pago a proveedores, es posible que no se logre la certificación PCI y por lo tanto no se pueda lanzar la solución. | - | Técnico | Se empieza a observar facturas vencidas, comunicados de proveedores notificando pagos atrasados. | X | X | X |  |  | X | X | 0.3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1.5 | Bajo | 30% | 0 | 15 | 0 | 5 | El riesgo solo tiene impacto en el tiempo y no afecta calidad, ni costos | Escalar | Se pondrá en conocimiento al gerente general del posible riesgo para que pueda monitorear los pagos al proveedor. | Comunicarse con los proveedores y explorar opciones alternativas de pago o negociar plazos de pago que permitan cumplir con los compromisos financieros. | Jefe técnico | 0.3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1.5 | Bajo | Seguimiento | Mayo 22 de 2024: Se realiza programación semanal de los pagos a proveedores y desde la Gerencia del Proyecto se verifica el cumplimiento de los pagos a los proveedores del proyecto.
R12 | Debido a los diferentes aliados que intervienen en los procesos de calidad y certificación, es posible que las conexiones fallen en las ventanas de pruebas y por lo tanto se retrasen las entregas. | - | Técnico | Se presentan tiempos de espera prolongados, retrasos en la ejecución de las pruebas. | X | X | X |  |  | X | X | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.1 | Medio | 70% | 4500000 | 45 | 3150000 | 32 | Se contempla una reserva en costo de $700.000 y reserva en tiempo de 32 días para corregir las inconsistencias en las conexiones y así asegurar que se cumpla con las ventanas de pruebas. | Mitigar | Se establece un rango mayor de tiempo para aumentar la cantidad de pruebas a realizar. | Llevar a cabo pruebas para simular situaciones de desconexión y evaluar su impacto en los procesos de calidad y certificación, con la implementación de conexiones de respaldo, la utilización de proveedores de servicios de Internet distintos, o la configuración de rutas alternativas de comunicación." | Jefe técnico | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Muy Bajo | Seguimiento | Mayo 22 de 2024: Se extendió el rango de pruebas y se contrató un segundo servicio de internet que servirá de Backusp en caso de que falle el servicio principal.
R13 | Debido a la falta de organización de la empresa que brinda el servicio de tecnología, es posible que no tenga lista la infraestructura y por lo tanto genere sobrecostos en el proyecto. | - | Técnico | Se evidencia cambios frecuentes en los plazos acordados para la entrega de los elementos de infraestructura para el proyecto. | X | X |  |  | X | X | X | 0.5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1.5 | Bajo | 50% | 13500000 | 8 | 6750000 | 4 | Se estima una reserva de contingencia en costo de $2.500.000 y 4 días de reserva de contingencia en tiempo, para suplir las necesidades que se presente de infraestructura evitando retrasos en el proyecto por el incumplimiento de las entregas de los proveedores. | Transferir | Por medio del contrato con el proveedor se establece cláusula en caso de incumplimiento del servicio pactado. | Buscar proveedores alternativos para la infraestructura que puedan estar disponible. | Jefe técnico | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Muy Bajo | Seguimiento | Mayo 22 de 2024: Se extendió la base de proveedores para no depender de un solo proveedor sino contar con más proveedores que brinden los servicios de infraestructura para el proyecto.
R14 | Debido a las buenas relaciones comerciales, es posible que las franquicias financien el costo de las certificaciones Visa Ready y MTIP y por lo tanto pueda usar esos recursos en otras necesidades del proyecto | + | Gestión | Se observa interes en las franquicias de conocer el costo de la certificación y fecha de vencimiento para el pago. |  | X |  |  | X | X |  | 0.3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.5 | Bajo | 30% | -7000000 | 0 | -2100000 | 0 | Se comtempla un ahorro en el costo de $-9.000.000 | Mejorar | Se buscará afianzar las relaciones comerciales para gestionar la estrategia de oportunidad. | Utilizar los recursos liberados en iniciativas que impulsen el crecimiento del negocio, mejoren la experiencia del cliente o aumenten la eficiencia operativa. | Gerente del proyecto | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2.5 | Alto | Seguimiento | Mayo 22 de 2024: Con los recursos que no se tengan que utilizar para el pago de las franquicias se asignaran a otra áreas del proyecto.
R15 | Debido a la gran demanda en el mercado laboral, es posible que haya rotación de personal y por lo tanto se presente retrasos en el proyecto. | - | Externo | Se evidencia aumento en las renuncias y dificultades para cubrir las vacantes. | X | X | X |  |  | X | X | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.5 | Bajo | 30% | 0 | 20 | 0 | 6 | El riesgo solo tiene impacto en el tiempo y no afecta calidad, ni costos | Aceptar | Se realizará una aceptación activa realizando una reserva para contingencia, que incluya una cantidad de tiempo adicional para la capacitación del nuevo personal. | Contar con margen en el cronograma y analizar las áreas críticas del proyecto para redistribuir recursos mientras se lleva a cabo la contratación de nuevo personal para el proyecto | Gerente del proyecto | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | Bajo | Seguimiento | Mayo 22 de 2024: El gerente del proyecto realizó estrategia de capacitación mensual a todo el equipo del proyecto, para que todos conozcan cada fase del proyecto y así cuando se reasignen tareas no se retrase el cronograma.
R16 | Debido a reducción en la calificación de EEUU eleva la demanda por activos a nivel global, es posible que el dólar suba y por lo tanto aumente el costo de los desarrollos. | - | Externo | Se observan comunicados oficiales por parte de instituciones financieras o gubernamentales sobre la calificación de EEUU y aumentos en las tasas de interés. |  | X |  |  | X | X |  | 0.7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2.8 | Alto | 70% | 21000000 | 0 | 14700000 | 0 | Se contempla una reserva de contingencia en costo de $8.400.000 para los costos de desarrollo ya que al disminuir la calificación el dólar tiende a subir. | Aceptar | Se hará una aceptación pasiva por medio de una revisión periódica de los precios del dólar, registrando cambios significativos en la TRM diaria. | Ampliar la base de proveedores con el fin de disminuir la dependencia de un único mercado o moneda. incluyerndo la búsqueda de proveedores en países cuyas monedas no se vean tan impactadas por las fluctuaciones del dólar, lo que a su vez contribuiría a estabilizar los costos de desarrollo | Representante área contable | 0.7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2.8 | Alto | Seguimiento | Mayo 22 de 2024: Se relaizar revisión periódica de los precios del dólar,