## HOJA 1(REG._EV. SEM-CUAN_PLAN )
[14 empty] | VH | ≥ 28
[14 empty] | H | 24 - 27
PROYECTO | Desarrollo e implementación de línea de producción de confitería masticables | GERENCIA DEL PROYECTO |  |  | Liliana Patricia Castro Neme Gilma Aurora Muñetón Mortigo Jaime Alberto Herrera Benjumea | [5 empty] | ESTIMADO DE COSTOS ($COP) | 800000000 |  | M | 17 - 23
[11 empty] | DURACIÓN (DÍAS) | 365 |  | L | 6 - 16
[11 empty] | PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS |  |  | N | 1 - 5
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
CATEGORÍA | RIESGO | PERSONAS | DAÑOS A INSTALACIONES | AMBIENTAL | ECONÓMICOS (COSTOS) | TIEMPO | IMAGEN Y CLIENTES | OTROS | VALORACIÓN IMPACTO / PROBABILIDAD | VALORACIÓN GLOBAL | PLAN DE RESPUESTA | ACCIÓN DE TRATAMIENTO | Valor para Índice Seg. | PERSONAS | DAÑOS A INSTALACIONES | AMBIENTAL | ECONÓMICOS (COSTOS) | TIEMPO | IMAGEN Y CLIENTES | OTROS
AMBIENTE | No contar con certificacion ambientales que permitan el reconocimiento ambiental | 0 | 0 | 2A | 2A | 0 | 5D | 0 | 29 | VH | Transferir | 1. Gestionar una acreditacion en ISO 14001 en donde se pueda certificar el sistema de gestion ambiental. 2.Presentar a la gerencia un informe sobre la relevancia de la certificacion de la ISO 14001 y los beneficios que esta traeria. | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 29 | 0
AMBIENTE | No contar con practicas sostenibles en el desarrollo de la actividad de la empresa | 1B | 2B | 3C | 3C | 3B | 2A | 0 | 18 | M | Mitigar | 1. Desarrollar un plan de sostenibilidad de buenas practicas ambientales. | 2 | 4 | 12 | 18 | 18 | 16 | 5 | 0
AMBIENTE | Ocurrencia de desastres naturales | 1A | 3B | 3B | 2C | 2A | 2A | 0 | 16 | L | Aceptar | 1. Contar con el plan de emergencias y desastres 2.Capacitar al personal sobre los planes de emergencias y rutas de evacuacion | 1 | 8 | 16 | 16 | 13 | 5 | 5 | 0
AMBIENTE | Generar Emisiones gases efecto invernadero por el consumo de energia y consumo de conbustibles fosiles no renovables | 1A | 2B | 3C | 3C | 3D | 2B | 0 | 19 | M | Mitigar | 1. Implementar el uso de energia solar para alimentar la maquinaria y equipos. 2. Optimizar las rutas de transportes 3.utilizar vehiculos de bajo consumo de combustible 4. Campañas de siembra anual de arboles | 2 | 8 | 12 | 18 | 18 | 19 | 12 | 0
AMBIENTE | No desarrollar o hacer cumplir el plan de gestion integral de residuos | 1A | 3B | 4B | 4B | 2A | 1A | 0 | 21 | M | Mitigar | 1. Desarrollar las actividades planteadas dentro de programa como rutas de recoleccion de residuos, manejo y disposicion adecuada. 2.Capacitacion en segregacion de residuos | 2 | 8 | 16 | 21 | 21 | 5 | 8 | 0
0
0
Note on M8: KASG: Eliminar Mitigar Transferir Aceptar

## HOJA 2(MATRIZ IMP-PR PROYECTOS) (hidden)
MATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS | [10 empty] | EJERCICIO ACADEMICO
[14 empty] | 0D | 7 | L | >=17 y <24 | M
#REF! |  |  | Desarrollo e implementación de línea de producción de confitería masticables |  |  |  | GERENCIA DEL PROYECTO |  |  | Liliana Patricia Castro Neme Gilma Aurora Muñetón Mortigo Jaime Alberto Herrera Benjumea |  |  |  | 0E | 8 | L | >=24 y < 28 | H
[14 empty] | 1B | 4 | N
ESTIMADO DE COSTOS ($COP) |  | 800000000 |  | PROGRAMA DE EJECUCIÓN: |  | 365 |  |  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  |  |  | 1C | 9 | L
[9 empty] | A | B | C | D | E | 1D | 10 | L
CONSECUENCIAS | [8 empty] | OTRA |  |  |  |  | 1E | 11 | L
[9 empty] | <1% | 1%-5% | 5%-25% | 25%-50% | >50% | 2A | 5 | N
SEVERIDAD |  | HSE y SEG. FÍSICA |  |  | ALCANCE |  | IMAGEN Y CLIENTES | OTRA | Insignificante | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto | 2B | 12 | L
|  | Personas | Daños a instalaciones | Ambiente | ECONÓMICOS (COSTO) ($) | Programación (días cronograma) |  |  | Ocurre en 1 de 100 proyectos | Ocurre en 1 de 20 proyectos | Ocurre en 1 cada 4 proyectos | Ocurre en 1 de 3 proyectos | Ocurre en 1 cada 2 proyectos | 2C | 13 | L
[14 empty] | 2D | 14 | L
[14 empty] | 2E | 17 | M
5 | Muy Alto | Una o mas fatalidades | Daño Total | Contaminación Irreparable | Catastrófica | >10% Programa Ejecución | Impacto Internacional |  | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 3A | 15 | L
[5 empty] | 10% o más | 36.5 | [7 empty] | 3B | 16 | L
4 | Alto | Incapacidad permanente (parcial o total) | Daño Mayor | Contaminación Mayor | Grave | 6->10% Programa Ejecución | Impacto Nacional |  | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 3C | 18 | M
[5 empty] | 8% | 21.9 | [7 empty] | 3D | 19 | M
3 | Medio | Incapacidad temporal (>1 día) | Daño Localizado | Contaminación Localizada | Severo | 2->6% Programa Ejecución | Impacto Regional |  | 15 | 16 | 18 | 19 | 24 | 3E | 24 | H
[5 empty] | 5% | 7.3 | [7 empty] | 4A | 20 | M
2 | Bajo | Lesión menor (sin incapacidad) | Daño Menor | Efecto Menor | Importante | 1->2% Programa Ejecución | Impacto Local |  | 5 | 12 | 13 | 14 | 17 | 4B | 21 | M
[5 empty] | 4% | 3.65 | [7 empty] | 4C | 22 | M
1 | Insignificante | Lesión leve (primeros auxilios) | Daño leve | Efecto Leve | Marginal | <1% Programa Ejecución | Impacto Interno |  | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 4D | 25 | H
[5 empty] | 2% | 0 | [7 empty] | 4E | 28 | VH
0 | Nulo | Ningún Incidente | Ningún Daño | Ningún Efecto | Ninguna | 0% Programa Ejecución | Ningún Impacto |  | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5A | 23 | M
[5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 5B | 26 | H
[14 empty] | 5C | 27 | H
[14 empty] | 5D | 29 | VH
[14 empty] | 5E | 30 | VH
[14 empty] | O | 0
Note on K7: Se pueden definir estándares adicionales de acuerdo a estadísticas internacionales en gestión de proyectos por ejemplo IPA. Y de acuerdo a bases de datos de ECP para proyectos similares en tipo, costo y duración.
Note on K9: En caso de tener datos históricos o proyecciones que permitan generar escalas de probabilidad para los riesgos, se pueden utilizar esas escalas previa validación de la DPY.