## Riesgos Proyecto
16.10 Identidicación de riesgo |  |  |  |  | 16.11 Análisis cualitativo | [6 empty] | 16.12 Analisis cuantitativo |  |  |  | 16.13. Plan de respuesta al riesgo | [9 empty] | 16.11 Analisis Cualitativo
N° | Riesgo Estructurado | Tipo de Riesgo (+ / -) | Clasificación del Riesgo | Accion de Manejo | Probabilidad | Impacto | Porcentaje | Clasificación de Exposición | Priorizacion del Riesgo (Si -No) | Tipo de riesgo | Urgencia N° de dias en implentar plan | Impacto en costos | Reserva de contingencia en costos | Impacto en tiempo | Reserva de contingencia en tiempos | Estrategia | Plan específico | Dueño | Costo | Fecha | Nueva probabilidad | Nuevo Impacto | Nueva calificación CF | Efectividad​ (Ci – Cf)/Cmax -> A​ (Cf – Ci)/Cmax -> O | MAPA DE CALOR DEL NIVEL DE RIESGO
R01 | Incumplimiento en la entrega de la maquinaria pactada con el fabricante generando retrasos en el montaje y desarrollo del proyecto | Negativo | Operativo | Revisión de cronogramas de entrega y en caso de materialización aplicar polizas. proveedores | 3 | 5 | 60% | 15 | Si | Externo Empresa | 15 | 5000000 | 3000000 | 15 | 1 | Transferir | Cobro de polizas de cumplimiento | Sponsor | 1000000 | 1 de agosto de 2023 | 3 | 4 | 12 |  |  | IMPACTO
R02 | No disponibilidad de materia prima dada la escasez de producción y/o aumento de precios, fallas en la planeación de compra de materia prima o tiempos extensos de entrega por parte del proveedor afectando la producción e inventarios de reserva. | Negativo | Operativo | Manejar varias listas de proveedores. Mantener un stock acorde a la producción y demanda del mercado nacional e Internacional | 3 | 4 | 60% | 12 | Si | Externo Empresa | 8 | 1500000 | 900000 | 10 | 1.2 | Mitigar | Uso de materia prima de reserva y compra de materia prima a otro proveedor | Compras y producción | 3000000 | 1 de sepiembre de 2023 | 1 | 3 | 3 |  | 5 | Catastrófico |  | R16 | R1 | R9
R03 | Falla en el suministro de energía eléctrica asociada a una falla externa y/o mantenimientos programados ocasionando daños a la maquinaria y retrasos en la producción | Negativo | Operativo | Contar con un planta de energia de back up y un correcto mantenimiento preventivo de redes eléctricas. Incorporación de sistemas de UPS en los puntos criticos de la operación a fin de reducir el impacto Pactar con el comercializador los indicadores de confiabilidad | 3 | 4 | 40% | 12 | Si | Externo Empresa | 1 | 5000000 | 2000000 | 1 | 12 | Evitar | Incorporación de sistemas de UPS en los puntos criticos de la operación a fin de reducir el impacto | Mantenimiento | 20000000 | 1 de agosto de 2023 | 2 | 2 | 4 |  | 4 | Mayor | R13 |  | R2 -R3-R7 R17-R18
R04 | Falla en el suministro de agua potable asociada a una falla externa y/o mantenimientos programados ocasionando daños a la maquinaria y retrasos en le producción | Negativo | Operativo | Monitoreo Diario del nivel de agua en los tanques de suministro y del caudal de entrada Alarma de nivel al 50% de almacenamiento de agua, para dar aviso y reaccionar ante la contingencia | 2 | 3 | 30% | 6 | No | Externo Empresa | 1 | 1000000 | 300000 | 5 | 1.2 | [9 empty] | 3 | Moderado | R5 | R4 | R11-R12-R15 R19-R29-R21 R22-R23 | R8
R05 | Realización de cambios derivados del diseño de la planta y especificaciones técnicas, es posible que se presenten retrasos en el montaje. | Negativo | Operativo | Verificación de planos y diseños basados en los espacios asignados dentro de la empresa y especificaciones técnicas de la nueva maquinaria de producción Revisar actualizaciones en la maquinaria de cara al mejoramiento de los rendimientos de producción | 1 | 3 | 20% | 3 | No | Externo Empresa Interno Empresa | 2 | 500000 | 100000 | 5 | 0.6 | [9 empty] | 2 | Menor |  | R6-R10-R14
R06 | No disponibilidad del diseño de láminas y envolturas para el producto final, generando retrasos en el montaje. | Negativo | Operativo | Aprobación de diseños y entrega de laminas durante el proceso de montaje y pruebas | 2 | 2 | 20% | 4 | No | Externo Empresa | 1 | 200000 | 40000 | 2 | 2 | [9 empty] | 1 | Insignificante
R07 | Dificultades en el proceso de capacitaciones del personal, lo cual generaría retrasos el montaje e inicio de la producción | Negativo | Operativo | Selección adecuada del personal y capacitación de los responsables que estará a cargo de la nueva linea de producción de confiteria masticable | 3 | 4 | 60% | 12 | Si | Interno Empresa | 10 | 5000000 | 3000000 | 10 | 1.2 | Evitar | Cronograma de capacitacion con fechas y tiempos especificas. Reprogramación | Formación y desarrollo y Producción | 100000 | 15 de agosto de 2023 | 2 | 3 | 6 |  |  | PROBABILIDAD | Improbable | Rara vez | Posible | Probable | Casi seguro
R08 | Demora en el montaje y ensamblaje de la maquinaria, derivado a posibles inoportunidades de entrega o cambio de estructura, lo cual generaría retrasos en el inicio de las pruebas e inicio de la producción | Negativo | Operativo | Revisión de cronogramas del proyecto vs capacidad operativa Vinculación de grupo MOE con el fin de reducir el impacto | 4 | 3 | 60% | 12 | Si | Externo Empresa | 15 | 5000000 | 3000000 | 3 | 4 | Aceptar | Se trabaja fines de semana corridos con el fin de recuperar el tiempo. Corre por cuenta del proveedor ya que se estipularon unos tiempos de entraga. | Producción | 0 | 20 de septiembre de 2023 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
R09 | Contaminación del producto derivado de fallas de manufactura y otros agentes, que generarían perdida de materia prima | Negativo | Operativo | Controles de calidad de producción y desarrollo de buenas practicas de manufactura | 4 | 5 | 80% | 20 | Si | Interno Empresa | 1 | 10000000 | 8000000 | 1 | 20 | Compartir | Cumplimiento de porgramas BPM. Programa de control de contaminaciona cruzada, enmarca de contaminacion de producto no conforme en el proceso, contaminacion con metales, contaminacion de elementos extraño diferente a metales. Programa de control de plagas | Producción, calidad, Ambiental | 4000000 | 15 de septiembre de 2023 | 2 | 3 | 6
R10 | Fallas operacionales en el proceso productivo asociado a maquinaria, generando atrasos en el inicio de la producción | Negativo | Operativo | Realizar los instructivos de cada puesto de trabajo. Entrenamiento al personal operativo haciendo uso de los instructivos | 3 | 4 | 60% | 12 | Si | Interno Empresa | 1 | 3000000 | 1800000 | 3 | 4 | Compartir | Realizar mantenimiento preventivo según cronograma de mantenimiento, y realizar mantenimiento correctivo cuando se requiera. | Producción, mantenimiento | 8000000 | 20 de octubre de 2023 | 2 | 3 | 6
R11 | Ampliación del portafolio de productos. | Positivo | Operativo | Expansión a nuevos clientes para la organización | 3 | 3 | 30% | 9 | No | Empresa
R12 | Demora en el Desarrollo de la formulación del producto, afectando el proceso de pruebas e inicio de producción | Negativo | Operativo | *Seguimiento a actividades del area de Desarrollos *Seguimiento a desarrollo de formulacion *Capacitacion en manejo de productos blando | 3 | 5 | 60% | 15 | Si | Interno Empresa | 8 | 2000000 | 1200000 | 8 | 1.875 | Compartir | Capacitacion tecnica a personal de Jefatura de desarrollos Acompañamiento de experto en preparacion de caramelos blandos | Producción y mercadeo | 25000000 | 20 de septiembre de 2023 | 1 | 4 | 4
R13 | No aprobación de concepto sanitario por parte del INVIMA de la línea de producción, generando atrasos en el inicio de la producción | Negativo | Legal | Revisión de documentación y complementación de faltante | 1 | 4 | 30% | 4 | No | Externo Empresa
R14 | Cambios en los procesos y ampliación de las actividades que no hayan sido informados previamente al departamento ambiental, afectando los procesos de producción | Negativo | Legal | Seguimiento a los proyectos y a los cambios para identificar los posibles aspectos ambientales y su metodo de control. | 2 | 2 | 30% | 4 | No | Externo Empresa Interno Empresa
R15 | Vinculación de Proveedores nacionales o internacionales con antecedentes penales, lo que causaría problemas legales a la empresa | Negativo | Legal | Verificación de antecedentes penales para clientes internacionales o nacionales | 3 | 3 | 30% | 9 | No | Interno Empresa
R16 | Saqueo o pérdida parcial de la maquinaria importada por inseguridad en las vías al momento del tránsito de la maquinaria a las instalaciones de la fábrica, afectando los procesos de montaje y producción | Negativo | Financiero | *Seguimiento mediante GPS del vehículo, desde el momento del retiro en puerto hasta el descargue en zona indicada *Seguimiento (Tracking) de la línea naviera validando movimientos por contenedor | 2 | 5 | 30% | 10 | No | Externo Empresa
R17 | Alzas en el tipo de cambio durante la nacionalización de mercancía importada, generando sobrecostos | Negativo | Financiero | Verificación constante de los movimientos diarios de la Tasa de Cambio | 3 | 4 | 30% | 12 | Si | Externo Empresa Interno Empresa | 4 | 1000000 | 300000 | 4 | 3 | Explorar | Se revisa el tiempo de la mercancía en puerto, la urgencia de la mercancía y se compara con el estimado de Tasa de Cambio semana a semana | Financiera | 3000000 | 15 de agosto de 2023 | 2 | 4 | 8
R18 | Fuga de Información a través de medios tecnológicos y/o físicos, afectando la seguridad cibernética del sistema operativo de la línea de producción. | Negativo | Tegnologico | Se firmaran contratos con clausulas de confidencialidad para el manejo de informacion de proyecto Limitar el uso de celulares, cámaras y otros dispositivos por los cuales se pueda almacenar información que pueda colocar el riesgo a la organización | 3 | 4 | 40% | 12 | Si | Externo Empresa Interno Empresa | 1 | 1000000 | 400000 | 3 | 4 | Mitigar | se bloquean acceso a ingreso de correos personales, paginas web, bloqueo de puertos USB, se tiene lista de autorizacion de personal que puede acceder a informacion de desarrollos de proyectos y que tiene acceso a informacion de instructivos de preparacion de un producto. Se firman clausulas de confidencialidad de la informacion de la compañia a cargos criticos, se adjunta clausula a contrato en hoja de vida. | Tecnologia informatica | 500000 | 10 de octubre de 2023 | 2 | 3 | 6
R19 | Mejora en la calidad de los productos | Positivo | Estratégico | Incremento de la productividad al tener un mejor proceso y satisfacción del cliente | 3 | 3 | 30% | 9 | No | Interno Empresa
R20 | Crecimiento financiero, técnico y humano debido a la nueva línea de producción. | Positivo | Estratégico | Incremento de las utilidades de la organización y mejor posicionamiento, reconocimiento de la marca | 3 | 3 | 30% | 9 | No | Externo Empresa Interno Empresa
R21 | Innovación y nuevos métodos de producción | Positivo | Operativo Estratégico | Eficiencia operativa y mejoramiento continuo | 3 | 3 | 30% | 9 | No | Interno Empresa
R22 | Reducción de los costos de producción y mayor eficiencia operativa. | Positivo | Operativo Financiero | Incrementos de los costos de la materia prima | 3 | 3 | 30% | 9 | No | Externo Empresa Interno Empresa
R23 | Competitividad en el mercado de confitería masticable a nivel nacional e internacional | Positivo | Operativo Estratégico | Participación de nuevos competidores | 3 | 3 | 30% | 9 | No | Externo Empresa Interno Empresa
[13 empty] | 24040000 |  | 56.075
Note on L2: Cantidad de dias para implentar un plan de manejo del riesgo según prioridad

## Plan de respuesta al riesgo
N° | Riesgo Estructurado | Cl | Estrategia | Plan específico | Dueño | Costo | Fecha | Nueva probabilidad | Nuevo Impacto | Nueva calificación CF | Efectividad​ (Ci – Cf)/Cmax -> A​ (Cf – Ci)/Cmax -> O
R01 | Incumplimiento en la entrega de la maquinaria pactada con el fabricante | 15 | Transferir | Cobro de polizas de cumplimiento | Sponsor | 1000000 | 2023-08-01 | 3 | 4 | 12 | 15
R02 | No disponibilidad de materia prima dada la escasez de producción y/o aumento de precios. Fallas en la planeación para la compra de materias primas. Alteraciones en el orden público que afecten el transporte de las materias primas tiempos extensos para entrega del proveedor | 12 | Mitigar | Uso de materia prima de reserva y compra de materia prima a otro proveedor | Compras y producción | 3000000 | 2023-09-01 |  |  | 0 | 12
R03 | Falla en el suministro de energía eléctrica asociada a una falla externa y/o mantenimientos programados | 12 | Evitar | Incorporación de sistemas de UPS en los puntos criticos de la operación a fin de reducir el impacto | Mantenimiento | 20000000 |  |  |  | 0 | 12
R07 | Dificultades en el proceso de capacitaciones del personal. | 12 | Evitar | Cronograma de capacitacion con fechas y tiempos especificas. Reprogramación | Formación y desarrollo y Producción | 100000 |  |  |  | 0 | 12
R08 | Demora en el montaje y ensamblaje de la maquinaria | 12 | Aceptar | Se trabaja fines de semana corridos con el fin de recuperar el tiempo. Corre por cuenta del proveedor ya que se estipularon unos tiempos de entraga. | Producción | 0 |  |  |  | 0 | 12
R09 | Contaminación del producto derivado de fallas de manufactura y otros agentes | 20 | Compartir | Cumplimiento de porgramas BPM. Programa de control de contaminaciona cruzada, enmarca de contaminacion de producto no conforme en el proceso, contaminacion con metales, contaminacion de elementos extraño diferente a metales. Programa de control de plagas | Producción, calidad, Ambiental | 4000000 |  |  |  | 0 | 20
R10 | Fallas operacionales en el proceso productivo asociado a maquinaria | 12 | Compartir | Realizar mantenimiento preventivo según cronograma de mantenimiento, y realizar mantenimiento correctivo cuando se requiera. | Producción, mantenimiento | 8000000 |  |  |  | 0 | 12
R12 | Demora en el Desarrollo de la formulación del producto | 15 | Compartir | Capacitacion tecnica a personal de Jefatura de desarrollos Acompañamiento de experto en preparacion de caramelos blandos | Producción y mercadeo | 25000000 |  |  |  | 0 | 15
R17 | Alzas en el tipo de cambio durante la nacionalizacion de mercancia importada | 12 | Explorar | Se revisa el tiempo de la mercancía en puerto, la urgencia de la mercancía y se compara con el estimado de Tasa de Cambio semana a semana | Financiera | 3000000 |  |  |  | 0 | 12
R18 | Fuga de Informacion atraves de medios técnologicos y/o fisicos | 12 | Mitigar | se bloquean acceso a ingreso de correos personales, paginas web, bloqueo de puertos USB, se tiene lista de autorizacion de personal que puede acceder a informacion de desarrollos de proyectos y que tiene acceso a informacion de instructivos de preparacion de un producto. Se firman clausulas de confidencialidad de la informacion de la compañia a cargos criticos, se adjunta clausula a contrato en hoja de vida. | Tecnologia informatica | 500000 |  |  |  | 0 | 12

## Cualitativo
16.10 Identidicación de riesgo |  |  |  |  | 16.11 Análisis cualitativo | [6 empty] | 16.12 Analisis cuantitativo
N° | Riesgo Estructurado | Tipo de Riesgo (+ / -) | Clasificación del Riesgo | Accion de Manejo | Probabilidad | Impacto | Porcentaje | Clasificación de Exposición | Priorizacion del Riesgo (Si -No) | Tipo de riesgo | Urgencia N° de dias en implentar plan | Impacto en costos | Reserva de contingencia en costos | Impacto en tiempo | Reserva de contingencia en tiempos
R01 | Incumplimiento en la entrega de la maquinaria pactada con el fabricante | Negativo | Operativo | Revisión de cronogramas de entrega y en caso de materialización aplicar polizas. proveedores | 3 | 5 | 60% | 15 | Si | Externo Empresa | 15 | 5000000 | 3000000 | 15 | 1
R02 | No disponibilidad de materia prima dada la escacez de producción y/o aumento de precios Fallas en la planeación para la compra de materias primas alteraciones en el orden publico que afecten el trsporte de las materias primas tiempos extensos para entrega del proveedor | Negativo | Operativo | Manejar varias listas de proveedores. Mantener un stock acorde a la producción y demanda del mercado nacional e Internacional | 3 | 4 | 60% | 12 | Si | Externo Empresa | 8 | 1500000 | 900000 | 10 | 1.2
R03 | Falla en el suministro de energia eléctrica asociada a una falla externa y/o mantenimientos programados | Negativo | Operativo | Contar con un planta de energia de back up y un correcto mantenimiento preventivo de redes eléctricas. Incorporación de sistemas de UPS en los puntos criticos de la operación a fin de reducir el impacto Pactar con el comercializador los indicadores de confiabilidad | 3 | 4 | 40% | 12 | Si | Externo Empresa | 1 | 5000000 | 2000000 | 1 | 12
R07 | Dificultades en el proceso de capacitaciones del personal. | Negativo | Operativo | Selección adecuada del personal y capacitación de los responsables que estará a cargo de la nueva linea de producción de confiteria masticable | 3 | 4 | 60% | 12 | Si | Interno Empresa | 10 | 5000000 | 3000000 | 10 | 1.2
R08 | Demora en el montaje y ensambleje de la maquinaria | Negativo | Operativo | Revisión de cronogramas del proyecto vs capacidad operativa Vinculación de grupo MOE con el fin de reducir el impacto | 4 | 3 | 60% | 12 | Si | Externo Empresa | 15 | 5000000 | 3000000 | 3 | 4
R09 | Contaminación del producto derivado de fallas de manufactura y otros agentes | Negativo | Operativo | Controles de calidad de producción y desarrollo de buenas practicas de manufactura | 4 | 5 | 80% | 20 | Si | Interno Empresa | 1 | 10000000 | 8000000 | 1 | 20
R10 | Fallas operacionales en el proceso productivo asociado a maquinaria | Negativo | Operativo | Realizar los instructivos de cada puesto de trabajo. Entrenamiento al personal operativo haciendo uso de los instructivos | 3 | 4 | 60% | 12 | Si | Interno Empresa | 1 | 3000000 | 1800000 | 3 | 4
R12 | Demora en el Desarrollo de la formulación del producto | Negativo | Operativo | *Seguimiento a actividades del area de Desarrollos *Seguimiento a desarrollo de formulacion *Capacitacion en manejo de productos blando | 3 | 5 | 60% | 15 | Si | Interno Empresa | 8 | 2000000 | 1200000 | 8 | 1.875
R17 | Alzas en el tipo de cambio durante la nacionalizacion de mercancia importada | Negativo | Financiero | Verificación constante de los movimientos diarios de la Tasa de Cambio | 3 | 4 | 30% | 12 | Si | Externo Empresa Interno Empresa | 4 | 1000000 | 300000 | 4 | 3
R18 | Fuga de Informacion atraves de medios técnologicos y/o fisicos | Negativo | Tegnologico | Se firmaran contratos con clausulas de confidencialidad para el manejo de informacion de proyecto Limitar el uso de celulares, cámaras y otros dispositivos por los cuales se pueda almacenar información que pueda colocar el riesgo a la organización | 3 | 4 | 40% | 12 | Si | Externo Empresa Interno Empresa | 1 | 1000000 | 400000 | 3 | 4
N° | Riesgo Estructurado | Probabilidad | Impacto | Porcentaje | Clasificación de Exposición | Priorizacion del Riesgo (Si -No)
R01 | Incumplimiento en la entrega de la maquinaria pactada con el fabricante | 3 | 5 | 60% | 15 | Si
R02 | No disponibilidad de materia prima dada la escacez de producción y/o aumento de precios Fallas en la planeación para la compra de materias primas alteraciones en el orden publico que afecten el trsporte de las materias primas tiempos extensos para entrega del proveedor | 3 | 4 | 60% | 12 | Si
R03 | Falla en el suministro de energia eléctrica asociada a una falla externa y/o mantenimientos programados | 3 | 4 | 40% | 12 | Si
R07 | Dificultades en el proceso de capacitaciones del personal. | 3 | 4 | 60% | 12 | Si
R08 | Demora en el montaje y ensambleje de la maquinaria | 4 | 3 | 60% | 12 | Si
R09 | Contaminación del producto derivado de fallas de manufactura y otros agentes | 4 | 5 | 80% | 20 | Si
R10 | Fallas operacionales en el proceso productivo asociado a maquinaria | 3 | 4 | 60% | 12 | Si
R12 | Demora en el Desarrollo de la formulación del producto | 3 | 5 | 60% | 15 | Si
R17 | Alzas en el tipo de cambio durante la nacionalizacion de mercancia importada | 3 | 4 | 30% | 12 | Si
R18 | Fuga de Informacion atraves de medios técnologicos y/o fisicos | 3 | 4 | 40% | 12 | Si
Note on L2: Cantidad de dias para implentar un plan de manejo del riesgo según prioridad

## tablas
Estrategia
Escalar
Transferir
Evitar
Mitigar
Aceptar
Explorar
Compartir
Mejorar Aceptar