## Matriz de Riesgo (hidden)
MATRIZ DE RIESGO
|  | Probabilidad | [5 empty] | Color | Nivel de Riesgo
|  | Improbable | Posible | Ocasional | Moderado | Constante |  | 2 a 8 | Aceptable
Severidad |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 10 a 18 | Tolerable
Insignificante | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 20 a 24 | Alto
Menor | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  | 30 a 50 | Extremo
Moderado | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Critico | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Catastrófico | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Riesgo | Severidad | Probabilidad | Nivel de Riesgo
|  | 1 | Insignificante | Constante | 0
|  | 2 | Moderado | Constante | 0
|  | 3 | Critico | Posible | 0
|  | 4 | Moderado | Moderado | 0
|  | 5 | Menor | Posible | 0
|  | MATRIZ DE RIESGO |  |  |  | Color | Nivel de Riesgo
|  | Probabilidad |  |  |  | 2 a 4 | Aceptable
|  | Improbable | Moderado | Constante |  | 6 a 8 | Tolerable
Severidad |  | 2 | 4 | 6 |  | 10 a 12 | Alto
Menor | 1 | 2 | 4 | 6 |  | 18 a 30 | Extremo
Moderado | 2 | 4 | 8 | 12
Critico | 3 | 6 | 12 | 18
|  | Riesgo | Severidad | Probabilidad | Nivel de Riesgo
|  | 1 | Critico | Constante | 18
|  | 2 | Moderado | Improbable | 4
|  | 3 | Critico | Moderado | 12

## Tabla13 (hidden)
Riesgo | Severidad | Probabilidad | Nivel de Riesgo
1 | Insignificante | Posible | 2
2 | Menor | Ocasional
3 | Moderado | Moderado | 12
4 | Moderado | Constante | 15
5 | Catastrófico | Constante | 25

## 1. Matriz de Riesgo_AUDIKAL
MATRIZ DE RIESGO
|  | Probabilidad |  |  |  |  | Color | Nivel de Riesgo
|  | Improbable | Posible | Ocasional | Moderado | Constante | 1 a 4 | BAJO
Severidad |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 a 12 | MEDIO
Insignificante | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >12 | ALTO
Menor | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Moderado | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Critico | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Catastrófico | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
|  | Riesgo | Severidad | Probabilidad | Nivel de Riesgo
|  | 1 | Insignificante | Improbable | 1
|  | 2 | Menor | Ocasional | 6
|  | 3 | Moderado | Moderado | 12
|  | 4 | Critico | Moderado | 16
|  | 5 | Catastrófico | Constante | 25

## 2. Identificación de Riesgos
IDENTIFICACION DE RIESGOS
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA VENTA Y POSTVENTA DE EQUIPOS DE AUDIOLOGÍA EN COLOMBIA
[5 empty] | PRE-CONTROLES | [8 empty] | POST-CONTROLES
ID RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CATEGORÍA | DISPARADORES | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | PROBABILIDAD | COSTO $ | IMPACTO | ESTRATEGIA | CONTROLES / PLAN DE RESPUESTA | RESPONSABLE | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | PROBABILIDAD | COSTO $ | SEGUIMIENTO/PERIODICIDAD | ACCIONES DE CONTROL
1 | Alta inversión inicial y lento retorno | Amenaza | Financiero | Indicador de ventas bajo / Caída de ventas | Moderado | Critico | 16 | 80% | 95200000 | 119000000 | MITIGAR (Marketing Management) | Marketing y Gestión. Iniciar con modelo "lean" (por demanda sin exceso) bajo pedido. Aumentar la intensidad del plan de mercadeo de servicio técnico y aseguramiento metrológico. Buscar financiamiento con entidades de fomento o aliados estratégicos. Ofrecer arrendamiento, alquiler o leasing de equipos. Todo esto para aumentar la generación de flujo de caja. | Gerente del Proyecto/Director Comercial | Menor | 8 | 40% | 47600000 | SEMANAL | Revisar disparadores, indicadores KPI y OKR relacionados, revisar plan de respuesta, hacer retrospectiva con el responsable o gerente del proyecto, hacer uso de la estrategia, plan de respuesta y/o plan de contingencia.
2 | Dependencia de proveedores internacionales | Amenaza | Proveedores | Problemas de logística y gestión. Incumplimiento en pedidos: tiempo y cantidad | Ocasional | Moderado | 9 | 60% | 119970000 | 199950000 | MITIGAR (Distribution Management) | Distribuciones y Respaldo Corporativo. Diversificar la base de proveedores internacionales. Mantener inventario mínimo de seguridad. Establecer acuerdos de suministro a largo plazo. | Gerente del Proyecto/Área Administrativa / Marcas fabricantes | Menor | 6 | 40% | 79980000 | QUINCENAL/MENSUAL
3 | Cambios en variables económicas como Tasa de Cambio. | Amenaza | Financiero | Incremento desproporcionado en los precios (COP) de las unidades | Constante | Critico | 20 | 90% | 179955000 | 199950000 | MITIGAR (Distribution Management) | Agile y Gestión de Pedidos. Realizar importaciones estrictamente bajo pedido y disponer de un mínimo porcentaje de unidades en existencia | Gerente del Proyecto / Área Administrativa | Menor | 10 | 40% | 79980000 | SEMANAL O PREVIO A CADA PEDIDO
4 | Bajo conocimiento del mercado objetivo sobre los beneficios de los equipos (Baja cultura de prevención en salud auditiva) | Amenaza | Mercado | Indicador de ventas bajo / Caída de ventas | Moderado | Moderado | 12 | 80% | 159960000 | 199950000 | MITIGAR (Knowledge Management) | Realizar seminarios de sensibilización y promoción en la prevención y diagnóstico de la salud auditiva. Participar en congresos, ferias médicas y eventos del sector salud. | Director Comercial / Director Técnico | Menor | 8 | 40% | 79980000 | SEMANAL
5 | Cambios en regulaciones sanitarias y dispositivos médicos | Amenaza | Regulatorio | Oportunidad de mejora en importaciones, nacionalización y/o comercialización de los equipos de diagnóstico audiológico | Constante | Critico | 20 | 90% | 179955000 | 199950000 | ACEPTAR (Integrated Management Systems) | Certificación e implementación del sistema de gestión relacionado con las Condiciones de Almacenamiento y Acondicionamiento de Equipos Biomédicos (CCAA), así como de la Acreditación del laboratorio de calibración de equipos biomédicos. Contar con asesoria legal especializada en regulación sanitaria. Monitoreo y seguimiento a la actualización en el marco legal aplicable. | Director Técnico / Gerente del Proyecto / Director de Calidad | Menor | 10 | 40% | 79980000 | SEMANAL
6 | Competencia con marcas establecidas o productos genéricos (Competencia desleal) | Amenaza | Mercado | Dificultad para acceder al mercado y posicionarse en el mismo. Indicador de ventas bajo / Caída de ventas. | Ocasional | Moderado | 9 | 60% | 119970000 | 199950000 | MITIGAR (Quality Service Management) | Diferenciarse por calidad del servicio, soporte técnico y capacitación. Crear combos u ofertas de equipos+aseguramiento metrológico+mantenimiento. Buscar certificaciones de calidad y alianzas estratégicas con fabricantes líderes. | Director Comercial / Director Técnico / Gerente del proyecto / Empresas Competencia | Menor | 6 | 40% | 79980000 | SEMANAL
7 | Obstáculos logísticos y aduaneros | Amenaza | Operativo | Retrasos o costos imprevistos al importar equipos afectando los tiempos de entrega. | Posible | Moderado | 6 | 40% | 79980000 | 199950000 | MITIGAR (Distribution Management) | Contratar con agentes de aduanas expertos en equipos biomédicos. Mantener una planificación logística con buffers de tiempo. Preveer en contratos clausulas que contemplen retrasos logísticos. | Director Técnico / Gerente del Proyecto / Director de Calidad/Agentes Aduaneros | Menor | 4 | 40% | 79980000 | QUINCENAL O PREVIO A CADA PEDIDO
8 | Poca cobertura geográfica del servicio técnico | Amenaza | Operativo | Dificultad para cubrir ciudades intermedias o zonas alejadas. | Posible | Menor | 4 | 40% | 5600000 | 14000000 | MITIGAR (Quality Service Management) | Ofrecer soporte técnico remoto. Efectuar recorridos planeados y programados de servicio técnico y aseguramiento en ciudades intermedias y zonas alejadas. Ofrecer servicio de alquiler a los clientes para el envío programado de sus equipos, para no afectar la prestación de los servicios asistenciales. | Director Comercial / Director Técnico / Metrólogo / Logística / Clientes | Insignificante | 2 | 20% | 2800000 | QUINCENAL/MENSUAL
9 | Falla en servicios postventa y perdida de reputación. | Amenaza | Gestión | Insatisfacción del cliente. Indicadores de atención y respuesta, bajos. | Posible | Moderado | 6 | 40% | 5600000 | 14000000 | MITIGAR (Customer Experience Management) | Implementar un sistema CRM (Customer Relationship Management) para seguimiento de servicios. Establecer SLA (Acuerdos de Nivel de Servicio) de implementación y seguimiento obligatorios. Tener kits de repuestos críticos en bodega. | Director Comercial / Gerente del Proyecto / Logística / Director Técnico / Área Administrativa | Menor | 4 | 40% | 5600000 | DIARIO/SEMANAL
10 | Expansión del mercado en equipos de audiología | Oportunidad | Mercado | Aumento de conciencia sobre la importancia de la salud auditiva | Moderado | Critico | 16 | 80% | -224200000 | 280250000 | MEJORAR (Agile & Customer Experience Management) | Disponer de un stock mínimo de equipos y repuestos. Implementar metodologías agile de gestión como "Lean" y "Libertad y Responsabilidad" en procesos críticos como la gestión de pedidos, el aseguramiento metrológico y el soporte técnico remoto. Ofrecer soporte técnico remoto. Efectuar recorridos planeados y programados de servicio técnico y aseguramiento en ciudades intermedias y zonas alejadas. Ofrecer servicio de alquiler a los clientes para el envío programado de sus equipos, para no afectar la prestación de los servicios asistenciales. | Gerente del Proyecto / Área Administrativa / Aliados estratégicos | Critico | 16 | 80% | -224200000 | QUINCENAL/MENSUAL
11 | Personal técnico competente | Oportunidad | Operativo | Aumento de demanda de servicios de aseguramiento y mantenimiento | Constante | Critico | 20 | 90% | -15750000 | 17500000 | MEJORAR (Improvement & Knowledge Management) | Expansión de la compañía. Aumento de personal técnico, formación y capacitación permanente. Realización de brigadas programadas de servicio técnico y aseguramiento. Instauración de un modelo de formación para el personal asistencial en audiología y fonoaudiología. | Gerente del Proyecto / Director Técnico / Metrólogo | Critico | 20 | 90% | -15750000 | QUINCENAL/MENSUAL
12 | Avances tecnológicos en equipos de diagnóstico audiológicos | Oportunidad | Tecnológico | Introducción de nuevos dispositivos de diagnóstico audiológico | Moderado | Critico | 16 | 80% | -224200000 | 280250000 | MEJORAR (Technological Management) | Inversión en tecnología de punta. Distribución de equipos de diagnóstico audiológico de mayor complejidad, para la realización de estudios más avanzados y exactos. Aprendizaje y capacitación permanente tanto al personal técnico como al personal asistencial de las especialidades en audiología, fonoaudiología y afines. | Gerente del Proyecto / Director Técnico / Metrólogo / Director Comercial | Critico | 16 | 80% | -224200000 | QUINCENAL/MENSUAL
13 | Alianzas estratégicas con instituciones prestadoras de servicios de salud - Contacto con gerentes y administradores de estas entidades | Oportunidad | Gestión | Colaboración con instituciones prestadoras de servicios en salud, centros de reconocimiento, consultorios particulares, entre otros. | Ocasional | Moderado | 9 | 60% | -168150000 | 280250000 | EXPLOTAR (Customer Experience Management) | Design Thinking & Customer Engagement. Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) con clausulas especiales, con beneficios gana/gana, con beneficios tanto para las entidades como para la compañía. | Gerente del Proyecto / Área Administrativa / Aliados estratégicos | Critico | 12 | 80% | -224200000 | DIARIO/SEMANAL
14 | Demanda creciente por soluciones personalizadas | Oportunidad | Mercado | Aumento en la demanda de servicios de aseguramiento y mantenimiento | Constante | Critico | 20 | 90% | -252225000 | 280250000 | MEJORAR (Agile & Customer Experience Management) | Design Thinking, Agile, Management & Customer Experience. Seguimiento, monitoreo y control del mapa de recorrido del cliente (Customer Journey Map) a través del CRM, basado en el pensamiento de diseño e implementación de metodologías agile como "lean" y "libertad y responsabilidad" en procesos críticos de la compañía como atención al cliente, gestión de pedidos, programación de servicios para optimizar la Customer Experience. | Gerente del Proyecto / Área Administrativa / Director Comercial / Clientes | Critico | 20 | 90% | -252225000 | DIARIO/SEMANAL
15 | Expansión de la teleaudiología y servicios remotos | Oportunidad | Operativo | Aumento en la demanda de servicios de aseguramiento y mantenimiento | Moderado | Moderado | 12 | 80% | -14000000 | 17500000 | MEJORAR (Quality Service Management) | Modalidades de servicio. Ofrecer soporte técnico remoto. Efectuar recorridos planeados y programados de servicio técnico y aseguramiento en ciudades intermedias y zonas alejadas. Ofrecer servicio de alquiler a los clientes para el envío programado de sus equipos, para no afectar la prestación de los servicios asistenciales. | Gerente del Proyecto / Director Técnico / Área Administrativa / Director Comercial / Clientes | Critico | 16 | 80% | -14000000 | QUINCENAL/MENSUAL
16 | Alianzas estratégicas con stakeholders como fabricantes | Oportunidad | Proveedores | Colaboración con marcas fabricantes y/o funcionarios de éstas. | Constante | Critico | 20 | 90% | -252225000 | 280250000 | EXPLOTAR (Distribution Management) | Distribución Autorizada y/o Exclusiva. Establecer la distribución autorizada de marcas fabricantes reconocidas, como aquellas pertenecientes al grupo Demant, así mismo buscar obtener la exclusividad de ser posible. | Gerente del Proyecto / Director Técnico / Director Comercial | Critico | 20 | 90% | -252225000 | DIARIO/SEMANAL
17 | Incorporación de inteligencia artificial en diagnósticos audiológicos | Oportunidad | Tecnológico | Introducción de nuevos dispositivos de diagnóstico audiológico | Moderado | Moderado | 12 | 80% | -224200000 | 280250000 | MEJORAR (Technological Management) | Ampliación del catálogo de productos. Incursionar en modelos o referencias de equipos de alta especialidad. Aprendizaje permanente como principio base tanto para el personal técnico como para los profesionales de audiología, fonoaudiología y afines. Desarrollo de demostraciones, participación en eventos de divulgación como congresos, seminarios y ferias de equipamento de tecnología en salud. | Gerente del Proyecto / Director Técnico / Director Comercial | Critico | 16 | 80% | -224200000 | DIARIO/SEMANAL
18 | Contacto con profesionales de audiología y fonoaudiología | Oportunidad | Gestión | Aumento en la adquisición de equipos de diagnóstico audiológico | Constante | Critico | 20 | 90% | -275175000 | 305750000 | EXPLOTAR Y MEJORAR (Customer Experience Management) | Customer Engagement. Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) con clausulas especiales, con beneficios gana/gana, con beneficios tanto para los profesionales en salud como para la compañía. Aprendizaje permanente, participación en eventos y demostraciones. Asesoría y acompañamiento personalizado. | Gerente del Proyecto / Área Administrativa / Profesionales de Audiología / Director Técnico | Critico | 20 | 90% | -275175000 | DIARIO/SEMANAL
19 | Conocimiento del mercado, sector económico y sector salud | Oportunidad | Gestión | Aumento en la adquisición de equipos de diagnóstico audiológico | Constante | Critico | 20 | 90% | -275175000 | 305750000 |  | Design Thinking, Agile, Management & Customer Experience. Disponer de un stock mínimo de equipos y repuestos. Implementar metodologías agile de gestión como "Lean" y "Libertad y Responsabilidad" en procesos críticos como la atención al cliente, gestión de pedidos y programación de servicios de aseguramiento metrológico y soporte técnico remoto. Ofrecer soporte técnico remoto. Efectuar recorridos planeados y programados de servicio técnico y aseguramiento en ciudades intermedias y zonas alejadas. Ofrecer servicio de alquiler a los clientes para el envío programado de sus equipos, para no afectar la prestación de los servicios asistenciales. Seguimiento, monitoreo y control del mapa de recorrido del cliente (Customer Journey Map) a través del CRM, basado en el pensamiento de diseño e implementación de metodologías agile como "lean" y "libertad y responsabilidad" en procesos críticos de la compañía como atención al cliente, gestión de pedidos, programación de servicios para optimizar la Customer Experience. | Gerente del Proyecto / Director Técnico / Director Comercial / Área Administrativa | Critico | 20 | 90% | -275175000 | DIARIO/SEMANAL
20 | Crecimiento de la población adulta y de la tercera edad. | Oportunidad | Mercado | Incremento en la demanda de servicios audiológicos | Constante | Critico | 20 | 90% | -275175000 | 305750000 |  |  | Gerente del Proyecto / Director Técnico / Director Comercial / Área Administrativa | Critico | 20 | 90% | -275175000 | DIARIO/SEMANAL
21 | Aumento del uso de dispositivos móviles, uso de vehículos y presencia en ambientes de ruido considerable o de alto impacto. | Oportunidad | Mercado | Incremento en la demanda de servicios audiológicos | Constante | Catastrófico | 25 | 90% | -275175000 | 305750000 |  |  | Gerente del Proyecto / Director Técnico / Director Comercial / Área Administrativa | Catastrófico | 25 | 90% | -275175000 | DIARIO/SEMANAL
22 | Cambios en variables económicas como Tasa de Cambio. | Oportunidad | Financiero | Aumento en la adquisición de equipos de diagnóstico audiológico | Constante | Critico | 20 | 90% | -275175000 | 305750000 | MEJORAR (Marketing Management) | Marketing Management. Elaboración e implementación de campañas de marketing específicas con mayor intensidad en todos los sectores relacionados: Clínicas, Hospitales, IPS's, CRC's, consultorios particulares, entre otros. Aumento ligero del mínimo en stock de equipos importados para su distribución y comercialización. | Gerente del Proyecto / Director Técnico / Director Comercial / Área Administrativa | Critico | 20 | 90% | -275175000 | DIARIO/SEMANAL
[5 empty] | TOTAL SUMATORIA IMPACTOS PRE-CONTROLES |  |  |  | -1804635000 |  |  |  | TOTAL SUMATORIA IMPACTOS - POST-CONTROLES |  |  |  | -2270995000
Note on K5: HP: Equipo patrón y gastos de montaje
Note on K6: HP: Incluye costo del equipo patrón de calibración, 10 unidades de audiómetros, 3 impedanciómetros y 2 equipos de OAE/ABR
Note on K12: HP: 40 servicios de aseguramiento al mes
Note on M13: Customer Relationship Management: es una herramienta software que permite a las empresas gestionar y organizar la información de sus clientes, desde el primer contacto hasta la postventa. Facilita el seguimiento de las interacciones, las oportunidades de negocio, las actividades de ventas y marketing, y la atención al cliente, con el objetivo de mejorar la relación con los clientes y, en última instancia, aumentar las ventas y la retención.
Note on K14: HP: Incremento del 30% en venta de equipos al mes, 20 unidades vendidas/mes.
Note on K22: HP: Aumento de ventas en un 53%, pasando de 15 unidades habituales a 23 unidades vendidas/mes

## 3. Analisis Cualitativo
IDENTIFICACION DE RIESGOS
ID RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CATEGORÍA | DETONADORES | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO
ID 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 16
ID 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 9
ID 3 |  |  |  |  | 5 | 4 | 20
ID 4 |  |  |  |  | 4 | 3 | 12
ID 5 |  |  |  |  | 5 | 4 | 20
ID 6 |  |  |  |  | 3 | 3 | 9
ID 7 |  |  |  |  | 2 | 3 | 6
ID 8 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4
ID 9 |  |  |  |  | 2 | 3 | 6
ID 10 |  |  |  |  | 4 | 4 | 16
ID 11 |  |  |  |  | 5 | 4 | 20
ID 12 |  |  |  |  | 4 | 4 | 16
ID 13 |  |  |  |  | 3 | 3 | 9
ID 14 |  |  |  |  | 5 | 4 | 20
ID 15 |  |  |  |  | 4 | 3 | 12
ID 16 |  |  |  |  | 5 | 4 | 20 | Color | Nivel de Riesgo
ID 17 |  |  |  |  | 4 | 3 | 12 | 1 a 4 | BAJO
ID 18 |  |  |  |  | 5 | 4 | 20 | 5 a 12 | MEDIO
ID 19 |  |  |  |  | 5 | 4 | 20 | >12 | ALTO
ID 20 |  |  |  |  | 5 | 4 | 20
ID 21 |  |  |  |  | 5 | 5 | 25
ID 22 |  |  |  |  | 5 | 4 | 20

## 4. Desglose de Riesgos (RBS)
Plan de Negocios para la Venta y Postventa de Equipos de Audiología en Colombia
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE LOS RIESGOS (RBS)
Nivel 0 de RBS | Nivel 1 de RBS | Nivel 2 de RBS | Nivel 3 de RBS
0. RIESGOS DEL PLAN DE NEGOCIOS PARA LA VENTA Y POSTVENTA DE EQUIPOS DE AUDIOLOGÍA EN COLOMBIA | 1. RIESGO TÉCNICO | 1.1. Tecnología | 1.1.1. Avances tecnológicos en equipos de diagnóstico audiológico (ID 12)
|  | 1.2. Interfaces Técnicas | 1.2.1. Incorporación de inteligencia artificial en diagnósticos audiológicos. (ID 17)
| 2. RIESGO DE GESTIÓN | 2.1. Dirección del proyecto | 2.1.1. Alianzas estratégicas con instituciones prestadoras de servicios de salud - Contacto con gerentes y administradores de estas entidades (ID 13)
2.1.2. Contacto con profesionales de audiología y fonoudiología. (ID 18)
|  | 2.2. Dirección del programa / portafolio | 2.2.1. Falla en servicios postventa y pérdida de reputación (ID 9)
2.2.2. Conocimiento del mercado, sector económico y del sector salud. (ID 19)
|  | 2.3. Gestión de Operaciones | 2.3.1. Obstáculos logísticos y aduaneros (ID 7)
2.3.2. Poca cobertura geográfica del servicio técnico (ID 8)
2.3.3. Personal técnico competente (ID 11)
2.3.4. Expansión de la teleaudiología y servicios remotos (ID 15)
| 3. RIESGO COMERCIAL | 3.1. Proveedores y vendedores | 3.1.1. Dependencia de proveedores internacionales (ID 2)
3.1.2. Alianzas estratégicas con stakeholders como fabricantes (ID 16)
| 4. RIESGO EXTERNO | 4.1. Legislación / Regulación | 4.1.1. Cambios en regulaciones sanitarias (ID 5)
|  | 4.2. Variables económicas | 4.2.1. Cambios positivos en variables económicas (ID 22)
4.2.2. Cambios negativos en variables económicas (ID 3)
|  | 4.3. Competencia | 4.3.1. Competencia con marcas establecidas (ID 6)
|  | 4.4. Condiciones del mercado | 4.4.1. Baja cultura de prevención en salud auditiva (ID 4)
4.4.2. Alta inversión y lento retorno (ID 1)
4.4.3. Expansión del mercado en equipos de audiología (ID 10)
4.4.4. Demanda creciente por soluciones personalizadas (ID 14)
4.4.5. Crecimiento de la población adulta y de la tercera edad. (ID 20)
4.4.6. Aumento del uso de dispositivos móviles, uso de vehículos y presencia en ambientes de ruido considerable o de alto impacto. (ID 21)
Note on B4: Riesgo Técnico: Tecnología, requisitos, rendimiento, calidad, etc.
Note on B8: Riesgo de Gestión: Gestión de proyectos, asignación de recursos, comunicación, etc.
Note on B24: Riesgo Comercial: Relacionados con cuestiones contractuales, proveedores, vendedores, etc.
Note on B28: Riesgo Externo: Incluye condiciones del mercado, cambios regulatorios, desastres naturales, etc.

## Tabla4 (hidden)
PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO
Moderado | Insignificante
Moderado | Moderado | 12
Moderado | Moderado | 12
Constante | Insignificante
Constante | Insignificante
Constante | Insignificante
Constante | Insignificante
Constante | Insignificante
Constante | Insignificante
Constante | Insignificante
Constante | Insignificante
Constante | Insignificante
Constante | Insignificante
Constante | Insignificante
Constante | Insignificante
Constante | Insignificante
Constante | Insignificante
Constante | Insignificante
Constante | Insignificante
Constante | Insignificante
Constante | Insignificante
Constante | Insignificante