## cronograma HS (2)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MESES(SEMANAS)
ACTIVIDADES | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | ENERO 2025 |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1: Planificación y Análisis
Reunión inicial con el Cómite
Análisis de necesidades
Definición del alcance y objetivos del proyecto
Identificación de riesgos
2: Diseño, Arquitectura e investigación
Definicion de requerimientos funcionales y no funcionales (Historias usuario)
Definición de la arquitectura técnica (MVC)
Diseño de la interfaces
Investigación y recolección de la información (anteproyecto) y feedback
3: Iteraciones para el desarrollo
Desarrollo de la base de datos e interfaz de administrador
Gestión de categorías y productos
Desarrollo de catálogo de productos
Programación de filtros y validaciones
Gestión de pedidos (Carrito de compras) y pasarela de pago (Módulo)
Comentarios y calificación, whishlist, notificaciones
Gestión de usuarios, roles y permisos
Pruebas unitarias y feedback del equipo
4: Validación
Auditoría y manejo de permisos de usuarios
Seguridad y versiones, copia de seguridad, restauración
Pruebas de usuario
Pruebas de desempeño
5: Documentación y Entrega
Elaboración del manual técnico
Elaboración del manual de usuario
6: Cierre del Proyecto
Revisión final por el cliente
Entrega del proyecto al programa académico
Sustentación del proyecto (1ra semana junio)
Despliegue (3ra semana de mayo)