## Cronograma de actividades
Cronograma de actividades
Nombre de la empresa
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2023-12-12 |  |  | Diciembre | [19 empty] | Enero | [30 empty] | Febrero | [28 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2023-12-12 to 2024-06-24
Descripción del hito | Objetivo | Inicio | Semanas | time axis 2023-12-12 to 2024-06-24
FASE 1
Definición de Objetivos y Alcance | Revisar literatura existente sobre aisladores sísmicos y definir los objetivos específicos de la investigación. | 2024-12-10 | 1 | bar: 2023-12-12 to 2023-12-18
Recopilación de datos | Recopilar datos geológicos y sismológicos de Bogotá | 2024-03-20 | 3 | bar: 2023-12-13 to 2024-01-02
FASE 2
Evaluación Estructural y Análisis de Riesgos Sísmicos | Realizar análisis estructurales de edificios de gran altura y evaluar la vulnerabilidad sísmica de los edificios existentes. | 2024-03-17 | 2 | bar: 2024-01-03 to 2024-01-16
Selección de Edificios Prioritarios | Priorizar edificios basándose en la evaluación de riesgos y su importancia. | 2024-04-09 | 1 | bar: 2024-01-15 to 2024-01-21
FASE 3
Estudio de Factibilidad | Realizar un estudio económico para evaluar la viabilidad financiera del proyecto y los beneficios que este presentará para con la estructura |  | 2 | bar: 2024-01-20 to 2024-02-02
FASE 4
Planificación Detallada | Desarrollar un plan detallado para la implementación de aisladores sísmicos en cada edificio seleccionado. | 1900-01-01 | 2 | bar: 2024-02-01 to 2024-02-14
Revisión de normas regulatorias | Realizar una revisión de la norma local y tener en cuenta las regulaciones extranjeras para la implementación de los aisladores sísmicos en la edificación | 1900-01-06 | 1 | bar: 2024-02-12 to 2024-02-18
FASE 5
Revisión de tipos y materiales de los aisladores sísmicos | Efectuar un análisis de los tipos de aisladores existentes y los tipos de materiales de construcción de los mismos | 1899-12-31 | 1 | bar: 2024-02-18 to 2024-02-24
Empresas contratantes del servicio | Indagar acerca de las empresas fabricantes de los aisladores sísmicos y como llevan a cabo la implementación de estos |  | 1 | bar: 2024-02-24 to 2024-03-01
FASE 6
Revisión de software | Examinar los programas con los cuales se pueda llevar a cabo el analisis de las estructuras en eventos sísmicos con y sin la implemtación de los aisladores | 1900-01-02 | 2 | bar: 2024-02-28 to 2024-03-11
FASE 7
Pruebas | Realizar pruebas en el software de resistencia sísmica después de la instalación. | 1900-01-21 | 2 | bar: 2024-03-10 to 2024-03-23
Certificación de parámetros | Llevar a cabo el análisis de los parámetros reglamentados para la correcta implementación de los aisladores sísmicos en las edificaciones seleccionadas | 0 | 2 | bar: 2024-03-22 to 2024-04-04
FASE 8
Análisis de Resultados | Analizar los resultados de la investigación y evaluar el impacto en varios aspectos de la implementación de aisladores sísmicos. | 1900-01-24 | 2 | bar: 2024-03-30 to 2024-04-12
Documentación Final | Realizar la entrega de un informe final documentando hallazgos, lecciones aprendidas y recomendaciones encontradas a lo largo de la investigación dando precedentes para llevar a cabo futuras investigaciones que den luces de los beneficios de implementar tecnologías innovadoras en los recientes proyectos que se ejecuten a lo largo del país | 1900-02-07 | 4 | bar: 2023-12-12 to 2024-04-17