## Uso de la asignación con VA
Tareas | Todos
Datos
Año | Trimestre | Semana | Valor acumulado | Valor planeado | AC
2025 | T4 | Semana 46 | 0 | 115896797 | 0
|  | Semana 47 | 78008756 | 193905553 | 78008756
|  | Semana 48 | 943424722 | 1059321519 | 943424722
|  | Semana 49 | 1027867935 | 1143764732 | 1027867935
|  | Semana 50 | 1082268257 | 1198165054 | 1091768257
|  | Semana 51 | 1106426896 | 1222323693 | 1115926896
|  | Semana 52 | 1184332720 | 1300229517 | 1193832720
|  | Semana 53 | 1291420027 | 1407316824 | 1300920027
| Total T4 |  | 1291420027 | 1407316824 | 1300920027
Total 2025 |  |  | 1291420027 | 1407316824 | 1300920027
2026 | T1 | Semana 53 | 1302286570 | 1418183367 | 1311786570
|  | Semana 1 | 1308023170 | 1423919967 | 1317523170
|  | Semana 2 | 1563480774 | 1679377571 | 1572980774
|  | Semana 3 | 1607616802 | 1723513599 | 1617116802
|  | Semana 4 | 1646003241 | 1761900038 | 1655503241
|  | Semana 5 | 1664044557 | 1779941354 | 1673544557
|  | Semana 6 | 1679797545 | 1795694342 | 1689297545
|  | Semana 7 | 1784286145 | 1900182942 | 1793786145
|  | Semana 8 | 1787450545 | 1903347342 | 1796950545
|  | Semana 9 | 1860448740 | 1976345537 | 1869948740
|  | Semana 10 | 1897952755 | 2013849552 | 1907452755
|  | Semana 11 | 1911425855 | 2027322652 | 1920925855
|  | Semana 12 | 1964428663 | 2080325460 | 1973928663
|  | Semana 13 | 2002360718 | 2118257515 | 2011860718
| Total T1 |  | 2002360718 | 2118257515 | 2011860718
| T2 | Semana 14 | 2032687618 | 2156252523 | 2042187618
|  | Semana 15 | 2090966213 | 2219469103 | 2100466213
|  | Semana 16 | 2131102013 | 2309801734 | 2140602013
|  | Semana 17 | 2311536013 | 2603969346 | 2321036013
|  | Semana 18 | 2365966698 | 3471586934 | 2458829198
|  | Semana 19 | 2468147168 | 3578705389 | 2561009668
|  | Semana 20 | 2536735768 | 3661871937 | 2629598268
|  | Semana 21 | 2561848603 | 3702119670 | 2654711103
|  | Semana 22 | 2598508573 | 3738779640 | 2691371073
|  | Semana 23 | 2598508573 | 3738779640 | 2691371073
| Total T2 |  | 2598508573 | 3738779640 | 2691371073
Total 2026 |  |  | 2598508573 | 3738779640 | 2691371073
Total general |  |  | 2598508573 | 3738779640 | 2691371073