## 0. Parametros (hidden)
PARAMETROS DEL CRONOGRAMA - Empalme Vial Av. Mutis (IDU-2412-2024)
Celdas azules = inputs. Todo lo demas se calcula. Cambiar la fecha de inicio recalcula fechas en todas las hojas.
Fecha de inicio del proyecto (retro-calculada del corte) | 2025-01-13
Fecha de corte (hoy) | 2026-06-06
Dias por mes (convencion contractual, dias calendario) | 30
Fase | Meses objetivo | Dias objetivo | Dia inicio | Dia fin | Fecha inicio | Fecha fin
1-Requisitos/Gestion | 3 | 90 | 0 | 90 | 2025-01-13 | 2025-04-12
2-Estudios y Disenos | 6 | 180 | 90 | 270 | 2025-04-13 | 2025-10-09
3-Construccion | 10 | 300 | 270 | 570 | 2025-10-10 | 2026-08-05
4-Liquidacion | 2 | 60 | 570 | 630 | 2026-08-06 | 2026-10-04
TOTAL | 21 | 630 |  |  | 2025-01-13 | 2026-10-04
Dia del proyecto en el corte (hoy): dias restantes de construccion = | 510
Dias restantes de construccion al corte (dato de entrada) | 60
Verificacion: fecha fin construccion = corte + restantes | 2026-08-05
Factores de recalibracion PERT aplicados a to/tm/tp originales (soporte de supuestos):
F1 (1-Requisitos/Gestion) | 2.25 | Plazos reales de entidades: avaluos y promesas 30d, ORIP 20-25d, curaduria/SDA 45d habiles, PMT-SDM 30d.
F2 (2-Estudios y Disenos) | 1.95 | Ciclos de revision IDU (maduracion GU-FP-04) y no-objecion de ESP (EAAB/Enel/Vanti 30-60d).
F3 (3-Construccion) | 1.88 | Rendimientos con restriccion PMT (trabajo diurno), temporadas de lluvia en Bogota e inspecciones EAAB por tramo.
F4 (4-Liquidacion) | 1.62 | Recibo de redes por ESP 30-45d y liquidacion contractual IDU.
Nota: actividades administrativas cortas (te original <= 4.5 d, firmas y actas) se recalibran maximo x1.5 porque no escalan con el plazo.
Formulas:
Fecha inicio = B3+[Dia inicio]
Fecha fin = B3+[Dia fin]-1
Fecha fin = B3+[Dias objetivo]-1
Meses objetivo = B4+[Meses objetivo, row above]

## 1. Calculo PERT
CALCULO PERT BETA-NORMAL POR PAQUETE - Empalme Vial Av. Mutis- Plazo 630 dias / 21 meses
te=(to+4*tm+tp)/6 ¦ sigma=(tp-to)/6 ¦ var=sigma^2. Inputs to/tm/tp (azul) recalibrados al plazo de 630 dias (factores por fase en Hoja 0). Costo por actividad segun modelo de costos del presupuesto oficial (COP 13,331,560,035 = 12,334,901,565 asignado a actividades + 996,658,470 Componente K no programable).
Notacion de predecesoras (PDM): WBS + tipo de vinculo. FC = fin-comienzo (FS), CC = comienzo-comienzo (SS), FF = fin-fin, CF = comienzo-fin; "+n" = retraso (lag) en dias. Sin sufijo numerico = lag 0. Detalle vinculo a vinculo con soporte en la Hoja 2A. Columna Q: predecesoras en formato MS Project (ID de fila 1-203; numero solo = FC; ej. 96CC+2d) listas para pegar en la columna Predecesoras de Project.
ID WBS | Niv | Paquete / Actividad | Fase | Capitulo presupuesto | Resp. | Macro | to | tm | tp | te (d) | sigma | var | Predecesoras | Juicio de experto / Supuesto | Costo (COP) | Predecesoras (Project)
1 | 1 | Empalme Vial Avenida Mutis - Transversal 112B Bis A (IDU-2412-2024)
1.1 | 2 | Fase: Requisitos y Gestion Administrativa | 1-Requisitos/Gestion
1.1.0 | 3 | Suscribir el acta de inicio del contrato | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | A | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333 | 0.11111 |  | Tramite administrativo; agenda IDU. Inicio del proyecto. | 8781596
1.1.1 | 3 | Cuenta de control: Gestion de Predios y Legal | 1-Requisitos/Gestion |  |  | D
1.1.1.1 | 4 | Titulos de propiedad de predios adquiridos | 1-Requisitos/Gestion |  |  | D
1.1.1.1.1 | 5 | Identificar predios, elaborar ficha predial y avaluo comercial | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | D | 14 | 22 | 36 | 23 | 3.6667 | 13.4444 | 1.1.0FC | Insumos catastrales DTDP-IDU. | 48298776 | 3
1.1.1.1.2 | 5 | Negociar y suscribir promesas de compraventa | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | D | 18 | 33 | 55 | 34.1667 | 6.1667 | 38.0278 | 1.1.1.1.1FC | Negociacion; riesgo de no acuerdo. | 65861967 | 6
1.1.1.1.3 | 5 | Escriturar y registrar los titulos de propiedad | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | D | 14 | 22 | 40 | 23.6667 | 4.3333 | 18.7778 | 1.1.1.1.2FC | Tramite notarial y registral (ORIP). | 48298776 | 7
1.1.1.1.4 | 5 | Gestionar servidumbres y reubicaciones | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | D | 9 | 14 | 22 | 14.5 | 2.1667 | 4.6944 | 1.1.1.1.2FC | Servidumbres. | 30735585 | 7
1.1.1.1.5 | 5 | Suscribir acta de disponibilidad y entrega de predios | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | D | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 1.1667 | 1.3611 | 1.1.1.1.3FC, 1.1.1.1.4FC | Acta de disponibilidad. | 17563191 | 8;9
1.1.1.2 | 4 | Actas de vecindad formalizadas | 1-Requisitos/Gestion |  |  | D
1.1.1.2.1 | 5 | Convocar y levantar registro tecnico-fotografico de colindantes | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | D | 9 | 16 | 27 | 16.6667 | 3 | 9 | 1.1.1.1.1FC | Tras identificar predios y colindantes. | 35126382 | 6
1.1.1.2.2 | 5 | Suscribir y protocolizar las actas de vecindad | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Interventoria | D | 7 | 11 | 20 | 11.8333 | 2.1667 | 4.6944 | 1.1.1.2.1FC | Formalizacion ante interventoria. | 21953989 | 12
1.1.1.2.3 | 5 | Archivar soportes y registro fotografico | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | D | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 0.83333 | 0.69444 | 1.1.1.2.2FC | Archivo de soportes. | 13172393 | 13
1.1.1.2.4 | 5 | Atender reclamaciones por afectaciones a vecinos | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | D | 7 | 11 | 20 | 11.8333 | 2.1667 | 4.6944 | 1.1.1.2.2CC+2 | Reclamaciones. | 21953989 | 13CC+2d
1.1.1.3 | 4 | Contratos y acuerdos legales suscritos | 1-Requisitos/Gestion |  |  | D
1.1.1.3.1 | 5 | Elaborar minutas y estudios previos | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | D | 7 | 11 | 20 | 11.8333 | 2.1667 | 4.6944 | 1.1.0FC | Estructuracion juridica. | 21953989 | 3
1.1.1.3.2 | 5 | Revisar juridicamente y aprobar los contratos | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | D | 7 | 11 | 18 | 11.5 | 1.8333 | 3.3611 | 1.1.1.3.1FC | Revision juridica. | 21953989 | 17
1.1.1.3.3 | 5 | Firmar y legalizar contratos y acuerdos con ESP | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | D | 7 | 11 | 20 | 11.8333 | 2.1667 | 4.6944 | 1.1.1.3.2FC | Acuerdos con EAAB/Enel/Vanti. | 21953989 | 18
1.1.1.3.4 | 5 | Designar supervisores e interventoria | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | D | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 0.83333 | 0.69444 | 1.1.1.3.3FC | Designaciones. | 13172393 | 19
1.1.1.3.5 | 5 | Legalizar subcontratos criticos (asfalto y concreto) | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | D | 7 | 11 | 18 | 11.5 | 1.8333 | 3.3611 | 1.1.1.3.3FC | Subcontratos. | 21953989 | 19
1.1.2 | 3 | Cuenta de control: Tramites, Licencias y Gestion de Riesgos | 1-Requisitos/Gestion
1.1.2.1 | 4 | Licencias ambientales y de construccion vigentes | 1-Requisitos/Gestion |  |  | D
1.1.2.1.1 | 5 | Radicar solicitudes de licencias (SDA / Curaduria) | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | D | 11 | 18 | 32 | 19.1667 | 3.5 | 12.25 | 1.1.0FC | Requiere estudios tecnicos para el expediente de permisos. Re-secuenciado: el expediente de licencias se radica con los productos de factibilidad (Fase II IDU) disponibles desde el inicio; no espera la geotecnia de detalle. | 39517180 | 3
1.1.2.1.2 | 5 | Subsanar requerimientos de la autoridad | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | D | 14 | 22 | 40 | 23.6667 | 4.3333 | 18.7778 | 1.1.2.1.1FC | Ciclos de subsanacion; riesgo regulatorio. | 48298776 | 24
1.1.2.1.3 | 5 | Expedir y verificar la vigencia de las licencias | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | D | 9 | 16 | 27 | 16.6667 | 3 | 9 | 1.1.2.1.2FC | Expedicion (IDU monitorea). | 35126382 | 25
1.1.2.1.4 | 5 | Tramitar permiso de ocupacion de cauce y aprovechamiento forestal | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | D | 11 | 18 | 32 | 19.1667 | 3.5 | 12.25 | 1.1.2.1.2FC | Permisos especificos. | 39517180 | 25
1.1.2.2 | 4 | Permisos de Manejo de Trafico (PMT) aprobados | 1-Requisitos/Gestion |  |  | C
1.1.2.2.1 | 5 | Elaborar el Plan de Manejo de Trafico (desvios y senalizacion) | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | C | 18 | 32 | 50 | 32.6667 | 5.3333 | 28.4444 | 1.1.0FC | Requiere levantamiento topografico (alineamiento) para el PMT. Re-secuenciado: el PMT se elabora con cartografia y aforos existentes del IDU/SDM; no requiere topografia de detalle. | 65861967 | 3
1.1.2.2.2 | 5 | Radicar y ajustar el PMT ante la SDM | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | C | 16 | 25 | 40 | 26 | 4 | 16 | 1.1.2.2.1FC | Ciclos de revision SDM. | 52689574 | 29
1.1.2.2.3 | 5 | Aprobar e implementar el PMT en sitio | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | C | 7 | 11 | 18 | 11.5 | 1.8333 | 3.3611 | 1.1.2.2.2FC | Aprobacion e implementacion. | 21953989 | 30
1.1.2.2.4 | 5 | Comunicar desvios y plan de cierres a la comunidad | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | C | 7 | 11 | 18 | 11.5 | 1.8333 | 3.3611 | 1.1.2.2.3CC+2 | Comunicacion de desvios. | 21953989 | 31CC+2d
1.1.2.3 | 4 | Plan de Manejo Arqueologico aprobado y ejecutado | 1-Requisitos/Gestion |  |  | E
1.1.2.3.1 | 5 | Formular el Plan de Manejo Arqueologico ante el ICANH | 1-Requisitos/Gestion | 10. Arqueologia | Contratista | E | 9 | 14 | 22 | 14.5 | 2.1667 | 4.6944 | 1.1.0FC | Formulacion del plan. | 875750 | 3
1.1.2.3.2 | 5 | Aprobar el plan ante el ICANH | 1-Requisitos/Gestion | 10. Arqueologia | IDU (Gestor) | E | 7 | 11 | 20 | 11.8333 | 2.1667 | 4.6944 | 1.1.2.3.1FC | Aprobacion ICANH. | 625535 | 34
1.1.2.3.3 | 5 | Monitorear arqueologicamente durante las excavaciones | 1-Requisitos/Gestion | 10. Arqueologia | Contratista | E | 16 | 22 | 36 | 23.3333 | 3.3333 | 11.1111 | 1.1.2.3.2FC | Monitoreo en obra. Re-secuenciado: prospeccion arqueologica preventiva pre-obra (PAP); el acompanamiento en excavaciones de obra lo cubre el residente ambiental. | 1376178 | 35
1.1.2.3.4 | 5 | Elaborar informe final de monitoreo y entregar al ICANH | 1-Requisitos/Gestion | 10. Arqueologia | Contratista | E | 7 | 11 | 18 | 11.5 | 1.8333 | 3.3611 | 1.1.2.3.3FC | Informe final ICANH. | 625535 | 36
1.1.2.4 | 4 | Politicas de estabilidad de obra constituidas | 1-Requisitos/Gestion |  |  | D
1.1.2.4.1 | 5 | Solicitar, cotizar y constituir las polizas | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | D | 7 | 11 | 20 | 11.8333 | 2.1667 | 4.6944 | 1.1.0FC | Garantias (cumplimiento, estabilidad, RCE). | 21953989 | 3
1.1.2.4.2 | 5 | Aprobar las polizas por interventoria | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Interventoria | D | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 1.1667 | 1.3611 | 1.1.2.4.1FC | Aval de interventoria. | 17563191 | 39
1.1.2.4.3 | 5 | Verificar vigencias y endosos de polizas | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Interventoria | D | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 0.83333 | 0.69444 | 1.1.2.4.2FC | Control de vigencias. | 13172393 | 40
1.1.2.4.4 | 5 | Endosar las polizas a favor del IDU | 1-Requisitos/Gestion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | D | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 0.83333 | 0.69444 | 1.1.2.4.3FC | Endosos IDU. | 13172393 | 41
1.1.9 | 3 | Hito: Acta de inicio firmada | 1-Requisitos/Gestion | [9 empty] | 1.1.0FC | Hito (duracion 0). |  | 3
1.2 | 2 | Fase: Estudios y Disenos (Fase III) | 2-Estudios y Disenos
1.2.1 | 3 | Cuenta de control: Estudios Tecnicos de Detalle | 2-Estudios y Disenos |  |  | B
1.2.1.1 | 4 | Levantamientos topograficos y estudios geotecnicos finales | 2-Estudios y Disenos |  |  | B
1.2.1.1.1 | 5 | Realizar comision topografica y levantamiento de detalle | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | B | 12 | 20 | 31 | 20.5 | 3.1667 | 10.0278 | 1.1.1.1.5FC, 1.1.2.1.3FC, 1.1.2.2.3FC, 1.1.2.4.4FC | Topografia del corredor 213 ml. Re-secuenciado: los estudios de detalle inician al cerrar la ventana de requisitos (predios disponibles, licencias expedidas, PMT implementado y polizas endosadas). | 48298776 | 10;26;31;42
1.2.1.1.2 | 5 | Explorar el subsuelo (sondeos y apiques) | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | B | 12 | 18 | 29 | 18.8333 | 2.8333 | 8.0278 | 1.2.1.1.1FC | Perforaciones y apiques. | 43907978 | 47
1.2.1.1.3 | 5 | Ejecutar ensayos de laboratorio y elaborar informe geotecnico | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | B | 12 | 18 | 27 | 18.5 | 2.5 | 6.25 | 1.2.1.1.2FC | Lab + informe geotecnico. | 43907978 | 48
1.2.1.1.4 | 5 | Elaborar estudio hidrologico e hidraulico del corredor | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | B | 8 | 12 | 20 | 12.6667 | 2 | 4 | 1.2.1.1.2FC | Hidrologia. | 30735585 | 48
1.2.1.1.5 | 5 | Elaborar estudio de transito y capacidad de la interseccion | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | B | 8 | 12 | 20 | 12.6667 | 2 | 4 | 1.2.1.1.1FC | Estudio de transito. | 30735585 | 47
1.2.1.2 | 4 | Informe de maduracion tecnica del proyecto (IDU) | 2-Estudios y Disenos |  |  | B
1.2.1.2.1 | 5 | Consolidar la informacion tecnica y de costos | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | B | 10 | 16 | 25 | 16.5 | 2.5 | 6.25 | 1.2.1.1.3FC | Integracion de estudios. | 39517180 | 49
1.2.1.2.2 | 5 | Elaborar el informe de maduracion (GU-FP-04) | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | B | 10 | 16 | 23 | 16.1667 | 2.1667 | 4.6944 | 1.2.1.2.1FC | Maduracion segun guia IDU. | 35126382 | 53
1.2.1.2.3 | 5 | Revisar y avalar la maduracion por el IDU | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | B | 8 | 14 | 23 | 14.5 | 2.5 | 6.25 | 1.2.1.2.2FC | Aval tecnico IDU. | 35126382 | 54
1.2.1.2.4 | 5 | Actualizar el presupuesto y los APU | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | B | 6 | 10 | 16 | 10.3333 | 1.6667 | 2.7778 | 1.2.1.2.2FC | Actualizacion APU. | 21953989 | 54
1.2.1.2.5 | 5 | Gestionar vistos buenos y concertacion interinstitucional | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | B | 8 | 12 | 20 | 12.6667 | 2 | 4 | 1.2.1.2.3FC | Concertacion. | 30735585 | 55
1.2.2 | 3 | Cuenta de control: Disenos de Especialidad | 2-Estudios y Disenos |  |  | B
1.2.2.1 | 4 | Disenos de pavimentos y mezclas asfalticas aprobadas | 2-Estudios y Disenos |  |  | B
1.2.2.1.1 | 5 | Disenar la estructura del pavimento | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | B | 12 | 18 | 27 | 18.5 | 2.5 | 6.25 | 1.2.1.1.3FC | Diseno racional con geotecnia. | 43907978 | 49
1.2.2.1.2 | 5 | Disenar las mezclas y la formula de trabajo (MDC-25/MDC-19 GCR) | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | B | 10 | 16 | 23 | 16.1667 | 2.1667 | 4.6944 | 1.2.2.1.1FC | Marshall con GCR. | 35126382 | 60
1.2.2.1.3 | 5 | Aprobar los disenos de pavimento por interventoria | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Interventoria | B | 6 | 10 | 18 | 10.6667 | 2 | 4 | 1.2.2.1.2FC | Aprobacion interventoria. | 21953989 | 61
1.2.2.1.4 | 5 | Disenar la senalizacion y los dispositivos de trafico | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | B | 8 | 12 | 18 | 12.3333 | 1.6667 | 2.7778 | 1.2.2.1.2FC | Diseno senalizacion. | 26344787 | 61
1.2.2.1.5 | 5 | Aprobar el diseno de pavimento final por el IDU | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | B | 6 | 10 | 16 | 10.3333 | 1.6667 | 2.7778 | 1.2.2.1.3FC | Aprobacion IDU. | 21953989 | 62
1.2.2.2 | 4 | Disenos de redes de servicios publicos (humedas y secas) ajustados | 2-Estudios y Disenos |  |  | B
1.2.2.2.1 | 5 | Ajustar los disenos de redes humedas con la EAAB | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | B | 14 | 21 | 34 | 22 | 3.3333 | 11.1111 | 1.2.1.2.3FC | Coordinacion EAAB (factor critico). | 52689574 | 55
1.2.2.2.2 | 5 | Ajustar los disenos de redes secas (energia y telecom) | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | B | 14 | 21 | 34 | 22 | 3.3333 | 11.1111 | 1.2.1.2.3FC | Coordinacion Enel/Vanti/telco. | 52689574 | 55
1.2.2.2.3 | 5 | Tramitar la no-objecion de las ESP | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | B | 12 | 20 | 31 | 20.5 | 3.1667 | 10.0278 | 1.2.2.2.1FC, 1.2.2.2.2FC | No-objecion de ESP (riesgo). | 48298776 | 66;67
1.2.2.2.4 | 5 | Compatibilizar con las redes existentes (EAAB/Enel/Vanti) | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | B | 8 | 12 | 18 | 12.3333 | 1.6667 | 2.7778 | 1.2.2.2.3FC | Compatibilizacion. | 26344787 | 68
1.2.2.2.5 | 5 | Elaborar planos de detalle y especificaciones de redes | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | B | 8 | 12 | 18 | 12.3333 | 1.6667 | 2.7778 | 1.2.2.2.4FC | Planos de detalle. | 26344787 | 69
1.2.2.3 | 4 | Modelado BIM de la infraestructura proyectada | 2-Estudios y Disenos |  |  | B
1.2.2.3.1 | 5 | Desarrollar los modelos BIM por disciplina | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | B | 12 | 18 | 29 | 18.8333 | 2.8333 | 8.0278 | 1.2.2.1.3FC | Modelado multidisciplinar. | 43907978 | 62
1.2.2.3.2 | 5 | Coordinar y detectar interferencias | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | B | 8 | 12 | 20 | 12.6667 | 2 | 4 | 1.2.2.3.1FC | Clash detection. | 30735585 | 72
1.2.2.3.3 | 5 | Entregar el modelo federado y la documentacion | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | B | 6 | 10 | 16 | 10.3333 | 1.6667 | 2.7778 | 1.2.2.3.2FC | Entrega BIM federado. | 21953989 | 73
1.2.2.3.4 | 5 | Cuantificar las cantidades desde el modelo BIM | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | B | 6 | 10 | 16 | 10.3333 | 1.6667 | 2.7778 | 1.2.2.3.3FC | Cantidades BIM. | 21953989 | 74
1.2.2.3.5 | 5 | Vincular el modelo BIM al cronograma (4D) | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | B | 6 | 10 | 16 | 10.3333 | 1.6667 | 2.7778 | 1.2.2.3.4FC | Modelo 4D. | 21953989 | 75
1.2.3 | 3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 2-Estudios y Disenos | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | H | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 1.1667 | 1.3611 | 1.2.2.2.3FC, 1.2.2.1.3FC, 1.2.2.3.3FC, 1.1.2.2.3FC, 1.1.2.1.3FC, 1.2.8FC, 1.1.1.1.5FC, 1.1.1.2.3FC, 1.1.1.2.4FC, 1.1.1.3.4FC, 1.1.1.3.5FC, 1.1.2.1.4FC, 1.1.2.2.4FC, 1.1.2.4.4FC, 1.2.1.1.4FC, 1.2.1.1.5FC, 1.2.1.2.4FC, 1.2.1.2.5FC, 1.2.2.1.4FC, 1.2.2.1.5FC, 1.2.2.3.5FC | Verificacion de requisitos + firma tripartita. | 17563191 | 68;62;74;31;26;78;10;14;15;20;21;27;32;42;50;51;56;57;63;64;76
1.2.8 | 3 | Hito: Aprobacion de estudios y disenos por las ESP de Bogota (EAAB, Enel-Codensa, Vanti) | 2-Estudios y Disenos | [9 empty] | 1.2.2.2.3FC, 1.2.2.2.4FC, 1.2.2.2.5FC | Hito (duracion 0). |  | 68;69;70
1.2.9 | 3 | Hito: Inicio de Construccion | 2-Estudios y Disenos | [9 empty] | 1.2.3FC | Hito (duracion 0). |  | 77
1.3 | 2 | Fase: Construccion de Obra Civil | 3-Construccion
1.3.1 | 3 | Cuenta de control: Infraestructura de Redes de Servicios | 3-Construccion
1.3.1.1 | 4 | Redes hidrosanitarias (humedas) renovadas y probadas | 3-Construccion |  |  | L
1.3.1.1.0 | 5 | Instalar el campamento de obra (preliminares) | 3-Construccion | 1. Preliminares | Contratista | A | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1.2.3FC | Cap. 1 Preliminares. Campamento. | 141694108 | 77
1.3.1.1.1 | 5 | Trasladar insumos y maquinaria a obra (preliminares) | 3-Construccion | 1. Preliminares | Contratista | J | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 0.83333 | 0.69444 | 1.3.1.1.0FC | Cap. 1 Preliminares. Movilizacion. | 106270581 | 83
1.3.1.1.2 | 5 | Localizar y replantear topograficamente la via (preliminares) | 3-Construccion | 1. Preliminares | Contratista | L | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 1.1667 | 1.3611 | 1.3.1.1.1FC | Cap. 1 Preliminares. Replanteo. | 141694108 | 84
1.3.1.1.3 | 5 | Demoler y descapotar para redes (preliminares) | 3-Construccion | 1. Preliminares | Contratista | M | 8 | 11 | 19 | 11.8333 | 1.8333 | 3.3611 | 1.3.1.1.2FC | Cap. 1 Preliminares. Apertura de frente. | 247964690 | 85
1.3.1.1.4 | 5 | Excavar la zanja para redes en el Tramo 1 | 3-Construccion | 8. Redes Hidrosanitarias | Contratista | L | 9 | 13 | 21 | 13.6667 | 2 | 4 | 1.3.1.1.3FC | Cap. 8 Redes Hidrosanitarias. Excavacion T1. | 123561108 | 86
1.3.1.1.5 | 5 | Excavar la zanja para redes en los Tramos 2-3 | 3-Construccion | 8. Redes Hidrosanitarias | Contratista | L | 11 | 17 | 26 | 17.5 | 2.5 | 6.25 | 1.3.1.1.4FC | Cap. 8 Redes Hidrosanitarias. Excavacion T2-3. | 154451386 | 87
1.3.1.1.6 | 5 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 1 | 3-Construccion | 8. Redes Hidrosanitarias | Contratista | L | 13 | 19 | 30 | 19.8333 | 2.8333 | 8.0278 | 1.3.1.1.4FC | Cap. 8. Tuberia + pozos T1. | 169896524 | 87
1.3.1.1.7 | 5 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 2 | 3-Construccion | 8. Redes Hidrosanitarias | Contratista | L | 15 | 22 | 34 | 22.8333 | 3.1667 | 10.0278 | 1.3.1.1.6FC, 1.3.1.1.5FC | Cap. 8. Tuberia + pozos T2. | 200786801 | 89;88
1.3.1.1.8 | 5 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 3 | 3-Construccion | 8. Redes Hidrosanitarias | Contratista | L | 13 | 21 | 32 | 21.5 | 3.1667 | 10.0278 | 1.3.1.1.7FC | Cap. 8. Tuberia + pozos T3. | 185341663 | 90
1.3.1.1.9 | 5 | Instalar la red de acueducto en los Tramos 1-2 | 3-Construccion | 8. Redes Hidrosanitarias | Contratista | L | 13 | 19 | 30 | 19.8333 | 2.8333 | 8.0278 | 1.3.1.1.4FC | Cap. 8. Acueducto T1-2 (holgura). | 169896524 | 87
1.3.1.1.10 | 5 | Instalar la red de acueducto en el Tramo 3 y accesorios | 3-Construccion | 8. Redes Hidrosanitarias | Contratista | L | 11 | 17 | 26 | 17.5 | 2.5 | 6.25 | 1.3.1.1.9FC | Cap. 8. Acueducto T3. | 154451386 | 92
1.3.1.1.11 | 5 | Rellenar y compactar las zanjas | 3-Construccion | 8. Redes Hidrosanitarias | Contratista | L | 9 | 15 | 22 | 15.1667 | 2.1667 | 4.6944 | 1.3.1.1.8FC, 1.3.1.1.10FC | Cap. 8. Relleno por capas. | 123561108 | 91;93
1.3.1.1.12 | 5 | Ejecutar pruebas hidraulicas y empalmar a la red existente | 3-Construccion | 8. Redes Hidrosanitarias | Interventoria | L | 9 | 13 | 21 | 13.6667 | 2 | 4 | 1.3.1.1.11FC | Cap. 8. Pruebas EAAB + empalmes. | 123561108 | 94
1.3.1.1.13 | 5 | Completar y entregar las redes humedas para revision de la EAAB | 3-Construccion | 8. Redes Hidrosanitarias | Contratista | L | 8 | 11 | 21 | 12.1667 | 2.1667 | 4.6944 | 1.3.1.1.12FC | Cap. 8. Entrega para revision ESP. | 108115970 | 95
1.3.1.1.15 | 5 | Construir pozos de inspeccion y conexiones domiciliarias del Tramo 1 | 3-Construccion | 8. Redes Hidrosanitarias | Contratista | L | 8 | 11 | 17 | 11.5 | 1.5 | 2.25 | 1.3.1.1.6FC | Cap. 8. Pozos T1. | 92670831 | 89
1.3.1.1.16 | 5 | Construir pozos de inspeccion y conexiones domiciliarias del Tramo 2 | 3-Construccion | 8. Redes Hidrosanitarias | Contratista | L | 8 | 11 | 19 | 11.8333 | 1.8333 | 3.3611 | 1.3.1.1.7FC | Cap. 8. Pozos T2. | 108115970 | 90
1.3.1.1.17 | 5 | Instalar sumideros y rejillas de drenaje pluvial | 3-Construccion | 8. Redes Hidrosanitarias | Contratista | L | 8 | 11 | 19 | 11.8333 | 1.8333 | 3.3611 | 1.3.1.1.8FC | Cap. 8. Sumideros. | 108115970 | 91
1.3.1.1.18 | 5 | Manejar aguas y bombear durante la excavacion de redes | 3-Construccion | 8. Redes Hidrosanitarias | Contratista | L | 8 | 11 | 19 | 11.8333 | 1.8333 | 3.3611 | 1.3.1.1.5CC+2 | Cap. 8. Manejo de aguas. | 108115970 | 88CC+2d
1.3.1.1.19 | 5 | Construir anclajes y atraques de tuberia | 3-Construccion | 8. Redes Hidrosanitarias | Contratista | L | 6 | 9 | 15 | 9.5 | 1.5 | 2.25 | 1.3.1.1.8FF | Cap. 8. Atraques. | 77225694 | 91FF
1.3.1.2 | 4 | Redes electricas y de comunicaciones (secas) protegidas y trasladadas | 3-Construccion |  |  | N
1.3.1.2.1 | 5 | Construir canalizaciones y ducteria en los Tramos 1-2 | 3-Construccion | 9. Redes Secas | Contratista | N | 11 | 17 | 26 | 17.5 | 2.5 | 6.25 | 1.3.1.1.4FC | Cap. 9 Redes Secas. Ductos T1-2. | 138320090 | 87
1.3.1.2.2 | 5 | Construir canalizaciones y ducteria en el Tramo 3 | 3-Construccion | 9. Redes Secas | Contratista | N | 8 | 11 | 17 | 11.5 | 1.5 | 2.25 | 1.3.1.2.1FC | Cap. 9 Redes Secas. Ductos T3. | 82992054 | 103
1.3.1.2.3 | 5 | Tender y trasladar las redes electricas (Enel-Codensa) | 3-Construccion | 9. Redes Secas | Contratista | N | 13 | 19 | 28 | 19.5 | 2.5 | 6.25 | 1.3.1.2.2FC | Cap. 9. Cuadrilla Enel. | 152152099 | 104
1.3.1.2.4 | 5 | Tender las redes de gas y telecomunicaciones | 3-Construccion | 9. Redes Secas | Contratista | N | 11 | 17 | 26 | 17.5 | 2.5 | 6.25 | 1.3.1.2.2FC | Cap. 9. Vanti/telco. | 138320090 | 104
1.3.1.2.5 | 5 | Construir camaras y camaretas | 3-Construccion | 9. Redes Secas | Contratista | N | 8 | 11 | 17 | 11.5 | 1.5 | 2.25 | 1.3.1.2.3FC, 1.3.1.2.4FC | Cap. 9. Camaras. | 82992054 | 105;106
1.3.1.2.6 | 5 | Empalmar y probar las redes secas | 3-Construccion | 9. Redes Secas | Interventoria | N | 8 | 11 | 19 | 11.8333 | 1.8333 | 3.3611 | 1.3.1.2.5FC | Cap. 9. Pruebas + entrega. | 96824063 | 107
1.3.1.2.7 | 5 | Instalar protecciones, sellos cortafuego y senalizacion de redes | 3-Construccion | 9. Redes Secas | Contratista | N | 6 | 9 | 15 | 9.5 | 1.5 | 2.25 | 1.3.1.2.5FC | Cap. 9. Protecciones. | 69160045 | 107
1.3.1.2.8 | 5 | Ejecutar pruebas de continuidad y aislamiento electrico | 3-Construccion | 9. Redes Secas | Interventoria | N | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 1 | 1 | 1.3.1.2.5FC | Cap. 9. Pruebas electricas. | 55328037 | 107
1.3.2 | 3 | Cuenta de control: Estructura Vial y Pavimentos | 3-Construccion
1.3.2.1 | 4 | Subrasante estabilizada y bases granulares compactadas | 3-Construccion |  |  | P
1.3.2.1.1 | 5 | Descapotar y excavar la explanacion en los Tramos 1-2 | 3-Construccion | 2. Pavimentos | Contratista | P | 8 | 11 | 19 | 11.8333 | 1.8333 | 3.3611 | 1.3.1.1.13FC, 1.3.1.2.6FC | Cap. 2 Pavimentos. Explanacion T1-2. | 334451068 | 96;108
1.3.2.1.2 | 5 | Descapotar y excavar la explanacion en el Tramo 3 | 3-Construccion | 2. Pavimentos | Contratista | P | 6 | 9 | 15 | 9.5 | 1.5 | 2.25 | 1.3.2.1.1FC | Cap. 2 Pavimentos. Explanacion T3. | 238893620 | 113
1.3.2.1.3 | 5 | Conformar y estabilizar la subrasante en los Tramos 1-2 | 3-Construccion | 2. Pavimentos | Contratista | P | 9 | 13 | 22 | 13.8333 | 2.1667 | 4.6944 | 1.3.2.1.1FC | Cap. 2. Subrasante T1-2. | 382229792 | 113
1.3.2.1.4 | 5 | Conformar y estabilizar la subrasante en el Tramo 3 | 3-Construccion | 2. Pavimentos | Contratista | P | 8 | 11 | 19 | 11.8333 | 1.8333 | 3.3611 | 1.3.2.1.3FC, 1.3.2.1.2FC | Cap. 2. Subrasante T3. | 334451068 | 115;114
1.3.2.1.5 | 5 | Extender y compactar la base granular BNE-1 en los Tramos 1-2 | 3-Construccion | 2. Pavimentos | Contratista | P | 9 | 13 | 21 | 13.6667 | 2 | 4 | 1.3.2.1.3FC | Cap. 2. Base granular T1-2. | 382229792 | 115
1.3.2.1.6 | 5 | Extender y compactar la base granular BNE-1 en el Tramo 3 | 3-Construccion | 2. Pavimentos | Contratista | P | 8 | 11 | 17 | 11.5 | 1.5 | 2.25 | 1.3.2.1.5FC, 1.3.2.1.4FC | Cap. 2. Base granular T3. | 286672344 | 117;116
1.3.2.1.7 | 5 | Ejecutar ensayos de densidad y aceptar la estructura | 3-Construccion | 2. Pavimentos | Interventoria | P | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 0.83333 | 0.69444 | 1.3.2.1.6FC | Cap. 2. Control de calidad. | 143336172 | 118
1.3.2.1.8 | 5 | Extender y compactar la subbase granular SBG en los Tramos 1-2 | 3-Construccion | 2. Pavimentos | Contratista | P | 8 | 11 | 17 | 11.5 | 1.5 | 2.25 | 1.3.2.1.4FC | Cap. 2. Subbase T1-2. | 286672344 | 116
1.3.2.1.9 | 5 | Extender y compactar la subbase granular SBG en el Tramo 3 | 3-Construccion | 2. Pavimentos | Contratista | P | 6 | 9 | 15 | 9.5 | 1.5 | 2.25 | 1.3.2.1.8FC | Cap. 2. Subbase T3. | 238893620 | 120
1.3.2.1.10 | 5 | Conformar cunetas y obras de drenaje vial | 3-Construccion | 2. Pavimentos | Contratista | P | 8 | 11 | 19 | 11.8333 | 1.8333 | 3.3611 | 1.3.2.1.6FC | Cap. 2. Cunetas. | 334451068 | 118
1.3.2.2 | 4 | Calzada vehicular (213 metros lineales Tipo V-3) terminada | 3-Construccion |  |  | R
1.3.2.2.1 | 5 | Imprimar y aplicar riego de liga sobre la base granular | 3-Construccion | 2. Pavimentos | Contratista | R | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 0.83333 | 0.69444 | 1.3.2.1.7FC | Cap. 2. Imprimacion. | 143336172 | 119
1.3.2.2.2 | 5 | Colocar la base asfaltica MDC-25 | 3-Construccion | 2. Pavimentos | Contratista | R | 8 | 11 | 19 | 11.8333 | 1.8333 | 3.3611 | 1.3.2.2.1FC | Cap. 2. Base asfaltica. | 334451068 | 124
1.3.2.2.3 | 5 | Colocar la capa de rodadura MDC-19 con GCR | 3-Construccion | 2. Pavimentos | Contratista | R | 8 | 11 | 19 | 11.8333 | 1.8333 | 3.3611 | 1.3.2.2.2FC | Cap. 2. Rodadura con GCR. | 334451068 | 125
1.3.2.2.4 | 5 | Ejecutar sello, juntas y control de calidad (Marshall) | 3-Construccion | 2. Pavimentos | Interventoria | R | 6 | 9 | 15 | 9.5 | 1.5 | 2.25 | 1.3.2.2.3FC | Cap. 2. Sello + ensayos. | 238893620 | 126
1.3.2.2.5 | 5 | Demarcar provisionalmente y proteger la calzada | 3-Construccion | 2. Pavimentos | Contratista | R | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 0.83333 | 0.69444 | 1.3.2.2.4FC | Cap. 2. Proteccion calzada. | 143336172 | 127
1.3.2.2.6 | 5 | Bachear y reparar fisuras | 3-Construccion | 2. Pavimentos | Contratista | R | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 0.83333 | 0.69444 | 1.3.2.2.4FC | Cap. 2. Bacheo. | 143336170 | 127
1.3.2.3 | 4 | Cimentaciones y estructuras de soporte de la semaforizacion | 3-Construccion |  |  | L
1.3.2.3.1 | 5 | Excavar y cimentar las bases de los postes semaforicos | 3-Construccion | Actividades de Acero con AIU | Contratista | L | 19 | 28 | 45 | 29.3333 | 4.3333 | 18.7778 | 1.3.1.1.4FC | Cap. Acero. Cimentacion de postes (frente paralelo). | 93750872 | 87
1.3.2.3.2 | 5 | Fundir los dados de cimentacion en concreto reforzado | 3-Construccion | Actividades de Acero con AIU | Contratista | L | 11 | 17 | 26 | 17.5 | 2.5 | 6.25 | 1.3.2.3.1FC | Cap. Acero. Dados de cimentacion en concreto. | 58594295 | 131
1.3.2.3.3 | 5 | Montar postes y mensulas estructurales de semaforos | 3-Construccion | Actividades de Acero con AIU | Contratista | L | 17 | 26 | 41 | 27 | 4 | 16 | 1.3.2.3.2FC | Cap. Acero. Izaje de postes y mensulas. | 87891442 | 132
1.3.2.3.4 | 5 | Fundir pedestales y anclajes de los equipos semaforicos | 3-Construccion | Actividades de Acero con AIU | Contratista | L | 13 | 21 | 32 | 21.5 | 3.1667 | 10.0278 | 1.3.2.3.3FC | Cap. Acero. Pedestales y anclajes. | 70313154 | 133
1.3.2.3.5 | 5 | Ejecutar pruebas de carga y verticalidad de los postes | 3-Construccion | Actividades de Acero con AIU | Interventoria | L | 6 | 9 | 15 | 9.5 | 1.5 | 2.25 | 1.3.2.3.4FC | Cap. Acero. Pruebas de carga y verticalidad. | 29297147 | 134
1.3.2.3.6 | 5 | Instalar pernos de anclaje, placas base y herrajes | 3-Construccion | Actividades de Acero con AIU | Contratista | L | 6 | 9 | 15 | 9.5 | 1.5 | 2.25 | 1.3.2.3.4FC | Cap. Acero. Pernos, placas base y herrajes. | 29297147 | 134
1.3.2.3.7 | 5 | Construir obras de proteccion y drenaje de las cimentaciones | 3-Construccion | Actividades de Acero con AIU | Contratista | L | 8 | 11 | 19 | 11.8333 | 1.8333 | 3.3611 | 1.3.2.3.2FC | Cap. Acero. Proteccion y drenaje. | 41016006 | 132
1.3.3 | 3 | Cuenta de control: Espacio Publico y Urbanismo | 3-Construccion
1.3.3.1 | 4 | Areas de andenes y espacio publico construidos (2.215 m2) | 3-Construccion |  |  | U
1.3.3.1.1 | 5 | Conformar la base y solados de andenes en los Tramos 1-2 | 3-Construccion | 5. Espacio Publico - Urbanismo | Contratista | U | 9 | 15 | 22 | 15.1667 | 2.1667 | 4.6944 | 1.3.2.1.6FC | Cap. 5 Espacio Publico. Base andenes T1-2. | 177920842 | 118
1.3.3.1.2 | 5 | Conformar la base y solados de andenes en el Tramo 3 | 3-Construccion | 5. Espacio Publico - Urbanismo | Contratista | U | 8 | 11 | 17 | 11.5 | 1.5 | 2.25 | 1.3.3.1.1FC | Cap. 5. Base andenes T3. | 133440632 | 140
1.3.3.1.3 | 5 | Instalar pisos y adoquines en los Tramos 1-2 | 3-Construccion | 5. Espacio Publico - Urbanismo | Contratista | U | 9 | 15 | 22 | 15.1667 | 2.1667 | 4.6944 | 1.3.3.1.1FC | Cap. 5. Pisos T1-2. | 177920842 | 140
1.3.3.1.4 | 5 | Instalar pisos y adoquines en el Tramo 3 | 3-Construccion | 5. Espacio Publico - Urbanismo | Contratista | U | 8 | 11 | 17 | 11.5 | 1.5 | 2.25 | 1.3.3.1.3FC, 1.3.3.1.2FC | Cap. 5. Pisos T3. | 133440632 | 142;141
1.3.3.1.5 | 5 | Instalar bordillos, sardineles y elementos de drenaje | 3-Construccion | 5. Espacio Publico - Urbanismo | Contratista | U | 9 | 15 | 22 | 15.1667 | 2.1667 | 4.6944 | 1.3.3.1.4FC | Cap. 5. Bordillos + drenaje. | 177920842 | 143
1.3.3.1.6 | 5 | Construir rampas de accesibilidad y vados peatonales | 3-Construccion | 5. Espacio Publico - Urbanismo | Contratista | U | 8 | 11 | 19 | 11.8333 | 1.8333 | 3.3611 | 1.3.3.1.5FC | Cap. 5. Accesibilidad. | 155680737 | 144
1.3.3.1.7 | 5 | Instalar senalizacion podotactil y ejecutar acabados | 3-Construccion | 5. Espacio Publico - Urbanismo | Contratista | U | 6 | 9 | 15 | 9.5 | 1.5 | 2.25 | 1.3.3.1.6FC | Cap. 5. Podotactil. | 111200526 | 145
1.3.3.1.8 | 5 | Instalar rejillas y registros en el anden | 3-Construccion | 5. Espacio Publico - Urbanismo | Contratista | U | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 1 | 1 | 1.3.3.1.5FC | Cap. 5. Rejillas anden. | 88960422 | 144
1.3.3.2 | 4 | Ciclorruta sur habilitada y conectada | 3-Construccion |  |  | V
1.3.3.2.1 | 5 | Conformar la subbase de la ciclorruta | 3-Construccion | 3. Ciclo Ruta | Contratista | V | 8 | 11 | 19 | 11.8333 | 1.8333 | 3.3611 | 1.3.2.1.6FC | Cap. 3 Ciclo Ruta. Subbase (holgura). | 49922806 | 118
1.3.3.2.2 | 5 | Construir la carpeta de rodadura y demarcar la ciclorruta | 3-Construccion | 3. Ciclo Ruta | Contratista | V | 6 | 9 | 15 | 9.5 | 1.5 | 2.25 | 1.3.3.2.1FC | Cap. 3. Rodadura + demarcacion. | 35659147 | 149
1.3.3.2.3 | 5 | Conectar y empalmar con la red de ciclorrutas | 3-Construccion | 3. Ciclo Ruta | Contratista | V | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 1.1667 | 1.3611 | 1.3.3.2.2FC | Cap. 3. Conexiones. | 28527318 | 150
1.3.3.2.4 | 5 | Instalar senalizacion y mobiliario de la ciclorruta | 3-Construccion | 3. Ciclo Ruta | Contratista | V | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 1.1667 | 1.3611 | 1.3.3.2.3FC | Cap. 3. Senalizacion ciclorruta. | 28527318 | 151
1.3.3.2.5 | 5 | Ejecutar pruebas de uso y entregar la ciclorruta | 3-Construccion | 3. Ciclo Ruta | Interventoria | V | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 0.83333 | 0.69444 | 1.3.3.2.4FC | Cap. 3. Entrega ciclo. | 21395487 | 152
1.3.3.3 | 4 | Mobiliario urbano e infraestructura verde instalada | 3-Construccion |  |  | U
1.3.3.3.1 | 5 | Instalar el mobiliario urbano | 3-Construccion | 7. Mobiliario Urbano | Contratista | U | 8 | 11 | 19 | 11.8333 | 1.8333 | 3.3611 | 1.3.3.1.3FC | Cap. 7 Mobiliario Urbano. | 5078343 | 142
1.3.3.3.2 | 5 | Empradizar, ajardinar y arborizar | 3-Construccion | 6. Vegetacion y Paisajismo | Contratista | U | 9 | 15 | 24 | 15.5 | 2.5 | 6.25 | 1.3.3.1.3FC | Cap. 6 Vegetacion y Paisajismo. | 70774268 | 142
1.3.3.3.3 | 5 | Construir y adecuar el separador central | 3-Construccion | 4. Separador Central | Contratista | U | 8 | 11 | 19 | 11.8333 | 1.8333 | 3.3611 | 1.3.2.2.2FC | Cap. 4 Separador Central. | 132387870 | 125
1.3.3.3.4 | 5 | Ejecutar riego, sostenimiento y entrega de zonas verdes | 3-Construccion | 6. Vegetacion y Paisajismo | Contratista | U | 6 | 9 | 17 | 9.8333 | 1.8333 | 3.3611 | 1.3.3.3.2CC+5 | Cap. 6. Sostenimiento. | 39319038 | 156CC+5d
1.3.3.3.5 | 5 | Ejecutar arborizacion compensatoria y manejo silvicultural | 3-Construccion | 6. Vegetacion y Paisajismo | Contratista | U | 8 | 11 | 21 | 12.1667 | 2.1667 | 4.6944 | 1.3.3.3.2FC | Cap. 6. Compensacion forestal. | 55046653 | 156
1.3.3.3.6 | 5 | Instalar el sistema de riego de zonas verdes | 3-Construccion | 6. Vegetacion y Paisajismo | Contratista | U | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 1 | 1 | 1.3.3.3.3FC | Cap. 6. Sistema de riego. | 31455230 | 157
1.3.4 | 3 | Cuenta de control: Dispositivos de Trafico y Seguridad | 3-Construccion
1.3.4.1 | 4 | Sistema de senalizacion vial (horizontal y vertical) completado | 3-Construccion |  |  | W
1.3.4.1.1 | 5 | Demarcar la senalizacion horizontal | 3-Construccion | 11. Senalizacion, Demarcacion y Semaforizacion | Contratista | W | 6 | 9 | 15 | 9.5 | 1.5 | 2.25 | 1.3.2.2.4FC, 1.3.3.1.5FC, 1.3.3.2.3FC | Cap. 11 Senalizacion. Demarcacion. | 47572645 | 127;144;151
1.3.4.1.2 | 5 | Instalar la senalizacion vertical | 3-Construccion | 11. Senalizacion, Demarcacion y Semaforizacion | Contratista | W | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 1 | 1 | 1.3.4.1.1FC | Cap. 11. Senales verticales. | 38058116 | 163
1.3.4.1.3 | 5 | Verificar y entregar la senalizacion | 3-Construccion | 11. Senalizacion, Demarcacion y Semaforizacion | Interventoria | W | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 0.83333 | 0.69444 | 1.3.4.1.2FC | Cap. 11. Verificacion SDM. | 28543587 | 164
1.3.4.1.4 | 5 | Instalar senalizacion de obra y elementos de seguridad vial | 3-Construccion | 11. Senalizacion, Demarcacion y Semaforizacion | Contratista | W | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1.3.4.1.2FC | Cap. 11. Seguridad vial. | 38058116 | 164
1.3.4.1.5 | 5 | Instalar senalizacion informativa y nomenclatura vial | 3-Construccion | 11. Senalizacion, Demarcacion y Semaforizacion | Contratista | W | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1.3.4.1.3FC | Cap. 11. Senales informativas. | 38058116 | 165
1.3.4.2 | 4 | Interseccion semaforica sincronizada y operativa | 3-Construccion |  |  | X
1.3.4.2.1 | 5 | Instalar postes y equipos semaforicos | 3-Construccion | 11. Senalizacion, Demarcacion y Semaforizacion | Contratista | X | 6 | 9 | 15 | 9.5 | 1.5 | 2.25 | 1.3.4.1.2FC | Cap. 11. Postes + equipos. | 47572645 | 164
1.3.4.2.2 | 5 | Cablear y conectar al sistema de control | 3-Construccion | 11. Senalizacion, Demarcacion y Semaforizacion | Contratista | X | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 0.83333 | 0.69444 | 1.3.4.2.1FC | Cap. 11. Cableado a controlador. | 28543587 | 169
1.3.4.2.3 | 5 | Sincronizar, probar y poner en marcha los semaforos | 3-Construccion | 11. Senalizacion, Demarcacion y Semaforizacion | Contratista | X | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1.3.4.2.2FC | Cap. 11. Sincronizacion SDM. | 38058116 | 170
1.3.4.2.4 | 5 | Instalar espiras y deteccion vehicular | 3-Construccion | 11. Senalizacion, Demarcacion y Semaforizacion | Contratista | X | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1.3.4.2.2FC | Cap. 11. Espiras. | 38058116 | 170
1.3.4.2.5 | 5 | Ejecutar pruebas de operacion y recibir por la SDM | 3-Construccion | 11. Senalizacion, Demarcacion y Semaforizacion | Interventoria | X | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 0.83333 | 0.69444 | 1.3.4.2.4FC | Cap. 11. Recibo SDM. | 28543587 | 172
1.3.5 | 3 | Hito: Acta de terminacion de obra | 3-Construccion | [9 empty] | 1.3.4.2.3FC, 1.3.4.2.5FC, 1.3.2.3.4FC, 1.3.3.3.1FC, 1.3.3.3.2FC, 1.3.3.3.3FC, 1.1.2.3.3FC, 1.3.4.1.3FC, 1.1.2.3.4FC, 1.3.1.1.15FC, 1.3.1.1.16FC, 1.3.1.1.17FC, 1.3.1.1.18FC, 1.3.1.1.19FC, 1.3.1.2.6FC, 1.3.1.2.7FC, 1.3.1.2.8FC, 1.3.2.1.9FC, 1.3.2.1.10FC, 1.3.2.2.5FC, 1.3.2.2.6FC, 1.3.2.3.5FC, 1.3.2.3.6FC, 1.3.2.3.7FC, 1.3.3.1.7FC, 1.3.3.1.8FC, 1.3.3.2.5FC, 1.3.3.3.4FC, 1.3.3.3.5FC, 1.3.3.3.6FC, 1.3.4.1.4FC, 1.3.4.1.5FC | Hito (duracion 0). |  | 171;173;134;155;156;157;36;165;37;97;98;99;100;101;108;109;110;121;122;128;129;135;136;137;146;147;153;158;159;160;166;167
1.4 | 2 | Fase: Liquidacion y Cierre | 4-Liquidacion
1.4.1 | 3 | Cuenta de control: Cierre Tecnico y Administrativo | 4-Liquidacion
1.4.1.1 | 4 | Planos Record (As-Built) de la obra finalizada | 4-Liquidacion |  |  | Y
1.4.1.1.1 | 5 | Levantar la obra construida | 4-Liquidacion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | Y | 6 | 10 | 16 | 10.3333 | 1.6667 | 2.7778 | 1.3.5FC | Levantamiento as-built. | 26344787 | 174
1.4.1.1.2 | 5 | Elaborar los planos record | 4-Liquidacion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | Y | 6 | 10 | 15 | 10.1667 | 1.5 | 2.25 | 1.4.1.1.1FC | Dibujo as-built. | 21953989 | 178
1.4.1.1.3 | 5 | Aprobar los planos record por interventoria | 4-Liquidacion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Interventoria | Y | 5 | 8 | 13 | 8.3333 | 1.3333 | 1.7778 | 1.4.1.1.2FC | Aprobacion as-built. | 17563191 | 179
1.4.1.1.4 | 5 | Georreferenciar las redes y activos construidos | 4-Liquidacion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | Y | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 1 | 1 | 1.4.1.1.2FC | Georreferenciacion. | 17563191 | 179
1.4.1.1.5 | 5 | Consolidar memorias de calculo y ensayos | 4-Liquidacion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | Y | 5 | 8 | 13 | 8.3333 | 1.3333 | 1.7778 | 1.4.1.1.2FC | Memorias. | 21953989 | 179
1.4.1.2 | 4 | Acta de recibo final suscrita por el IDU e Interventoria | 4-Liquidacion |  |  | Y
1.4.1.2.1 | 5 | Gestionar y obtener el recibo de redes por las Empresas de Servicios Publicos (EAAB, Enel-Codensa, Vanti) | 4-Liquidacion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | Y | 8 | 13 | 23 | 13.8333 | 2.5 | 6.25 | 1.3.5FC | Recibo formal de redes por las ESP, posterior a la terminacion de obra y previo al recibo final. | 39517180 | 174
1.4.1.2.2 | 5 | Hito: Recibo de redes por las Empresas de Servicios Publicos | 4-Liquidacion |  |  | Y | [6 empty] | 1.4.1.2.1FC | Hito (duracion 0). |  | 184
1.4.1.2.3 | 5 | Inspeccionar la obra y elaborar lista de pendientes | 4-Liquidacion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Interventoria | Y | 6 | 10 | 16 | 10.3333 | 1.6667 | 2.7778 | 1.3.5FC | Recorrido conjunto. | 30735585 | 174
1.4.1.2.4 | 5 | Subsanar las observaciones (punch list) | 4-Liquidacion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | Y | 8 | 11 | 20 | 12 | 2 | 4 | 1.4.1.2.3FC | Cierre de pendientes. | 35126382 | 186
1.4.1.2.5 | 5 | Suscribir el acta de recibo final | 4-Liquidacion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | Y | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 0.83333 | 0.69444 | 1.4.1.2.4FC, 1.4.1.1.3FC, 1.4.1.2.1FC | Firma de recibo (IDU). | 13172393 | 187;180;184
1.4.1.2.6 | 5 | Hito: Acta de recibo final firmada | 4-Liquidacion |  |  | Y | [6 empty] | 1.4.1.2.5FC | Hito (duracion 0). |  | 188
1.4.1.2.7 | 5 | Verificar las cantidades de obra ejecutadas | 4-Liquidacion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Interventoria | Y | 5 | 8 | 13 | 8.3333 | 1.3333 | 1.7778 | 1.4.1.2.4FC | Balance de cantidades. | 21953989 | 187
1.4.1.2.8 | 5 | Conciliar las mayores y menores cantidades | 4-Liquidacion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Interventoria | Y | 5 | 8 | 13 | 8.3333 | 1.3333 | 1.7778 | 1.4.1.2.7FC | Conciliacion cantidades. | 21953989 | 190
1.4.1.3 | 4 | Manuales de mantenimiento y operacion de activos | 4-Liquidacion |  |  | Z
1.4.1.3.1 | 5 | Recopilar fichas tecnicas y garantias | 4-Liquidacion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | Z | 5 | 8 | 13 | 8.3333 | 1.3333 | 1.7778 | 1.4.1.1.2FC | Fichas y garantias. | 21953989 | 179
1.4.1.3.2 | 5 | Elaborar los manuales de operacion y mantenimiento | 4-Liquidacion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | Z | 6 | 10 | 16 | 10.3333 | 1.6667 | 2.7778 | 1.4.1.3.1FC | Manuales O&M. | 30735585 | 193
1.4.1.3.3 | 5 | Capacitar y suscribir acta de transferencia al operador (UAERMV) | 4-Liquidacion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | Z | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 0.83333 | 0.69444 | 1.4.1.3.2FC | Capacitacion UAERMV. | 13172393 | 194
1.4.1.3.4 | 5 | Entregar garantias y polizas de estabilidad post-obra | 4-Liquidacion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | Z | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 0.83333 | 0.69444 | 1.4.1.3.2FC | Garantias post-obra. | 13172393 | 194
1.4.1.4 | 4 | Informe final de liquidacion financiera y de gestion social | 4-Liquidacion |  |  | Z
1.4.1.4.1 | 5 | Conciliar las finanzas y el balance de cantidades | 4-Liquidacion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | Z | 6 | 11 | 17 | 11.1667 | 1.8333 | 3.3611 | 1.4.1.2.5FC | Cierre financiero. | 30735585 | 188
1.4.1.4.2 | 5 | Elaborar el informe de gestion social y ambiental | 4-Liquidacion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | Z | 5 | 8 | 13 | 8.3333 | 1.3333 | 1.7778 | 1.4.1.4.1FC | Cierre social/ambiental. | 21953989 | 198
1.4.1.4.3 | 5 | Suscribir el acta de liquidacion del contrato | 4-Liquidacion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | Z | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 1 | 1 | 1.4.1.4.1FC, 1.4.1.4.2FC, 1.4.1.3.2FC | Acta de liquidacion (IDU). | 17563191 | 198;199;194
1.4.1.4.4 | 5 | Tramitar paz y salvo de proveedores y subcontratistas | 4-Liquidacion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | Contratista | Z | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 1 | 1 | 1.4.1.4.2FC | Paz y salvos. | 17563191 | 199
1.4.1.4.5 | 5 | Cerrar permisos ambientales y compensaciones | 4-Liquidacion | Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | IDU (Gestor) | Z | 5 | 8 | 13 | 8.3333 | 1.3333 | 1.7778 | 1.4.1.4.2FC | Cierre ambiental. | 21953989 | 199
1.4.9 | 3 | Hito: Cierre del proyecto | 4-Liquidacion | [9 empty] | 1.4.1.4.3FC, 1.4.1.4.4FC, 1.4.1.4.5FC, 1.4.1.3.3FC, 1.4.1.3.4FC, 1.4.1.2.8FC, 1.4.1.1.4FC, 1.4.1.1.5FC | Hito (duracion 0). |  | 200;201;202;195;196;191;181;182

## 2. Red CPM-Ruta Critica (hidden)
DIAGRAMA DE RED / RUTA CRITICA (CPM) - dias calendario - 630 dias | [16 empty] | Duracion total (d): | 630
ES/EF = inicio/fin temprano (pase adelante), LS/LF = inicio/fin tardio (pase atras), Holgura = LS-ES. Motor PDM por referencias directas: ES = MAX sobre predecesoras segun tipo de vinculo (FC: EF+lag; CC: ES+lag; FF: EF+lag-Dur; CF: ES+lag-Dur); LS = MIN sobre sucesoras (FC/FF restringen el fin, CC/CF el inicio). Todo formulado y auditable celda a celda.
ID WBS | Actividad | Resp. | Macro | Fase | Dur | Predecesoras (tipo+lag) | ES | EF | LS | LF | Holg. | Critica | Inicio | Fin | Var (sigma^2) | Costo (COP)
1.1.0 | Suscribir el acta de inicio del contrato | IDU (Gestor) | A | 1-Requisitos/Gestion | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | SI | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 0.11111 | 8781596
1.1.9 | Hito: Acta de inicio firmada |  |  | 1-Requisitos/Gestion | 0 | 1.1.0FC | 3 | 3 | 630 | 630 | 627 | no | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Elaborar minutas y estudios previos | IDU (Gestor) | D | 1-Requisitos/Gestion | 12 | 1.1.0FC | 3 | 15 | 216 | 228 | 213 | no | 2025-01-16 | 2025-01-27 | 4.6944 | 21953989
1.1.2.4.1 | Solicitar, cotizar y constituir las polizas | Contratista | D | 1-Requisitos/Gestion | 12 | 1.1.0FC | 3 | 15 | 62 | 74 | 59 | no | 2025-01-16 | 2025-01-27 | 4.6944 | 21953989
1.1.2.3.1 | Formular el Plan de Manejo Arqueologico ante el ICANH | Contratista | E | 1-Requisitos/Gestion | 15 | 1.1.0FC | 3 | 18 | 508 | 523 | 505 | no | 2025-01-16 | 2025-01-30 | 4.6944 | 875750
1.1.2.1.1 | Radicar solicitudes de licencias (SDA / Curaduria) | Contratista | D | 1-Requisitos/Gestion | 19 | 1.1.0FC | 3 | 22 | 30 | 49 | 27 | no | 2025-01-16 | 2025-02-03 | 12.25 | 39517180
1.1.1.1.1 | Identificar predios, elaborar ficha predial y avaluo comercial | IDU (Gestor) | D | 1-Requisitos/Gestion | 23 | 1.1.0FC | 3 | 26 | 3 | 26 | 0 | SI | 2025-01-16 | 2025-02-07 | 13.4444 | 48298776
1.1.2.2.1 | Elaborar el Plan de Manejo de Trafico (desvios y senalizacion) | Contratista | C | 1-Requisitos/Gestion | 33 | 1.1.0FC | 3 | 36 | 19 | 52 | 16 | no | 2025-01-16 | 2025-02-17 | 28.4444 | 65861967
1.1.2.4.2 | Aprobar las polizas por interventoria | Interventoria | D | 1-Requisitos/Gestion | 6 | 1.1.2.4.1FC | 15 | 21 | 74 | 80 | 59 | no | 2025-01-28 | 2025-02-02 | 1.3611 | 17563191
1.1.1.3.2 | Revisar juridicamente y aprobar los contratos | IDU (Gestor) | D | 1-Requisitos/Gestion | 12 | 1.1.1.3.1FC | 15 | 27 | 228 | 240 | 213 | no | 2025-01-28 | 2025-02-08 | 3.3611 | 21953989
1.1.2.3.2 | Aprobar el plan ante el ICANH | IDU (Gestor) | E | 1-Requisitos/Gestion | 12 | 1.1.2.3.1FC | 18 | 30 | 523 | 535 | 505 | no | 2025-01-31 | 2025-02-11 | 4.6944 | 625535
1.1.2.4.3 | Verificar vigencias y endosos de polizas | Interventoria | D | 1-Requisitos/Gestion | 5 | 1.1.2.4.2FC | 21 | 26 | 80 | 85 | 59 | no | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 0.69444 | 13172393
1.1.2.1.2 | Subsanar requerimientos de la autoridad | Contratista | D | 1-Requisitos/Gestion | 24 | 1.1.2.1.1FC | 22 | 46 | 49 | 73 | 27 | no | 2025-02-04 | 2025-02-27 | 18.7778 | 48298776
1.1.2.4.4 | Endosar las polizas a favor del IDU | IDU (Gestor) | D | 1-Requisitos/Gestion | 5 | 1.1.2.4.3FC | 26 | 31 | 85 | 90 | 59 | no | 2025-02-08 | 2025-02-12 | 0.69444 | 13172393
1.1.1.2.1 | Convocar y levantar registro tecnico-fotografico de colindantes | Contratista | D | 1-Requisitos/Gestion | 17 | 1.1.1.1.1FC | 26 | 43 | 230 | 247 | 204 | no | 2025-02-08 | 2025-02-24 | 9 | 35126382
1.1.1.1.2 | Negociar y suscribir promesas de compraventa | IDU (Gestor) | D | 1-Requisitos/Gestion | 34 | 1.1.1.1.1FC | 26 | 60 | 26 | 60 | 0 | SI | 2025-02-08 | 2025-03-13 | 38.0278 | 65861967
1.1.1.3.3 | Firmar y legalizar contratos y acuerdos con ESP | IDU (Gestor) | D | 1-Requisitos/Gestion | 12 | 1.1.1.3.2FC | 27 | 39 | 240 | 252 | 213 | no | 2025-02-09 | 2025-02-20 | 4.6944 | 21953989
1.1.2.3.3 | Monitorear arqueologicamente durante las excavaciones | Contratista | E | 1-Requisitos/Gestion | 23 | 1.1.2.3.2FC | 30 | 53 | 535 | 558 | 505 | no | 2025-02-12 | 2025-03-06 | 11.1111 | 1376178
1.1.2.2.2 | Radicar y ajustar el PMT ante la SDM | IDU (Gestor) | C | 1-Requisitos/Gestion | 26 | 1.1.2.2.1FC | 36 | 62 | 52 | 78 | 16 | no | 2025-02-18 | 2025-03-15 | 16 | 52689574
1.1.1.3.4 | Designar supervisores e interventoria | IDU (Gestor) | D | 1-Requisitos/Gestion | 5 | 1.1.1.3.3FC | 39 | 44 | 259 | 264 | 220 | no | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 0.69444 | 13172393
1.1.1.3.5 | Legalizar subcontratos criticos (asfalto y concreto) | Contratista | D | 1-Requisitos/Gestion | 12 | 1.1.1.3.3FC | 39 | 51 | 252 | 264 | 213 | no | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 3.3611 | 21953989
1.1.1.2.2 | Suscribir y protocolizar las actas de vecindad | Interventoria | D | 1-Requisitos/Gestion | 12 | 1.1.1.2.1FC | 43 | 55 | 247 | 259 | 204 | no | 2025-02-25 | 2025-03-08 | 4.6944 | 21953989
1.1.1.2.4 | Atender reclamaciones por afectaciones a vecinos | Contratista | D | 1-Requisitos/Gestion | 12 | 1.1.1.2.2CC+2 | 45 | 57 | 252 | 264 | 207 | no | 2025-02-27 | 2025-03-10 | 4.6944 | 21953989
1.1.2.1.3 | Expedir y verificar la vigencia de las licencias | IDU (Gestor) | D | 1-Requisitos/Gestion | 17 | 1.1.2.1.2FC | 46 | 63 | 73 | 90 | 27 | no | 2025-02-28 | 2025-03-16 | 9 | 35126382
1.1.2.1.4 | Tramitar permiso de ocupacion de cauce y aprovechamiento forestal | Contratista | D | 1-Requisitos/Gestion | 19 | 1.1.2.1.2FC | 46 | 65 | 245 | 264 | 199 | no | 2025-02-28 | 2025-03-18 | 12.25 | 39517180
1.1.2.3.4 | Elaborar informe final de monitoreo y entregar al ICANH | Contratista | E | 1-Requisitos/Gestion | 12 | 1.1.2.3.3FC | 53 | 65 | 558 | 570 | 505 | no | 2025-03-07 | 2025-03-18 | 3.3611 | 625535
1.1.1.2.3 | Archivar soportes y registro fotografico | Contratista | D | 1-Requisitos/Gestion | 5 | 1.1.1.2.2FC | 55 | 60 | 259 | 264 | 204 | no | 2025-03-09 | 2025-03-13 | 0.69444 | 13172393
1.1.1.1.4 | Gestionar servidumbres y reubicaciones | IDU (Gestor) | D | 1-Requisitos/Gestion | 15 | 1.1.1.1.2FC | 60 | 75 | 69 | 84 | 9 | no | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 4.6944 | 30735585
1.1.1.1.3 | Escriturar y registrar los titulos de propiedad | IDU (Gestor) | D | 1-Requisitos/Gestion | 24 | 1.1.1.1.2FC | 60 | 84 | 60 | 84 | 0 | SI | 2025-03-14 | 2025-04-06 | 18.7778 | 48298776
1.1.2.2.3 | Aprobar e implementar el PMT en sitio | Contratista | C | 1-Requisitos/Gestion | 12 | 1.1.2.2.2FC | 62 | 74 | 78 | 90 | 16 | no | 2025-03-16 | 2025-03-27 | 3.3611 | 21953989
1.1.2.2.4 | Comunicar desvios y plan de cierres a la comunidad | Contratista | C | 1-Requisitos/Gestion | 12 | 1.1.2.2.3CC+2 | 64 | 76 | 252 | 264 | 188 | no | 2025-03-18 | 2025-03-29 | 3.3611 | 21953989
1.1.1.1.5 | Suscribir acta de disponibilidad y entrega de predios | IDU (Gestor) | D | 1-Requisitos/Gestion | 6 | 1.1.1.1.3FC, 1.1.1.1.4FC | 84 | 90 | 84 | 90 | 0 | SI | 2025-04-07 | 2025-04-12 | 1.3611 | 17563191
1.2.1.1.1 | Realizar comision topografica y levantamiento de detalle | Contratista | B | 2-Estudios y Disenos | 21 | 1.1.1.1.5FC, 1.1.2.1.3FC, 1.1.2.2.3FC, 1.1.2.4.4FC | 90 | 111 | 90 | 111 | 0 | SI | 2025-04-13 | 2025-05-03 | 10.0278 | 48298776
1.2.1.1.5 | Elaborar estudio de transito y capacidad de la interseccion | Contratista | B | 2-Estudios y Disenos | 13 | 1.2.1.1.1FC | 111 | 124 | 251 | 264 | 140 | no | 2025-05-04 | 2025-05-16 | 4 | 30735585
1.2.1.1.2 | Explorar el subsuelo (sondeos y apiques) | Contratista | B | 2-Estudios y Disenos | 19 | 1.2.1.1.1FC | 111 | 130 | 111 | 130 | 0 | SI | 2025-05-04 | 2025-05-22 | 8.0278 | 43907978
1.2.1.1.4 | Elaborar estudio hidrologico e hidraulico del corredor | Contratista | B | 2-Estudios y Disenos | 13 | 1.2.1.1.2FC | 130 | 143 | 251 | 264 | 121 | no | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 4 | 30735585
1.2.1.1.3 | Ejecutar ensayos de laboratorio y elaborar informe geotecnico | Contratista | B | 2-Estudios y Disenos | 19 | 1.2.1.1.2FC | 130 | 149 | 130 | 149 | 0 | SI | 2025-05-23 | 2025-06-10 | 6.25 | 43907978
1.2.1.2.1 | Consolidar la informacion tecnica y de costos | IDU (Gestor) | B | 2-Estudios y Disenos | 17 | 1.2.1.1.3FC | 149 | 166 | 149 | 166 | 0 | SI | 2025-06-11 | 2025-06-27 | 6.25 | 39517180
1.2.2.1.1 | Disenar la estructura del pavimento | Contratista | B | 2-Estudios y Disenos | 19 | 1.2.1.1.3FC | 149 | 168 | 156 | 175 | 7 | no | 2025-06-11 | 2025-06-29 | 6.25 | 43907978
1.2.1.2.2 | Elaborar el informe de maduracion (GU-FP-04) | IDU (Gestor) | B | 2-Estudios y Disenos | 16 | 1.2.1.2.1FC | 166 | 182 | 166 | 182 | 0 | SI | 2025-06-28 | 2025-07-13 | 4.6944 | 35126382
1.2.2.1.2 | Disenar las mezclas y la formula de trabajo (MDC-25/MDC-19 GCR) | Contratista | B | 2-Estudios y Disenos | 16 | 1.2.2.1.1FC | 168 | 184 | 175 | 191 | 7 | no | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 4.6944 | 35126382
1.2.1.2.4 | Actualizar el presupuesto y los APU | IDU (Gestor) | B | 2-Estudios y Disenos | 10 | 1.2.1.2.2FC | 182 | 192 | 254 | 264 | 72 | no | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 2.7778 | 21953989
1.2.1.2.3 | Revisar y avalar la maduracion por el IDU | IDU (Gestor) | B | 2-Estudios y Disenos | 15 | 1.2.1.2.2FC | 182 | 197 | 182 | 197 | 0 | SI | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 6.25 | 35126382
1.2.2.1.3 | Aprobar los disenos de pavimento por interventoria | Interventoria | B | 2-Estudios y Disenos | 11 | 1.2.2.1.2FC | 184 | 195 | 191 | 202 | 7 | no | 2025-07-16 | 2025-07-26 | 4 | 21953989
1.2.2.1.4 | Disenar la senalizacion y los dispositivos de trafico | Contratista | B | 2-Estudios y Disenos | 12 | 1.2.2.1.2FC | 184 | 196 | 252 | 264 | 68 | no | 2025-07-16 | 2025-07-27 | 2.7778 | 26344787
1.2.2.1.5 | Aprobar el diseno de pavimento final por el IDU | IDU (Gestor) | B | 2-Estudios y Disenos | 10 | 1.2.2.1.3FC | 195 | 205 | 254 | 264 | 59 | no | 2025-07-27 | 2025-08-05 | 2.7778 | 21953989
1.2.2.3.1 | Desarrollar los modelos BIM por disciplina | Contratista | B | 2-Estudios y Disenos | 19 | 1.2.2.1.3FC | 195 | 214 | 202 | 221 | 7 | no | 2025-07-27 | 2025-08-14 | 8.0278 | 43907978
1.2.1.2.5 | Gestionar vistos buenos y concertacion interinstitucional | IDU (Gestor) | B | 2-Estudios y Disenos | 13 | 1.2.1.2.3FC | 197 | 210 | 251 | 264 | 54 | no | 2025-07-29 | 2025-08-10 | 4 | 30735585
1.2.2.2.1 | Ajustar los disenos de redes humedas con la EAAB | Contratista | B | 2-Estudios y Disenos | 22 | 1.2.1.2.3FC | 197 | 219 | 197 | 219 | 0 | SI | 2025-07-29 | 2025-08-19 | 11.1111 | 52689574
1.2.2.2.2 | Ajustar los disenos de redes secas (energia y telecom) | Contratista | B | 2-Estudios y Disenos | 22 | 1.2.1.2.3FC | 197 | 219 | 197 | 219 | 0 | SI | 2025-07-29 | 2025-08-19 | 11.1111 | 52689574
1.2.2.3.2 | Coordinar y detectar interferencias | Contratista | B | 2-Estudios y Disenos | 13 | 1.2.2.3.1FC | 214 | 227 | 221 | 234 | 7 | no | 2025-08-15 | 2025-08-27 | 4 | 30735585
1.2.2.2.3 | Tramitar la no-objecion de las ESP | IDU (Gestor) | B | 2-Estudios y Disenos | 21 | 1.2.2.2.1FC, 1.2.2.2.2FC | 219 | 240 | 219 | 240 | 0 | SI | 2025-08-20 | 2025-09-09 | 10.0278 | 48298776
1.2.2.3.3 | Entregar el modelo federado y la documentacion | Contratista | B | 2-Estudios y Disenos | 10 | 1.2.2.3.2FC | 227 | 237 | 234 | 244 | 7 | no | 2025-08-28 | 2025-09-06 | 2.7778 | 21953989
1.2.2.3.4 | Cuantificar las cantidades desde el modelo BIM | Contratista | B | 2-Estudios y Disenos | 10 | 1.2.2.3.3FC | 237 | 247 | 244 | 254 | 7 | no | 2025-09-07 | 2025-09-16 | 2.7778 | 21953989
1.2.2.2.4 | Compatibilizar con las redes existentes (EAAB/Enel/Vanti) | Contratista | B | 2-Estudios y Disenos | 12 | 1.2.2.2.3FC | 240 | 252 | 240 | 252 | 0 | SI | 2025-09-10 | 2025-09-21 | 2.7778 | 26344787
1.2.2.3.5 | Vincular el modelo BIM al cronograma (4D) | Contratista | B | 2-Estudios y Disenos | 10 | 1.2.2.3.4FC | 247 | 257 | 254 | 264 | 7 | no | 2025-09-17 | 2025-09-26 | 2.7778 | 21953989
1.2.2.2.5 | Elaborar planos de detalle y especificaciones de redes | Contratista | B | 2-Estudios y Disenos | 12 | 1.2.2.2.4FC | 252 | 264 | 252 | 264 | 0 | SI | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 2.7778 | 26344787
1.2.8 | Hito: Aprobacion de estudios y disenos por las ESP de Bogota (EAAB, Enel-Codensa, Vanti) |  |  | 2-Estudios y Disenos | 0 | 1.2.2.2.3FC, 1.2.2.2.4FC, 1.2.2.2.5FC | 264 | 264 | 264 | 264 | 0 | SI | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | 0
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | IDU (Gestor) | H | 2-Estudios y Disenos | 6 | 1.2.2.2.3FC, 1.2.2.1.3FC, 1.2.2.3.3FC, 1.1.2.2.3FC, 1.1.2.1.3FC, 1.2.8FC, 1.1.1.1.5FC, 1.1.1.2.3FC, 1.1.1.2.4FC, 1.1.1.3.4FC, 1.1.1.3.5FC, 1.1.2.1.4FC, 1.1.2.2.4FC, 1.1.2.4.4FC, 1.2.1.1.4FC, 1.2.1.1.5FC, 1.2.1.2.4FC, 1.2.1.2.5FC, 1.2.2.1.4FC, 1.2.2.1.5FC, 1.2.2.3.5FC | 264 | 270 | 264 | 270 | 0 | SI | 2025-10-04 | 2025-10-09 | 1.3611 | 17563191
1.2.9 | Hito: Inicio de Construccion |  |  | 2-Estudios y Disenos | 0 | 1.2.3FC | 270 | 270 | 630 | 630 | 360 | no | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0 | 0
1.3.1.1.0 | Instalar el campamento de obra (preliminares) | Contratista | A | 3-Construccion | 6 | 1.2.3FC | 270 | 276 | 270 | 276 | 0 | SI | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 1 | 141694108
1.3.1.1.1 | Trasladar insumos y maquinaria a obra (preliminares) | Contratista | J | 3-Construccion | 5 | 1.3.1.1.0FC | 276 | 281 | 276 | 281 | 0 | SI | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 0.69444 | 106270581
1.3.1.1.2 | Localizar y replantear topograficamente la via (preliminares) | Contratista | L | 3-Construccion | 6 | 1.3.1.1.1FC | 281 | 287 | 281 | 287 | 0 | SI | 2025-10-21 | 2025-10-26 | 1.3611 | 141694108
1.3.1.1.3 | Demoler y descapotar para redes (preliminares) | Contratista | M | 3-Construccion | 12 | 1.3.1.1.2FC | 287 | 299 | 287 | 299 | 0 | SI | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 3.3611 | 247964690
1.3.1.1.4 | Excavar la zanja para redes en el Tramo 1 | Contratista | L | 3-Construccion | 14 | 1.3.1.1.3FC | 299 | 313 | 299 | 313 | 0 | SI | 2025-11-08 | 2025-11-21 | 4 | 123561108
1.3.1.1.5 | Excavar la zanja para redes en los Tramos 2-3 | Contratista | L | 3-Construccion | 18 | 1.3.1.1.4FC | 313 | 331 | 315 | 333 | 2 | no | 2025-11-22 | 2025-12-09 | 6.25 | 154451386
1.3.1.2.1 | Construir canalizaciones y ducteria en los Tramos 1-2 | Contratista | N | 3-Construccion | 18 | 1.3.1.1.4FC | 313 | 331 | 345 | 363 | 32 | no | 2025-11-22 | 2025-12-09 | 6.25 | 138320090
1.3.1.1.6 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 1 | Contratista | L | 3-Construccion | 20 | 1.3.1.1.4FC | 313 | 333 | 313 | 333 | 0 | SI | 2025-11-22 | 2025-12-11 | 8.0278 | 169896524
1.3.1.1.9 | Instalar la red de acueducto en los Tramos 1-2 | Contratista | L | 3-Construccion | 20 | 1.3.1.1.4FC | 313 | 333 | 340 | 360 | 27 | no | 2025-11-22 | 2025-12-11 | 8.0278 | 169896524
1.3.2.3.1 | Excavar y cimentar las bases de los postes semaforicos | Contratista | L | 3-Construccion | 29 | 1.3.1.1.4FC | 313 | 342 | 464 | 493 | 151 | no | 2025-11-22 | 2025-12-20 | 18.7778 | 93750872
1.3.1.1.18 | Manejar aguas y bombear durante la excavacion de redes | Contratista | L | 3-Construccion | 12 | 1.3.1.1.5CC+2 | 315 | 327 | 558 | 570 | 243 | no | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 3.3611 | 108115970
1.3.1.2.2 | Construir canalizaciones y ducteria en el Tramo 3 | Contratista | N | 3-Construccion | 12 | 1.3.1.2.1FC | 331 | 343 | 363 | 375 | 32 | no | 2025-12-10 | 2025-12-21 | 2.25 | 82992054
1.3.1.1.15 | Construir pozos de inspeccion y conexiones domiciliarias del Tramo 1 | Contratista | L | 3-Construccion | 12 | 1.3.1.1.6FC | 333 | 345 | 558 | 570 | 225 | no | 2025-12-12 | 2025-12-23 | 2.25 | 92670831
1.3.1.1.10 | Instalar la red de acueducto en el Tramo 3 y accesorios | Contratista | L | 3-Construccion | 18 | 1.3.1.1.9FC | 333 | 351 | 360 | 378 | 27 | no | 2025-12-12 | 2025-12-29 | 6.25 | 154451386
1.3.1.1.7 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 2 | Contratista | L | 3-Construccion | 23 | 1.3.1.1.6FC, 1.3.1.1.5FC | 333 | 356 | 333 | 356 | 0 | SI | 2025-12-12 | 2026-01-03 | 10.0278 | 200786801
1.3.2.3.2 | Fundir los dados de cimentacion en concreto reforzado | Contratista | L | 3-Construccion | 18 | 1.3.2.3.1FC | 342 | 360 | 493 | 511 | 151 | no | 2025-12-21 | 2026-01-07 | 6.25 | 58594295
1.3.1.2.4 | Tender las redes de gas y telecomunicaciones | Contratista | N | 3-Construccion | 18 | 1.3.1.2.2FC | 343 | 361 | 377 | 395 | 34 | no | 2025-12-22 | 2026-01-08 | 6.25 | 138320090
1.3.1.2.3 | Tender y trasladar las redes electricas (Enel-Codensa) | Contratista | N | 3-Construccion | 20 | 1.3.1.2.2FC | 343 | 363 | 375 | 395 | 32 | no | 2025-12-22 | 2026-01-10 | 6.25 | 152152099
1.3.1.1.16 | Construir pozos de inspeccion y conexiones domiciliarias del Tramo 2 | Contratista | L | 3-Construccion | 12 | 1.3.1.1.7FC | 356 | 368 | 558 | 570 | 202 | no | 2026-01-04 | 2026-01-15 | 3.3611 | 108115970
1.3.1.1.8 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 3 | Contratista | L | 3-Construccion | 22 | 1.3.1.1.7FC | 356 | 378 | 356 | 378 | 0 | SI | 2026-01-04 | 2026-01-25 | 10.0278 | 185341663
1.3.2.3.7 | Construir obras de proteccion y drenaje de las cimentaciones | Contratista | L | 3-Construccion | 12 | 1.3.2.3.2FC | 360 | 372 | 558 | 570 | 198 | no | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 3.3611 | 41016006
1.3.2.3.3 | Montar postes y mensulas estructurales de semaforos | Contratista | L | 3-Construccion | 27 | 1.3.2.3.2FC | 360 | 387 | 511 | 538 | 151 | no | 2026-01-08 | 2026-02-03 | 16 | 87891442
1.3.1.2.5 | Construir camaras y camaretas | Contratista | N | 3-Construccion | 12 | 1.3.1.2.3FC, 1.3.1.2.4FC | 363 | 375 | 395 | 407 | 32 | no | 2026-01-11 | 2026-01-22 | 2.25 | 82992054
1.3.1.1.19 | Construir anclajes y atraques de tuberia | Contratista | L | 3-Construccion | 10 | 1.3.1.1.8FF | 368 | 378 | 560 | 570 | 192 | no | 2026-01-16 | 2026-01-25 | 2.25 | 77225694
1.3.1.2.8 | Ejecutar pruebas de continuidad y aislamiento electrico | Interventoria | N | 3-Construccion | 6 | 1.3.1.2.5FC | 375 | 381 | 564 | 570 | 189 | no | 2026-01-23 | 2026-01-28 | 1 | 55328037
1.3.1.2.7 | Instalar protecciones, sellos cortafuego y senalizacion de redes | Contratista | N | 3-Construccion | 10 | 1.3.1.2.5FC | 375 | 385 | 560 | 570 | 185 | no | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 2.25 | 69160045
1.3.1.2.6 | Empalmar y probar las redes secas | Interventoria | N | 3-Construccion | 12 | 1.3.1.2.5FC | 375 | 387 | 407 | 419 | 32 | no | 2026-01-23 | 2026-02-03 | 3.3611 | 96824063
1.3.1.1.17 | Instalar sumideros y rejillas de drenaje pluvial | Contratista | L | 3-Construccion | 12 | 1.3.1.1.8FC | 378 | 390 | 558 | 570 | 180 | no | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 3.3611 | 108115970
1.3.1.1.11 | Rellenar y compactar las zanjas | Contratista | L | 3-Construccion | 15 | 1.3.1.1.8FC, 1.3.1.1.10FC | 378 | 393 | 378 | 393 | 0 | SI | 2026-01-26 | 2026-02-09 | 4.6944 | 123561108
1.3.2.3.4 | Fundir pedestales y anclajes de los equipos semaforicos | Contratista | L | 3-Construccion | 22 | 1.3.2.3.3FC | 387 | 409 | 538 | 560 | 151 | no | 2026-02-04 | 2026-02-25 | 10.0278 | 70313154
1.3.1.1.12 | Ejecutar pruebas hidraulicas y empalmar a la red existente | Interventoria | L | 3-Construccion | 14 | 1.3.1.1.11FC | 393 | 407 | 393 | 407 | 0 | SI | 2026-02-10 | 2026-02-23 | 4 | 123561108
1.3.1.1.13 | Completar y entregar las redes humedas para revision de la EAAB | Contratista | L | 3-Construccion | 12 | 1.3.1.1.12FC | 407 | 419 | 407 | 419 | 0 | SI | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 4.6944 | 108115970
1.3.2.3.5 | Ejecutar pruebas de carga y verticalidad de los postes | Interventoria | L | 3-Construccion | 10 | 1.3.2.3.4FC | 409 | 419 | 560 | 570 | 151 | no | 2026-02-26 | 2026-03-07 | 2.25 | 29297147
1.3.2.3.6 | Instalar pernos de anclaje, placas base y herrajes | Contratista | L | 3-Construccion | 10 | 1.3.2.3.4FC | 409 | 419 | 560 | 570 | 151 | no | 2026-02-26 | 2026-03-07 | 2.25 | 29297147
1.3.2.1.1 | Descapotar y excavar la explanacion en los Tramos 1-2 | Contratista | P | 3-Construccion | 12 | 1.3.1.1.13FC, 1.3.1.2.6FC | 419 | 431 | 419 | 431 | 0 | SI | 2026-03-08 | 2026-03-19 | 3.3611 | 334451068
1.3.2.1.2 | Descapotar y excavar la explanacion en el Tramo 3 | Contratista | P | 3-Construccion | 10 | 1.3.2.1.1FC | 431 | 441 | 437 | 447 | 6 | no | 2026-03-20 | 2026-03-29 | 2.25 | 238893620
1.3.2.1.3 | Conformar y estabilizar la subrasante en los Tramos 1-2 | Contratista | P | 3-Construccion | 14 | 1.3.2.1.1FC | 431 | 445 | 431 | 445 | 0 | SI | 2026-03-20 | 2026-04-02 | 4.6944 | 382229792
1.3.2.1.4 | Conformar y estabilizar la subrasante en el Tramo 3 | Contratista | P | 3-Construccion | 12 | 1.3.2.1.3FC, 1.3.2.1.2FC | 445 | 457 | 447 | 459 | 2 | no | 2026-04-03 | 2026-04-14 | 3.3611 | 334451068
1.3.2.1.5 | Extender y compactar la base granular BNE-1 en los Tramos 1-2 | Contratista | P | 3-Construccion | 14 | 1.3.2.1.3FC | 445 | 459 | 445 | 459 | 0 | SI | 2026-04-03 | 2026-04-16 | 4 | 382229792
1.3.2.1.8 | Extender y compactar la subbase granular SBG en los Tramos 1-2 | Contratista | P | 3-Construccion | 12 | 1.3.2.1.4FC | 457 | 469 | 548 | 560 | 91 | no | 2026-04-15 | 2026-04-26 | 2.25 | 286672344
1.3.2.1.6 | Extender y compactar la base granular BNE-1 en el Tramo 3 | Contratista | P | 3-Construccion | 12 | 1.3.2.1.5FC, 1.3.2.1.4FC | 459 | 471 | 459 | 471 | 0 | SI | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2.25 | 286672344
1.3.2.1.9 | Extender y compactar la subbase granular SBG en el Tramo 3 | Contratista | P | 3-Construccion | 10 | 1.3.2.1.8FC | 469 | 479 | 560 | 570 | 91 | no | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 2.25 | 238893620
1.3.2.1.7 | Ejecutar ensayos de densidad y aceptar la estructura | Interventoria | P | 3-Construccion | 5 | 1.3.2.1.6FC | 471 | 476 | 484 | 489 | 13 | no | 2026-04-29 | 2026-05-03 | 0.69444 | 143336172
1.3.2.1.10 | Conformar cunetas y obras de drenaje vial | Contratista | P | 3-Construccion | 12 | 1.3.2.1.6FC | 471 | 483 | 558 | 570 | 87 | no | 2026-04-29 | 2026-05-10 | 3.3611 | 334451068
1.3.3.2.1 | Conformar la subbase de la ciclorruta | Contratista | V | 3-Construccion | 12 | 1.3.2.1.6FC | 471 | 483 | 500 | 512 | 29 | no | 2026-04-29 | 2026-05-10 | 3.3611 | 49922806
1.3.3.1.1 | Conformar la base y solados de andenes en los Tramos 1-2 | Contratista | U | 3-Construccion | 15 | 1.3.2.1.6FC | 471 | 486 | 471 | 486 | 0 | SI | 2026-04-29 | 2026-05-13 | 4.6944 | 177920842
1.3.2.2.1 | Imprimar y aplicar riego de liga sobre la base granular | Contratista | R | 3-Construccion | 5 | 1.3.2.1.7FC | 476 | 481 | 489 | 494 | 13 | no | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 0.69444 | 143336172
1.3.2.2.2 | Colocar la base asfaltica MDC-25 | Contratista | R | 3-Construccion | 12 | 1.3.2.2.1FC | 481 | 493 | 494 | 506 | 13 | no | 2026-05-09 | 2026-05-20 | 3.3611 | 334451068
1.3.3.2.2 | Construir la carpeta de rodadura y demarcar la ciclorruta | Contratista | V | 3-Construccion | 10 | 1.3.3.2.1FC | 483 | 493 | 512 | 522 | 29 | no | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 2.25 | 35659147
1.3.3.1.2 | Conformar la base y solados de andenes en el Tramo 3 | Contratista | U | 3-Construccion | 12 | 1.3.3.1.1FC | 486 | 498 | 489 | 501 | 3 | no | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 2.25 | 133440632
1.3.3.1.3 | Instalar pisos y adoquines en los Tramos 1-2 | Contratista | U | 3-Construccion | 15 | 1.3.3.1.1FC | 486 | 501 | 486 | 501 | 0 | SI | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 4.6944 | 177920842
1.3.3.2.3 | Conectar y empalmar con la red de ciclorrutas | Contratista | V | 3-Construccion | 6 | 1.3.3.2.2FC | 493 | 499 | 522 | 528 | 29 | no | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 1.3611 | 28527318
1.3.2.2.3 | Colocar la capa de rodadura MDC-19 con GCR | Contratista | R | 3-Construccion | 12 | 1.3.2.2.2FC | 493 | 505 | 506 | 518 | 13 | no | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 3.3611 | 334451068
1.3.3.3.3 | Construir y adecuar el separador central | Contratista | U | 3-Construccion | 12 | 1.3.2.2.2FC | 493 | 505 | 552 | 564 | 59 | no | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 3.3611 | 132387870
1.3.3.2.4 | Instalar senalizacion y mobiliario de la ciclorruta | Contratista | V | 3-Construccion | 6 | 1.3.3.2.3FC | 499 | 505 | 559 | 565 | 60 | no | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 1.3611 | 28527318
1.3.3.1.4 | Instalar pisos y adoquines en el Tramo 3 | Contratista | U | 3-Construccion | 12 | 1.3.3.1.3FC, 1.3.3.1.2FC | 501 | 513 | 501 | 513 | 0 | SI | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2.25 | 133440632
1.3.3.3.1 | Instalar el mobiliario urbano | Contratista | U | 3-Construccion | 12 | 1.3.3.1.3FC | 501 | 513 | 558 | 570 | 57 | no | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 3.3611 | 5078343
1.3.3.3.2 | Empradizar, ajardinar y arborizar | Contratista | U | 3-Construccion | 16 | 1.3.3.1.3FC | 501 | 517 | 542 | 558 | 41 | no | 2026-05-29 | 2026-06-13 | 6.25 | 70774268
1.3.3.2.5 | Ejecutar pruebas de uso y entregar la ciclorruta | Interventoria | V | 3-Construccion | 5 | 1.3.3.2.4FC | 505 | 510 | 565 | 570 | 60 | no | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 0.69444 | 21395487
1.3.3.3.6 | Instalar el sistema de riego de zonas verdes | Contratista | U | 3-Construccion | 6 | 1.3.3.3.3FC | 505 | 511 | 564 | 570 | 59 | no | 2026-06-02 | 2026-06-07 | 1 | 31455230
1.3.2.2.4 | Ejecutar sello, juntas y control de calidad (Marshall) | Interventoria | R | 3-Construccion | 10 | 1.3.2.2.3FC | 505 | 515 | 518 | 528 | 13 | no | 2026-06-02 | 2026-06-11 | 2.25 | 238893620
1.3.3.3.4 | Ejecutar riego, sostenimiento y entrega de zonas verdes | Contratista | U | 3-Construccion | 10 | 1.3.3.3.2CC+5 | 506 | 516 | 560 | 570 | 54 | no | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 3.3611 | 39319038
1.3.3.1.5 | Instalar bordillos, sardineles y elementos de drenaje | Contratista | U | 3-Construccion | 15 | 1.3.3.1.4FC | 513 | 528 | 513 | 528 | 0 | SI | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 4.6944 | 177920842
1.3.2.2.5 | Demarcar provisionalmente y proteger la calzada | Contratista | R | 3-Construccion | 5 | 1.3.2.2.4FC | 515 | 520 | 565 | 570 | 50 | no | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 0.69444 | 143336172
1.3.2.2.6 | Bachear y reparar fisuras | Contratista | R | 3-Construccion | 5 | 1.3.2.2.4FC | 515 | 520 | 565 | 570 | 50 | no | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 0.69444 | 143336170
1.3.3.3.5 | Ejecutar arborizacion compensatoria y manejo silvicultural | Contratista | U | 3-Construccion | 12 | 1.3.3.3.2FC | 517 | 529 | 558 | 570 | 41 | no | 2026-06-14 | 2026-06-25 | 4.6944 | 55046653
1.3.3.1.8 | Instalar rejillas y registros en el anden | Contratista | U | 3-Construccion | 6 | 1.3.3.1.5FC | 528 | 534 | 564 | 570 | 36 | no | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 1 | 88960422
1.3.4.1.1 | Demarcar la senalizacion horizontal | Contratista | W | 3-Construccion | 10 | 1.3.2.2.4FC, 1.3.3.1.5FC, 1.3.3.2.3FC | 528 | 538 | 528 | 538 | 0 | SI | 2026-06-25 | 2026-07-04 | 2.25 | 47572645
1.3.3.1.6 | Construir rampas de accesibilidad y vados peatonales | Contratista | U | 3-Construccion | 12 | 1.3.3.1.5FC | 528 | 540 | 548 | 560 | 20 | no | 2026-06-25 | 2026-07-06 | 3.3611 | 155680737
1.3.4.1.2 | Instalar la senalizacion vertical | Contratista | W | 3-Construccion | 6 | 1.3.4.1.1FC | 538 | 544 | 538 | 544 | 0 | SI | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 1 | 38058116
1.3.3.1.7 | Instalar senalizacion podotactil y ejecutar acabados | Contratista | U | 3-Construccion | 10 | 1.3.3.1.6FC | 540 | 550 | 560 | 570 | 20 | no | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 2.25 | 111200526
1.3.4.1.3 | Verificar y entregar la senalizacion | Interventoria | W | 3-Construccion | 5 | 1.3.4.1.2FC | 544 | 549 | 559 | 564 | 15 | no | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 0.69444 | 28543587
1.3.4.1.4 | Instalar senalizacion de obra y elementos de seguridad vial | Contratista | W | 3-Construccion | 6 | 1.3.4.1.2FC | 544 | 550 | 564 | 570 | 20 | no | 2026-07-11 | 2026-07-16 | 1 | 38058116
1.3.4.2.1 | Instalar postes y equipos semaforicos | Contratista | X | 3-Construccion | 10 | 1.3.4.1.2FC | 544 | 554 | 544 | 554 | 0 | SI | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 2.25 | 47572645
1.3.4.1.5 | Instalar senalizacion informativa y nomenclatura vial | Contratista | W | 3-Construccion | 6 | 1.3.4.1.3FC | 549 | 555 | 564 | 570 | 15 | no | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 1 | 38058116
1.3.4.2.2 | Cablear y conectar al sistema de control | Contratista | X | 3-Construccion | 5 | 1.3.4.2.1FC | 554 | 559 | 554 | 559 | 0 | SI | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 0.69444 | 28543587
1.3.4.2.3 | Sincronizar, probar y poner en marcha los semaforos | Contratista | X | 3-Construccion | 6 | 1.3.4.2.2FC | 559 | 565 | 564 | 570 | 5 | no | 2026-07-26 | 2026-07-31 | 1 | 38058116
1.3.4.2.4 | Instalar espiras y deteccion vehicular | Contratista | X | 3-Construccion | 6 | 1.3.4.2.2FC | 559 | 565 | 559 | 565 | 0 | SI | 2026-07-26 | 2026-07-31 | 1 | 38058116
1.3.4.2.5 | Ejecutar pruebas de operacion y recibir por la SDM | Interventoria | X | 3-Construccion | 5 | 1.3.4.2.4FC | 565 | 570 | 565 | 570 | 0 | SI | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 0.69444 | 28543587
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra |  |  | 3-Construccion | 0 | 1.3.4.2.3FC, 1.3.4.2.5FC, 1.3.2.3.4FC, 1.3.3.3.1FC, 1.3.3.3.2FC, 1.3.3.3.3FC, 1.1.2.3.3FC, 1.3.4.1.3FC, 1.1.2.3.4FC, 1.3.1.1.15FC, 1.3.1.1.16FC, 1.3.1.1.17FC, 1.3.1.1.18FC, 1.3.1.1.19FC, 1.3.1.2.6FC, 1.3.1.2.7FC, 1.3.1.2.8FC, 1.3.2.1.9FC, 1.3.2.1.10FC, 1.3.2.2.5FC, 1.3.2.2.6FC, 1.3.2.3.5FC, 1.3.2.3.6FC, 1.3.2.3.7FC, 1.3.3.1.7FC, 1.3.3.1.8FC, 1.3.3.2.5FC, 1.3.3.3.4FC, 1.3.3.3.5FC, 1.3.3.3.6FC, 1.3.4.1.4FC, 1.3.4.1.5FC | 570 | 570 | 570 | 570 | 0 | SI | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 0 | 0
1.4.1.1.1 | Levantar la obra construida | Contratista | Y | 4-Liquidacion | 10 | 1.3.5FC | 570 | 580 | 570 | 580 | 0 | SI | 2026-08-06 | 2026-08-15 | 2.7778 | 26344787
1.4.1.2.3 | Inspeccionar la obra y elaborar lista de pendientes | Interventoria | Y | 4-Liquidacion | 10 | 1.3.5FC | 570 | 580 | 576 | 586 | 6 | no | 2026-08-06 | 2026-08-15 | 2.7778 | 30735585
1.4.1.2.1 | Gestionar y obtener el recibo de redes por las Empresas de Servicios Publicos (EAAB, Enel-Codensa, Vanti) | IDU (Gestor) | Y | 4-Liquidacion | 14 | 1.3.5FC | 570 | 584 | 584 | 598 | 14 | no | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 6.25 | 39517180
1.4.1.1.2 | Elaborar los planos record | Contratista | Y | 4-Liquidacion | 10 | 1.4.1.1.1FC | 580 | 590 | 580 | 590 | 0 | SI | 2026-08-16 | 2026-08-25 | 2.25 | 21953989
1.4.1.2.4 | Subsanar las observaciones (punch list) | Contratista | Y | 4-Liquidacion | 12 | 1.4.1.2.3FC | 580 | 592 | 586 | 598 | 6 | no | 2026-08-16 | 2026-08-27 | 4 | 35126382
1.4.1.2.2 | Hito: Recibo de redes por las Empresas de Servicios Publicos |  | Y | 4-Liquidacion | 0 | 1.4.1.2.1FC | 584 | 584 | 630 | 630 | 46 | no | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0 | 0
1.4.1.1.4 | Georreferenciar las redes y activos construidos | Contratista | Y | 4-Liquidacion | 6 | 1.4.1.1.2FC | 590 | 596 | 624 | 630 | 34 | no | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 1 | 17563191
1.4.1.1.3 | Aprobar los planos record por interventoria | Interventoria | Y | 4-Liquidacion | 8 | 1.4.1.1.2FC | 590 | 598 | 590 | 598 | 0 | SI | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 1.7778 | 17563191
1.4.1.1.5 | Consolidar memorias de calculo y ensayos | Contratista | Y | 4-Liquidacion | 8 | 1.4.1.1.2FC | 590 | 598 | 622 | 630 | 32 | no | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 1.7778 | 21953989
1.4.1.3.1 | Recopilar fichas tecnicas y garantias | Contratista | Z | 4-Liquidacion | 8 | 1.4.1.1.2FC | 590 | 598 | 606 | 614 | 16 | no | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 1.7778 | 21953989
1.4.1.2.7 | Verificar las cantidades de obra ejecutadas | Interventoria | Y | 4-Liquidacion | 8 | 1.4.1.2.4FC | 592 | 600 | 614 | 622 | 22 | no | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 1.7778 | 21953989
1.4.1.2.5 | Suscribir el acta de recibo final | IDU (Gestor) | Y | 4-Liquidacion | 5 | 1.4.1.2.4FC, 1.4.1.1.3FC, 1.4.1.2.1FC | 598 | 603 | 598 | 603 | 0 | SI | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 0.69444 | 13172393
1.4.1.3.2 | Elaborar los manuales de operacion y mantenimiento | IDU (Gestor) | Z | 4-Liquidacion | 10 | 1.4.1.3.1FC | 598 | 608 | 614 | 624 | 16 | no | 2026-09-03 | 2026-09-12 | 2.7778 | 30735585
1.4.1.2.8 | Conciliar las mayores y menores cantidades | Interventoria | Y | 4-Liquidacion | 8 | 1.4.1.2.7FC | 600 | 608 | 622 | 630 | 22 | no | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 1.7778 | 21953989
1.4.1.2.6 | Hito: Acta de recibo final firmada |  | Y | 4-Liquidacion | 0 | 1.4.1.2.5FC | 603 | 603 | 630 | 630 | 27 | no | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0 | 0
1.4.1.4.1 | Conciliar las finanzas y el balance de cantidades | IDU (Gestor) | Z | 4-Liquidacion | 11 | 1.4.1.2.5FC | 603 | 614 | 603 | 614 | 0 | SI | 2026-09-08 | 2026-09-18 | 3.3611 | 30735585
1.4.1.3.3 | Capacitar y suscribir acta de transferencia al operador (UAERMV) | IDU (Gestor) | Z | 4-Liquidacion | 5 | 1.4.1.3.2FC | 608 | 613 | 625 | 630 | 17 | no | 2026-09-13 | 2026-09-17 | 0.69444 | 13172393
1.4.1.3.4 | Entregar garantias y polizas de estabilidad post-obra | Contratista | Z | 4-Liquidacion | 5 | 1.4.1.3.2FC | 608 | 613 | 625 | 630 | 17 | no | 2026-09-13 | 2026-09-17 | 0.69444 | 13172393
1.4.1.4.2 | Elaborar el informe de gestion social y ambiental | Contratista | Z | 4-Liquidacion | 8 | 1.4.1.4.1FC | 614 | 622 | 614 | 622 | 0 | SI | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 1.7778 | 21953989
1.4.1.4.3 | Suscribir el acta de liquidacion del contrato | IDU (Gestor) | Z | 4-Liquidacion | 6 | 1.4.1.4.1FC, 1.4.1.4.2FC, 1.4.1.3.2FC | 622 | 628 | 624 | 630 | 2 | no | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | 17563191
1.4.1.4.4 | Tramitar paz y salvo de proveedores y subcontratistas | Contratista | Z | 4-Liquidacion | 6 | 1.4.1.4.2FC | 622 | 628 | 624 | 630 | 2 | no | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | 17563191
1.4.1.4.5 | Cerrar permisos ambientales y compensaciones | IDU (Gestor) | Z | 4-Liquidacion | 8 | 1.4.1.4.2FC | 622 | 630 | 622 | 630 | 0 | SI | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 1.7778 | 21953989
1.4.9 | Hito: Cierre del proyecto |  |  | 4-Liquidacion | 0 | 1.4.1.4.3FC, 1.4.1.4.4FC, 1.4.1.4.5FC, 1.4.1.3.3FC, 1.4.1.3.4FC, 1.4.1.2.8FC, 1.4.1.1.4FC, 1.4.1.1.5FC | 630 | 630 | 630 | 630 | 0 | SI | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 0 | 0
Formulas:
Inicio = '0. Parametros'!$B3+[ES]
Inicio = '0. Parametros'!$B3+[EF]-1
Fin = '0. Parametros'!$B3+[EF]-1

## 2A. Vinculos (hidden)
TABLA DE VINCULOS PDM (un registro por dependencia) - tipo y lag son los inputs del motor CPM de la Hoja 2
Tipos: FC = fin-comienzo (FS), CC = comienzo-comienzo (SS), FF = fin-fin, CF = comienzo-fin. Lag en dias calendario. Los vinculos no-FC se justifican en la columna Soporte; el resto sigue secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
Sucesora | Actividad sucesora | Predecesora | Actividad predecesora | Tipo | Lag (d) | Soporte del tipo de vinculo
1.1.9 | Hito: Acta de inicio firmada | 1.1.0 | Suscribir el acta de inicio del contrato | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.1.3.1 | Elaborar minutas y estudios previos | 1.1.0 | Suscribir el acta de inicio del contrato | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.2.4.1 | Solicitar, cotizar y constituir las polizas | 1.1.0 | Suscribir el acta de inicio del contrato | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.2.3.1 | Formular el Plan de Manejo Arqueologico ante el ICANH | 1.1.0 | Suscribir el acta de inicio del contrato | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.2.1.1 | Radicar solicitudes de licencias (SDA / Curaduria) | 1.1.0 | Suscribir el acta de inicio del contrato | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.1.1.1 | Identificar predios, elaborar ficha predial y avaluo comercial | 1.1.0 | Suscribir el acta de inicio del contrato | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.2.2.1 | Elaborar el Plan de Manejo de Trafico (desvios y senalizacion) | 1.1.0 | Suscribir el acta de inicio del contrato | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.2.4.2 | Aprobar las polizas por interventoria | 1.1.2.4.1 | Solicitar, cotizar y constituir las polizas | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.1.3.2 | Revisar juridicamente y aprobar los contratos | 1.1.1.3.1 | Elaborar minutas y estudios previos | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.2.3.2 | Aprobar el plan ante el ICANH | 1.1.2.3.1 | Formular el Plan de Manejo Arqueologico ante el ICANH | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.2.4.3 | Verificar vigencias y endosos de polizas | 1.1.2.4.2 | Aprobar las polizas por interventoria | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.2.1.2 | Subsanar requerimientos de la autoridad | 1.1.2.1.1 | Radicar solicitudes de licencias (SDA / Curaduria) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.2.4.4 | Endosar las polizas a favor del IDU | 1.1.2.4.3 | Verificar vigencias y endosos de polizas | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.1.2.1 | Convocar y levantar registro tecnico-fotografico de colindantes | 1.1.1.1.1 | Identificar predios, elaborar ficha predial y avaluo comercial | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.1.1.2 | Negociar y suscribir promesas de compraventa | 1.1.1.1.1 | Identificar predios, elaborar ficha predial y avaluo comercial | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.1.3.3 | Firmar y legalizar contratos y acuerdos con ESP | 1.1.1.3.2 | Revisar juridicamente y aprobar los contratos | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.2.3.3 | Monitorear arqueologicamente durante las excavaciones | 1.1.2.3.2 | Aprobar el plan ante el ICANH | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.2.2.2 | Radicar y ajustar el PMT ante la SDM | 1.1.2.2.1 | Elaborar el Plan de Manejo de Trafico (desvios y senalizacion) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.1.3.4 | Designar supervisores e interventoria | 1.1.1.3.3 | Firmar y legalizar contratos y acuerdos con ESP | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.1.3.5 | Legalizar subcontratos criticos (asfalto y concreto) | 1.1.1.3.3 | Firmar y legalizar contratos y acuerdos con ESP | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.1.2.2 | Suscribir y protocolizar las actas de vecindad | 1.1.1.2.1 | Convocar y levantar registro tecnico-fotografico de colindantes | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.1.2.4 | Atender reclamaciones por afectaciones a vecinos | 1.1.1.2.2 | Suscribir y protocolizar las actas de vecindad | CC | 2 | Las reclamaciones de vecinos se atienden desde la suscripcion de las primeras actas de vecindad (traslape real).
1.1.2.1.3 | Expedir y verificar la vigencia de las licencias | 1.1.2.1.2 | Subsanar requerimientos de la autoridad | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.2.1.4 | Tramitar permiso de ocupacion de cauce y aprovechamiento forestal | 1.1.2.1.2 | Subsanar requerimientos de la autoridad | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.2.3.4 | Elaborar informe final de monitoreo y entregar al ICANH | 1.1.2.3.3 | Monitorear arqueologicamente durante las excavaciones | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.1.2.3 | Archivar soportes y registro fotografico | 1.1.1.2.2 | Suscribir y protocolizar las actas de vecindad | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.1.1.4 | Gestionar servidumbres y reubicaciones | 1.1.1.1.2 | Negociar y suscribir promesas de compraventa | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.1.1.3 | Escriturar y registrar los titulos de propiedad | 1.1.1.1.2 | Negociar y suscribir promesas de compraventa | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.2.2.3 | Aprobar e implementar el PMT en sitio | 1.1.2.2.2 | Radicar y ajustar el PMT ante la SDM | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.2.2.4 | Comunicar desvios y plan de cierres a la comunidad | 1.1.2.2.3 | Aprobar e implementar el PMT en sitio | CC | 2 | La comunicacion de desvios a la comunidad inicia junto con la implementacion del PMT en sitio.
1.1.1.1.5 | Suscribir acta de disponibilidad y entrega de predios | 1.1.1.1.4 | Gestionar servidumbres y reubicaciones | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.1.1.1.5 | Suscribir acta de disponibilidad y entrega de predios | 1.1.1.1.3 | Escriturar y registrar los titulos de propiedad | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.1.1.1 | Realizar comision topografica y levantamiento de detalle | 1.1.2.4.4 | Endosar las polizas a favor del IDU | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.1.1.1 | Realizar comision topografica y levantamiento de detalle | 1.1.2.1.3 | Expedir y verificar la vigencia de las licencias | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.1.1.1 | Realizar comision topografica y levantamiento de detalle | 1.1.2.2.3 | Aprobar e implementar el PMT en sitio | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.1.1.1 | Realizar comision topografica y levantamiento de detalle | 1.1.1.1.5 | Suscribir acta de disponibilidad y entrega de predios | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.1.1.5 | Elaborar estudio de transito y capacidad de la interseccion | 1.2.1.1.1 | Realizar comision topografica y levantamiento de detalle | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.1.1.2 | Explorar el subsuelo (sondeos y apiques) | 1.2.1.1.1 | Realizar comision topografica y levantamiento de detalle | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.1.1.4 | Elaborar estudio hidrologico e hidraulico del corredor | 1.2.1.1.2 | Explorar el subsuelo (sondeos y apiques) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.1.1.3 | Ejecutar ensayos de laboratorio y elaborar informe geotecnico | 1.2.1.1.2 | Explorar el subsuelo (sondeos y apiques) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.1.2.1 | Consolidar la informacion tecnica y de costos | 1.2.1.1.3 | Ejecutar ensayos de laboratorio y elaborar informe geotecnico | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.2.1.1 | Disenar la estructura del pavimento | 1.2.1.1.3 | Ejecutar ensayos de laboratorio y elaborar informe geotecnico | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.1.2.2 | Elaborar el informe de maduracion (GU-FP-04) | 1.2.1.2.1 | Consolidar la informacion tecnica y de costos | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.2.1.2 | Disenar las mezclas y la formula de trabajo (MDC-25/MDC-19 GCR) | 1.2.2.1.1 | Disenar la estructura del pavimento | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.1.2.4 | Actualizar el presupuesto y los APU | 1.2.1.2.2 | Elaborar el informe de maduracion (GU-FP-04) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.1.2.3 | Revisar y avalar la maduracion por el IDU | 1.2.1.2.2 | Elaborar el informe de maduracion (GU-FP-04) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.2.1.3 | Aprobar los disenos de pavimento por interventoria | 1.2.2.1.2 | Disenar las mezclas y la formula de trabajo (MDC-25/MDC-19 GCR) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.2.1.4 | Disenar la senalizacion y los dispositivos de trafico | 1.2.2.1.2 | Disenar las mezclas y la formula de trabajo (MDC-25/MDC-19 GCR) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.2.1.5 | Aprobar el diseno de pavimento final por el IDU | 1.2.2.1.3 | Aprobar los disenos de pavimento por interventoria | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.2.3.1 | Desarrollar los modelos BIM por disciplina | 1.2.2.1.3 | Aprobar los disenos de pavimento por interventoria | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.1.2.5 | Gestionar vistos buenos y concertacion interinstitucional | 1.2.1.2.3 | Revisar y avalar la maduracion por el IDU | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.2.2.1 | Ajustar los disenos de redes humedas con la EAAB | 1.2.1.2.3 | Revisar y avalar la maduracion por el IDU | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.2.2.2 | Ajustar los disenos de redes secas (energia y telecom) | 1.2.1.2.3 | Revisar y avalar la maduracion por el IDU | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.2.3.2 | Coordinar y detectar interferencias | 1.2.2.3.1 | Desarrollar los modelos BIM por disciplina | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.2.2.3 | Tramitar la no-objecion de las ESP | 1.2.2.2.1 | Ajustar los disenos de redes humedas con la EAAB | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.2.2.3 | Tramitar la no-objecion de las ESP | 1.2.2.2.2 | Ajustar los disenos de redes secas (energia y telecom) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.2.3.3 | Entregar el modelo federado y la documentacion | 1.2.2.3.2 | Coordinar y detectar interferencias | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.2.3.4 | Cuantificar las cantidades desde el modelo BIM | 1.2.2.3.3 | Entregar el modelo federado y la documentacion | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.2.2.4 | Compatibilizar con las redes existentes (EAAB/Enel/Vanti) | 1.2.2.2.3 | Tramitar la no-objecion de las ESP | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.2.3.5 | Vincular el modelo BIM al cronograma (4D) | 1.2.2.3.4 | Cuantificar las cantidades desde el modelo BIM | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.2.2.5 | Elaborar planos de detalle y especificaciones de redes | 1.2.2.2.4 | Compatibilizar con las redes existentes (EAAB/Enel/Vanti) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.8 | Hito: Aprobacion de estudios y disenos por las ESP de Bogota (EAAB, Enel-Codensa, Vanti) | 1.2.2.2.3 | Tramitar la no-objecion de las ESP | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.8 | Hito: Aprobacion de estudios y disenos por las ESP de Bogota (EAAB, Enel-Codensa, Vanti) | 1.2.2.2.4 | Compatibilizar con las redes existentes (EAAB/Enel/Vanti) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.8 | Hito: Aprobacion de estudios y disenos por las ESP de Bogota (EAAB, Enel-Codensa, Vanti) | 1.2.2.2.5 | Elaborar planos de detalle y especificaciones de redes | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.1.2.4.4 | Endosar las polizas a favor del IDU | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.1.1.3.4 | Designar supervisores e interventoria | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.1.1.3.5 | Legalizar subcontratos criticos (asfalto y concreto) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.1.1.2.4 | Atender reclamaciones por afectaciones a vecinos | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.1.2.1.3 | Expedir y verificar la vigencia de las licencias | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.1.2.1.4 | Tramitar permiso de ocupacion de cauce y aprovechamiento forestal | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.1.1.2.3 | Archivar soportes y registro fotografico | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.1.2.2.3 | Aprobar e implementar el PMT en sitio | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.1.2.2.4 | Comunicar desvios y plan de cierres a la comunidad | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.1.1.1.5 | Suscribir acta de disponibilidad y entrega de predios | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.2.1.1.5 | Elaborar estudio de transito y capacidad de la interseccion | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.2.1.1.4 | Elaborar estudio hidrologico e hidraulico del corredor | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.2.1.2.4 | Actualizar el presupuesto y los APU | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.2.2.1.3 | Aprobar los disenos de pavimento por interventoria | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.2.2.1.4 | Disenar la senalizacion y los dispositivos de trafico | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.2.2.1.5 | Aprobar el diseno de pavimento final por el IDU | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.2.1.2.5 | Gestionar vistos buenos y concertacion interinstitucional | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.2.2.2.3 | Tramitar la no-objecion de las ESP | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.2.2.3.3 | Entregar el modelo federado y la documentacion | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.2.2.3.5 | Vincular el modelo BIM al cronograma (4D) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 1.2.8 | Hito: Aprobacion de estudios y disenos por las ESP de Bogota (EAAB, Enel-Codensa, Vanti) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.2.9 | Hito: Inicio de Construccion | 1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.0 | Instalar el campamento de obra (preliminares) | 1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.1 | Trasladar insumos y maquinaria a obra (preliminares) | 1.3.1.1.0 | Instalar el campamento de obra (preliminares) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.2 | Localizar y replantear topograficamente la via (preliminares) | 1.3.1.1.1 | Trasladar insumos y maquinaria a obra (preliminares) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.3 | Demoler y descapotar para redes (preliminares) | 1.3.1.1.2 | Localizar y replantear topograficamente la via (preliminares) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.4 | Excavar la zanja para redes en el Tramo 1 | 1.3.1.1.3 | Demoler y descapotar para redes (preliminares) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.5 | Excavar la zanja para redes en los Tramos 2-3 | 1.3.1.1.4 | Excavar la zanja para redes en el Tramo 1 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.2.1 | Construir canalizaciones y ducteria en los Tramos 1-2 | 1.3.1.1.4 | Excavar la zanja para redes en el Tramo 1 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.6 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 1 | 1.3.1.1.4 | Excavar la zanja para redes en el Tramo 1 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.9 | Instalar la red de acueducto en los Tramos 1-2 | 1.3.1.1.4 | Excavar la zanja para redes en el Tramo 1 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.3.1 | Excavar y cimentar las bases de los postes semaforicos | 1.3.1.1.4 | Excavar la zanja para redes en el Tramo 1 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.18 | Manejar aguas y bombear durante la excavacion de redes | 1.3.1.1.5 | Excavar la zanja para redes en los Tramos 2-3 | CC | 2 | El manejo de aguas y bombeo acompana la excavacion de zanjas desde su apertura.
1.3.1.2.2 | Construir canalizaciones y ducteria en el Tramo 3 | 1.3.1.2.1 | Construir canalizaciones y ducteria en los Tramos 1-2 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.15 | Construir pozos de inspeccion y conexiones domiciliarias del Tramo 1 | 1.3.1.1.6 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 1 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.10 | Instalar la red de acueducto en el Tramo 3 y accesorios | 1.3.1.1.9 | Instalar la red de acueducto en los Tramos 1-2 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.7 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 2 | 1.3.1.1.5 | Excavar la zanja para redes en los Tramos 2-3 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.7 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 2 | 1.3.1.1.6 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 1 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.3.2 | Fundir los dados de cimentacion en concreto reforzado | 1.3.2.3.1 | Excavar y cimentar las bases de los postes semaforicos | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.2.4 | Tender las redes de gas y telecomunicaciones | 1.3.1.2.2 | Construir canalizaciones y ducteria en el Tramo 3 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.2.3 | Tender y trasladar las redes electricas (Enel-Codensa) | 1.3.1.2.2 | Construir canalizaciones y ducteria en el Tramo 3 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.16 | Construir pozos de inspeccion y conexiones domiciliarias del Tramo 2 | 1.3.1.1.7 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 2 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.8 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 3 | 1.3.1.1.7 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 2 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.3.7 | Construir obras de proteccion y drenaje de las cimentaciones | 1.3.2.3.2 | Fundir los dados de cimentacion en concreto reforzado | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.3.3 | Montar postes y mensulas estructurales de semaforos | 1.3.2.3.2 | Fundir los dados de cimentacion en concreto reforzado | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.2.5 | Construir camaras y camaretas | 1.3.1.2.4 | Tender las redes de gas y telecomunicaciones | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.2.5 | Construir camaras y camaretas | 1.3.1.2.3 | Tender y trasladar las redes electricas (Enel-Codensa) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.19 | Construir anclajes y atraques de tuberia | 1.3.1.1.8 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 3 | FF | 0 | Los anclajes y atraques se construyen tramo a tramo y concluyen junto con la instalacion de la tuberia.
1.3.1.2.8 | Ejecutar pruebas de continuidad y aislamiento electrico | 1.3.1.2.5 | Construir camaras y camaretas | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.2.7 | Instalar protecciones, sellos cortafuego y senalizacion de redes | 1.3.1.2.5 | Construir camaras y camaretas | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.2.6 | Empalmar y probar las redes secas | 1.3.1.2.5 | Construir camaras y camaretas | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.17 | Instalar sumideros y rejillas de drenaje pluvial | 1.3.1.1.8 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 3 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.11 | Rellenar y compactar las zanjas | 1.3.1.1.10 | Instalar la red de acueducto en el Tramo 3 y accesorios | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.11 | Rellenar y compactar las zanjas | 1.3.1.1.8 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 3 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.3.4 | Fundir pedestales y anclajes de los equipos semaforicos | 1.3.2.3.3 | Montar postes y mensulas estructurales de semaforos | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.12 | Ejecutar pruebas hidraulicas y empalmar a la red existente | 1.3.1.1.11 | Rellenar y compactar las zanjas | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.1.1.13 | Completar y entregar las redes humedas para revision de la EAAB | 1.3.1.1.12 | Ejecutar pruebas hidraulicas y empalmar a la red existente | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.3.5 | Ejecutar pruebas de carga y verticalidad de los postes | 1.3.2.3.4 | Fundir pedestales y anclajes de los equipos semaforicos | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.3.6 | Instalar pernos de anclaje, placas base y herrajes | 1.3.2.3.4 | Fundir pedestales y anclajes de los equipos semaforicos | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.1.1 | Descapotar y excavar la explanacion en los Tramos 1-2 | 1.3.1.2.6 | Empalmar y probar las redes secas | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.1.1 | Descapotar y excavar la explanacion en los Tramos 1-2 | 1.3.1.1.13 | Completar y entregar las redes humedas para revision de la EAAB | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.1.2 | Descapotar y excavar la explanacion en el Tramo 3 | 1.3.2.1.1 | Descapotar y excavar la explanacion en los Tramos 1-2 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.1.3 | Conformar y estabilizar la subrasante en los Tramos 1-2 | 1.3.2.1.1 | Descapotar y excavar la explanacion en los Tramos 1-2 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.1.4 | Conformar y estabilizar la subrasante en el Tramo 3 | 1.3.2.1.2 | Descapotar y excavar la explanacion en el Tramo 3 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.1.4 | Conformar y estabilizar la subrasante en el Tramo 3 | 1.3.2.1.3 | Conformar y estabilizar la subrasante en los Tramos 1-2 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.1.5 | Extender y compactar la base granular BNE-1 en los Tramos 1-2 | 1.3.2.1.3 | Conformar y estabilizar la subrasante en los Tramos 1-2 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.1.8 | Extender y compactar la subbase granular SBG en los Tramos 1-2 | 1.3.2.1.4 | Conformar y estabilizar la subrasante en el Tramo 3 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.1.6 | Extender y compactar la base granular BNE-1 en el Tramo 3 | 1.3.2.1.4 | Conformar y estabilizar la subrasante en el Tramo 3 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.1.6 | Extender y compactar la base granular BNE-1 en el Tramo 3 | 1.3.2.1.5 | Extender y compactar la base granular BNE-1 en los Tramos 1-2 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.1.9 | Extender y compactar la subbase granular SBG en el Tramo 3 | 1.3.2.1.8 | Extender y compactar la subbase granular SBG en los Tramos 1-2 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.1.7 | Ejecutar ensayos de densidad y aceptar la estructura | 1.3.2.1.6 | Extender y compactar la base granular BNE-1 en el Tramo 3 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.1.10 | Conformar cunetas y obras de drenaje vial | 1.3.2.1.6 | Extender y compactar la base granular BNE-1 en el Tramo 3 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.3.2.1 | Conformar la subbase de la ciclorruta | 1.3.2.1.6 | Extender y compactar la base granular BNE-1 en el Tramo 3 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.3.1.1 | Conformar la base y solados de andenes en los Tramos 1-2 | 1.3.2.1.6 | Extender y compactar la base granular BNE-1 en el Tramo 3 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.2.1 | Imprimar y aplicar riego de liga sobre la base granular | 1.3.2.1.7 | Ejecutar ensayos de densidad y aceptar la estructura | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.2.2 | Colocar la base asfaltica MDC-25 | 1.3.2.2.1 | Imprimar y aplicar riego de liga sobre la base granular | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.3.2.2 | Construir la carpeta de rodadura y demarcar la ciclorruta | 1.3.3.2.1 | Conformar la subbase de la ciclorruta | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.3.1.2 | Conformar la base y solados de andenes en el Tramo 3 | 1.3.3.1.1 | Conformar la base y solados de andenes en los Tramos 1-2 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.3.1.3 | Instalar pisos y adoquines en los Tramos 1-2 | 1.3.3.1.1 | Conformar la base y solados de andenes en los Tramos 1-2 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.3.2.3 | Conectar y empalmar con la red de ciclorrutas | 1.3.3.2.2 | Construir la carpeta de rodadura y demarcar la ciclorruta | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.2.3 | Colocar la capa de rodadura MDC-19 con GCR | 1.3.2.2.2 | Colocar la base asfaltica MDC-25 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.3.3.3 | Construir y adecuar el separador central | 1.3.2.2.2 | Colocar la base asfaltica MDC-25 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.3.2.4 | Instalar senalizacion y mobiliario de la ciclorruta | 1.3.3.2.3 | Conectar y empalmar con la red de ciclorrutas | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.3.1.4 | Instalar pisos y adoquines en el Tramo 3 | 1.3.3.1.2 | Conformar la base y solados de andenes en el Tramo 3 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.3.1.4 | Instalar pisos y adoquines en el Tramo 3 | 1.3.3.1.3 | Instalar pisos y adoquines en los Tramos 1-2 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.3.3.1 | Instalar el mobiliario urbano | 1.3.3.1.3 | Instalar pisos y adoquines en los Tramos 1-2 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.3.3.2 | Empradizar, ajardinar y arborizar | 1.3.3.1.3 | Instalar pisos y adoquines en los Tramos 1-2 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.3.2.5 | Ejecutar pruebas de uso y entregar la ciclorruta | 1.3.3.2.4 | Instalar senalizacion y mobiliario de la ciclorruta | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.3.3.6 | Instalar el sistema de riego de zonas verdes | 1.3.3.3.3 | Construir y adecuar el separador central | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.2.4 | Ejecutar sello, juntas y control de calidad (Marshall) | 1.3.2.2.3 | Colocar la capa de rodadura MDC-19 con GCR | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.3.3.4 | Ejecutar riego, sostenimiento y entrega de zonas verdes | 1.3.3.3.2 | Empradizar, ajardinar y arborizar | CC | 5 | El riego y sostenimiento de zonas verdes inicia a medida que avanza la empradizacion.
1.3.3.1.5 | Instalar bordillos, sardineles y elementos de drenaje | 1.3.3.1.4 | Instalar pisos y adoquines en el Tramo 3 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.2.5 | Demarcar provisionalmente y proteger la calzada | 1.3.2.2.4 | Ejecutar sello, juntas y control de calidad (Marshall) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.2.2.6 | Bachear y reparar fisuras | 1.3.2.2.4 | Ejecutar sello, juntas y control de calidad (Marshall) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.3.3.5 | Ejecutar arborizacion compensatoria y manejo silvicultural | 1.3.3.3.2 | Empradizar, ajardinar y arborizar | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.3.1.8 | Instalar rejillas y registros en el anden | 1.3.3.1.5 | Instalar bordillos, sardineles y elementos de drenaje | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.4.1.1 | Demarcar la senalizacion horizontal | 1.3.3.2.3 | Conectar y empalmar con la red de ciclorrutas | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.4.1.1 | Demarcar la senalizacion horizontal | 1.3.2.2.4 | Ejecutar sello, juntas y control de calidad (Marshall) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.4.1.1 | Demarcar la senalizacion horizontal | 1.3.3.1.5 | Instalar bordillos, sardineles y elementos de drenaje | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.3.1.6 | Construir rampas de accesibilidad y vados peatonales | 1.3.3.1.5 | Instalar bordillos, sardineles y elementos de drenaje | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.4.1.2 | Instalar la senalizacion vertical | 1.3.4.1.1 | Demarcar la senalizacion horizontal | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.3.1.7 | Instalar senalizacion podotactil y ejecutar acabados | 1.3.3.1.6 | Construir rampas de accesibilidad y vados peatonales | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.4.1.3 | Verificar y entregar la senalizacion | 1.3.4.1.2 | Instalar la senalizacion vertical | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.4.1.4 | Instalar senalizacion de obra y elementos de seguridad vial | 1.3.4.1.2 | Instalar la senalizacion vertical | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.4.2.1 | Instalar postes y equipos semaforicos | 1.3.4.1.2 | Instalar la senalizacion vertical | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.4.1.5 | Instalar senalizacion informativa y nomenclatura vial | 1.3.4.1.3 | Verificar y entregar la senalizacion | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.4.2.2 | Cablear y conectar al sistema de control | 1.3.4.2.1 | Instalar postes y equipos semaforicos | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.4.2.3 | Sincronizar, probar y poner en marcha los semaforos | 1.3.4.2.2 | Cablear y conectar al sistema de control | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.4.2.4 | Instalar espiras y deteccion vehicular | 1.3.4.2.2 | Cablear y conectar al sistema de control | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.4.2.5 | Ejecutar pruebas de operacion y recibir por la SDM | 1.3.4.2.4 | Instalar espiras y deteccion vehicular | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.1.2.3.3 | Monitorear arqueologicamente durante las excavaciones | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.1.2.3.4 | Elaborar informe final de monitoreo y entregar al ICANH | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.1.1.18 | Manejar aguas y bombear durante la excavacion de redes | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.1.1.15 | Construir pozos de inspeccion y conexiones domiciliarias del Tramo 1 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.1.1.16 | Construir pozos de inspeccion y conexiones domiciliarias del Tramo 2 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.2.3.7 | Construir obras de proteccion y drenaje de las cimentaciones | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.1.1.19 | Construir anclajes y atraques de tuberia | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.1.2.8 | Ejecutar pruebas de continuidad y aislamiento electrico | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.1.2.7 | Instalar protecciones, sellos cortafuego y senalizacion de redes | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.1.2.6 | Empalmar y probar las redes secas | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.1.1.17 | Instalar sumideros y rejillas de drenaje pluvial | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.2.3.4 | Fundir pedestales y anclajes de los equipos semaforicos | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.2.3.5 | Ejecutar pruebas de carga y verticalidad de los postes | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.2.3.6 | Instalar pernos de anclaje, placas base y herrajes | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.2.1.9 | Extender y compactar la subbase granular SBG en el Tramo 3 | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.2.1.10 | Conformar cunetas y obras de drenaje vial | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.3.3.3 | Construir y adecuar el separador central | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.3.3.1 | Instalar el mobiliario urbano | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.3.3.2 | Empradizar, ajardinar y arborizar | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.3.2.5 | Ejecutar pruebas de uso y entregar la ciclorruta | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.3.3.6 | Instalar el sistema de riego de zonas verdes | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.3.3.4 | Ejecutar riego, sostenimiento y entrega de zonas verdes | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.2.2.5 | Demarcar provisionalmente y proteger la calzada | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.2.2.6 | Bachear y reparar fisuras | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.3.3.5 | Ejecutar arborizacion compensatoria y manejo silvicultural | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.3.1.8 | Instalar rejillas y registros en el anden | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.3.1.7 | Instalar senalizacion podotactil y ejecutar acabados | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.4.1.3 | Verificar y entregar la senalizacion | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.4.1.4 | Instalar senalizacion de obra y elementos de seguridad vial | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.4.1.5 | Instalar senalizacion informativa y nomenclatura vial | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.4.2.3 | Sincronizar, probar y poner en marcha los semaforos | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 1.3.4.2.5 | Ejecutar pruebas de operacion y recibir por la SDM | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.1.1 | Levantar la obra construida | 1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.2.3 | Inspeccionar la obra y elaborar lista de pendientes | 1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.2.1 | Gestionar y obtener el recibo de redes por las Empresas de Servicios Publicos (EAAB, Enel-Codensa, Vanti) | 1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.1.2 | Elaborar los planos record | 1.4.1.1.1 | Levantar la obra construida | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.2.4 | Subsanar las observaciones (punch list) | 1.4.1.2.3 | Inspeccionar la obra y elaborar lista de pendientes | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.2.2 | Hito: Recibo de redes por las Empresas de Servicios Publicos | 1.4.1.2.1 | Gestionar y obtener el recibo de redes por las Empresas de Servicios Publicos (EAAB, Enel-Codensa, Vanti) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.1.4 | Georreferenciar las redes y activos construidos | 1.4.1.1.2 | Elaborar los planos record | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.1.3 | Aprobar los planos record por interventoria | 1.4.1.1.2 | Elaborar los planos record | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.1.5 | Consolidar memorias de calculo y ensayos | 1.4.1.1.2 | Elaborar los planos record | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.3.1 | Recopilar fichas tecnicas y garantias | 1.4.1.1.2 | Elaborar los planos record | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.2.7 | Verificar las cantidades de obra ejecutadas | 1.4.1.2.4 | Subsanar las observaciones (punch list) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.2.5 | Suscribir el acta de recibo final | 1.4.1.2.1 | Gestionar y obtener el recibo de redes por las Empresas de Servicios Publicos (EAAB, Enel-Codensa, Vanti) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.2.5 | Suscribir el acta de recibo final | 1.4.1.2.4 | Subsanar las observaciones (punch list) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.2.5 | Suscribir el acta de recibo final | 1.4.1.1.3 | Aprobar los planos record por interventoria | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.3.2 | Elaborar los manuales de operacion y mantenimiento | 1.4.1.3.1 | Recopilar fichas tecnicas y garantias | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.2.8 | Conciliar las mayores y menores cantidades | 1.4.1.2.7 | Verificar las cantidades de obra ejecutadas | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.2.6 | Hito: Acta de recibo final firmada | 1.4.1.2.5 | Suscribir el acta de recibo final | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.4.1 | Conciliar las finanzas y el balance de cantidades | 1.4.1.2.5 | Suscribir el acta de recibo final | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.3.3 | Capacitar y suscribir acta de transferencia al operador (UAERMV) | 1.4.1.3.2 | Elaborar los manuales de operacion y mantenimiento | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.3.4 | Entregar garantias y polizas de estabilidad post-obra | 1.4.1.3.2 | Elaborar los manuales de operacion y mantenimiento | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.4.2 | Elaborar el informe de gestion social y ambiental | 1.4.1.4.1 | Conciliar las finanzas y el balance de cantidades | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.4.3 | Suscribir el acta de liquidacion del contrato | 1.4.1.3.2 | Elaborar los manuales de operacion y mantenimiento | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.4.3 | Suscribir el acta de liquidacion del contrato | 1.4.1.4.1 | Conciliar las finanzas y el balance de cantidades | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.4.3 | Suscribir el acta de liquidacion del contrato | 1.4.1.4.2 | Elaborar el informe de gestion social y ambiental | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.4.4 | Tramitar paz y salvo de proveedores y subcontratistas | 1.4.1.4.2 | Elaborar el informe de gestion social y ambiental | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.1.4.5 | Cerrar permisos ambientales y compensaciones | 1.4.1.4.2 | Elaborar el informe de gestion social y ambiental | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.9 | Hito: Cierre del proyecto | 1.4.1.1.4 | Georreferenciar las redes y activos construidos | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.9 | Hito: Cierre del proyecto | 1.4.1.1.5 | Consolidar memorias de calculo y ensayos | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.9 | Hito: Cierre del proyecto | 1.4.1.2.8 | Conciliar las mayores y menores cantidades | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.9 | Hito: Cierre del proyecto | 1.4.1.3.3 | Capacitar y suscribir acta de transferencia al operador (UAERMV) | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.9 | Hito: Cierre del proyecto | 1.4.1.3.4 | Entregar garantias y polizas de estabilidad post-obra | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.9 | Hito: Cierre del proyecto | 1.4.1.4.3 | Suscribir el acta de liquidacion del contrato | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.9 | Hito: Cierre del proyecto | 1.4.1.4.4 | Tramitar paz y salvo de proveedores y subcontratistas | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
1.4.9 | Hito: Cierre del proyecto | 1.4.1.4.5 | Cerrar permisos ambientales y compensaciones | FC | 0 | Secuencia tecnica estandar fin-comienzo.
Total vinculos | 240
Vinculos FC | 235
Vinculos CC | 4
Vinculos FF | 1
Vinculos CF | 0

## 3. Hitos-Linea Base
LINEA BASE DE TIEMPO - HITOS (todo formulado desde la Hoja 2)
ID WBS | Hito | Dia | Fecha | Criterio de cumplimiento
1.1.9 | Acta de inicio firmada | 3 | 2025-01-15 | Acta suscrita por IDU, Contratista e Interventoria.
1.2.8 | Aprobacion de estudios y disenos por las ESP | 264 | 2025-10-03 | No-objecion de EAAB, Enel y Vanti a los disenos de redes.
1.2.9 | Inicio de Construccion | 270 | 2025-10-09 | Acta de cambio de fase Estudios->Construccion suscrita; fin de la ventana de 9 meses preoperativa.
1.3.5 | Acta de terminacion de obra | 570 | 2026-08-05 | Obra fisica terminada y verificada por la Interventoria.
1.4.1.2.2 | Recibo de redes por las Empresas de Servicios Publicos | 584 | 2026-08-19 | Actas de recibo de redes humedas y secas por las ESP.
1.4.1.2.6 | Acta de recibo final firmada | 603 | 2026-09-07 | Punch list subsanado y acta de recibo final suscrita por el IDU.
1.4.9 | Cierre del proyecto | 630 | 2026-10-04 | Acta de liquidacion suscrita, paz y salvos y cierre ambiental.
Formulas:
Fecha = '0. Parametros'!$B3+[Dia]-1

## 4. Nivelacion Recursos
NIVELACION Y USO DE RECURSOS (segun equipo y maquinaria del proyecto) - plazo 630 dias
4.1 Recursos criticos con sobredemanda y accion de nivelacion
Recurso | Disp. | Periodo de sobredemanda | Accion de nivelacion
Excavadora hidraulica CAT 320 | 2 | Meses 10-14 (excavaciones + redes) | Priorizar ruta critica; diferir acueducto y redes secas dentro de su holgura.
Residente de Redes | 1 | Meses 10-13 (redes humedas y secas) | Secuenciar: alcantarillado (critico) -> acueducto -> secas.
Vibrocompactador 12 ton | 2 | Meses 10-16 (rellenos + subrasante + base) | Programar por turnos con prioridad a la ruta critica.
Terminadora de asfalto (Finisher) | 1 | Meses 15-17 (base + rodadura + ciclorruta) | Secuencial: base asfaltica -> rodadura -> ciclorruta.
Especialista en Pavimentos | 1 | Meses 15-18 (calzada + ensayos) | Compartir con control de calidad; apoyo del laboratorista.
Laboratorista de Campo | 1 | Meses 10-18 (ensayos continuos) | Contratar laboratorista auxiliar en el periodo pico.
Ayudantes / Obreros | 40-60 | Meses 12-16 (pico de obra) | Curva de contratacion progresiva; liberar por frentes terminados.
4.2 Histograma de uso de personal por mes (21 meses; cuadrillas: input azul, totales formulados)
Mes | Directivo y tecnico | Mano obra calificada | Mano obra no calificada | Total | Curva
1 | 6 | 1 | 2 | 9 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
2 | 7 | 1 | 3 | 11 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
3 | 8 | 2 | 4 | 14 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
4 | 10 | 3 | 4 | 17 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
5 | 10 | 3 | 5 | 18 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
6 | 10 | 4 | 5 | 19 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
7 | 10 | 4 | 6 | 20 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
8 | 10 | 4 | 6 | 20 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
9 | 11 | 4 | 6 | 21 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
10 | 12 | 6 | 15 | 33 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
11 | 12 | 9 | 30 | 51 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
12 | 12 | 11 | 45 | 68 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
13 | 12 | 12 | 55 | 79 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
14 | 12 | 12 | 60 | 84 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
15 | 12 | 12 | 60 | 84 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
16 | 12 | 11 | 50 | 73 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
17 | 12 | 10 | 40 | 62 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
18 | 11 | 8 | 28 | 47 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
19 | 10 | 6 | 18 | 34 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
20 | 8 | 3 | 6 | 17 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
21 | 6 | 2 | 4 | 12 | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Pico | 84
Resultado: desplazar hasta 5 dias las actividades con holgura (acueducto, redes secas, ciclorruta) para liberar equipos hacia la ruta
critica, sin afectar la terminacion (630 dias).

## 5. Resumen-Validacion (hidden)
RESUMEN EJECUTIVO Y VALIDACION (todo formulado)
CONCEPTO | VALOR | UNIDAD | FUENTE / NOTA
Total de lineas del cronograma | 203 | filas | EDT del Word; 203 lineas
Actividades programables | 156 | actividades | Duracion PERT > 0
Hitos | 7 | hitos | Duracion 0
Actividades en ruta critica (sin hitos) | 49 | actividades | Holgura = 0
Duracion del proyecto | 630 | dias calendario | Ruta critica = 21 meses objetivo
Duracion en meses | 21 | meses | Convencion 30 d/mes
Sigma del proyecto | 16.04 | dias | raiz(suma varianzas ruta critica)
Inicio (retro-calculado) | 2025-01-13 | fecha | Corte 06/06/2026 - dia 510
Terminacion construccion | 2026-08-05 | fecha | Faltan 60 dias al corte
Terminacion proyecto (con liquidacion) | 2026-10-04 | fecha | Inicio + 630 dias - 1
Dia del proyecto en la fecha de corte | 510 | dia | Hoy = dia 510 de 630
VALIDACION DE VENTANAS POR FASE (duracion calculada vs objetivo)
Fase | Dia inicio (calc) | Dia fin (calc) | Duracion (calc) | Objetivo (dias) | Cumple | Costo asignado (COP)
1-Requisitos/Gestion | 0 | 90 | 90 | 90 | OK | 807018994
2-Estudios y Disenos | 90 | 270 | 180 | 180 | OK | 873768764
3-Construccion | 270 | 570 | 300 | 300 | OK | 10197470837
4-Liquidacion | 570 | 630 | 60 | 60 | OK | 456642970
TOTAL |  |  | 630 |  |  | 12334901565
VALIDACION DE COSTOS POR CAPITULO (cuadre con presupuesto oficial)
Capitulo | Costo asignado (COP) | Presupuesto oficial (COP) | Diferencia
1. Preliminares | 637623487 | 637623487 | 0
2. Pavimentos | 4300085158 | 4300085158 | 0
3. Ciclo Ruta | 164032076 | 164032076 | 0
4. Separador Central | 132387870 | 132387870 | 0
5. Espacio Publico - Urbanismo | 1156485475 | 1156485475 | 0
6. Vegetacion y Paisajismo | 196595189 | 196595189 | 0
7. Mobiliario Urbano | 5078343 | 5078343 | 0
8. Redes Hidrosanitarias | 2007868013 | 2007868013 | 0
9. Redes Secas | 816088532 | 816088532 | 0
11. Senalizacion, Demarcacion y Semaforizacion | 371066631 | 371066631 | 0
10. Arqueologia | 3502998 | 3502998 | 0
Actividades de Acero con AIU | 410160063 | 410160063 | 0
Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | 2133927730 | 2133927730 | 0
Componente K: Pagos asociados a ajustes (reserva, no asignado a actividades) | 996658470 | 996658470 | 0
TOTAL | 13331560035 | 13331560035 | 0
Presupuesto oficial del contrato (modelo financiero) | 13331560035
CUADRE (Total asignado - contrato, debe ser 0) | 0

## 6. Equivalencia PERT tesis (hidden)
EQUIVALENCIA ACTIVIDADES PERT TESIS (A-Z) <-> EDT DETALLADA (conteos y criticidad formulados)
Macro (tesis) | te tesis (d) Tabla 40 | # WBS asociados | WBS asociados | Critica
A | 5.5 | 2 | 1.1.0, 1.3.1.1.0 | SI
B | 35.8 | 25 | 1.2.1.1.1, 1.2.1.1.2, 1.2.1.1.3, 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5, 1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2, 1.2.1.2.3, 1.2.1.2.4, 1.2.1.2.5, 1.2.2.1.1, 1.2.2.1.2, 1.2.2.1.3, 1.2.2.1.4, 1.2.2.1.5, 1.2.2.2.1, 1.2.2.2.2, 1.2.2.2.3, 1.2.2.2.4, 1.2.2.2.5, 1.2.2.3.1, 1.2.2.3.2, 1.2.2.3.3, 1.2.2.3.4, 1.2.2.3.5 | SI
C | 26.2 | 4 | 1.1.2.2.1, 1.1.2.2.2, 1.1.2.2.3, 1.1.2.2.4 | no
D | 31.7 | 22 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.3, 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.5, 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.4, 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.2, 1.1.1.3.3, 1.1.1.3.4, 1.1.1.3.5, 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.2, 1.1.2.1.3, 1.1.2.1.4, 1.1.2.4.1, 1.1.2.4.2, 1.1.2.4.3, 1.1.2.4.4 | SI
E | 15.8 | 4 | 1.1.2.3.1, 1.1.2.3.2, 1.1.2.3.3, 1.1.2.3.4 | no
F | 8.2 | 0 |  | no
G | 5.2 | 0 |  | no
H | 3.2 | 1 | 1.2.3 | SI
I | 5.2 | 0 |  | no
J | 23 | 1 | 1.3.1.1.1 | SI
K | 12.3 | 0 |  | no
L | 30.8 | 23 | 1.3.1.1.2, 1.3.1.1.4, 1.3.1.1.5, 1.3.1.1.6, 1.3.1.1.7, 1.3.1.1.8, 1.3.1.1.9, 1.3.1.1.10, 1.3.1.1.11, 1.3.1.1.12, 1.3.1.1.13, 1.3.1.1.15, 1.3.1.1.16, 1.3.1.1.17, 1.3.1.1.18, 1.3.1.1.19, 1.3.2.3.1, 1.3.2.3.2, 1.3.2.3.3, 1.3.2.3.4, 1.3.2.3.5, 1.3.2.3.6, 1.3.2.3.7 | SI
M | 18.7 | 1 | 1.3.1.1.3 | SI
N | 22.5 | 8 | 1.3.1.2.1, 1.3.1.2.2, 1.3.1.2.3, 1.3.1.2.4, 1.3.1.2.5, 1.3.1.2.6, 1.3.1.2.7, 1.3.1.2.8 | no
O | 12.7 | 0 |  | no
P | 18.7 | 10 | 1.3.2.1.1, 1.3.2.1.2, 1.3.2.1.3, 1.3.2.1.4, 1.3.2.1.5, 1.3.2.1.6, 1.3.2.1.7, 1.3.2.1.8, 1.3.2.1.9, 1.3.2.1.10 | SI
Q | 15.3 | 0 |  | no
R | 8.2 | 6 | 1.3.2.2.1, 1.3.2.2.2, 1.3.2.2.3, 1.3.2.2.4, 1.3.2.2.5, 1.3.2.2.6 | no
S | 7.3 | 0 |  | no
T | 12.3 | 0 |  | no
U | 22.5 | 14 | 1.3.3.1.1, 1.3.3.1.2, 1.3.3.1.3, 1.3.3.1.4, 1.3.3.1.5, 1.3.3.1.6, 1.3.3.1.7, 1.3.3.1.8, 1.3.3.3.1, 1.3.3.3.2, 1.3.3.3.3, 1.3.3.3.4, 1.3.3.3.5, 1.3.3.3.6 | SI
V | 10.3 | 5 | 1.3.3.2.1, 1.3.3.2.2, 1.3.3.2.3, 1.3.3.2.4, 1.3.3.2.5 | no
W | 8.2 | 5 | 1.3.4.1.1, 1.3.4.1.2, 1.3.4.1.3, 1.3.4.1.4, 1.3.4.1.5 | SI
X | 6.3 | 5 | 1.3.4.2.1, 1.3.4.2.2, 1.3.4.2.3, 1.3.4.2.4, 1.3.4.2.5 | SI
Y | 15.8 | 13 | 1.4.1.1.1, 1.4.1.1.2, 1.4.1.1.3, 1.4.1.1.4, 1.4.1.1.5, 1.4.1.2.1, 1.4.1.2.2, 1.4.1.2.3, 1.4.1.2.4, 1.4.1.2.5, 1.4.1.2.6, 1.4.1.2.7, 1.4.1.2.8 | SI
Z | 5.5 | 9 | 1.4.1.3.1, 1.4.1.3.2, 1.4.1.3.3, 1.4.1.3.4, 1.4.1.4.1, 1.4.1.4.2, 1.4.1.4.3, 1.4.1.4.4, 1.4.1.4.5 | SI
Nota: la EDT del Word fusiona algunas actividades macro de la tesis; los te de la Tabla 40 son la referencia academica original (300 d).

## 7. Recursos y Asignacion (hidden)
CATALOGO DE RECURSOS DEL PROYECTO (equipo profesional, maquinaria y materiales)
Fuente: equipo de trabajo y maquinaria definidos por el Anexo de Personal Minimo IDU, Anexo Tecnico y Presupuesto General.
Recurso | Tipo | Max. disp. | Dedicacion | Mecanismo de adquisicion | Periodo / # Activ.
Director de Obra | Trabajo | 1.00 | 100% | Vinculacion / prestacion de servicios | Segun fase IDU (7 activ.)
Residente de Obra (Vial) | Trabajo | 1.00 | 100% | Vinculacion / prestacion de servicios | Segun fase IDU (56 activ.)
Residente de Redes Hidrosanitarias | Trabajo | 1.00 | 100% (M10-16) | Vinculacion / prestacion de servicios | Segun fase IDU (16 activ.)
Especialista en Pavimentos | Trabajo | 1.00 | Parcial | Vinculacion / prestacion de servicios | Segun fase IDU (11 activ.)
Especialista en Geotecnia | Trabajo | 1.00 | Parcial | Vinculacion / prestacion de servicios | Segun fase IDU (16 activ.)
Especialista / Ingeniero de Transito | Trabajo | 1.00 | Parcial | Vinculacion / prestacion de servicios | Segun fase IDU (4 activ.)
Especialista de Topografia + Cadenero | Trabajo | 1.00 | 100% | Vinculacion / prestacion de servicios | Segun fase IDU (11 activ.)
Residente SST | Trabajo | 1.00 | 100% | Vinculacion / prestacion de servicios | Segun fase IDU (8 activ.)
Profesional / Residente Social | Trabajo | 1.00 | 100% | Vinculacion / prestacion de servicios | Segun fase IDU (4 activ.)
Profesional / Residente Ambiental | Trabajo | 1.00 | 100% | Vinculacion / prestacion de servicios | Segun fase IDU (8 activ.)
Ingeniero Administrativo | Trabajo | 1.00 | 100% | Vinculacion / prestacion de servicios | Segun fase IDU (38 activ.)
Especialista / Modelador BIM | Trabajo | 1.00 | Parcial | Vinculacion / prestacion de servicios | Segun fase IDU (10 activ.)
Laboratorista de Campo | Trabajo | 1.00 | Parcial | Vinculacion / prestacion de servicios | Segun fase IDU (16 activ.)
Interventoria | Trabajo | 1.00 | Parcial | Vinculacion / prestacion de servicios | Segun fase IDU (25 activ.)
IDU (Gestor del Proyecto) | Trabajo | 1.00 | Parcial | Vinculacion / prestacion de servicios | Segun fase IDU (39 activ.)
Especialista en Redes Hidraulicas | Trabajo | 1.00 | Parcial | Vinculacion / prestacion de servicios | Segun fase IDU (5 activ.)
Especialista en Redes Electricas (secas) | Trabajo | 1.00 | Parcial | Vinculacion / prestacion de servicios | Segun fase IDU (14 activ.)
Especialista en Estructuras | Trabajo | 1.00 | Parcial | Vinculacion / prestacion de servicios | Segun fase IDU (5 activ.)
Residente Forestal | Trabajo | 1.00 | 100% | Vinculacion / prestacion de servicios | Segun fase IDU (2 activ.)
Maestro de Obra | Trabajo | 2.00 | Parcial | Vinculacion / prestacion de servicios | Segun fase IDU (3 activ.)
Oficiales de Construccion | Trabajo | 12.00 | Variable | Vinculacion directa/temporal | Meses 10-19 (56 activ.)
Ayudantes / Obreros | Trabajo | 60.00 | Variable | Vinculacion directa/temporal | Meses 10-19 (60 activ.)
Cuadrilla de Senalizacion | Trabajo | 2.00 | Variable | Vinculacion directa/temporal | Meses 10-19 (9 activ.)
Excavadora hidraulica CAT 320 | Trabajo | 2.00 | Variable | Vinculacion directa/temporal | Meses 10-19 (9 activ.)
Retroexcavadora CAT 420 | Maquinaria/Equipo | 2.00 | - | Alquiler con operador / subcontrato | Fase de construccion (meses 10-19) (5 activ.)
Cargador frontal | Maquinaria/Equipo | 1.00 | - | Alquiler con operador / subcontrato | Fase de construccion (meses 10-19) (7 activ.)
Vibrocompactador 12 ton | Maquinaria/Equipo | 2.00 | - | Alquiler con operador / subcontrato | Fase de construccion (meses 10-19) (10 activ.)
Compactador rodillo liso | Maquinaria/Equipo | 1.00 | - | Alquiler con operador / subcontrato | Fase de construccion (meses 10-19) (4 activ.)
Fresadora de pavimento | Maquinaria/Equipo | 1.00 | - | Alquiler con operador / subcontrato | Fase de construccion (meses 10-19) (1 activ.)
Terminadora de asfalto (Finisher) | Maquinaria/Equipo | 1.00 | - | Alquiler con operador / subcontrato | Fase de construccion (meses 10-19) (3 activ.)
Compactador neumatico | Maquinaria/Equipo | 1.00 | - | Alquiler con operador / subcontrato | Fase de construccion (meses 10-19) (2 activ.)
Volquetas 12 m3 | Maquinaria/Equipo | 6.00 | - | Alquiler con operador / subcontrato | Fase de construccion (meses 10-19) (14 activ.)
Bomba de concreto | Maquinaria/Equipo | 1.00 | - | Alquiler con operador / subcontrato | Fase de construccion (meses 10-19) (4 activ.)
Martillo hidraulico | Maquinaria/Equipo | 1.00 | - | Alquiler con operador / subcontrato | Fase de construccion (meses 10-19) (1 activ.)
Planta electrica | Maquinaria/Equipo | 1.00 | - | Alquiler con operador / subcontrato | Fase de construccion (meses 10-19) (1 activ.)
Equipo de topografia (estacion total) | Maquinaria/Equipo | 1.00 | - | Alquiler con operador / subcontrato | Fase de construccion (meses 10-19) (11 activ.)
Equipo menor (vibrador, mezcladora, herramienta) | Maquinaria/Equipo | 4.00 | - | Alquiler con operador / subcontrato | Fase de construccion (meses 10-19) (2 activ.)
Material de relleno y afirmado | Maquinaria/Equipo | 1.00 | - | Alquiler con operador / subcontrato | Fase de construccion (meses 10-19) (7 activ.)
Sub-base granular (SBG) | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (3 activ.)
Base granular (BG) | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (5 activ.)
Mezcla asfaltica MDC-25 | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (1 activ.)
Mezcla asfaltica MDC-19 con GCR | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (2 activ.)
Emulsion asfaltica (imprimacion y liga) | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (3 activ.)
Concreto estructural (premezclado) | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (21 activ.)
Acero de refuerzo | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (5 activ.)
Tuberia de alcantarillado (PVC/concreto) | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (3 activ.)
Tuberia de acueducto (PVC/PEAD/HD) | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (2 activ.)
Pozos de inspeccion y camaras (prefab.) | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (3 activ.)
Sumideros prefabricados | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (3 activ.)
Geotextil y geomalla | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (3 activ.)
Tuberia/ducto PVC redes secas | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (5 activ.)
Camaras y camaretas redes secas | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (1 activ.)
Cable y accesorios electricos | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (6 activ.)
Adoquin y loseta prefabricada | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (5 activ.)
Bordillo y sardinel prefabricado | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (1 activ.)
Mortero de pega | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (5 activ.)
Tierra negra, abono y sustrato | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (4 activ.)
Arboles, cesped y material vegetal | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (5 activ.)
Mobiliario urbano (bancas, canecas, bolardos) | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (1 activ.)
Pintura de trafico y demarcacion | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (3 activ.)
Tachas y senales verticales | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (4 activ.)
Postes y equipos semaforicos | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (4 activ.)
Cerramiento, senalizacion temporal y provisionales | Material/Insumo | 1.00 | - | Suministro segun APU del presupuesto | Fase de construccion (meses 10-19) (2 activ.)
Asignacion por actividad: cada actividad de obra (Fase 3) tiene personal, maquinaria y materiales de su capitulo APU; las
actividades de tramites, diseno y cierre (Fases 1, 2 y 4) asignan profesionales y gestores. Detalle en el XML de MS Project (604 asignaciones).

## 8. Cronograma Gantt (hidden)
CRONOGRAMA - DIAGRAMA DE GANTT (21 meses x 30 dias) - generado por formulas desde las Hojas 1 y 2
Barras por formato condicional: rojo = ruta critica, azul = actividad, gris = resumen/fase, X = hito. Columna amarilla = mes del corte (hoy). Curva S de costos al pie. Graficos nativos dinamicos en la Hoja 9.
Pegado en MS Project: copie Paquete/Actividad -> Nombre, Dur -> Duracion y Predecesoras (Project) -> Predecesoras (IDs de fila 1-203 en este mismo orden; numero solo = FC, sufijos CC/FF y +lag en dias). La sangria (Niv) se aplica con Alt+Mayus+Der. Alternativa: abrir directamente el XML entregado, que ya trae todo. | [11 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21
ID | ID WBS | Paquete / Actividad | Niv | Fase | Predecesoras (Project) | Dur | Dia ini | Dia fin | Inicio | Fin | Crit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[12 empty] | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | ene-26 | feb-26 | mar-26 | abr-26 | may-26 | jun-26 | jul-26 | ago-26 | sep-26
1 | 1 | Empalme Vial Avenida Mutis - Transversal 112B Bis A (IDU-2412-2024) | 1 | 0 |  | 630 | 0 | 630 | 2025-01-13 | 2026-10-04 | [22 empty] | FALSE
2 | 1.1 | Fase: Requisitos y Gestion Administrativa | 2 | 1-Requisitos/Gestion |  | 90 | 0 | 90 | 2025-01-13 | 2025-04-12 | [22 empty] | FALSE
3 | 1.1.0 | Suscribir el acta de inicio del contrato | 3 | 1-Requisitos/Gestion |  | 3 | 0 | 3 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | SI | [21 empty] | TRUE
4 | 1.1.1 | Cuenta de control: Gestion de Predios y Legal | 3 | 1-Requisitos/Gestion |  | 87 | 3 | 90 | 2025-01-16 | 2025-04-12 | [22 empty] | FALSE
5 | 1.1.1.1 | Titulos de propiedad de predios adquiridos | 4 | 1-Requisitos/Gestion |  | 87 | 3 | 90 | 2025-01-16 | 2025-04-12 | [22 empty] | FALSE
6 | 1.1.1.1.1 | Identificar predios, elaborar ficha predial y avaluo comercial | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 3 | 23 | 3 | 26 | 2025-01-16 | 2025-02-07 | SI | [21 empty] | TRUE
7 | 1.1.1.1.2 | Negociar y suscribir promesas de compraventa | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 6 | 34 | 26 | 60 | 2025-02-08 | 2025-03-13 | SI | [21 empty] | TRUE
8 | 1.1.1.1.3 | Escriturar y registrar los titulos de propiedad | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 7 | 24 | 60 | 84 | 2025-03-14 | 2025-04-06 | SI | [21 empty] | TRUE
9 | 1.1.1.1.4 | Gestionar servidumbres y reubicaciones | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 7 | 15 | 60 | 75 | 2025-03-14 | 2025-03-28 | no | [21 empty] | TRUE
10 | 1.1.1.1.5 | Suscribir acta de disponibilidad y entrega de predios | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 8;9 | 6 | 84 | 90 | 2025-04-07 | 2025-04-12 | SI | [21 empty] | TRUE
11 | 1.1.1.2 | Actas de vecindad formalizadas | 4 | 1-Requisitos/Gestion |  | 34 | 26 | 60 | 2025-02-08 | 2025-03-13 | [22 empty] | FALSE
12 | 1.1.1.2.1 | Convocar y levantar registro tecnico-fotografico de colindantes | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 6 | 17 | 26 | 43 | 2025-02-08 | 2025-02-24 | no | [21 empty] | TRUE
13 | 1.1.1.2.2 | Suscribir y protocolizar las actas de vecindad | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 12 | 12 | 43 | 55 | 2025-02-25 | 2025-03-08 | no | [21 empty] | TRUE
14 | 1.1.1.2.3 | Archivar soportes y registro fotografico | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 13 | 5 | 55 | 60 | 2025-03-09 | 2025-03-13 | no | [21 empty] | TRUE
15 | 1.1.1.2.4 | Atender reclamaciones por afectaciones a vecinos | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 13CC+2d | 12 | 45 | 57 | 2025-02-27 | 2025-03-10 | no | [21 empty] | TRUE
16 | 1.1.1.3 | Contratos y acuerdos legales suscritos | 4 | 1-Requisitos/Gestion |  | 48 | 3 | 51 | 2025-01-16 | 2025-03-04 | [22 empty] | FALSE
17 | 1.1.1.3.1 | Elaborar minutas y estudios previos | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 3 | 12 | 3 | 15 | 2025-01-16 | 2025-01-27 | no | [21 empty] | TRUE
18 | 1.1.1.3.2 | Revisar juridicamente y aprobar los contratos | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 17 | 12 | 15 | 27 | 2025-01-28 | 2025-02-08 | no | [21 empty] | TRUE
19 | 1.1.1.3.3 | Firmar y legalizar contratos y acuerdos con ESP | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 18 | 12 | 27 | 39 | 2025-02-09 | 2025-02-20 | no | [21 empty] | TRUE
20 | 1.1.1.3.4 | Designar supervisores e interventoria | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 19 | 5 | 39 | 44 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | no | [21 empty] | TRUE
21 | 1.1.1.3.5 | Legalizar subcontratos criticos (asfalto y concreto) | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 19 | 12 | 39 | 51 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | no | [21 empty] | TRUE
22 | 1.1.2 | Cuenta de control: Tramites, Licencias y Gestion de Riesgos | 3 | 1-Requisitos/Gestion |  | 73 | 3 | 76 | 2025-01-16 | 2025-03-29 | [22 empty] | FALSE
23 | 1.1.2.1 | Licencias ambientales y de construccion vigentes | 4 | 1-Requisitos/Gestion |  | 62 | 3 | 65 | 2025-01-16 | 2025-03-18 | [22 empty] | FALSE
24 | 1.1.2.1.1 | Radicar solicitudes de licencias (SDA / Curaduria) | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 3 | 19 | 3 | 22 | 2025-01-16 | 2025-02-03 | no | [21 empty] | TRUE
25 | 1.1.2.1.2 | Subsanar requerimientos de la autoridad | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 24 | 24 | 22 | 46 | 2025-02-04 | 2025-02-27 | no | [21 empty] | TRUE
26 | 1.1.2.1.3 | Expedir y verificar la vigencia de las licencias | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 25 | 17 | 46 | 63 | 2025-02-28 | 2025-03-16 | no | [21 empty] | TRUE
27 | 1.1.2.1.4 | Tramitar permiso de ocupacion de cauce y aprovechamiento forestal | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 25 | 19 | 46 | 65 | 2025-02-28 | 2025-03-18 | no | [21 empty] | TRUE
28 | 1.1.2.2 | Permisos de Manejo de Trafico (PMT) aprobados | 4 | 1-Requisitos/Gestion |  | 73 | 3 | 76 | 2025-01-16 | 2025-03-29 | [22 empty] | FALSE
29 | 1.1.2.2.1 | Elaborar el Plan de Manejo de Trafico (desvios y senalizacion) | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 3 | 33 | 3 | 36 | 2025-01-16 | 2025-02-17 | no | [21 empty] | TRUE
30 | 1.1.2.2.2 | Radicar y ajustar el PMT ante la SDM | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 29 | 26 | 36 | 62 | 2025-02-18 | 2025-03-15 | no | [21 empty] | TRUE
31 | 1.1.2.2.3 | Aprobar e implementar el PMT en sitio | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 30 | 12 | 62 | 74 | 2025-03-16 | 2025-03-27 | no | [21 empty] | TRUE
32 | 1.1.2.2.4 | Comunicar desvios y plan de cierres a la comunidad | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 31CC+2d | 12 | 64 | 76 | 2025-03-18 | 2025-03-29 | no | [21 empty] | TRUE
33 | 1.1.2.3 | Plan de Manejo Arqueologico aprobado y ejecutado | 4 | 1-Requisitos/Gestion |  | 62 | 3 | 65 | 2025-01-16 | 2025-03-18 | [22 empty] | FALSE
34 | 1.1.2.3.1 | Formular el Plan de Manejo Arqueologico ante el ICANH | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 3 | 15 | 3 | 18 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | no | [21 empty] | TRUE
35 | 1.1.2.3.2 | Aprobar el plan ante el ICANH | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 34 | 12 | 18 | 30 | 2025-01-31 | 2025-02-11 | no | [21 empty] | TRUE
36 | 1.1.2.3.3 | Monitorear arqueologicamente durante las excavaciones | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 35 | 23 | 30 | 53 | 2025-02-12 | 2025-03-06 | no | [21 empty] | TRUE
37 | 1.1.2.3.4 | Elaborar informe final de monitoreo y entregar al ICANH | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 36 | 12 | 53 | 65 | 2025-03-07 | 2025-03-18 | no | [21 empty] | TRUE
38 | 1.1.2.4 | Politicas de estabilidad de obra constituidas | 4 | 1-Requisitos/Gestion |  | 28 | 3 | 31 | 2025-01-16 | 2025-02-12 | [22 empty] | FALSE
39 | 1.1.2.4.1 | Solicitar, cotizar y constituir las polizas | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 3 | 12 | 3 | 15 | 2025-01-16 | 2025-01-27 | no | [21 empty] | TRUE
40 | 1.1.2.4.2 | Aprobar las polizas por interventoria | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 39 | 6 | 15 | 21 | 2025-01-28 | 2025-02-02 | no | [21 empty] | TRUE
41 | 1.1.2.4.3 | Verificar vigencias y endosos de polizas | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 40 | 5 | 21 | 26 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | no | [21 empty] | TRUE
42 | 1.1.2.4.4 | Endosar las polizas a favor del IDU | 5 | 1-Requisitos/Gestion | 41 | 5 | 26 | 31 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | no | [21 empty] | TRUE
43 | 1.1.9 | Hito: Acta de inicio firmada | 3 | 1-Requisitos/Gestion | 3 | 0 | 3 | 3 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | no | [21 empty] | TRUE | bar: M1
44 | 1.2 | Fase: Estudios y Disenos (Fase III) | 2 | 2-Estudios y Disenos |  | 180 | 90 | 270 | 2025-04-13 | 2025-10-09 | [22 empty] | FALSE
45 | 1.2.1 | Cuenta de control: Estudios Tecnicos de Detalle | 3 | 2-Estudios y Disenos |  | 120 | 90 | 210 | 2025-04-13 | 2025-08-10 | [22 empty] | FALSE
46 | 1.2.1.1 | Levantamientos topograficos y estudios geotecnicos finales | 4 | 2-Estudios y Disenos |  | 59 | 90 | 149 | 2025-04-13 | 2025-06-10 | [22 empty] | FALSE
47 | 1.2.1.1.1 | Realizar comision topografica y levantamiento de detalle | 5 | 2-Estudios y Disenos | 10;26;31;42 | 21 | 90 | 111 | 2025-04-13 | 2025-05-03 | SI | [21 empty] | TRUE
48 | 1.2.1.1.2 | Explorar el subsuelo (sondeos y apiques) | 5 | 2-Estudios y Disenos | 47 | 19 | 111 | 130 | 2025-05-04 | 2025-05-22 | SI | [21 empty] | TRUE
49 | 1.2.1.1.3 | Ejecutar ensayos de laboratorio y elaborar informe geotecnico | 5 | 2-Estudios y Disenos | 48 | 19 | 130 | 149 | 2025-05-23 | 2025-06-10 | SI | [21 empty] | TRUE
50 | 1.2.1.1.4 | Elaborar estudio hidrologico e hidraulico del corredor | 5 | 2-Estudios y Disenos | 48 | 13 | 130 | 143 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | no | [21 empty] | TRUE
51 | 1.2.1.1.5 | Elaborar estudio de transito y capacidad de la interseccion | 5 | 2-Estudios y Disenos | 47 | 13 | 111 | 124 | 2025-05-04 | 2025-05-16 | no | [21 empty] | TRUE
52 | 1.2.1.2 | Informe de maduracion tecnica del proyecto (IDU) | 4 | 2-Estudios y Disenos |  | 61 | 149 | 210 | 2025-06-11 | 2025-08-10 | [22 empty] | FALSE
53 | 1.2.1.2.1 | Consolidar la informacion tecnica y de costos | 5 | 2-Estudios y Disenos | 49 | 17 | 149 | 166 | 2025-06-11 | 2025-06-27 | SI | [21 empty] | TRUE
54 | 1.2.1.2.2 | Elaborar el informe de maduracion (GU-FP-04) | 5 | 2-Estudios y Disenos | 53 | 16 | 166 | 182 | 2025-06-28 | 2025-07-13 | SI | [21 empty] | TRUE
55 | 1.2.1.2.3 | Revisar y avalar la maduracion por el IDU | 5 | 2-Estudios y Disenos | 54 | 15 | 182 | 197 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | SI | [21 empty] | TRUE
56 | 1.2.1.2.4 | Actualizar el presupuesto y los APU | 5 | 2-Estudios y Disenos | 54 | 10 | 182 | 192 | 2025-07-14 | 2025-07-23 | no | [21 empty] | TRUE
57 | 1.2.1.2.5 | Gestionar vistos buenos y concertacion interinstitucional | 5 | 2-Estudios y Disenos | 55 | 13 | 197 | 210 | 2025-07-29 | 2025-08-10 | no | [21 empty] | TRUE
58 | 1.2.2 | Cuenta de control: Disenos de Especialidad | 3 | 2-Estudios y Disenos |  | 115 | 149 | 264 | 2025-06-11 | 2025-10-03 | [22 empty] | FALSE
59 | 1.2.2.1 | Disenos de pavimentos y mezclas asfalticas aprobadas | 4 | 2-Estudios y Disenos |  | 56 | 149 | 205 | 2025-06-11 | 2025-08-05 | [22 empty] | FALSE
60 | 1.2.2.1.1 | Disenar la estructura del pavimento | 5 | 2-Estudios y Disenos | 49 | 19 | 149 | 168 | 2025-06-11 | 2025-06-29 | no | [21 empty] | TRUE
61 | 1.2.2.1.2 | Disenar las mezclas y la formula de trabajo (MDC-25/MDC-19 GCR) | 5 | 2-Estudios y Disenos | 60 | 16 | 168 | 184 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | no | [21 empty] | TRUE
62 | 1.2.2.1.3 | Aprobar los disenos de pavimento por interventoria | 5 | 2-Estudios y Disenos | 61 | 11 | 184 | 195 | 2025-07-16 | 2025-07-26 | no | [21 empty] | TRUE
63 | 1.2.2.1.4 | Disenar la senalizacion y los dispositivos de trafico | 5 | 2-Estudios y Disenos | 61 | 12 | 184 | 196 | 2025-07-16 | 2025-07-27 | no | [21 empty] | TRUE
64 | 1.2.2.1.5 | Aprobar el diseno de pavimento final por el IDU | 5 | 2-Estudios y Disenos | 62 | 10 | 195 | 205 | 2025-07-27 | 2025-08-05 | no | [21 empty] | TRUE
65 | 1.2.2.2 | Disenos de redes de servicios publicos (humedas y secas) ajustados | 4 | 2-Estudios y Disenos |  | 67 | 197 | 264 | 2025-07-29 | 2025-10-03 | [22 empty] | FALSE
66 | 1.2.2.2.1 | Ajustar los disenos de redes humedas con la EAAB | 5 | 2-Estudios y Disenos | 55 | 22 | 197 | 219 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | SI | [21 empty] | TRUE
67 | 1.2.2.2.2 | Ajustar los disenos de redes secas (energia y telecom) | 5 | 2-Estudios y Disenos | 55 | 22 | 197 | 219 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | SI | [21 empty] | TRUE
68 | 1.2.2.2.3 | Tramitar la no-objecion de las ESP | 5 | 2-Estudios y Disenos | 66;67 | 21 | 219 | 240 | 2025-08-20 | 2025-09-09 | SI | [21 empty] | TRUE
69 | 1.2.2.2.4 | Compatibilizar con las redes existentes (EAAB/Enel/Vanti) | 5 | 2-Estudios y Disenos | 68 | 12 | 240 | 252 | 2025-09-10 | 2025-09-21 | SI | [21 empty] | TRUE
70 | 1.2.2.2.5 | Elaborar planos de detalle y especificaciones de redes | 5 | 2-Estudios y Disenos | 69 | 12 | 252 | 264 | 2025-09-22 | 2025-10-03 | SI | [21 empty] | TRUE
71 | 1.2.2.3 | Modelado BIM de la infraestructura proyectada | 4 | 2-Estudios y Disenos |  | 62 | 195 | 257 | 2025-07-27 | 2025-09-26 | [22 empty] | FALSE
72 | 1.2.2.3.1 | Desarrollar los modelos BIM por disciplina | 5 | 2-Estudios y Disenos | 62 | 19 | 195 | 214 | 2025-07-27 | 2025-08-14 | no | [21 empty] | TRUE
73 | 1.2.2.3.2 | Coordinar y detectar interferencias | 5 | 2-Estudios y Disenos | 72 | 13 | 214 | 227 | 2025-08-15 | 2025-08-27 | no | [21 empty] | TRUE
74 | 1.2.2.3.3 | Entregar el modelo federado y la documentacion | 5 | 2-Estudios y Disenos | 73 | 10 | 227 | 237 | 2025-08-28 | 2025-09-06 | no | [21 empty] | TRUE
75 | 1.2.2.3.4 | Cuantificar las cantidades desde el modelo BIM | 5 | 2-Estudios y Disenos | 74 | 10 | 237 | 247 | 2025-09-07 | 2025-09-16 | no | [21 empty] | TRUE
76 | 1.2.2.3.5 | Vincular el modelo BIM al cronograma (4D) | 5 | 2-Estudios y Disenos | 75 | 10 | 247 | 257 | 2025-09-17 | 2025-09-26 | no | [21 empty] | TRUE
77 | 1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 3 | 2-Estudios y Disenos | 68;62;74;31;26;78;10;14;15;20;21;27;32;42;50;51;56;57;63;64;76 | 6 | 264 | 270 | 2025-10-04 | 2025-10-09 | SI | [21 empty] | TRUE
78 | 1.2.8 | Hito: Aprobacion de estudios y disenos por las ESP de Bogota (EAAB, Enel-Codensa, Vanti) | 3 | 2-Estudios y Disenos | 68;69;70 | 0 | 264 | 264 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | SI | [21 empty] | TRUE | bar: M9
79 | 1.2.9 | Hito: Inicio de Construccion | 3 | 2-Estudios y Disenos | 77 | 0 | 270 | 270 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | no | [21 empty] | TRUE | bar: M9
80 | 1.3 | Fase: Construccion de Obra Civil | 2 | 3-Construccion |  | 300 | 270 | 570 | 2025-10-10 | 2026-08-05 | [22 empty] | FALSE
81 | 1.3.1 | Cuenta de control: Infraestructura de Redes de Servicios | 3 | 3-Construccion |  | 149 | 270 | 419 | 2025-10-10 | 2026-03-07 | [22 empty] | FALSE
82 | 1.3.1.1 | Redes hidrosanitarias (humedas) renovadas y probadas | 4 | 3-Construccion |  | 149 | 270 | 419 | 2025-10-10 | 2026-03-07 | [22 empty] | FALSE
83 | 1.3.1.1.0 | Instalar el campamento de obra (preliminares) | 5 | 3-Construccion | 77 | 6 | 270 | 276 | 2025-10-10 | 2025-10-15 | SI | [21 empty] | TRUE
84 | 1.3.1.1.1 | Trasladar insumos y maquinaria a obra (preliminares) | 5 | 3-Construccion | 83 | 5 | 276 | 281 | 2025-10-16 | 2025-10-20 | SI | [21 empty] | TRUE
85 | 1.3.1.1.2 | Localizar y replantear topograficamente la via (preliminares) | 5 | 3-Construccion | 84 | 6 | 281 | 287 | 2025-10-21 | 2025-10-26 | SI | [21 empty] | TRUE
86 | 1.3.1.1.3 | Demoler y descapotar para redes (preliminares) | 5 | 3-Construccion | 85 | 12 | 287 | 299 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | SI | [21 empty] | TRUE
87 | 1.3.1.1.4 | Excavar la zanja para redes en el Tramo 1 | 5 | 3-Construccion | 86 | 14 | 299 | 313 | 2025-11-08 | 2025-11-21 | SI | [21 empty] | TRUE
88 | 1.3.1.1.5 | Excavar la zanja para redes en los Tramos 2-3 | 5 | 3-Construccion | 87 | 18 | 313 | 331 | 2025-11-22 | 2025-12-09 | no | [21 empty] | TRUE
89 | 1.3.1.1.6 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 1 | 5 | 3-Construccion | 87 | 20 | 313 | 333 | 2025-11-22 | 2025-12-11 | SI | [21 empty] | TRUE
90 | 1.3.1.1.7 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 2 | 5 | 3-Construccion | 89;88 | 23 | 333 | 356 | 2025-12-12 | 2026-01-03 | SI | [21 empty] | TRUE
91 | 1.3.1.1.8 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 3 | 5 | 3-Construccion | 90 | 22 | 356 | 378 | 2026-01-04 | 2026-01-25 | SI | [21 empty] | TRUE
92 | 1.3.1.1.9 | Instalar la red de acueducto en los Tramos 1-2 | 5 | 3-Construccion | 87 | 20 | 313 | 333 | 2025-11-22 | 2025-12-11 | no | [21 empty] | TRUE
93 | 1.3.1.1.10 | Instalar la red de acueducto en el Tramo 3 y accesorios | 5 | 3-Construccion | 92 | 18 | 333 | 351 | 2025-12-12 | 2025-12-29 | no | [21 empty] | TRUE
94 | 1.3.1.1.11 | Rellenar y compactar las zanjas | 5 | 3-Construccion | 91;93 | 15 | 378 | 393 | 2026-01-26 | 2026-02-09 | SI | [21 empty] | TRUE
95 | 1.3.1.1.12 | Ejecutar pruebas hidraulicas y empalmar a la red existente | 5 | 3-Construccion | 94 | 14 | 393 | 407 | 2026-02-10 | 2026-02-23 | SI | [21 empty] | TRUE
96 | 1.3.1.1.13 | Completar y entregar las redes humedas para revision de la EAAB | 5 | 3-Construccion | 95 | 12 | 407 | 419 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | SI | [21 empty] | TRUE
97 | 1.3.1.1.15 | Construir pozos de inspeccion y conexiones domiciliarias del Tramo 1 | 5 | 3-Construccion | 89 | 12 | 333 | 345 | 2025-12-12 | 2025-12-23 | no | [21 empty] | TRUE
98 | 1.3.1.1.16 | Construir pozos de inspeccion y conexiones domiciliarias del Tramo 2 | 5 | 3-Construccion | 90 | 12 | 356 | 368 | 2026-01-04 | 2026-01-15 | no | [21 empty] | TRUE
99 | 1.3.1.1.17 | Instalar sumideros y rejillas de drenaje pluvial | 5 | 3-Construccion | 91 | 12 | 378 | 390 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | no | [21 empty] | TRUE
100 | 1.3.1.1.18 | Manejar aguas y bombear durante la excavacion de redes | 5 | 3-Construccion | 88CC+2d | 12 | 315 | 327 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | no | [21 empty] | TRUE
101 | 1.3.1.1.19 | Construir anclajes y atraques de tuberia | 5 | 3-Construccion | 91FF | 10 | 368 | 378 | 2026-01-16 | 2026-01-25 | no | [21 empty] | TRUE
102 | 1.3.1.2 | Redes electricas y de comunicaciones (secas) protegidas y trasladadas | 4 | 3-Construccion |  | 74 | 313 | 387 | 2025-11-22 | 2026-02-03 | [22 empty] | FALSE
103 | 1.3.1.2.1 | Construir canalizaciones y ducteria en los Tramos 1-2 | 5 | 3-Construccion | 87 | 18 | 313 | 331 | 2025-11-22 | 2025-12-09 | no | [21 empty] | TRUE
104 | 1.3.1.2.2 | Construir canalizaciones y ducteria en el Tramo 3 | 5 | 3-Construccion | 103 | 12 | 331 | 343 | 2025-12-10 | 2025-12-21 | no | [21 empty] | TRUE
105 | 1.3.1.2.3 | Tender y trasladar las redes electricas (Enel-Codensa) | 5 | 3-Construccion | 104 | 20 | 343 | 363 | 2025-12-22 | 2026-01-10 | no | [21 empty] | TRUE
106 | 1.3.1.2.4 | Tender las redes de gas y telecomunicaciones | 5 | 3-Construccion | 104 | 18 | 343 | 361 | 2025-12-22 | 2026-01-08 | no | [21 empty] | TRUE
107 | 1.3.1.2.5 | Construir camaras y camaretas | 5 | 3-Construccion | 105;106 | 12 | 363 | 375 | 2026-01-11 | 2026-01-22 | no | [21 empty] | TRUE
108 | 1.3.1.2.6 | Empalmar y probar las redes secas | 5 | 3-Construccion | 107 | 12 | 375 | 387 | 2026-01-23 | 2026-02-03 | no | [21 empty] | TRUE
109 | 1.3.1.2.7 | Instalar protecciones, sellos cortafuego y senalizacion de redes | 5 | 3-Construccion | 107 | 10 | 375 | 385 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | no | [21 empty] | TRUE
110 | 1.3.1.2.8 | Ejecutar pruebas de continuidad y aislamiento electrico | 5 | 3-Construccion | 107 | 6 | 375 | 381 | 2026-01-23 | 2026-01-28 | no | [21 empty] | TRUE
111 | 1.3.2 | Cuenta de control: Estructura Vial y Pavimentos | 3 | 3-Construccion |  | 207 | 313 | 520 | 2025-11-22 | 2026-06-16 | [22 empty] | FALSE
112 | 1.3.2.1 | Subrasante estabilizada y bases granulares compactadas | 4 | 3-Construccion |  | 64 | 419 | 483 | 2026-03-08 | 2026-05-10 | [22 empty] | FALSE
113 | 1.3.2.1.1 | Descapotar y excavar la explanacion en los Tramos 1-2 | 5 | 3-Construccion | 96;108 | 12 | 419 | 431 | 2026-03-08 | 2026-03-19 | SI | [21 empty] | TRUE
114 | 1.3.2.1.2 | Descapotar y excavar la explanacion en el Tramo 3 | 5 | 3-Construccion | 113 | 10 | 431 | 441 | 2026-03-20 | 2026-03-29 | no | [21 empty] | TRUE
115 | 1.3.2.1.3 | Conformar y estabilizar la subrasante en los Tramos 1-2 | 5 | 3-Construccion | 113 | 14 | 431 | 445 | 2026-03-20 | 2026-04-02 | SI | [21 empty] | TRUE
116 | 1.3.2.1.4 | Conformar y estabilizar la subrasante en el Tramo 3 | 5 | 3-Construccion | 115;114 | 12 | 445 | 457 | 2026-04-03 | 2026-04-14 | no | [21 empty] | TRUE
117 | 1.3.2.1.5 | Extender y compactar la base granular BNE-1 en los Tramos 1-2 | 5 | 3-Construccion | 115 | 14 | 445 | 459 | 2026-04-03 | 2026-04-16 | SI | [21 empty] | TRUE
118 | 1.3.2.1.6 | Extender y compactar la base granular BNE-1 en el Tramo 3 | 5 | 3-Construccion | 117;116 | 12 | 459 | 471 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | SI | [21 empty] | TRUE
119 | 1.3.2.1.7 | Ejecutar ensayos de densidad y aceptar la estructura | 5 | 3-Construccion | 118 | 5 | 471 | 476 | 2026-04-29 | 2026-05-03 | no | [21 empty] | TRUE
120 | 1.3.2.1.8 | Extender y compactar la subbase granular SBG en los Tramos 1-2 | 5 | 3-Construccion | 116 | 12 | 457 | 469 | 2026-04-15 | 2026-04-26 | no | [21 empty] | TRUE
121 | 1.3.2.1.9 | Extender y compactar la subbase granular SBG en el Tramo 3 | 5 | 3-Construccion | 120 | 10 | 469 | 479 | 2026-04-27 | 2026-05-06 | no | [21 empty] | TRUE
122 | 1.3.2.1.10 | Conformar cunetas y obras de drenaje vial | 5 | 3-Construccion | 118 | 12 | 471 | 483 | 2026-04-29 | 2026-05-10 | no | [21 empty] | TRUE
123 | 1.3.2.2 | Calzada vehicular (213 metros lineales Tipo V-3) terminada | 4 | 3-Construccion |  | 44 | 476 | 520 | 2026-05-04 | 2026-06-16 | [22 empty] | FALSE
124 | 1.3.2.2.1 | Imprimar y aplicar riego de liga sobre la base granular | 5 | 3-Construccion | 119 | 5 | 476 | 481 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | no | [21 empty] | TRUE
125 | 1.3.2.2.2 | Colocar la base asfaltica MDC-25 | 5 | 3-Construccion | 124 | 12 | 481 | 493 | 2026-05-09 | 2026-05-20 | no | [21 empty] | TRUE
126 | 1.3.2.2.3 | Colocar la capa de rodadura MDC-19 con GCR | 5 | 3-Construccion | 125 | 12 | 493 | 505 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | no | [21 empty] | TRUE
127 | 1.3.2.2.4 | Ejecutar sello, juntas y control de calidad (Marshall) | 5 | 3-Construccion | 126 | 10 | 505 | 515 | 2026-06-02 | 2026-06-11 | no | [21 empty] | TRUE
128 | 1.3.2.2.5 | Demarcar provisionalmente y proteger la calzada | 5 | 3-Construccion | 127 | 5 | 515 | 520 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | no | [21 empty] | TRUE
129 | 1.3.2.2.6 | Bachear y reparar fisuras | 5 | 3-Construccion | 127 | 5 | 515 | 520 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | no | [21 empty] | TRUE
130 | 1.3.2.3 | Cimentaciones y estructuras de soporte de la semaforizacion | 4 | 3-Construccion |  | 106 | 313 | 419 | 2025-11-22 | 2026-03-07 | [22 empty] | FALSE
131 | 1.3.2.3.1 | Excavar y cimentar las bases de los postes semaforicos | 5 | 3-Construccion | 87 | 29 | 313 | 342 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | no | [21 empty] | TRUE
132 | 1.3.2.3.2 | Fundir los dados de cimentacion en concreto reforzado | 5 | 3-Construccion | 131 | 18 | 342 | 360 | 2025-12-21 | 2026-01-07 | no | [21 empty] | TRUE
133 | 1.3.2.3.3 | Montar postes y mensulas estructurales de semaforos | 5 | 3-Construccion | 132 | 27 | 360 | 387 | 2026-01-08 | 2026-02-03 | no | [21 empty] | TRUE
134 | 1.3.2.3.4 | Fundir pedestales y anclajes de los equipos semaforicos | 5 | 3-Construccion | 133 | 22 | 387 | 409 | 2026-02-04 | 2026-02-25 | no | [21 empty] | TRUE
135 | 1.3.2.3.5 | Ejecutar pruebas de carga y verticalidad de los postes | 5 | 3-Construccion | 134 | 10 | 409 | 419 | 2026-02-26 | 2026-03-07 | no | [21 empty] | TRUE
136 | 1.3.2.3.6 | Instalar pernos de anclaje, placas base y herrajes | 5 | 3-Construccion | 134 | 10 | 409 | 419 | 2026-02-26 | 2026-03-07 | no | [21 empty] | TRUE
137 | 1.3.2.3.7 | Construir obras de proteccion y drenaje de las cimentaciones | 5 | 3-Construccion | 132 | 12 | 360 | 372 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | no | [21 empty] | TRUE
138 | 1.3.3 | Cuenta de control: Espacio Publico y Urbanismo | 3 | 3-Construccion |  | 79 | 471 | 550 | 2026-04-29 | 2026-07-16 | [22 empty] | FALSE
139 | 1.3.3.1 | Areas de andenes y espacio publico construidos (2.215 m2) | 4 | 3-Construccion |  | 79 | 471 | 550 | 2026-04-29 | 2026-07-16 | [22 empty] | FALSE
140 | 1.3.3.1.1 | Conformar la base y solados de andenes en los Tramos 1-2 | 5 | 3-Construccion | 118 | 15 | 471 | 486 | 2026-04-29 | 2026-05-13 | SI | [21 empty] | TRUE
141 | 1.3.3.1.2 | Conformar la base y solados de andenes en el Tramo 3 | 5 | 3-Construccion | 140 | 12 | 486 | 498 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | no | [21 empty] | TRUE
142 | 1.3.3.1.3 | Instalar pisos y adoquines en los Tramos 1-2 | 5 | 3-Construccion | 140 | 15 | 486 | 501 | 2026-05-14 | 2026-05-28 | SI | [21 empty] | TRUE
143 | 1.3.3.1.4 | Instalar pisos y adoquines en el Tramo 3 | 5 | 3-Construccion | 142;141 | 12 | 501 | 513 | 2026-05-29 | 2026-06-09 | SI | [21 empty] | TRUE
144 | 1.3.3.1.5 | Instalar bordillos, sardineles y elementos de drenaje | 5 | 3-Construccion | 143 | 15 | 513 | 528 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | SI | [21 empty] | TRUE
145 | 1.3.3.1.6 | Construir rampas de accesibilidad y vados peatonales | 5 | 3-Construccion | 144 | 12 | 528 | 540 | 2026-06-25 | 2026-07-06 | no | [21 empty] | TRUE
146 | 1.3.3.1.7 | Instalar senalizacion podotactil y ejecutar acabados | 5 | 3-Construccion | 145 | 10 | 540 | 550 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | no | [21 empty] | TRUE
147 | 1.3.3.1.8 | Instalar rejillas y registros en el anden | 5 | 3-Construccion | 144 | 6 | 528 | 534 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | no | [21 empty] | TRUE
148 | 1.3.3.2 | Ciclorruta sur habilitada y conectada | 4 | 3-Construccion |  | 39 | 471 | 510 | 2026-04-29 | 2026-06-06 | [22 empty] | FALSE
149 | 1.3.3.2.1 | Conformar la subbase de la ciclorruta | 5 | 3-Construccion | 118 | 12 | 471 | 483 | 2026-04-29 | 2026-05-10 | no | [21 empty] | TRUE
150 | 1.3.3.2.2 | Construir la carpeta de rodadura y demarcar la ciclorruta | 5 | 3-Construccion | 149 | 10 | 483 | 493 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | no | [21 empty] | TRUE
151 | 1.3.3.2.3 | Conectar y empalmar con la red de ciclorrutas | 5 | 3-Construccion | 150 | 6 | 493 | 499 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | no | [21 empty] | TRUE
152 | 1.3.3.2.4 | Instalar senalizacion y mobiliario de la ciclorruta | 5 | 3-Construccion | 151 | 6 | 499 | 505 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | no | [21 empty] | TRUE
153 | 1.3.3.2.5 | Ejecutar pruebas de uso y entregar la ciclorruta | 5 | 3-Construccion | 152 | 5 | 505 | 510 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | no | [21 empty] | TRUE
154 | 1.3.3.3 | Mobiliario urbano e infraestructura verde instalada | 4 | 3-Construccion |  | 36 | 493 | 529 | 2026-05-21 | 2026-06-25 | [22 empty] | FALSE
155 | 1.3.3.3.1 | Instalar el mobiliario urbano | 5 | 3-Construccion | 142 | 12 | 501 | 513 | 2026-05-29 | 2026-06-09 | no | [21 empty] | TRUE
156 | 1.3.3.3.2 | Empradizar, ajardinar y arborizar | 5 | 3-Construccion | 142 | 16 | 501 | 517 | 2026-05-29 | 2026-06-13 | no | [21 empty] | TRUE
157 | 1.3.3.3.3 | Construir y adecuar el separador central | 5 | 3-Construccion | 125 | 12 | 493 | 505 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | no | [21 empty] | TRUE
158 | 1.3.3.3.4 | Ejecutar riego, sostenimiento y entrega de zonas verdes | 5 | 3-Construccion | 156CC+5d | 10 | 506 | 516 | 2026-06-03 | 2026-06-12 | no | [21 empty] | TRUE
159 | 1.3.3.3.5 | Ejecutar arborizacion compensatoria y manejo silvicultural | 5 | 3-Construccion | 156 | 12 | 517 | 529 | 2026-06-14 | 2026-06-25 | no | [21 empty] | TRUE
160 | 1.3.3.3.6 | Instalar el sistema de riego de zonas verdes | 5 | 3-Construccion | 157 | 6 | 505 | 511 | 2026-06-02 | 2026-06-07 | no | [21 empty] | TRUE
161 | 1.3.4 | Cuenta de control: Dispositivos de Trafico y Seguridad | 3 | 3-Construccion |  | 42 | 528 | 570 | 2026-06-25 | 2026-08-05 | [22 empty] | FALSE
162 | 1.3.4.1 | Sistema de senalizacion vial (horizontal y vertical) completado | 4 | 3-Construccion |  | 27 | 528 | 555 | 2026-06-25 | 2026-07-21 | [22 empty] | FALSE
163 | 1.3.4.1.1 | Demarcar la senalizacion horizontal | 5 | 3-Construccion | 127;144;151 | 10 | 528 | 538 | 2026-06-25 | 2026-07-04 | SI | [21 empty] | TRUE
164 | 1.3.4.1.2 | Instalar la senalizacion vertical | 5 | 3-Construccion | 163 | 6 | 538 | 544 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | SI | [21 empty] | TRUE
165 | 1.3.4.1.3 | Verificar y entregar la senalizacion | 5 | 3-Construccion | 164 | 5 | 544 | 549 | 2026-07-11 | 2026-07-15 | no | [21 empty] | TRUE
166 | 1.3.4.1.4 | Instalar senalizacion de obra y elementos de seguridad vial | 5 | 3-Construccion | 164 | 6 | 544 | 550 | 2026-07-11 | 2026-07-16 | no | [21 empty] | TRUE
167 | 1.3.4.1.5 | Instalar senalizacion informativa y nomenclatura vial | 5 | 3-Construccion | 165 | 6 | 549 | 555 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | no | [21 empty] | TRUE
168 | 1.3.4.2 | Interseccion semaforica sincronizada y operativa | 4 | 3-Construccion |  | 26 | 544 | 570 | 2026-07-11 | 2026-08-05 | [22 empty] | FALSE
169 | 1.3.4.2.1 | Instalar postes y equipos semaforicos | 5 | 3-Construccion | 164 | 10 | 544 | 554 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | SI | [21 empty] | TRUE
170 | 1.3.4.2.2 | Cablear y conectar al sistema de control | 5 | 3-Construccion | 169 | 5 | 554 | 559 | 2026-07-21 | 2026-07-25 | SI | [21 empty] | TRUE
171 | 1.3.4.2.3 | Sincronizar, probar y poner en marcha los semaforos | 5 | 3-Construccion | 170 | 6 | 559 | 565 | 2026-07-26 | 2026-07-31 | no | [21 empty] | TRUE
172 | 1.3.4.2.4 | Instalar espiras y deteccion vehicular | 5 | 3-Construccion | 170 | 6 | 559 | 565 | 2026-07-26 | 2026-07-31 | SI | [21 empty] | TRUE
173 | 1.3.4.2.5 | Ejecutar pruebas de operacion y recibir por la SDM | 5 | 3-Construccion | 172 | 5 | 565 | 570 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | SI | [21 empty] | TRUE
174 | 1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 3 | 3-Construccion | 171;173;134;155;156;157;36;165;37;97;98;99;100;101;108;109;110;121;122;128;129;135;136;137;146;147;153;158;159;160;166;167 | 0 | 570 | 570 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | SI | [21 empty] | TRUE | bar: M19
175 | 1.4 | Fase: Liquidacion y Cierre | 2 | 4-Liquidacion |  | 60 | 570 | 630 | 2026-08-06 | 2026-10-04 | [22 empty] | FALSE
176 | 1.4.1 | Cuenta de control: Cierre Tecnico y Administrativo | 3 | 4-Liquidacion |  | 60 | 570 | 630 | 2026-08-06 | 2026-10-04 | [22 empty] | FALSE
177 | 1.4.1.1 | Planos Record (As-Built) de la obra finalizada | 4 | 4-Liquidacion |  | 28 | 570 | 598 | 2026-08-06 | 2026-09-02 | [22 empty] | FALSE
178 | 1.4.1.1.1 | Levantar la obra construida | 5 | 4-Liquidacion | 174 | 10 | 570 | 580 | 2026-08-06 | 2026-08-15 | SI | [21 empty] | TRUE
179 | 1.4.1.1.2 | Elaborar los planos record | 5 | 4-Liquidacion | 178 | 10 | 580 | 590 | 2026-08-16 | 2026-08-25 | SI | [21 empty] | TRUE
180 | 1.4.1.1.3 | Aprobar los planos record por interventoria | 5 | 4-Liquidacion | 179 | 8 | 590 | 598 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | SI | [21 empty] | TRUE
181 | 1.4.1.1.4 | Georreferenciar las redes y activos construidos | 5 | 4-Liquidacion | 179 | 6 | 590 | 596 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | no | [21 empty] | TRUE
182 | 1.4.1.1.5 | Consolidar memorias de calculo y ensayos | 5 | 4-Liquidacion | 179 | 8 | 590 | 598 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | no | [21 empty] | TRUE
183 | 1.4.1.2 | Acta de recibo final suscrita por el IDU e Interventoria | 4 | 4-Liquidacion |  | 38 | 570 | 608 | 2026-08-06 | 2026-09-12 | [22 empty] | FALSE
184 | 1.4.1.2.1 | Gestionar y obtener el recibo de redes por las Empresas de Servicios Publicos (EAAB, Enel-Codensa, Vanti) | 5 | 4-Liquidacion | 174 | 14 | 570 | 584 | 2026-08-06 | 2026-08-19 | no | [21 empty] | TRUE
185 | 1.4.1.2.2 | Hito: Recibo de redes por las Empresas de Servicios Publicos | 5 | 4-Liquidacion | 184 | 0 | 584 | 584 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | no | [21 empty] | TRUE | bar: M20
186 | 1.4.1.2.3 | Inspeccionar la obra y elaborar lista de pendientes | 5 | 4-Liquidacion | 174 | 10 | 570 | 580 | 2026-08-06 | 2026-08-15 | no | [21 empty] | TRUE
187 | 1.4.1.2.4 | Subsanar las observaciones (punch list) | 5 | 4-Liquidacion | 186 | 12 | 580 | 592 | 2026-08-16 | 2026-08-27 | no | [21 empty] | TRUE
188 | 1.4.1.2.5 | Suscribir el acta de recibo final | 5 | 4-Liquidacion | 187;180;184 | 5 | 598 | 603 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | SI | [21 empty] | TRUE
189 | 1.4.1.2.6 | Hito: Acta de recibo final firmada | 5 | 4-Liquidacion | 188 | 0 | 603 | 603 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | no | [21 empty] | TRUE | bar: M21
190 | 1.4.1.2.7 | Verificar las cantidades de obra ejecutadas | 5 | 4-Liquidacion | 187 | 8 | 592 | 600 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | no | [21 empty] | TRUE
191 | 1.4.1.2.8 | Conciliar las mayores y menores cantidades | 5 | 4-Liquidacion | 190 | 8 | 600 | 608 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | no | [21 empty] | TRUE
192 | 1.4.1.3 | Manuales de mantenimiento y operacion de activos | 4 | 4-Liquidacion |  | 23 | 590 | 613 | 2026-08-26 | 2026-09-17 | [22 empty] | FALSE
193 | 1.4.1.3.1 | Recopilar fichas tecnicas y garantias | 5 | 4-Liquidacion | 179 | 8 | 590 | 598 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | no | [21 empty] | TRUE
194 | 1.4.1.3.2 | Elaborar los manuales de operacion y mantenimiento | 5 | 4-Liquidacion | 193 | 10 | 598 | 608 | 2026-09-03 | 2026-09-12 | no | [21 empty] | TRUE
195 | 1.4.1.3.3 | Capacitar y suscribir acta de transferencia al operador (UAERMV) | 5 | 4-Liquidacion | 194 | 5 | 608 | 613 | 2026-09-13 | 2026-09-17 | no | [21 empty] | TRUE
196 | 1.4.1.3.4 | Entregar garantias y polizas de estabilidad post-obra | 5 | 4-Liquidacion | 194 | 5 | 608 | 613 | 2026-09-13 | 2026-09-17 | no | [21 empty] | TRUE
197 | 1.4.1.4 | Informe final de liquidacion financiera y de gestion social | 4 | 4-Liquidacion |  | 27 | 603 | 630 | 2026-09-08 | 2026-10-04 | [22 empty] | FALSE
198 | 1.4.1.4.1 | Conciliar las finanzas y el balance de cantidades | 5 | 4-Liquidacion | 188 | 11 | 603 | 614 | 2026-09-08 | 2026-09-18 | SI | [21 empty] | TRUE
199 | 1.4.1.4.2 | Elaborar el informe de gestion social y ambiental | 5 | 4-Liquidacion | 198 | 8 | 614 | 622 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | SI | [21 empty] | TRUE
200 | 1.4.1.4.3 | Suscribir el acta de liquidacion del contrato | 5 | 4-Liquidacion | 198;199;194 | 6 | 622 | 628 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | no | [21 empty] | TRUE
201 | 1.4.1.4.4 | Tramitar paz y salvo de proveedores y subcontratistas | 5 | 4-Liquidacion | 199 | 6 | 622 | 628 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | no | [21 empty] | TRUE
202 | 1.4.1.4.5 | Cerrar permisos ambientales y compensaciones | 5 | 4-Liquidacion | 199 | 8 | 622 | 630 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | SI | [21 empty] | TRUE
203 | 1.4.9 | Hito: Cierre del proyecto | 3 | 4-Liquidacion | 200;201;202;195;196;191;181;182 | 0 | 630 | 630 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | SI | [21 empty] | TRUE | bar: M21
FLUJO DE COSTO PROGRAMADO (COP) - curva S formulada
| Costo del mes | [10 empty] | 296722953.3238 | 348878795.7502 | 161417244.926 | 90375773.8178 | 111845614.3927 | 135870042.5395 | 268174803.9533 | 159927982.9967 | 107574546.3 | 646449280.4286 | 843139177.0956 | 1025224936.0299 | 981218111.2096 | 403579512.5697 | 1203568809.3333 | 1906091936.6333 | 1727776663.5667 | 1038413936.8 | 422008473.3333 | 266082346.2 | 190560623.8
| Costo acumulado | [10 empty] | 296722953.3238 | 645601749.074 | 807018994 | 897394767.8178 | 1009240382.2105 | 1145110424.75 | 1413285228.7033 | 1573213211.7 | 1680787758 | 2327237038.4286 | 3170376215.5241 | 4195601151.554 | 5176819262.7636 | 5580398775.3333 | 6783967584.6667 | 8690059521.3 | 10417836184.8667 | 11456250121.6667 | 11878258595 | 12144340941.2 | 12334901565
| % programado acumulado | [10 empty] | 2.406% | 5.234% | 6.543% | 7.275% | 8.182% | 9.283% | 11.46% | 12.75% | 13.63% | 18.87% | 25.7% | 34.01% | 41.97% | 45.24% | 55% | 70.45% | 84.46% | 92.88% | 96.3% | 98.46% | 100%

## 9. Graficos Dinamicos (hidden)
GRAFICOS NATIVOS DE EXCEL - vinculados a celdas, se actualizan al cambiar cualquier input
Fuentes: Hoja 8 (Gantt y curva S) y Hoja 5 (costos por fase). El Gantt de fases usa barras apiladas con la serie de inicio invisible.
Datos de soporte de los graficos (formulados):
Fase | Dia inicio | Duracion (d)
F1 Requisitos y Gestion | 0 | 90
F2 Estudios y Disenos | 90 | 180
F3 Construccion | 270 | 300
F4 Liquidacion y Cierre | 570 | 60

## 10. Presupuesto
PRESUPUESTO DEL PROYECTO AMARRADO A LA EDT
A. PRESUPUESTO POR CAPITULO
Capitulo | Costo asignado (COP) | Presupuesto oficial (COP) | Diferencia | % del costo asignado
1. Preliminares | 637623487 | 637623487 | 0 | 5.169%
2. Pavimentos | 4300085158 | 4300085158 | 0 | 34.86%
3. Ciclo Ruta | 164032076 | 164032076 | 0 | 1.33%
4. Separador Central | 132387870 | 132387870 | 0 | 1.073%
5. Espacio Publico - Urbanismo | 1156485475 | 1156485475 | 0 | 9.376%
6. Vegetacion y Paisajismo | 196595189 | 196595189 | 0 | 1.594%
7. Mobiliario Urbano | 5078343 | 5078343 | 0 | 0.04117%
8. Redes Hidrosanitarias | 2007868013 | 2007868013 | 0 | 16.28%
9. Redes Secas | 816088532 | 816088532 | 0 | 6.616%
11. Senalizacion, Demarcacion y Semaforizacion | 371066631 | 371066631 | 0 | 3.008%
10. Arqueologia | 3502998 | 3502998 | 0 | 0.0284%
Actividades de Acero con AIU | 410160063 | 410160063 | 0 | 3.325%
Gestion / Preoperativos (Comp. B-K) | 2133927730 | 2133927730 | 0 | 17.3%
Subtotal asignado a actividades | 12334901565 | 12334901565 | 0
Componente K: pagos asociados a ajustes (reserva no programada) | 996658470 | 996658470 | 0
PRESUPUESTO TOTAL (BAC) | 13331560035 | 13331560035 | 0
Valor del contrato (modelo financiero) | 13331560035
CUADRE BAC - contrato (debe ser 0) | 0
B. PRESUPUESTO POR FASE (amarrado al cronograma)
Fase | Costo asignado (COP) | % del asignado | Duracion (d) | Costo promedio por dia (COP/d)
1-Requisitos/Gestion | 807018994 | 6.543% | 90 | 8966877.7111
2-Estudios y Disenos | 873768764 | 7.084% | 180 | 4854270.9111
3-Construccion | 10197470837 | 82.67% | 300 | 33991569.4567
4-Liquidacion | 456642970 | 3.702% | 60 | 7610716.1667
TOTAL | 12334901565 |  | 630 | 19579208.8333
C. PRESUPUESTO POR CUENTA DE CONTROL (nivel 3 de la EDT)
ID | Cuenta de control | Costo asignado (COP) | % del asignado
1.1.1 | Cuenta de control: Gestion de Predios y Legal | 403953397 | 3.275%
1.1.2 | Cuenta de control: Tramites, Licencias y Gestion de Riesgos | 394284001 | 3.196%
1.2.1 | Cuenta de control: Estudios Tecnicos de Detalle | 360045420 | 2.919%
1.2.2 | Cuenta de control: Disenos de Especialidad | 496160153 | 4.022%
1.3.1 | Cuenta de control: Infraestructura de Redes de Servicios | 3461580032 | 28.06%
1.3.2 | Cuenta de control: Estructura Vial y Pavimentos | 4710245221 | 38.19%
1.3.3 | Cuenta de control: Espacio Publico y Urbanismo | 1654578953 | 13.41%
1.3.4 | Cuenta de control: Dispositivos de Trafico y Seguridad | 371066631 | 3.008%
1.4.1 | Cuenta de control: Cierre Tecnico y Administrativo | 456642970 | 3.702%
- | Actividades de gestion de nivel 3 (acta de inicio 1.1.0 y cambio de fase 1.2.3) | 26344787 | 0.2136%
| TOTAL (debe igualar el subtotal asignado) | 12334901565
(Reserva programada) | Componente K: pagos asociados a ajustes | 996658470
(BAC) | PRESUPUESTO TOTAL | 13331560035
(modelo financiero) | Valor del contrato | 13331560035

## 11. Flujo de Caja (hidden)
FLUJO DE CAJA MENSUAL (desembolsos del IDU) - derivado del cronograma, todo formulado
Avance programado del mes = curva S de la Hoja 8 (costo de las actividades segun el cronograma). La facturacion (acta mensual) se paga con el desfase parametrizable. Supuestos editables en azul: sin anticipo por defecto y pago de actas a 2 meses (tramite IDU radicacion -> pago 30-60 dias). Cambiar duraciones o costos recalcula todo el flujo.
% de anticipo (sobre el costo asignado) | 0%
Mes de pago del anticipo | 1
Desfase de pago de actas (meses) | 2
Costo asignado a actividades (BAC sin reserva) | 12334901565
Mes | Fecha | Avance programado del mes (COP) | Facturacion - acta del mes (COP) | Desembolso IDU del mes (COP) | Desembolso acumulado (COP) | % del costo asignado | Avance acumulado - PV (COP) | Comprometido no desembolsado (COP)
1 | 2025-01-13 | 296722953.3238 | 296722953.3238 | 0 | 0 | 0% | 296722953.3238 | 296722953.3238
2 | 2025-02-12 | 348878795.7502 | 348878795.7502 | 0 | 0 | 0% | 645601749.074 | 645601749.074
3 | 2025-03-14 | 161417244.926 | 161417244.926 | 296722953.3238 | 296722953.3238 | 2.406% | 807018994 | 510296040.6762
4 | 2025-04-13 | 90375773.8178 | 90375773.8178 | 348878795.7502 | 645601749.074 | 5.234% | 897394767.8178 | 251793018.7438
5 | 2025-05-13 | 111845614.3927 | 111845614.3927 | 161417244.926 | 807018994 | 6.543% | 1009240382.2105 | 202221388.2105
6 | 2025-06-12 | 135870042.5395 | 135870042.5395 | 90375773.8178 | 897394767.8178 | 7.275% | 1145110424.75 | 247715656.9322
7 | 2025-07-12 | 268174803.9533 | 268174803.9533 | 111845614.3927 | 1009240382.2105 | 8.182% | 1413285228.7033 | 404044846.4928
8 | 2025-08-11 | 159927982.9967 | 159927982.9967 | 135870042.5395 | 1145110424.75 | 9.283% | 1573213211.7 | 428102786.95
9 | 2025-09-10 | 107574546.3 | 107574546.3 | 268174803.9533 | 1413285228.7033 | 11.46% | 1680787758 | 267502529.2967
10 | 2025-10-10 | 646449280.4286 | 646449280.4286 | 159927982.9967 | 1573213211.7 | 12.75% | 2327237038.4286 | 754023826.7286
11 | 2025-11-09 | 843139177.0956 | 843139177.0956 | 107574546.3 | 1680787758 | 13.63% | 3170376215.5241 | 1489588457.5241
12 | 2025-12-09 | 1025224936.0299 | 1025224936.0299 | 646449280.4286 | 2327237038.4286 | 18.87% | 4195601151.554 | 1868364113.1255
13 | 2026-01-08 | 981218111.2096 | 981218111.2096 | 843139177.0956 | 3170376215.5241 | 25.7% | 5176819262.7636 | 2006443047.2395
14 | 2026-02-07 | 403579512.5697 | 403579512.5697 | 1025224936.0299 | 4195601151.554 | 34.01% | 5580398775.3333 | 1384797623.7793
15 | 2026-03-09 | 1203568809.3333 | 1203568809.3333 | 981218111.2096 | 5176819262.7636 | 41.97% | 6783967584.6667 | 1607148321.903
16 | 2026-04-08 | 1906091936.6333 | 1906091936.6333 | 403579512.5697 | 5580398775.3333 | 45.24% | 8690059521.3 | 3109660745.9667
17 | 2026-05-08 | 1727776663.5667 | 1727776663.5667 | 1203568809.3333 | 6783967584.6667 | 55% | 10417836184.8667 | 3633868600.2
18 | 2026-06-07 | 1038413936.8 | 1038413936.8 | 1906091936.6333 | 8690059521.3 | 70.45% | 11456250121.6667 | 2766190600.3667
19 | 2026-07-07 | 422008473.3333 | 422008473.3333 | 1727776663.5667 | 10417836184.8667 | 84.46% | 11878258595 | 1460422410.1333
20 | 2026-08-06 | 266082346.2 | 266082346.2 | 1038413936.8 | 11456250121.6667 | 92.88% | 12144340941.2 | 688090819.5333
21 | 2026-09-05 | 190560623.8 | 190560623.8 | 422008473.3333 | 11878258595 | 96.3% | 12334901565 | 456642970
22 | 2026-10-05 | 0 | 0 | 266082346.2 | 12144340941.2 | 98.46% | 12334901565 | 190560623.8
23 | 2026-11-04 | 0 | 0 | 190560623.8 | 12334901565 | 100% | 12334901565 | 0
TOTAL |  | 12334901565 | 12334901565 | 12334901565
CUADRE: desembolsos - avance programado (debe ser 0) |  | 0
CUADRE: avance programado - costo asignado (debe ser 0) |  | 0
Componente K: reserva de ajustes, no programada en el tiempo |  | 996658470
TOTAL DESEMBOLSOS + RESERVA = PRESUPUESTO TOTAL (BAC) |  | 13331560035
Formulas:
Fecha = '0. Parametros'!$B3+([Mes]-1)*30