## Uso de la asignación con VA
Tareas | Todos
Datos
Año | Trimestre | Semana | Valor acumulado | Valor planeado | AC
2025 | T1 | Semana 3 | 40136782.1129 | 48353584.1735 | 81429464.764
|  | Semana 4 | 95008357.8105 | 117604563.4771 | 132841746.3384
|  | Semana 5 | 156466130.008 | 193422973.0307 | 203352125.3934
|  | Semana 6 | 216500768.8127 | 271667460.8778 | 290992923.4842
|  | Semana 7 | 265761645.549 | 348862299.5859 | 337560303.4275
|  | Semana 8 | 315022522.2853 | 426256779.4834 | 393749532.5709
|  | Semana 9 | 373947345.6976 | 513345910.9521 | 477058905.7937
|  | Semana 10 | 433203459.7032 | 600586831.5358 | 536480965.1313
|  | Semana 11 | 474958534.0088 | 676263468.0921 | 575909992.8724
|  | Semana 12 | 490199487.5 | 732741331.1667 | 596409662.225
|  | Semana 13 | 501176482 | 775368660 | 606694629.05
|  | Semana 14 | 501176482 | 789455803 | 611305640.2106
| Total T1 |  | 501176482 | 789455803 | 611305640.2106
| T2 | Semana 15 | 521039614.7143 | 809318935.7143 | 640459777.5815
|  | Semana 16 | 537139206.7143 | 825418527.7143 | 655991057.7262
|  | Semana 17 | 553238798.7143 | 841518119.7143 | 671075675.5929
|  | Semana 18 | 571713670.9798 | 859992991.9798 | 702241082.8354
|  | Semana 19 | 604440224.8381 | 892719545.8381 | 733557306.5453
|  | Semana 20 | 632438227.1579 | 920717548.1579 | 759790217.5658
|  | Semana 21 | 655707677.9393 | 943986998.9393 | 796327511.767
|  | Semana 22 | 688434231.7976 | 976713552.7976 | 826990870.0567
|  | Semana 23 | 711703682.5789 | 999983003.5789 | 848793333.8079
|  | Semana 24 | 739503006.0526 | 1027782327.0526 | 891177682.0611
|  | Semana 25 | 771951409.5263 | 1060230730.5263 | 921580425.4967
|  | Semana 26 | 804141530.75 | 1092420851.75 | 964103868.74
|  | Semana 27 | 834877115 | 1123156436 | 994186275.35
| Total T2 |  | 834877115 | 1123156436 | 994186275.35
| T3 | Semana 28 | 865612699.25 | 1153892020.25 | 1032726632.815
|  | Semana 29 | 922719681.3924 | 1210999002.3924 | 1097370850.4017
|  | Semana 30 | 977547230.3105 | 1265826551.3105 | 1160407597.8386
|  | Semana 31 | 1054358827.136 | 1342638148.136 | 1260717457.4188
|  | Semana 32 | 1125005907.7033 | 1413285228.7033 | 1326910700.5567
|  | Semana 33 | 1174872248.7622 | 1463151569.7622 | 1379609237.8129
|  | Semana 34 | 1212501810.2637 | 1500781131.2637 | 1424209165.5938
|  | Semana 35 | 1244475825.1714 | 1532755146.1714 | 1458416989.1743
|  | Semana 36 | 1275943209.4714 | 1564222530.4714 | 1492267838.946
|  | Semana 37 | 1306887879.7833 | 1595167200.7833 | 1526509154.0158
|  | Semana 38 | 1337623464.5 | 1625902785.5 | 1564786491.275
|  | Semana 39 | 1363968251.4167 | 1652247572.4167 | 1589470411.4042
|  | Semana 40 | 1380799643 | 1669078964 | 1608670945.15
| Total T3 |  | 1380799643 | 1669078964 | 1608670945.15
| T4 | Semana 41 | 1463355491 | 1751634812 | 1714000199.65
|  | Semana 42 | 1619219009.8 | 1907498330.8 | 1880984182.28
|  | Semana 43 | 1782167234 | 2070446555 | 2129971055.5562
|  | Semana 44 | 1926813303.1667 | 2215092624.1667 | 2269683722.425
|  | Semana 45 | 2047783510.8571 | 2336062831.8571 | 2407298998.65
|  | Semana 46 | 2109564064.8571 | 2397843385.8571 | 2465184691.55
|  | Semana 47 | 2226667404.6817 | 2514947399.1793 | 2757566422.008
|  | Semana 48 | 2545148388.9736 | 2833427709.9736 | 3059035785.9815
|  | Semana 49 | 2845608697.9368 | 3133888692.4345 | 3340554663.2839
|  | Semana 50 | 3078406876.5179 | 3366686197.5179 | 3676763564.6365
|  | Semana 51 | 3324702317.7971 | 3612981638.7971 | 3977651741.0395
|  | Semana 52 | 3591150360.6892 | 3879431282.6162 | 4244185771.2201
|  | Semana 1 | 3681564055.9275 | 3969843376.9275 | 4328897972.5894
| Total T4 |  | 3681564055.9275 | 3969843376.9275 | 4328897972.5894
Total 2025 |  |  | 3681564055.9275 | 3969843376.9275 | 4328897972.5894
2026 | T1 | Semana 1 | 3799375494.974 | 4087656416.901 | 4494558906.8413
|  | Semana 2 | 4027503194.5673 | 4329454517.5673 | 4747791157.4736
|  | Semana 3 | 4216880608.4003 | 4542757934.9003 | 4941974352.8271
|  | Semana 4 | 4452979677.4167 | 4782275004.4167 | 5250401702.2273
|  | Semana 5 | 4729052600.5481 | 5058347927.5481 | 5518968923.1881
|  | Semana 6 | 4870390855.0727 | 5199686182.0727 | 5663460180.6497
|  | Semana 7 | 4953955390.026 | 5283250717.026 | 5769493966.6773
|  | Semana 8 | 5038108311.2078 | 5367403638.2078 | 5848341594.8182
|  | Semana 9 | 5110580247 | 5463313291.6 | 5937581606.3
|  | Semana 10 | 5192509154.3333 | 5580398775.3333 | 6102529408.7333
|  | Semana 11 | 5387605610.6667 | 5775495231.6667 | 6285326306.1167
|  | Semana 12 | 5652663770 | 6040553391 | 6670224493.9643
|  | Semana 13 | 6011004200 | 6398893821 | 7005973896.5643
|  | Semana 14 | 6285731863 | 6673621484 | 7418613590.1143
| Total T1 |  | 6285731863 | 6673621484 | 7418613590.1143
| T2 | Semana 15 | 6671943215.3333 | 7059832836.3333 | 7780476835.5976
|  | Semana 16 | 7028008468 | 7415898089 | 8247286783.5167
|  | Semana 17 | 7362459536 | 7750349157 | 8607814212.9833
|  | Semana 18 | 7860154577.6667 | 8328152315.1667 | 9200395262.9667
|  | Semana 19 | 8325997136.6667 | 8906146237.2667 | 9714857306.2167
|  | Semana 20 | 8521093593 | 9253714033.4333 | 9897654203.6
|  | Semana 21 | 8716190049.3333 | 9683525830.8 | 10146197075.1833
|  | Semana 22 | 8911286505.6667 | 10095595945.1667 | 10328993972.5667
|  | Semana 23 | 9082493600 | 10466866628.6667 | 10537039417.05
|  | Semana 24 | 9292719984.8 | 10793824936.6667 | 10709410586.43
| Total T2 |  | 9292719984.8 | 10793824936.6667 | 10709410586.43
Total 2026 |  |  | 9292719984.8 | 10793824936.6667 | 10709410586.43
Total general |  |  | 9292719984.8 | 10793824936.6667 | 10709410586.43