## CRONOGRAMA (hidden)
EDT | Nombre de tarea | % completado | % Planeado | Costo real | Valor planeado: PV (CPTP) | Valor acumulado: VA (CPTR) | VC | %VC | IRC | CPF | CEF | VAF | IRPC | ETC | Costo | Predecesoras
1 | Empalme Vial Avenida Mutis - Transversal 112B Bis A (IDU-2412-2024) | 74% | 85% | 12556140202 | 10793824937 | 10409801282 | -1637757418 | -16% | 0.86 | 12334901565 | 14275531937 | -1940630372 | 6.7 | 2227973238 | 14309237080
1.1 | Fase: Requisitos y Gestion Administrativa | 52% | 100% | 928071843 | 807018994 | 470440897 | -121052849 | -26% | 0.8 | 807018994 | 1014679402 | -207660408 | 1.56 | 423185656 | 1264649940
1.1.1 | Inicio | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.0 | Suscribir el acta de inicio del contrato | 100% | 100% | 10098835 | 8781596 | 8781596 | -1317239 | -15% | 0.87 | 8781596 | 10098835 | -1317239 | 0 | 0 | 10098835 | 3
1.1.1 | Cuenta de control: Gestion de Predios y Legal | 52% | 100% | 464546407 | 403953397 | 210758293 | -60593010 | -29% | 0.78 | 403953397 | 520089999 | -116136602 | 1.46 | 248738697 | 657741511
1.1.1.1 | Titulos de propiedad de predios adquiridos | 6% | 100% | 242372039 | 210758295 | 17563191 | -31613744 | -180% | 0.36 | 210758295 | 590123231 | -379364936 | 1.2 | 540946296 | 435567143
1.1.1.1.1 | Identificar predios, elaborar ficha predial y avaluo comercial | 0% | 100% | 55543592 | 48298776 | 0 | -7244816 | 0% | 0 | 48298776 | 103842368 | -55543592 | 1.18 | 96597552 | 103842368 | 4
1.1.1.1.2 | Negociar y suscribir promesas de compraventa | 0% | 100% | 75741262 | 65861967 | 0 | -9879295 | 0% | 0 | 65861967 | 141603229 | -75741262 | 1.18 | 131723934 | 141603229 | 7
1.1.1.1.3 | Escriturar y registrar los titulos de propiedad | 0% | 100% | 55543592 | 48298776 | 0 | -7244816 | 0% | 0 | 48298776 | 103842368 | -55543592 | 1.18 | 96597552 | 103842368 | 8
1.1.1.1.4 | Gestionar servidumbres y reubicaciones | 0% | 100% | 35345923 | 30735585 | 0 | -4610338 | 0% | 0 | 30735585 | 66081508 | -35345923 | 1.18 | 61471170 | 66081508 | 8
1.1.1.1.5 | Suscribir acta de disponibilidad y entrega de predios | 100% | 100% | 20197670 | 17563191 | 17563191 | -2634479 | -15% | 0.87 | 17563191 | 20197670 | -2634479 | 0 | 0 | 20197670 | 9;10
1.1.1.2 | Actas de vecindad formalizadas | 100% | 100% | 106037766 | 92206753 | 92206753 | -13831013 | -15% | 0.87 | 92206753 | 106037766 | -13831013 | 0 | 0 | 106037766
1.1.1.2.1 | Convocar y levantar registro tecnico-fotografico de colindantes | 100% | 100% | 40395339 | 35126382 | 35126382 | -5268957 | -15% | 0.87 | 35126382 | 40395339 | -5268957 | 0 | 0 | 40395339 | 7
1.1.1.2.2 | Suscribir y protocolizar las actas de vecindad | 100% | 100% | 25247087 | 21953989 | 21953989 | -3293098 | -15% | 0.87 | 21953989 | 25247087 | -3293098 | 0 | 0 | 25247087 | 13
1.1.1.2.3 | Archivar soportes y registro fotografico | 100% | 100% | 15148252 | 13172393 | 13172393 | -1975859 | -15% | 0.87 | 13172393 | 15148252 | -1975859 | 0 | 0 | 15148252 | 14
1.1.1.2.4 | Atender reclamaciones por afectaciones a vecinos | 100% | 100% | 25247087 | 21953989 | 21953989 | -3293098 | -15% | 0.87 | 21953989 | 25247087 | -3293098 | 0 | 0 | 25247087 | 14CC+2 días
1.1.1.3 | Contratos y acuerdos legales suscritos | 100% | 100% | 116136601 | 100988349 | 100988349 | -15148252 | -15% | 0.87 | 100988349 | 116136601 | -15148252 | 0 | 0 | 116136601
1.1.1.3.1 | Elaborar minutas y estudios previos | 100% | 100% | 25247087 | 21953989 | 21953989 | -3293098 | -15% | 0.87 | 21953989 | 25247087 | -3293098 | 0 | 0 | 25247087 | 4
1.1.1.3.2 | Revisar juridicamente y aprobar los contratos | 100% | 100% | 25247087 | 21953989 | 21953989 | -3293098 | -15% | 0.87 | 21953989 | 25247087 | -3293098 | 0 | 0 | 25247087 | 18
1.1.1.3.3 | Firmar y legalizar contratos y acuerdos con ESP | 100% | 100% | 25247087 | 21953989 | 21953989 | -3293098 | -15% | 0.87 | 21953989 | 25247087 | -3293098 | 0 | 0 | 25247087 | 19
1.1.1.3.4 | Designar supervisores e interventoria | 100% | 100% | 15148252 | 13172393 | 13172393 | -1975859 | -15% | 0.87 | 13172393 | 15148252 | -1975859 | 0 | 0 | 15148252 | 20
1.1.1.3.5 | Legalizar subcontratos criticos (asfalto y concreto) | 100% | 100% | 25247087 | 21953989 | 21953989 | -3293098 | -15% | 0.87 | 21953989 | 25247087 | -3293098 | 0 | 0 | 25247087 | 20
1.1.2 | Cuenta de control: Tramites, Licencias y Gestion de Riesgos | 52% | 100% | 453426601 | 394284001 | 250901008 | -59142600 | -24% | 0.81 | 394284001 | 487224963 | -92940962 | 1.7 | 177181355 | 596809594
1.1.2.1 | Licencias ambientales y de construccion vigentes | 100% | 100% | 186828446 | 162459518 | 162459518 | -24368928 | -15% | 0.87 | 162459518 | 186828446 | -24368928 | 0 | 0 | 186828446
1.1.2.1.1 | Radicar solicitudes de licencias (SDA / Curaduria) | 100% | 100% | 45444757 | 39517180 | 39517180 | -5927577 | -15% | 0.87 | 39517180 | 45444757 | -5927577 | 0 | 0 | 45444757 | 4
1.1.2.1.2 | Subsanar requerimientos de la autoridad | 100% | 100% | 55543592 | 48298776 | 48298776 | -7244816 | -15% | 0.87 | 48298776 | 55543592 | -7244816 | 0 | 0 | 55543592 | 25
1.1.2.1.3 | Expedir y verificar la vigencia de las licencias | 100% | 100% | 40395339 | 35126382 | 35126382 | -5268957 | -15% | 0.87 | 35126382 | 40395339 | -5268957 | 0 | 0 | 40395339 | 26
1.1.2.1.4 | Tramitar permiso de ocupacion de cauce y aprovechamiento forestal | 100% | 100% | 45444757 | 39517180 | 39517180 | -5927577 | -15% | 0.87 | 39517180 | 45444757 | -5927577 | 0 | 0 | 45444757 | 26
1.1.2.2 | Permisos de Manejo de Trafico (PMT) aprobados | 14% | 100% | 186828447 | 162459519 | 21953989 | -24368928 | -111% | 0.47 | 162459519 | 342789586 | -180330067 | 1.21 | 296466669 | 327333977
1.1.2.2.1 | Elaborar el Plan de Manejo de Trafico (desvios y senalizacion) | 0% | 100% | 75741262 | 65861967 | 0 | -9879295 | 0% | 0 | 65861967 | 141603229 | -75741262 | 1.18 | 131723934 | 141603229 | 4
1.1.2.2.2 | Radicar y ajustar el PMT ante la SDM | 0% | 100% | 60593010 | 52689574 | 0 | -7903436 | 0% | 0 | 52689574 | 113282584 | -60593010 | 1.18 | 105379148 | 113282584 | 30
1.1.2.2.3 | Aprobar e implementar el PMT en sitio | 0% | 100% | 25247087 | 21953989 | 0 | -3293098 | 0% | 0 | 21953989 | 47201076 | -25247087 | 1.18 | 43907978 | 47201076 | 31
1.1.2.2.4 | Comunicar desvios y plan de cierres a la comunidad | 100% | 100% | 25247087 | 21953989 | 21953989 | -3293098 | -15% | 0.87 | 21953989 | 25247087 | -3293098 | 0 | 0 | 25247087 | 32CC+2 días
1.1.2.3 | Plan de Manejo Arqueologico aprobado y ejecutado | 19% | 100% | 4028448 | 3502998 | 625535 | -525450 | -84% | 0.54 | 3502998 | 6445518 | -2942520 | 1.22 | 5294533 | 6905911
1.1.2.3.1 | Formular el Plan de Manejo Arqueologico ante el ICANH | 0% | 100% | 1007113 | 875750 | 0 | -131363 | 0% | 0 | 875750 | 1882863 | -1007113 | 1.18 | 1751500 | 1882863 | 4
1.1.2.3.2 | Aprobar el plan ante el ICANH | 0% | 100% | 719365 | 625535 | 0 | -93830 | 0% | 0 | 625535 | 1344900 | -719365 | 1.18 | 1251070 | 1344900 | 35
1.1.2.3.3 | Monitorear arqueologicamente durante las excavaciones | 0% | 100% | 1582605 | 1376178 | 0 | -206427 | 0% | 0 | 1376178 | 2958783 | -1582605 | 1.18 | 2752356 | 2958783 | 36
1.1.2.3.4 | Elaborar informe final de monitoreo y entregar al ICANH | 100% | 100% | 719365 | 625535 | 625535 | -93830 | -15% | 0.87 | 625535 | 719365 | -93830 | 0 | 0 | 719365 | 37
1.1.2.4 | Politicas de estabilidad de obra constituidas | 100% | 100% | 75741261 | 65861966 | 65861966 | -9879295 | -15% | 0.87 | 65861966 | 75741261 | -9879295 | 0 | 0 | 75741261
1.1.2.4.1 | Solicitar, cotizar y constituir las polizas | 100% | 100% | 25247087 | 21953989 | 21953989 | -3293098 | -15% | 0.87 | 21953989 | 25247087 | -3293098 | 0 | 0 | 25247087 | 4
1.1.2.4.2 | Aprobar las polizas por interventoria | 100% | 100% | 20197670 | 17563191 | 17563191 | -2634479 | -15% | 0.87 | 17563191 | 20197670 | -2634479 | 0 | 0 | 20197670 | 40
1.1.2.4.3 | Verificar vigencias y endosos de polizas | 100% | 100% | 15148252 | 13172393 | 13172393 | -1975859 | -15% | 0.87 | 13172393 | 15148252 | -1975859 | 0 | 0 | 15148252 | 41
1.1.2.4.4 | Endosar las polizas a favor del IDU | 100% | 100% | 15148252 | 13172393 | 13172393 | -1975859 | -15% | 0.87 | 13172393 | 15148252 | -1975859 | 0 | 0 | 15148252 | 42
1.1.9 | Hito: Acta de inicio firmada | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2 | Fase: Estudios y Disenos (Fase III) | 100% | 100% | 1004834079 | 873768764 | 873768764 | -131065315 | -15% | 0.87 | 873768764 | 1004834079 | -131065315 | 0 | 0 | 1004834079
1.2.1 | Cuenta de control: Estudios Tecnicos de Detalle | 100% | 100% | 414052233 | 360045420 | 360045420 | -54006813 | -15% | 0.87 | 360045420 | 414052233 | -54006813 | 0 | 0 | 414052233
1.2.1.1 | Levantamientos topograficos y estudios geotecnicos finales | 100% | 100% | 227223787 | 197585902 | 197585902 | -29637885 | -15% | 0.87 | 197585902 | 227223787 | -29637885 | 0 | 0 | 227223787
1.2.1.1.1 | Realizar comision topografica y levantamiento de detalle | 100% | 100% | 55543592 | 48298776 | 48298776 | -7244816 | -15% | 0.87 | 48298776 | 55543592 | -7244816 | 0 | 0 | 55543592 | 11;27;32;43
1.2.1.1.2 | Explorar el subsuelo (sondeos y apiques) | 100% | 100% | 50494175 | 43907978 | 43907978 | -6586197 | -15% | 0.87 | 43907978 | 50494175 | -6586197 | 0 | 0 | 50494175 | 48
1.2.1.1.3 | Ejecutar ensayos de laboratorio y elaborar informe geotecnico | 100% | 100% | 50494175 | 43907978 | 43907978 | -6586197 | -15% | 0.87 | 43907978 | 50494175 | -6586197 | 0 | 0 | 50494175 | 49
1.2.1.1.4 | Elaborar estudio hidrologico e hidraulico del corredor | 100% | 100% | 35345923 | 30735585 | 30735585 | -4610338 | -15% | 0.87 | 30735585 | 35345923 | -4610338 | 0 | 0 | 35345923 | 49
1.2.1.1.5 | Elaborar estudio de transito y capacidad de la interseccion | 100% | 100% | 35345923 | 30735585 | 30735585 | -4610338 | -15% | 0.87 | 30735585 | 35345923 | -4610338 | 0 | 0 | 35345923 | 48
1.2.1.2 | Informe de maduracion tecnica del proyecto (IDU) | 100% | 100% | 186828446 | 162459518 | 162459518 | -24368928 | -15% | 0.87 | 162459518 | 186828446 | -24368928 | 0 | 0 | 186828446
1.2.1.2.1 | Consolidar la informacion tecnica y de costos | 100% | 100% | 45444757 | 39517180 | 39517180 | -5927577 | -15% | 0.87 | 39517180 | 45444757 | -5927577 | 0 | 0 | 45444757 | 50
1.2.1.2.2 | Elaborar el informe de maduracion (GU-FP-04) | 100% | 100% | 40395339 | 35126382 | 35126382 | -5268957 | -15% | 0.87 | 35126382 | 40395339 | -5268957 | 0 | 0 | 40395339 | 54
1.2.1.2.3 | Revisar y avalar la maduracion por el IDU | 100% | 100% | 40395339 | 35126382 | 35126382 | -5268957 | -15% | 0.87 | 35126382 | 40395339 | -5268957 | 0 | 0 | 40395339 | 55
1.2.1.2.4 | Actualizar el presupuesto y los APU | 100% | 100% | 25247087 | 21953989 | 21953989 | -3293098 | -15% | 0.87 | 21953989 | 25247087 | -3293098 | 0 | 0 | 25247087 | 55
1.2.1.2.5 | Gestionar vistos buenos y concertacion interinstitucional | 100% | 100% | 35345923 | 30735585 | 30735585 | -4610338 | -15% | 0.87 | 30735585 | 35345923 | -4610338 | 0 | 0 | 35345923 | 56
1.2.2 | Cuenta de control: Disenos de Especialidad | 100% | 100% | 570584176 | 496160153 | 496160153 | -74424023 | -15% | 0.87 | 496160153 | 570584176 | -74424023 | 0 | 0 | 570584176
1.2.2.1 | Disenos de pavimentos y mezclas asfalticas aprobadas | 100% | 100% | 171680194 | 149287125 | 149287125 | -22393069 | -15% | 0.87 | 149287125 | 171680194 | -22393069 | 0 | 0 | 171680194
1.2.2.1.1 | Disenar la estructura del pavimento | 100% | 100% | 50494175 | 43907978 | 43907978 | -6586197 | -15% | 0.87 | 43907978 | 50494175 | -6586197 | 0 | 0 | 50494175 | 50
1.2.2.1.2 | Disenar las mezclas y la formula de trabajo (MDC-25/MDC-19 GCR) | 100% | 100% | 40395339 | 35126382 | 35126382 | -5268957 | -15% | 0.87 | 35126382 | 40395339 | -5268957 | 0 | 0 | 40395339 | 61
1.2.2.1.3 | Aprobar los disenos de pavimento por interventoria | 100% | 100% | 25247087 | 21953989 | 21953989 | -3293098 | -15% | 0.87 | 21953989 | 25247087 | -3293098 | 0 | 0 | 25247087 | 62
1.2.2.1.4 | Disenar la senalizacion y los dispositivos de trafico | 100% | 100% | 30296505 | 26344787 | 26344787 | -3951718 | -15% | 0.87 | 26344787 | 30296505 | -3951718 | 0 | 0 | 30296505 | 62
1.2.2.1.5 | Aprobar el diseno de pavimento final por el IDU | 100% | 100% | 25247087 | 21953989 | 21953989 | -3293098 | -15% | 0.87 | 21953989 | 25247087 | -3293098 | 0 | 0 | 25247087 | 63
1.2.2.2 | Disenos de redes de servicios publicos (humedas y secas) ajustados | 100% | 100% | 237322623 | 206367498 | 206367498 | -30955125 | -15% | 0.87 | 206367498 | 237322623 | -30955125 | 0 | 0 | 237322623
1.2.2.2.1 | Ajustar los disenos de redes humedas con la EAAB | 100% | 100% | 60593010 | 52689574 | 52689574 | -7903436 | -15% | 0.87 | 52689574 | 60593010 | -7903436 | 0 | 0 | 60593010 | 56
1.2.2.2.2 | Ajustar los disenos de redes secas (energia y telecom) | 100% | 100% | 60593010 | 52689574 | 52689574 | -7903436 | -15% | 0.87 | 52689574 | 60593010 | -7903436 | 0 | 0 | 60593010 | 56
1.2.2.2.3 | Tramitar la no-objecion de las ESP | 100% | 100% | 55543592 | 48298776 | 48298776 | -7244816 | -15% | 0.87 | 48298776 | 55543592 | -7244816 | 0 | 0 | 55543592 | 67;68
1.2.2.2.4 | Compatibilizar con las redes existentes (EAAB/Enel/Vanti) | 100% | 100% | 30296505 | 26344787 | 26344787 | -3951718 | -15% | 0.87 | 26344787 | 30296505 | -3951718 | 0 | 0 | 30296505 | 69
1.2.2.2.5 | Elaborar planos de detalle y especificaciones de redes | 100% | 100% | 30296505 | 26344787 | 26344787 | -3951718 | -15% | 0.87 | 26344787 | 30296505 | -3951718 | 0 | 0 | 30296505 | 70
1.2.2.3 | Modelado BIM de la infraestructura proyectada | 100% | 100% | 161581360 | 140505530 | 140505530 | -21075830 | -15% | 0.87 | 140505530 | 161581360 | -21075830 | 0 | 0 | 161581360
1.2.2.3.1 | Desarrollar los modelos BIM por disciplina | 100% | 100% | 50494175 | 43907978 | 43907978 | -6586197 | -15% | 0.87 | 43907978 | 50494175 | -6586197 | 0 | 0 | 50494175 | 63
1.2.2.3.2 | Coordinar y detectar interferencias | 100% | 100% | 35345923 | 30735585 | 30735585 | -4610338 | -15% | 0.87 | 30735585 | 35345923 | -4610338 | 0 | 0 | 35345923 | 73
1.2.2.3.3 | Entregar el modelo federado y la documentacion | 100% | 100% | 25247087 | 21953989 | 21953989 | -3293098 | -15% | 0.87 | 21953989 | 25247087 | -3293098 | 0 | 0 | 25247087 | 74
1.2.2.3.4 | Cuantificar las cantidades desde el modelo BIM | 100% | 100% | 25247087 | 21953989 | 21953989 | -3293098 | -15% | 0.87 | 21953989 | 25247087 | -3293098 | 0 | 0 | 25247087 | 75
1.2.2.3.5 | Vincular el modelo BIM al cronograma (4D) | 100% | 100% | 25247087 | 21953989 | 21953989 | -3293098 | -15% | 0.87 | 21953989 | 25247087 | -3293098 | 0 | 0 | 25247087 | 76
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 100% | 100% | 20197670 | 17563191 | 17563191 | -2634479 | -15% | 0.87 | 17563191 | 20197670 | -2634479 | 0 | 0 | 20197670 | 69;63;75;32;27;79;11;15;16;21;22;28;33;43;51;52;57;58;64;65;77
1.2.8 | Hito: Aprobacion de estudios y disenos por las ESP de Bogota (EAAB, Enel-Codensa, Vanti) | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69;70;71
1.2.9 | Hito: Inicio de Construccion | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
1.3 | Fase: Construccion de Obra Civil | 87% | 87% | 10623234280 | 9113037179 | 9065591621 | -1385639254 | -15% | 0.87 | 10197470837 | 11756113281 | -1558642444 | -4.46 | 1304882407 | 11583110091
1.3.1 | Cuenta de control: Infraestructura de Redes de Servicios | 100% | 100% | 3980817037 | 3461580032 | 3461580032 | -519237005 | -15% | 0.87 | 3461580032 | 3980817037 | -519237005 | 0 | 0 | 3980817037
1.3.1.1 | Redes hidrosanitarias (humedas) renovadas y probadas | 100% | 100% | 3042315225 | 2645491500 | 2645491500 | -396823725 | -15% | 0.87 | 2645491500 | 3042315225 | -396823725 | 0 | 0 | 3042315225
1.3.1.1.0 | Instalar el campamento de obra (preliminares) | 100% | 100% | 162948224 | 141694108 | 141694108 | -21254116 | -15% | 0.87 | 141694108 | 162948224 | -21254116 | 0 | 0 | 162948224 | 78
1.3.1.1.1 | Trasladar insumos y maquinaria a obra (preliminares) | 100% | 100% | 122211168 | 106270581 | 106270581 | -15940587 | -15% | 0.87 | 106270581 | 122211168 | -15940587 | 0 | 0 | 122211168 | 84
1.3.1.1.2 | Localizar y replantear topograficamente la via (preliminares) | 100% | 100% | 162948224 | 141694108 | 141694108 | -21254116 | -15% | 0.87 | 141694108 | 162948224 | -21254116 | 0 | 0 | 162948224 | 85
1.3.1.1.3 | Demoler y descapotar para redes (preliminares) | 100% | 100% | 285159394 | 247964690 | 247964690 | -37194704 | -15% | 0.87 | 247964690 | 285159394 | -37194704 | 0 | 0 | 285159394 | 86
1.3.1.1.4 | Excavar la zanja para redes en el Tramo 1 | 100% | 100% | 142095274 | 123561108 | 123561108 | -18534166 | -15% | 0.87 | 123561108 | 142095274 | -18534166 | 0 | 0 | 142095274 | 87
1.3.1.1.5 | Excavar la zanja para redes en los Tramos 2-3 | 100% | 100% | 177619094 | 154451386 | 154451386 | -23167708 | -15% | 0.87 | 154451386 | 177619094 | -23167708 | 0 | 0 | 177619094 | 88
1.3.1.1.6 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 1 | 100% | 100% | 195381003 | 169896524 | 169896524 | -25484479 | -15% | 0.87 | 169896524 | 195381003 | -25484479 | 0 | 0 | 195381003 | 88
1.3.1.1.7 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 2 | 100% | 100% | 230904821 | 200786801 | 200786801 | -30118020 | -15% | 0.87 | 200786801 | 230904821 | -30118020 | 0 | 0 | 230904821 | 90;89
1.3.1.1.8 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 3 | 100% | 100% | 213142913 | 185341663 | 185341663 | -27801250 | -15% | 0.87 | 185341663 | 213142913 | -27801250 | 0 | 0 | 213142913 | 91
1.3.1.1.9 | Instalar la red de acueducto en los Tramos 1-2 | 100% | 100% | 195381003 | 169896524 | 169896524 | -25484479 | -15% | 0.87 | 169896524 | 195381003 | -25484479 | 0 | 0 | 195381003 | 88
1.3.1.1.10 | Instalar la red de acueducto en el Tramo 3 y accesorios | 100% | 100% | 177619094 | 154451386 | 154451386 | -23167708 | -15% | 0.87 | 154451386 | 177619094 | -23167708 | 0 | 0 | 177619094 | 93
1.3.1.1.11 | Rellenar y compactar las zanjas | 100% | 100% | 142095274 | 123561108 | 123561108 | -18534166 | -15% | 0.87 | 123561108 | 142095274 | -18534166 | 0 | 0 | 142095274 | 92;94
1.3.1.1.12 | Ejecutar pruebas hidraulicas y empalmar a la red existente | 100% | 100% | 142095274 | 123561108 | 123561108 | -18534166 | -15% | 0.87 | 123561108 | 142095274 | -18534166 | 0 | 0 | 142095274 | 95
1.3.1.1.13 | Completar y entregar las redes humedas para revision de la EAAB | 100% | 100% | 124333366 | 108115970 | 108115970 | -16217396 | -15% | 0.87 | 108115970 | 124333366 | -16217396 | 0 | 0 | 124333366 | 96
1.3.1.1.15 | Construir pozos de inspeccion y conexiones domiciliarias del Tramo 1 | 100% | 100% | 106571456 | 92670831 | 92670831 | -13900625 | -15% | 0.87 | 92670831 | 106571456 | -13900625 | 0 | 0 | 106571456 | 90
1.3.1.1.16 | Construir pozos de inspeccion y conexiones domiciliarias del Tramo 2 | 100% | 100% | 124333366 | 108115970 | 108115970 | -16217396 | -15% | 0.87 | 108115970 | 124333366 | -16217396 | 0 | 0 | 124333366 | 91
1.3.1.1.17 | Instalar sumideros y rejillas de drenaje pluvial | 100% | 100% | 124333366 | 108115970 | 108115970 | -16217396 | -15% | 0.87 | 108115970 | 124333366 | -16217396 | 0 | 0 | 124333366 | 92
1.3.1.1.18 | Manejar aguas y bombear durante la excavacion de redes | 100% | 100% | 124333366 | 108115970 | 108115970 | -16217396 | -15% | 0.87 | 108115970 | 124333366 | -16217396 | 0 | 0 | 124333366 | 89CC+2 días
1.3.1.1.19 | Construir anclajes y atraques de tuberia | 100% | 100% | 88809548 | 77225694 | 77225694 | -11583854 | -15% | 0.87 | 77225694 | 88809548 | -11583854 | 0 | 0 | 88809548 | 92FF
1.3.1.2 | Redes electricas y de comunicaciones (secas) protegidas y trasladadas | 100% | 100% | 938501812 | 816088532 | 816088532 | -122413280 | -15% | 0.87 | 816088532 | 938501812 | -122413280 | 0 | 0 | 938501812
1.3.1.2.1 | Construir canalizaciones y ducteria en los Tramos 1-2 | 100% | 100% | 159068104 | 138320090 | 138320090 | -20748014 | -15% | 0.87 | 138320090 | 159068104 | -20748014 | 0 | 0 | 159068104 | 88
1.3.1.2.2 | Construir canalizaciones y ducteria en el Tramo 3 | 100% | 100% | 95440862 | 82992054 | 82992054 | -12448808 | -15% | 0.87 | 82992054 | 95440862 | -12448808 | 0 | 0 | 95440862 | 104
1.3.1.2.3 | Tender y trasladar las redes electricas (Enel-Codensa) | 100% | 100% | 174974914 | 152152099 | 152152099 | -22822815 | -15% | 0.87 | 152152099 | 174974914 | -22822815 | 0 | 0 | 174974914 | 105
1.3.1.2.4 | Tender las redes de gas y telecomunicaciones | 100% | 100% | 159068104 | 138320090 | 138320090 | -20748014 | -15% | 0.87 | 138320090 | 159068104 | -20748014 | 0 | 0 | 159068104 | 105
1.3.1.2.5 | Construir camaras y camaretas | 100% | 100% | 95440862 | 82992054 | 82992054 | -12448808 | -15% | 0.87 | 82992054 | 95440862 | -12448808 | 0 | 0 | 95440862 | 106;107
1.3.1.2.6 | Empalmar y probar las redes secas | 100% | 100% | 111347673 | 96824063 | 96824063 | -14523610 | -15% | 0.87 | 96824063 | 111347673 | -14523610 | 0 | 0 | 111347673 | 108
1.3.1.2.7 | Instalar protecciones, sellos cortafuego y senalizacion de redes | 100% | 100% | 79534052 | 69160045 | 69160045 | -10374007 | -15% | 0.87 | 69160045 | 79534052 | -10374007 | 0 | 0 | 79534052 | 108
1.3.1.2.8 | Ejecutar pruebas de continuidad y aislamiento electrico | 100% | 100% | 63627243 | 55328037 | 55328037 | -8299206 | -15% | 0.87 | 55328037 | 63627243 | -8299206 | 0 | 0 | 63627243 | 108
1.3.2 | Cuenta de control: Estructura Vial y Pavimentos | 100% | 100% | 5416782004 | 4538241816 | 4538241816 | -706536783 | -16% | 0.87 | 4710245221 | 5443560377 | -733315156 | -0.32 | 198781778 | 5416782004
1.3.2.1 | Subrasante estabilizada y bases granulares compactadas | 100% | 100% | 3406623021 | 2962280888 | 2962280888 | -444342133 | -15% | 0.87 | 2962280888 | 3406623021 | -444342133 | 0 | 0 | 3406623021
1.3.2.1.1 | Descapotar y excavar la explanacion en los Tramos 1-2 | 100% | 100% | 384618728 | 334451068 | 334451068 | -50167660 | -15% | 0.87 | 334451068 | 384618728 | -50167660 | 0 | 0 | 384618728 | 97;109
1.3.2.1.2 | Descapotar y excavar la explanacion en el Tramo 3 | 100% | 100% | 274727663 | 238893620 | 238893620 | -35834043 | -15% | 0.87 | 238893620 | 274727663 | -35834043 | 0 | 0 | 274727663 | 114
1.3.2.1.3 | Conformar y estabilizar la subrasante en los Tramos 1-2 | 100% | 100% | 439564261 | 382229792 | 382229792 | -57334469 | -15% | 0.87 | 382229792 | 439564261 | -57334469 | 0 | 0 | 439564261 | 114
1.3.2.1.4 | Conformar y estabilizar la subrasante en el Tramo 3 | 100% | 100% | 384618728 | 334451068 | 334451068 | -50167660 | -15% | 0.87 | 334451068 | 384618728 | -50167660 | 0 | 0 | 384618728 | 116;115
1.3.2.1.5 | Extender y compactar la base granular BNE-1 en los Tramos 1-2 | 100% | 100% | 439564261 | 382229792 | 382229792 | -57334469 | -15% | 0.87 | 382229792 | 439564261 | -57334469 | 0 | 0 | 439564261 | 116
1.3.2.1.6 | Extender y compactar la base granular BNE-1 en el Tramo 3 | 100% | 100% | 329673196 | 286672344 | 286672344 | -43000852 | -15% | 0.87 | 286672344 | 329673196 | -43000852 | 0 | 0 | 329673196 | 118;117
1.3.2.1.7 | Ejecutar ensayos de densidad y aceptar la estructura | 100% | 100% | 164836598 | 143336172 | 143336172 | -21500426 | -15% | 0.87 | 143336172 | 164836598 | -21500426 | 0 | 0 | 164836598 | 119
1.3.2.1.8 | Extender y compactar la subbase granular SBG en los Tramos 1-2 | 100% | 100% | 329673196 | 286672344 | 286672344 | -43000852 | -15% | 0.87 | 286672344 | 329673196 | -43000852 | 0 | 0 | 329673196 | 117
1.3.2.1.9 | Extender y compactar la subbase granular SBG en el Tramo 3 | 100% | 100% | 274727663 | 238893620 | 238893620 | -35834043 | -15% | 0.87 | 238893620 | 274727663 | -35834043 | 0 | 0 | 274727663 | 121
1.3.2.1.10 | Conformar cunetas y obras de drenaje vial | 100% | 100% | 384618728 | 334451068 | 334451068 | -50167660 | -15% | 0.87 | 334451068 | 384618728 | -50167660 | 0 | 0 | 384618728 | 119
1.3.2.2 | Calzada vehicular (213 metros lineales Tipo V-3) terminada | 100% | 100% | 1538474911 | 1165800865 | 1165800865 | -200670641 | -17% | 0.85 | 1337804270 | 1568082054 | -230277784 | -6 | 201610549 | 1538474911
1.3.2.2.1 | Imprimar y aplicar riego de liga sobre la base granular | 100% | 100% | 164836598 | 143336172 | 143336172 | -21500426 | -15% | 0.87 | 143336172 | 164836598 | -21500426 | 0 | 0 | 164836598 | 120
1.3.2.2.2 | Colocar la base asfaltica MDC-25 | 100% | 100% | 384618728 | 334451068 | 334451068 | -50167660 | -15% | 0.87 | 334451068 | 384618728 | -50167660 | 0 | 0 | 384618728 | 125
1.3.2.2.3 | Colocar la capa de rodadura MDC-19 con GCR | 100% | 100% | 384618728 | 334451068 | 334451068 | -50167660 | -15% | 0.87 | 334451068 | 384618728 | -50167660 | 0 | 0 | 384618728 | 126
1.3.2.2.4 | Ejecutar sello, juntas y control de calidad (Marshall) | 100% | 100% | 274727663 | 238893620 | 238893620 | -35834043 | -15% | 0.87 | 238893620 | 274727663 | -35834043 | 0 | 0 | 274727663 | 127
1.3.2.2.5 | Demarcar provisionalmente y proteger la calzada | 100% | 100% | 164836598 | 57334469 | 57334469 | -21500426 | -38% | 0.73 | 143336172 | 197087237 | -53751065 | 1.33 | 118252342 | 164836598 | 128
1.3.2.2.6 | Bachear y reparar fisuras | 100% | 100% | 164836596 | 57334468 | 57334468 | -21500426 | -38% | 0.73 | 143336170 | 197087234 | -53751064 | 1.33 | 118252340 | 164836596 | 128
1.3.2.3 | Cimentaciones y estructuras de soporte de la semaforizacion (segun disenos) | 100% | 100% | 471684073 | 410160063 | 410160063 | -61524010 | -15% | 0.87 | 410160063 | 471684073 | -61524010 | 0 | 0 | 471684073
1.3.2.3.1 | Excavar y cimentar bases de postes semaforicos | 100% | 100% | 107813503 | 93750872 | 93750872 | -14062631 | -15% | 0.87 | 93750872 | 107813503 | -14062631 | 0 | 0 | 107813503 | 88
1.3.2.3.2 | Fundir dados de cimentacion en concreto reforzado | 100% | 100% | 67383439 | 58594295 | 58594295 | -8789144 | -15% | 0.87 | 58594295 | 67383439 | -8789144 | 0 | 0 | 67383439 | 132
1.3.2.3.3 | Montar postes y mensulas estructurales de semaforos | 100% | 100% | 101075158 | 87891442 | 87891442 | -13183716 | -15% | 0.87 | 87891442 | 101075158 | -13183716 | 0 | 0 | 101075158 | 133
1.3.2.3.4 | Fundir pedestales y anclajes de equipos | 100% | 100% | 80860127 | 70313154 | 70313154 | -10546973 | -15% | 0.87 | 70313154 | 80860127 | -10546973 | 0 | 0 | 80860127 | 134
1.3.2.3.5 | Pruebas de carga y verticalidad de postes | 100% | 100% | 33691719 | 29297147 | 29297147 | -4394572 | -15% | 0.87 | 29297147 | 33691719 | -4394572 | 0 | 0 | 33691719 | 135
1.3.2.3.6 | Pernos de anclaje, placas base y herrajes | 100% | 100% | 33691719 | 29297147 | 29297147 | -4394572 | -15% | 0.87 | 29297147 | 33691719 | -4394572 | 0 | 0 | 33691719 | 135
1.3.2.3.7 | Proteccion y drenaje de cimentaciones | 100% | 100% | 47168407 | 41016006 | 41016006 | -6152401 | -15% | 0.87 | 41016006 | 47168407 | -6152401 | 0 | 0 | 47168407 | 133
1.3.3 | Cuenta de control: Espacio Publico y Urbanismo | 73% | 73% | 1225635239 | 1113215331 | 1065769773 | -159865466 | -15% | 0.87 | 1654578953 | 1902765796 | -248186843 | 1.37 | 677130557 | 1814444419
1.3.3.1 | Areas de andenes y espacio publico construidos (2.215 m2) | 56% | 56% | 716131390 | 670168506 | 622722948 | -93408442 | -15% | 0.87 | 1156485475 | 1329958296 | -173472821 | 1.21 | 613826906 | 1249893917
1.3.3.1.1 | Conformar la base y solados de andenes en los Tramos 1-2 | 100% | 100% | 204608968 | 177920842 | 177920842 | -26688126 | -15% | 0.87 | 177920842 | 204608968 | -26688126 | 0 | 0 | 204608968 | 119
1.3.3.1.2 | Conformar la base y solados de andenes en el Tramo 3 | 100% | 100% | 153456727 | 133440632 | 133440632 | -20016095 | -15% | 0.87 | 133440632 | 153456727 | -20016095 | 0 | 0 | 153456727 | 141
1.3.3.1.3 | Instalar pisos y adoquines en los Tramos 1-2 | 100% | 100% | 204608968 | 177920842 | 177920842 | -26688126 | -15% | 0.87 | 177920842 | 204608968 | -26688126 | 0 | 0 | 204608968 | 141
1.3.3.1.4 | Instalar pisos y adoquines en el Tramo 3 | 100% | 100% | 153456727 | 133440632 | 133440632 | -20016095 | -15% | 0.87 | 133440632 | 153456727 | -20016095 | 0 | 0 | 153456727 | 143;142
1.3.3.1.5 | Instalar bordillos, sardineles y elementos de drenaje | 0% | 0% | 0 | 47445558 | 0 | 0 | 0% | 0 | 177920842 | 177920842 | 0 | 1 | 177920842 | 177920842 | 144
1.3.3.1.6 | Construir rampas de accesibilidad y vados peatonales | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 155680737 | 155680737 | 0 | 1 | 155680737 | 155680737 | 145
1.3.3.1.7 | Instalar senalizacion podotactil y ejecutar acabados | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 111200526 | 111200526 | 0 | 1 | 111200526 | 111200526 | 146
1.3.3.1.8 | Instalar rejillas y registros en el anden | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 88960422 | 88960422 | 0 | 1 | 88960422 | 88960422 | 145
1.3.3.2 | Ciclorruta sur habilitada y conectada | 100% | 100% | 188636887 | 164032076 | 164032076 | -24604811 | -15% | 0.87 | 164032076 | 188636887 | -24604811 | 0 | 0 | 188636887
1.3.3.2.1 | Conformar la subbase de la ciclorruta | 100% | 100% | 57411227 | 49922806 | 49922806 | -7488421 | -15% | 0.87 | 49922806 | 57411227 | -7488421 | 0 | 0 | 57411227 | 119
1.3.3.2.2 | Construir la carpeta de rodadura y demarcar la ciclorruta | 100% | 100% | 41008019 | 35659147 | 35659147 | -5348872 | -15% | 0.87 | 35659147 | 41008019 | -5348872 | 0 | 0 | 41008019 | 150
1.3.3.2.3 | Conectar y empalmar con la red de ciclorrutas | 100% | 100% | 32806416 | 28527318 | 28527318 | -4279098 | -15% | 0.87 | 28527318 | 32806416 | -4279098 | 0 | 0 | 32806416 | 151
1.3.3.2.4 | Instalar senalizacion y mobiliario de la ciclorruta | 100% | 100% | 32806416 | 28527318 | 28527318 | -4279098 | -15% | 0.87 | 28527318 | 32806416 | -4279098 | 0 | 0 | 32806416 | 152
1.3.3.2.5 | Ejecutar pruebas de uso y entregar la ciclorruta | 100% | 100% | 24604810 | 21395487 | 21395487 | -3209323 | -15% | 0.87 | 21395487 | 24604810 | -3209323 | 0 | 0 | 24604810 | 153
1.3.3.3 | Mobiliario urbano e infraestructura verde instalada | 82% | 82% | 320866961 | 279014749 | 279014749 | -41852212 | -15% | 0.87 | 334061402 | 384170612 | -50109210 | 4.17 | 63303651 | 375913614
1.3.3.3.1 | Instalar el mobiliario urbano | 100% | 100% | 5840095 | 5078343 | 5078343 | -761752 | -15% | 0.87 | 5078343 | 5840095 | -761752 | 0 | 0 | 5840095 | 143
1.3.3.3.2 | Empradizar, ajardinar y arborizar | 100% | 100% | 81390408 | 70774268 | 70774268 | -10616140 | -15% | 0.87 | 70774268 | 81390408 | -10616140 | 0 | 0 | 81390408 | 143
1.3.3.3.3 | Construir y adecuar el separador central | 100% | 100% | 152246051 | 132387870 | 132387870 | -19858181 | -15% | 0.87 | 132387870 | 152246051 | -19858181 | 0 | 0 | 152246051 | 126
1.3.3.3.4 | Ejecutar riego, sostenimiento y entrega de zonas verdes | 100% | 100% | 45216894 | 39319038 | 39319038 | -5897856 | -15% | 0.87 | 39319038 | 45216894 | -5897856 | 0 | 0 | 45216894 | 157CC+5 días
1.3.3.3.5 | Ejecutar arborizacion compensatoria y manejo silvicultural | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 55046653 | 55046653 | 0 | 1 | 55046653 | 55046653 | 157
1.3.3.3.6 | Instalar el sistema de riego de zonas verdes | 100% | 100% | 36173515 | 31455230 | 31455230 | -4718285 | -15% | 0.87 | 31455230 | 36173515 | -4718285 | 0 | 0 | 36173515 | 158
1.3.4 | Cuenta de control: Dispositivos de Trafico y Seguridad | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 371066631 | 371066631 | 0 | 1 | 371066631 | 371066631
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172;174;135;156;157;158;37;166;38;98;99;100;101;102;109;110;111;122;123;129;130;136;137;138;147;148;154;159;160;161;167;168
1.4 | Fase: Liquidacion y Cierre | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 456642970 | 456642970 | 0 | 1 | 456642970 | 456642970

## Análisis EVM (hidden)
EDT | Nombre de tarea | % completado | % Planeado | Costo real | Valor planeado: PV (CPTP) | Valor acumulado: VA (CPTR) | VC | %VC | IRC | CPF | CEF | VAF | IRPC | ETC | Costo | Predecesoras | Nivel | ANÁLISIS EVM — ESTADO DEL PROYECTO |  |  |  | CPI tarea (supuesto)
1 | Empalme Vial Avenida Mutis - Transversal 112B Bis A (IDU-2412-2024) | 75.24% | 85% | 10546064351.918 | 10918382784 | 9280625273.4397 | -1265439078.4783 | -13.64% | 0.88001 | 12334901565 | 14016799714.0617 | -1681898149.0617 | 1.7074 | 3470735362.1437 | 14016799714.0617 |  | 0
1.1 | Fase: Requisitos y Gestion Administrativa | 67.54% | 100% | 646634082.1646 | 807018994 | 545084459.8 | -101549622.3646 | -18.63% | 0.84296 | 807018994 | 957367206.2969 | -150348212.2969 | 1.6332 | 310733124.1323 | 957367206.2969 |  | 1 | Parámetros | 0.88
1.1.1 | Inicio | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | CPI objetivo (impulsa Costo real) | 0.88
1.1.0 | Suscribir el acta de inicio del contrato | 100% | 100% | 10813441.6944 | 8781596 | 8781596 | -2031845.6944 | -23.14% | 0.8121 | 8781596 | 10813441.6944 | -2031845.6944 | 0 | 0 | 10813441.6944 | 3 | 2 | % Completado objetivo | 85% |  |  | 0.8121
1.1.1 | Cuenta de control: Gestion de Predios y Legal | 64.13% | 100% | 307894815.4283 | 403953397 | 259057069 | -48837746.4283 | -18.85% | 0.84138 | 403953397 | 480107171.3313 | -76153774.3313 | 1.5084 | 172212355.9029 | 480107171.3313 |  | 2
1.1.1.1 | Titulos de propiedad de predios adquiridos | 31.25% | 100% | 78175102.9549 | 210758295 | 65861967 | -12313135.9549 | -18.7% | 0.84249 | 210758295 | 250160330.168 | -39402035.168 | 1.0929 | 171985227.213 | 250160330.168 |  | 3 | Indicadores del proyecto
1.1.1.1.1 | Identificar predios, elaborar ficha predial y avaluo comercial | 100% | 100% | 56044065.9086 | 48298776 | 48298776 | -7745289.9086 | -16.04% | 0.8618 | 48298776 | 56044065.9086 | -7745289.9086 | 0 | 0 | 56044065.9086 | 4 | 4 | Presupuesto (BAC) | 12334901565 |  |  | 0.8618
1.1.1.1.2 | Negociar y suscribir promesas de compraventa | 0% | 100% | 0 | 65861967 | 0 | 0 | 0% | 0 | 65861967 | 65861967 | 0 | 1 | 65861967 | 65861967 | 7 | 4 | Valor planeado (PV) | 10918382784
1.1.1.1.3 | Escriturar y registrar los titulos de propiedad | 0% | 100% | 0 | 48298776 | 0 | 0 | 0% | 0 | 48298776 | 48298776 | 0 | 1 | 48298776 | 48298776 | 8 | 4 | Valor ganado (EV) | 9280625273.4397
1.1.1.1.4 | Gestionar servidumbres y reubicaciones | 0% | 100% | 0 | 30735585 | 0 | 0 | 0% | 0 | 30735585 | 30735585 | 0 | 1 | 30735585 | 30735585 | 8 | 4 | Costo real (AC) | 10546064351.918
1.1.1.1.5 | Suscribir acta de disponibilidad y entrega de predios | 100% | 100% | 22131037.0464 | 17563191 | 17563191 | -4567846.0464 | -26.01% | 0.7936 | 17563191 | 22131037.0464 | -4567846.0464 | 0 | 0 | 22131037.0464 | 9;10 | 4 | % Completado | 75.24% |  |  | 0.7936
1.1.1.2 | Actas de vecindad formalizadas | 100% | 100% | 110268196.4884 | 92206753 | 92206753 | -18061443.4884 | -19.59% | 0.8362 | 92206753 | 110268196.4884 | -18061443.4884 | 0 | 0 | 110268196.4884 |  | 3 | % Planeado | 88.52%
1.1.1.2.1 | Convocar y levantar registro tecnico-fotografico de colindantes | 100% | 100% | 44295563.6822 | 35126382 | 35126382 | -9169181.6822 | -26.1% | 0.793 | 35126382 | 44295563.6822 | -9169181.6822 | 0 | 0 | 44295563.6822 | 7 | 4 | CPI (índice de costo) | 0.88001 |  |  | 0.793
1.1.1.2.2 | Suscribir y protocolizar las actas de vecindad | 100% | 100% | 23985566.4809 | 21953989 | 21953989 | -2031577.4809 | -9.254% | 0.9153 | 21953989 | 23985566.4809 | -2031577.4809 | 0 | 0 | 23985566.4809 | 13 | 4 | SPI (índice de plazo) | 0.85 |  |  | 0.9153
1.1.1.2.3 | Archivar soportes y registro fotografico | 100% | 100% | 16426478.3639 | 13172393 | 13172393 | -3254085.3639 | -24.7% | 0.8019 | 13172393 | 16426478.3639 | -3254085.3639 | 0 | 0 | 16426478.3639 | 14 | 4 | CV (variación de costo) | -1265439078.4783 |  |  | 0.8019
1.1.1.2.4 | Atender reclamaciones por afectaciones a vecinos | 100% | 100% | 25560587.9613 | 21953989 | 21953989 | -3606598.9613 | -16.43% | 0.8589 | 21953989 | 25560587.9613 | -3606598.9613 | 0 | 0 | 25560587.9613 | 14CC+2 días | 4 | SV (variación de plazo) | -1637757510.5603 |  |  | 0.8589
1.1.1.3 | Contratos y acuerdos legales suscritos | 100% | 100% | 119451515.985 | 100988349 | 100988349 | -18463166.985 | -18.28% | 0.84543 | 100988349 | 119451515.985 | -18463166.985 | 0 | 0 | 119451515.985 |  | 3 | EAC (costo final estimado) | 14016799714.0617
1.1.1.3.1 | Elaborar minutas y estudios previos | 100% | 100% | 25087406.0107 | 21953989 | 21953989 | -3133417.0107 | -14.27% | 0.8751 | 21953989 | 25087406.0107 | -3133417.0107 | 0 | 0 | 25087406.0107 | 4 | 4 | VAC (variación al final) | -1681898149.0617 |  |  | 0.8751
1.1.1.3.2 | Revisar juridicamente y aprobar los contratos | 100% | 100% | 25353954.2672 | 21953989 | 21953989 | -3399965.2672 | -15.49% | 0.8659 | 21953989 | 25353954.2672 | -3399965.2672 | 0 | 0 | 25353954.2672 | 18 | 4 | ETC (costo para terminar) | 3470735362.1437 |  |  | 0.8659
1.1.1.3.3 | Firmar y legalizar contratos y acuerdos con ESP | 100% | 100% | 26064334.5601 | 21953989 | 21953989 | -4110345.5601 | -18.72% | 0.8423 | 21953989 | 26064334.5601 | -4110345.5601 | 0 | 0 | 26064334.5601 | 19 | 4 | TCPI (índice para cumplir) | 1.7074 |  |  | 0.8423
1.1.1.3.4 | Designar supervisores e interventoria | 100% | 100% | 16728972.5679 | 13172393 | 13172393 | -3556579.5679 | -27% | 0.7874 | 13172393 | 16728972.5679 | -3556579.5679 | 0 | 0 | 16728972.5679 | 20 | 4 |  |  |  |  | 0.7874
1.1.1.3.5 | Legalizar subcontratos criticos (asfalto y concreto) | 100% | 100% | 26216848.5789 | 21953989 | 21953989 | -4262859.5789 | -19.42% | 0.8374 | 21953989 | 26216848.5789 | -4262859.5789 | 0 | 0 | 26216848.5789 | 20 | 4 | Estado por fase |  |  |  | 0.8374
1.1.2 | Cuenta de control: Tramites, Licencias y Gestion de Riesgos | 70.32% | 100% | 327925825.0419 | 394284001 | 277245794.8 | -50680030.2419 | -18.28% | 0.84545 | 394284001 | 466358403.82 | -72074402.82 | 1.7637 | 138432578.7781 | 466358403.82 |  | 2 | Fase | % Comp | CPI | EAC
1.1.2.1 | Licencias ambientales y de construccion vigentes | 100% | 100% | 189939446.3465 | 162459518 | 162459518 | -27479928.3465 | -16.91% | 0.85532 | 162459518 | 189939446.3465 | -27479928.3465 | 0 | 0 | 189939446.3465 |  | 3 | 1.1 Requisitos y Gestión | 67.54% | 0.84296 | 957367206.2969
1.1.2.1.1 | Radicar solicitudes de licencias (SDA / Curaduria) | 100% | 100% | 45054360.9623 | 39517180 | 39517180 | -5537180.9623 | -14.01% | 0.8771 | 39517180 | 45054360.9623 | -5537180.9623 | 0 | 0 | 45054360.9623 | 4 | 4 | 1.2 Estudios y Diseños | 100% | 0.93128 | 938244968.306 | 0.8771
1.1.2.1.2 | Subsanar requerimientos de la autoridad | 100% | 100% | 56174431.2631 | 48298776 | 48298776 | -7875655.2631 | -16.31% | 0.8598 | 48298776 | 56174431.2631 | -7875655.2631 | 0 | 0 | 56174431.2631 | 25 | 4 | 1.3 Construcción de Obra Civil | 77.1% | 0.87731 | 11623515054.8089 | 0.8598
1.1.2.1.3 | Expedir y verificar la vigencia de las licencias | 100% | 100% | 41817121.4286 | 35126382 | 35126382 | -6690739.4286 | -19.05% | 0.84 | 35126382 | 41817121.4286 | -6690739.4286 | 0 | 0 | 41817121.4286 | 26 | 4 | 1.4 Liquidación y Cierre | 0% | 0 | 456642970 | 0.84
1.1.2.1.4 | Tramitar permiso de ocupacion de cauce y aprovechamiento forestal | 100% | 100% | 46893532.6925 | 39517180 | 39517180 | -7376352.6925 | -18.67% | 0.8427 | 39517180 | 46893532.6925 | -7376352.6925 | 0 | 0 | 46893532.6925 | 26 | 4 |  |  |  |  | 0.8427
1.1.2.2 | Permisos de Manejo de Trafico (PMT) aprobados | 29.73% | 100% | 56970253.9727 | 162459519 | 48298775.8 | -8671478.1727 | -17.95% | 0.84779 | 162459519 | 191627218.3799 | -29167699.3799 | 1.0822 | 134656964.4072 | 191627218.3799 |  | 3 | Lectura gerencial
1.1.2.2.1 | Elaborar el Plan de Manejo de Trafico (desvios y senalizacion) | 40% | 100% | 30180761.5993 | 65861967 | 26344786.8 | -3835974.7993 | -14.56% | 0.8729 | 65861967 | 75451903.9982 | -9589936.9982 | 1.1075 | 45271142.3989 | 75451903.9982 | 4 | 4 | • Costo: CPI 0.92 = 8% de sobrecosto sobre lo ejecutado (CV ≈ -$912M). El costo final estimado (EAC) sube a ≈$13.4B frente a un presupuesto de $12.3B (VAC ≈ -$1.07B). |  |  |  | 0.8729
1.1.2.2.2 | Radicar y ajustar el PMT ante la SDM | 0% | 100% | 0 | 52689574 | 0 | 0 | 0% | 0 | 52689574 | 52689574 | 0 | 1 | 52689574 | 52689574 | 30 | 4 | • Avance: 85.0% ejecutado vs 88.5% planeado → ligero atraso de cronograma (SPI 0.96; SV ≈ -$434M).
1.1.2.2.3 | Aprobar e implementar el PMT en sitio | 0% | 100% | 0 | 21953989 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21953989 | 21953989 | 0 | 1 | 21953989 | 21953989 | 31 | 4 | • Lógica de costos: solo las tareas iniciadas o terminadas cargan Costo real. Lo no iniciado / no planeado (Fase 1.4 Liquidación, predios y PMT pendientes) queda en $0 — coherente con el estado real.
1.1.2.2.4 | Comunicar desvios y plan de cierres a la comunidad | 100% | 100% | 26789492.3734 | 21953989 | 21953989 | -4835503.3734 | -22.03% | 0.8195 | 21953989 | 26789492.3734 | -4835503.3734 | 0 | 0 | 26789492.3734 | 32CC+2 días | 4 | • Frentes críticos: Gestión de Predios y el PMT (Fase 1.1, 67.5% comp) son los que frenan el avance pleno; la calzada está en acabados (demarcación y bacheo al 40%). |  |  |  | 0.8195
1.1.2.3 | Plan de Manejo Arqueologico aprobado y ejecutado | 17.86% | 100% | 681856.3331 | 3502998 | 625535 | -56321.3331 | -9.004% | 0.9174 | 3502998 | 3818397.6455 | -315399.6455 | 1.02 | 3136541.3124 | 3818397.6455 |  | 3 | • Pronóstico: TCPI 1.97 indica que recuperar el sobrecosto dentro del presupuesto es inviable; se recomienda gestionar reserva/adición presupuestal y acelerar la liberación de predios.
1.1.2.3.1 | Formular el Plan de Manejo Arqueologico ante el ICANH | 0% | 100% | 0 | 875750 | 0 | 0 | 0% | 0 | 875750 | 875750 | 0 | 1 | 875750 | 875750 | 4 | 4
1.1.2.3.2 | Aprobar el plan ante el ICANH | 0% | 100% | 0 | 625535 | 0 | 0 | 0% | 0 | 625535 | 625535 | 0 | 1 | 625535 | 625535 | 35 | 4
1.1.2.3.3 | Monitorear arqueologicamente durante las excavaciones | 0% | 100% | 0 | 1376178 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1376178 | 1376178 | 0 | 1 | 1376178 | 1376178 | 36 | 4
1.1.2.3.4 | Elaborar informe final de monitoreo y entregar al ICANH | 100% | 100% | 681856.3331 | 625535 | 625535 | -56321.3331 | -9.004% | 0.9174 | 625535 | 681856.3331 | -56321.3331 | 0 | 0 | 681856.3331 | 37 | 4 |  |  |  |  | 0.9174
1.1.2.4 | Politicas de estabilidad de obra constituidas | 100% | 100% | 80334268.3897 | 65861966 | 65861966 | -14472302.3897 | -21.97% | 0.81985 | 65861966 | 80334268.3897 | -14472302.3897 | 0 | 0 | 80334268.3897 |  | 3
1.1.2.4.1 | Solicitar, cotizar y constituir las polizas | 100% | 100% | 27046924.9723 | 21953989 | 21953989 | -5092935.9723 | -23.2% | 0.8117 | 21953989 | 27046924.9723 | -5092935.9723 | 0 | 0 | 27046924.9723 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0.8117
1.1.2.4.2 | Aprobar las polizas por interventoria | 100% | 100% | 22206588.6964 | 17563191 | 17563191 | -4643397.6964 | -26.44% | 0.7909 | 17563191 | 22206588.6964 | -4643397.6964 | 0 | 0 | 22206588.6964 | 40 | 4 |  |  |  |  | 0.7909
1.1.2.4.3 | Verificar vigencias y endosos de polizas | 100% | 100% | 15286518.5099 | 13172393 | 13172393 | -2114125.5099 | -16.05% | 0.8617 | 13172393 | 15286518.5099 | -2114125.5099 | 0 | 0 | 15286518.5099 | 41 | 4 |  |  |  |  | 0.8617
1.1.2.4.4 | Endosar las polizas a favor del IDU | 100% | 100% | 15794236.211 | 13172393 | 13172393 | -2621843.211 | -19.9% | 0.834 | 13172393 | 15794236.211 | -2621843.211 | 0 | 0 | 15794236.211 | 42 | 4 |  |  |  |  | 0.834
1.1.9 | Hito: Acta de inicio firmada | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
1.2 | Fase: Estudios y Disenos (Fase III) | 100% | 100% | 938244968.306 | 873768764 | 873768764 | -64476204.306 | -7.379% | 0.93128 | 873768764 | 938244968.306 | -64476204.306 | 0 | 0 | 938244968.306 |  | 1
1.2.1 | Cuenta de control: Estudios Tecnicos de Detalle | 100% | 100% | 389958466.5681 | 360045420 | 360045420 | -29913046.5681 | -8.308% | 0.92329 | 360045420 | 389958466.5681 | -29913046.5681 | 0 | 0 | 389958466.5681 |  | 2
1.2.1.1 | Levantamientos topograficos y estudios geotecnicos finales | 100% | 100% | 212753922.6511 | 197585902 | 197585902 | -15168020.6511 | -7.677% | 0.92871 | 197585902 | 212753922.6511 | -15168020.6511 | 0 | 0 | 212753922.6511 |  | 3
1.2.1.1.1 | Realizar comision topografica y levantamiento de detalle | 100% | 100% | 55179682.3946 | 48298776 | 48298776 | -6880906.3946 | -14.25% | 0.8753 | 48298776 | 55179682.3946 | -6880906.3946 | 0 | 0 | 55179682.3946 | 11;27;32;43 | 4 |  |  |  |  | 0.8753
1.2.1.1.2 | Explorar el subsuelo (sondeos y apiques) | 100% | 100% | 44927839.9673 | 43907978 | 43907978 | -1019861.9673 | -2.323% | 0.9773 | 43907978 | 44927839.9673 | -1019861.9673 | 0 | 0 | 44927839.9673 | 48 | 4 |  |  |  |  | 0.9773
1.2.1.1.3 | Ejecutar ensayos de laboratorio y elaborar informe geotecnico | 100% | 100% | 47035862.8816 | 43907978 | 43907978 | -3127884.8816 | -7.124% | 0.9335 | 43907978 | 47035862.8816 | -3127884.8816 | 0 | 0 | 47035862.8816 | 49 | 4 |  |  |  |  | 0.9335
1.2.1.1.4 | Elaborar estudio hidrologico e hidraulico del corredor | 100% | 100% | 34352950.7097 | 30735585 | 30735585 | -3617365.7097 | -11.77% | 0.8947 | 30735585 | 34352950.7097 | -3617365.7097 | 0 | 0 | 34352950.7097 | 49 | 4 |  |  |  |  | 0.8947
1.2.1.1.5 | Elaborar estudio de transito y capacidad de la interseccion | 100% | 100% | 31257586.6979 | 30735585 | 30735585 | -522001.6979 | -1.698% | 0.9833 | 30735585 | 31257586.6979 | -522001.6979 | 0 | 0 | 31257586.6979 | 48 | 4 |  |  |  |  | 0.9833
1.2.1.2 | Informe de maduracion tecnica del proyecto (IDU) | 100% | 100% | 177204543.917 | 162459518 | 162459518 | -14745025.917 | -9.076% | 0.91679 | 162459518 | 177204543.917 | -14745025.917 | 0 | 0 | 177204543.917 |  | 3
1.2.1.2.1 | Consolidar la informacion tecnica y de costos | 100% | 100% | 43387329.8199 | 39517180 | 39517180 | -3870149.8199 | -9.794% | 0.9108 | 39517180 | 43387329.8199 | -3870149.8199 | 0 | 0 | 43387329.8199 | 50 | 4 |  |  |  |  | 0.9108
1.2.1.2.2 | Elaborar el informe de maduracion (GU-FP-04) | 100% | 100% | 35150987.6914 | 35126382 | 35126382 | -24605.6914 | -0.07005% | 0.9993 | 35126382 | 35150987.6914 | -24605.6914 | 0 | 0 | 35150987.6914 | 54 | 4 |  |  |  |  | 0.9993
1.2.1.2.3 | Revisar y avalar la maduracion por el IDU | 100% | 100% | 39278074.4717 | 35126382 | 35126382 | -4151692.4717 | -11.82% | 0.8943 | 35126382 | 39278074.4717 | -4151692.4717 | 0 | 0 | 39278074.4717 | 55 | 4 |  |  |  |  | 0.8943
1.2.1.2.4 | Actualizar el presupuesto y los APU | 100% | 100% | 24504954.7941 | 21953989 | 21953989 | -2550965.7941 | -11.62% | 0.8959 | 21953989 | 24504954.7941 | -2550965.7941 | 0 | 0 | 24504954.7941 | 55 | 4 |  |  |  |  | 0.8959
1.2.1.2.5 | Gestionar vistos buenos y concertacion interinstitucional | 100% | 100% | 34883197.1399 | 30735585 | 30735585 | -4147612.1399 | -13.49% | 0.8811 | 30735585 | 34883197.1399 | -4147612.1399 | 0 | 0 | 34883197.1399 | 56 | 4 |  |  |  |  | 0.8811
1.2.2 | Cuenta de control: Disenos de Especialidad | 100% | 100% | 529980069.5929 | 496160153 | 496160153 | -33819916.5929 | -6.816% | 0.93619 | 496160153 | 529980069.5929 | -33819916.5929 | 0 | 0 | 529980069.5929 |  | 2
1.2.2.1 | Disenos de pavimentos y mezclas asfalticas aprobadas | 100% | 100% | 156415341.3034 | 149287125 | 149287125 | -7128216.3034 | -4.775% | 0.95443 | 149287125 | 156415341.3034 | -7128216.3034 | 0 | 0 | 156415341.3034 |  | 3
1.2.2.1.1 | Disenar la estructura del pavimento | 100% | 100% | 44603797.2369 | 43907978 | 43907978 | -695819.2369 | -1.585% | 0.9844 | 43907978 | 44603797.2369 | -695819.2369 | 0 | 0 | 44603797.2369 | 50 | 4 |  |  |  |  | 0.9844
1.2.2.1.2 | Disenar las mezclas y la formula de trabajo (MDC-25/MDC-19 GCR) | 100% | 100% | 36415490.3587 | 35126382 | 35126382 | -1289108.3587 | -3.67% | 0.9646 | 35126382 | 36415490.3587 | -1289108.3587 | 0 | 0 | 36415490.3587 | 61 | 4 |  |  |  |  | 0.9646
1.2.2.1.3 | Aprobar los disenos de pavimento por interventoria | 100% | 100% | 24341932.5868 | 21953989 | 21953989 | -2387943.5868 | -10.88% | 0.9019 | 21953989 | 24341932.5868 | -2387943.5868 | 0 | 0 | 24341932.5868 | 62 | 4 |  |  |  |  | 0.9019
1.2.2.1.4 | Disenar la senalizacion y los dispositivos de trafico | 100% | 100% | 28548750.5418 | 26344787 | 26344787 | -2203963.5418 | -8.366% | 0.9228 | 26344787 | 28548750.5418 | -2203963.5418 | 0 | 0 | 28548750.5418 | 62 | 4 |  |  |  |  | 0.9228
1.2.2.1.5 | Aprobar el diseno de pavimento final por el IDU | 100% | 100% | 22505370.5792 | 21953989 | 21953989 | -551381.5792 | -2.512% | 0.9755 | 21953989 | 22505370.5792 | -551381.5792 | 0 | 0 | 22505370.5792 | 63 | 4 |  |  |  |  | 0.9755
1.2.2.2 | Disenos de redes de servicios publicos (humedas y secas) ajustados | 100% | 100% | 223885307.3768 | 206367498 | 206367498 | -17517809.3768 | -8.489% | 0.92176 | 206367498 | 223885307.3768 | -17517809.3768 | 0 | 0 | 223885307.3768 |  | 3
1.2.2.2.1 | Ajustar los disenos de redes humedas con la EAAB | 100% | 100% | 58713588.1435 | 52689574 | 52689574 | -6024014.1435 | -11.43% | 0.8974 | 52689574 | 58713588.1435 | -6024014.1435 | 0 | 0 | 58713588.1435 | 56 | 4 |  |  |  |  | 0.8974
1.2.2.2.2 | Ajustar los disenos de redes secas (energia y telecom) | 100% | 100% | 58785645.4312 | 52689574 | 52689574 | -6096071.4312 | -11.57% | 0.8963 | 52689574 | 58785645.4312 | -6096071.4312 | 0 | 0 | 58785645.4312 | 56 | 4 |  |  |  |  | 0.8963
1.2.2.2.3 | Tramitar la no-objecion de las ESP | 100% | 100% | 48250525.4745 | 48298776 | 48298776 | 48250.5255 | 0.0999% | 1.001 | 48298776 | 48250525.4745 | 48250.5255 | 0 | 0 | 48250525.4745 | 67;68 | 4 |  |  |  |  | 1.001
1.2.2.2.4 | Compatibilizar con las redes existentes (EAAB/Enel/Vanti) | 100% | 100% | 29832167.365 | 26344787 | 26344787 | -3487380.365 | -13.24% | 0.8831 | 26344787 | 29832167.365 | -3487380.365 | 0 | 0 | 29832167.365 | 69 | 4 |  |  |  |  | 0.8831
1.2.2.2.5 | Elaborar planos de detalle y especificaciones de redes | 100% | 100% | 28303380.9626 | 26344787 | 26344787 | -1958593.9626 | -7.434% | 0.9308 | 26344787 | 28303380.9626 | -1958593.9626 | 0 | 0 | 28303380.9626 | 70 | 4 |  |  |  |  | 0.9308
1.2.2.3 | Modelado BIM de la infraestructura proyectada | 100% | 100% | 149679420.9127 | 140505530 | 140505530 | -9173890.9127 | -6.529% | 0.93871 | 140505530 | 149679420.9127 | -9173890.9127 | 0 | 0 | 149679420.9127 |  | 3
1.2.2.3.1 | Desarrollar los modelos BIM por disciplina | 100% | 100% | 48452855.8817 | 43907978 | 43907978 | -4544877.8817 | -10.35% | 0.9062 | 43907978 | 48452855.8817 | -4544877.8817 | 0 | 0 | 48452855.8817 | 63 | 4 |  |  |  |  | 0.9062
1.2.2.3.2 | Coordinar y detectar interferencias | 100% | 100% | 31436621.6631 | 30735585 | 30735585 | -701036.6631 | -2.281% | 0.9777 | 30735585 | 31436621.6631 | -701036.6631 | 0 | 0 | 31436621.6631 | 73 | 4 |  |  |  |  | 0.9777
1.2.2.3.3 | Entregar el modelo federado y la documentacion | 100% | 100% | 22013425.2482 | 21953989 | 21953989 | -59436.2482 | -0.2707% | 0.9973 | 21953989 | 22013425.2482 | -59436.2482 | 0 | 0 | 22013425.2482 | 74 | 4 |  |  |  |  | 0.9973
1.2.2.3.4 | Cuantificar las cantidades desde el modelo BIM | 100% | 100% | 24703487.116 | 21953989 | 21953989 | -2749498.116 | -12.52% | 0.8887 | 21953989 | 24703487.116 | -2749498.116 | 0 | 0 | 24703487.116 | 75 | 4 |  |  |  |  | 0.8887
1.2.2.3.5 | Vincular el modelo BIM al cronograma (4D) | 100% | 100% | 23073031.0037 | 21953989 | 21953989 | -1119042.0037 | -5.097% | 0.9515 | 21953989 | 23073031.0037 | -1119042.0037 | 0 | 0 | 23073031.0037 | 76 | 4 |  |  |  |  | 0.9515
1.2.3 | Suscribir el acta de cambio de fase (Estudios -> Construccion) | 100% | 100% | 18306432.1451 | 17563191 | 17563191 | -743241.1451 | -4.232% | 0.9594 | 17563191 | 18306432.1451 | -743241.1451 | 0 | 0 | 18306432.1451 | 69;63;75;32;27;79;11;15;16;21;22;28;33;43;51;52;57;58;64;65;77 | 2 |  |  |  |  | 0.9594
1.2.8 | Hito: Aprobacion de estudios y disenos por las ESP de Bogota (EAAB, Enel-Codensa, Vanti) | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69;70;71 | 2
1.2.9 | Hito: Inicio de Construccion | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2
1.3 | Fase: Construccion de Obra Civil | 77.1% | 87% | 8961185301.4474 | 9237595026 | 7861772049.6397 | -1099413251.8077 | -13.98% | 0.87731 | 10197470837 | 11623515054.8089 | -1426044217.8089 | 1.8893 | 2662329753.3615 | 11623515054.8089 |  | 1
1.3.1 | Cuenta de control: Infraestructura de Redes de Servicios | 100% | 100% | 3953952564.0302 | 3461580032 | 3461580032 | -492372532.0302 | -14.22% | 0.87547 | 3461580032 | 3953952564.0302 | -492372532.0302 | 0 | 0 | 3953952564.0302 |  | 2
1.3.1.1 | Redes hidrosanitarias (humedas) renovadas y probadas | 100% | 100% | 3007966062.3955 | 2645491500 | 2645491500 | -362474562.3955 | -13.7% | 0.8795 | 2645491500 | 3007966062.3955 | -362474562.3955 | 0 | 0 | 3007966062.3955 |  | 3
1.3.1.1.0 | Instalar el campamento de obra (preliminares) | 100% | 100% | 154552910.1222 | 141694108 | 141694108 | -12858802.1222 | -9.075% | 0.9168 | 141694108 | 154552910.1222 | -12858802.1222 | 0 | 0 | 154552910.1222 | 78 | 4 |  |  |  |  | 0.9168
1.3.1.1.1 | Trasladar insumos y maquinaria a obra (preliminares) | 100% | 100% | 115210950.7806 | 106270581 | 106270581 | -8940369.7806 | -8.413% | 0.9224 | 106270581 | 115210950.7806 | -8940369.7806 | 0 | 0 | 115210950.7806 | 84 | 4 |  |  |  |  | 0.9224
1.3.1.1.2 | Localizar y replantear topograficamente la via (preliminares) | 100% | 100% | 173729901.9127 | 141694108 | 141694108 | -32035793.9127 | -22.61% | 0.8156 | 141694108 | 173729901.9127 | -32035793.9127 | 0 | 0 | 173729901.9127 | 85 | 4 |  |  |  |  | 0.8156
1.3.1.1.3 | Demoler y descapotar para redes (preliminares) | 100% | 100% | 291860510.8286 | 247964690 | 247964690 | -43895820.8286 | -17.7% | 0.8496 | 247964690 | 291860510.8286 | -43895820.8286 | 0 | 0 | 291860510.8286 | 86 | 4 |  |  |  |  | 0.8496
1.3.1.1.4 | Excavar la zanja para redes en el Tramo 1 | 100% | 100% | 132052055.1459 | 123561108 | 123561108 | -8490947.1459 | -6.872% | 0.9357 | 123561108 | 132052055.1459 | -8490947.1459 | 0 | 0 | 132052055.1459 | 87 | 4 |  |  |  |  | 0.9357
1.3.1.1.5 | Excavar la zanja para redes en los Tramos 2-3 | 100% | 100% | 171441209.9012 | 154451386 | 154451386 | -16989823.9012 | -11% | 0.9009 | 154451386 | 171441209.9012 | -16989823.9012 | 0 | 0 | 171441209.9012 | 88 | 4 |  |  |  |  | 0.9009
1.3.1.1.6 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 1 | 100% | 100% | 200965843.3877 | 169896524 | 169896524 | -31069319.3877 | -18.29% | 0.8454 | 169896524 | 200965843.3877 | -31069319.3877 | 0 | 0 | 200965843.3877 | 88 | 4 |  |  |  |  | 0.8454
1.3.1.1.7 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 2 | 100% | 100% | 212923436.9035 | 200786801 | 200786801 | -12136635.9035 | -6.045% | 0.943 | 200786801 | 212923436.9035 | -12136635.9035 | 0 | 0 | 212923436.9035 | 90;89 | 4 |  |  |  |  | 0.943
1.3.1.1.8 | Instalar alcantarillado pluvial y sanitario en el Tramo 3 | 100% | 100% | 210615526.1364 | 185341663 | 185341663 | -25273863.1364 | -13.64% | 0.88 | 185341663 | 210615526.1364 | -25273863.1364 | 0 | 0 | 210615526.1364 | 91 | 4 |  |  |  |  | 0.88
1.3.1.1.9 | Instalar la red de acueducto en los Tramos 1-2 | 100% | 100% | 188438913.0435 | 169896524 | 169896524 | -18542389.0435 | -10.91% | 0.9016 | 169896524 | 188438913.0435 | -18542389.0435 | 0 | 0 | 188438913.0435 | 88 | 4 |  |  |  |  | 0.9016
1.3.1.1.10 | Instalar la red de acueducto en el Tramo 3 y accesorios | 100% | 100% | 186783632.8456 | 154451386 | 154451386 | -32332246.8456 | -20.93% | 0.8269 | 154451386 | 186783632.8456 | -32332246.8456 | 0 | 0 | 186783632.8456 | 93 | 4 |  |  |  |  | 0.8269
1.3.1.1.11 | Rellenar y compactar las zanjas | 100% | 100% | 141731025.4646 | 123561108 | 123561108 | -18169917.4646 | -14.71% | 0.8718 | 123561108 | 141731025.4646 | -18169917.4646 | 0 | 0 | 141731025.4646 | 92;94 | 4 |  |  |  |  | 0.8718
1.3.1.1.12 | Ejecutar pruebas hidraulicas y empalmar a la red existente | 100% | 100% | 143508836.2369 | 123561108 | 123561108 | -19947728.2369 | -16.14% | 0.861 | 123561108 | 143508836.2369 | -19947728.2369 | 0 | 0 | 143508836.2369 | 95 | 4 |  |  |  |  | 0.861
1.3.1.1.13 | Completar y entregar las redes humedas para revision de la EAAB | 100% | 100% | 117799052.0811 | 108115970 | 108115970 | -9683082.0811 | -8.956% | 0.9178 | 108115970 | 117799052.0811 | -9683082.0811 | 0 | 0 | 117799052.0811 | 96 | 4 |  |  |  |  | 0.9178
1.3.1.1.15 | Construir pozos de inspeccion y conexiones domiciliarias del Tramo 1 | 100% | 100% | 106960792.9363 | 92670831 | 92670831 | -14289961.9363 | -15.42% | 0.8664 | 92670831 | 106960792.9363 | -14289961.9363 | 0 | 0 | 106960792.9363 | 90 | 4 |  |  |  |  | 0.8664
1.3.1.1.16 | Construir pozos de inspeccion y conexiones domiciliarias del Tramo 2 | 100% | 100% | 125061850.7808 | 108115970 | 108115970 | -16945880.7808 | -15.67% | 0.8645 | 108115970 | 125061850.7808 | -16945880.7808 | 0 | 0 | 125061850.7808 | 91 | 4 |  |  |  |  | 0.8645
1.3.1.1.17 | Instalar sumideros y rejillas de drenaje pluvial | 100% | 100% | 126112177.7674 | 108115970 | 108115970 | -17996207.7674 | -16.65% | 0.8573 | 108115970 | 126112177.7674 | -17996207.7674 | 0 | 0 | 126112177.7674 | 92 | 4 |  |  |  |  | 0.8573
1.3.1.1.18 | Manejar aguas y bombear durante la excavacion de redes | 100% | 100% | 123110874.5161 | 108115970 | 108115970 | -14994904.5161 | -13.87% | 0.8782 | 108115970 | 123110874.5161 | -14994904.5161 | 0 | 0 | 123110874.5161 | 89CC+2 días | 4 |  |  |  |  | 0.8782
1.3.1.1.19 | Construir anclajes y atraques de tuberia | 100% | 100% | 85106561.6046 | 77225694 | 77225694 | -7880867.6046 | -10.2% | 0.9074 | 77225694 | 85106561.6046 | -7880867.6046 | 0 | 0 | 85106561.6046 | 92FF | 4 |  |  |  |  | 0.9074
1.3.1.2 | Redes electricas y de comunicaciones (secas) protegidas y trasladadas | 100% | 100% | 945986501.6347 | 816088532 | 816088532 | -129897969.6347 | -15.92% | 0.86269 | 816088532 | 945986501.6347 | -129897969.6347 | 0 | 0 | 945986501.6347 |  | 3
1.3.1.2.1 | Construir canalizaciones y ducteria en los Tramos 1-2 | 100% | 100% | 169033471.8318 | 138320090 | 138320090 | -30713381.8318 | -22.2% | 0.8183 | 138320090 | 169033471.8318 | -30713381.8318 | 0 | 0 | 169033471.8318 | 88 | 4 |  |  |  |  | 0.8183
1.3.1.2.2 | Construir canalizaciones y ducteria en el Tramo 3 | 100% | 100% | 93197140.9321 | 82992054 | 82992054 | -10205086.9321 | -12.3% | 0.8905 | 82992054 | 93197140.9321 | -10205086.9321 | 0 | 0 | 93197140.9321 | 104 | 4 |  |  |  |  | 0.8905
1.3.1.2.3 | Tender y trasladar las redes electricas (Enel-Codensa) | 100% | 100% | 171768005.193 | 152152099 | 152152099 | -19615906.193 | -12.89% | 0.8858 | 152152099 | 171768005.193 | -19615906.193 | 0 | 0 | 171768005.193 | 105 | 4 |  |  |  |  | 0.8858
1.3.1.2.4 | Tender las redes de gas y telecomunicaciones | 100% | 100% | 170344938.4236 | 138320090 | 138320090 | -32024848.4236 | -23.15% | 0.812 | 138320090 | 170344938.4236 | -32024848.4236 | 0 | 0 | 170344938.4236 | 105 | 4 |  |  |  |  | 0.812
1.3.1.2.5 | Construir camaras y camaretas | 100% | 100% | 87943259.5104 | 82992054 | 82992054 | -4951205.5104 | -5.966% | 0.9437 | 82992054 | 87943259.5104 | -4951205.5104 | 0 | 0 | 87943259.5104 | 106;107 | 4 |  |  |  |  | 0.9437
1.3.1.2.6 | Empalmar y probar las redes secas | 100% | 100% | 110567617.9057 | 96824063 | 96824063 | -13743554.9057 | -14.19% | 0.8757 | 96824063 | 110567617.9057 | -13743554.9057 | 0 | 0 | 110567617.9057 | 108 | 4 |  |  |  |  | 0.8757
1.3.1.2.7 | Instalar protecciones, sellos cortafuego y senalizacion de redes | 100% | 100% | 78886785.6735 | 69160045 | 69160045 | -9726740.6735 | -14.06% | 0.8767 | 69160045 | 78886785.6735 | -9726740.6735 | 0 | 0 | 78886785.6735 | 108 | 4 |  |  |  |  | 0.8767
1.3.1.2.8 | Ejecutar pruebas de continuidad y aislamiento electrico | 100% | 100% | 64245282.1644 | 55328037 | 55328037 | -8917245.1644 | -16.12% | 0.8612 | 55328037 | 64245282.1644 | -8917245.1644 | 0 | 0 | 64245282.1644 | 108 | 4 |  |  |  |  | 0.8612
1.3.2 | Cuenta de control: Estructura Vial y Pavimentos | 93.42% | 100% | 5007232737.4172 | 4710245221 | 4400192017.6397 | -607040719.7775 | -13.8% | 0.87877 | 4710245221 | 5360060192.2153 | -649814971.2153 | -1.044 | 352827454.7981 | 5360060192.2153 |  | 2
1.3.2.1 | Subrasante estabilizada y bases granulares compactadas | 100% | 100% | 3386291208.5856 | 2962280888 | 2962280888 | -424010320.5856 | -14.31% | 0.87479 | 2962280888 | 3386291208.5856 | -424010320.5856 | 0 | 0 | 3386291208.5856 |  | 3
1.3.2.1.1 | Descapotar y excavar la explanacion en los Tramos 1-2 | 100% | 100% | 401550087.6456 | 334451068 | 334451068 | -67099019.6456 | -20.06% | 0.8329 | 334451068 | 401550087.6456 | -67099019.6456 | 0 | 0 | 401550087.6456 | 97;109 | 4 |  |  |  |  | 0.8329
1.3.2.1.2 | Descapotar y excavar la explanacion en el Tramo 3 | 100% | 100% | 282280066.1704 | 238893620 | 238893620 | -43386446.1704 | -18.16% | 0.8463 | 238893620 | 282280066.1704 | -43386446.1704 | 0 | 0 | 282280066.1704 | 114 | 4 |  |  |  |  | 0.8463
1.3.2.1.3 | Conformar y estabilizar la subrasante en los Tramos 1-2 | 100% | 100% | 436235781.785 | 382229792 | 382229792 | -54005989.785 | -14.13% | 0.8762 | 382229792 | 436235781.785 | -54005989.785 | 0 | 0 | 436235781.785 | 114 | 4 |  |  |  |  | 0.8762
1.3.2.1.4 | Conformar y estabilizar la subrasante en el Tramo 3 | 100% | 100% | 392640370.9791 | 334451068 | 334451068 | -58189302.9791 | -17.4% | 0.8518 | 334451068 | 392640370.9791 | -58189302.9791 | 0 | 0 | 392640370.9791 | 116;115 | 4 |  |  |  |  | 0.8518
1.3.2.1.5 | Extender y compactar la base granular BNE-1 en los Tramos 1-2 | 100% | 100% | 428652901.2 | 382229792 | 382229792 | -46423109.2 | -12.15% | 0.8917 | 382229792 | 428652901.2 | -46423109.2 | 0 | 0 | 428652901.2 | 116 | 4 |  |  |  |  | 0.8917
1.3.2.1.6 | Extender y compactar la base granular BNE-1 en el Tramo 3 | 100% | 100% | 345471612.4367 | 286672344 | 286672344 | -58799268.4367 | -20.51% | 0.8298 | 286672344 | 345471612.4367 | -58799268.4367 | 0 | 0 | 345471612.4367 | 118;117 | 4 |  |  |  |  | 0.8298
1.3.2.1.7 | Ejecutar ensayos de densidad y aceptar la estructura | 100% | 100% | 165936758.5089 | 143336172 | 143336172 | -22600586.5089 | -15.77% | 0.8638 | 143336172 | 165936758.5089 | -22600586.5089 | 0 | 0 | 165936758.5089 | 119 | 4 |  |  |  |  | 0.8638
1.3.2.1.8 | Extender y compactar la subbase granular SBG en los Tramos 1-2 | 100% | 100% | 306470327.1328 | 286672344 | 286672344 | -19797983.1328 | -6.906% | 0.9354 | 286672344 | 306470327.1328 | -19797983.1328 | 0 | 0 | 306470327.1328 | 117 | 4 |  |  |  |  | 0.9354
1.3.2.1.9 | Extender y compactar la subbase granular SBG en el Tramo 3 | 100% | 100% | 260772426.591 | 238893620 | 238893620 | -21878806.591 | -9.158% | 0.9161 | 238893620 | 260772426.591 | -21878806.591 | 0 | 0 | 260772426.591 | 121 | 4 |  |  |  |  | 0.9161
1.3.2.1.10 | Conformar cunetas y obras de drenaje vial | 100% | 100% | 366280876.1362 | 334451068 | 334451068 | -31829808.1362 | -9.517% | 0.9131 | 334451068 | 366280876.1362 | -31829808.1362 | 0 | 0 | 366280876.1362 | 119 | 4 |  |  |  |  | 0.9131
1.3.2.2 | Calzada vehicular (213 metros lineales Tipo V-3) terminada | 87.14% | 100% | 1313758843.0763 | 1337804270 | 1165800864.8 | -147957978.2763 | -12.69% | 0.88738 | 1337804270 | 1507592113.7863 | -169787843.7863 | 7.1533 | 193833270.71 | 1507592113.7863 |  | 3
1.3.2.2.1 | Imprimar y aplicar riego de liga sobre la base granular | 100% | 100% | 161724215.277 | 143336172 | 143336172 | -18388043.277 | -12.83% | 0.8863 | 143336172 | 161724215.277 | -18388043.277 | 0 | 0 | 161724215.277 | 120 | 4 |  |  |  |  | 0.8863
1.3.2.2.2 | Colocar la base asfaltica MDC-25 | 100% | 100% | 391353929.3237 | 334451068 | 334451068 | -56902861.3237 | -17.01% | 0.8546 | 334451068 | 391353929.3237 | -56902861.3237 | 0 | 0 | 391353929.3237 | 125 | 4 |  |  |  |  | 0.8546
1.3.2.2.3 | Colocar la capa de rodadura MDC-19 con GCR | 100% | 100% | 358007994.0056 | 334451068 | 334451068 | -23556926.0056 | -7.043% | 0.9342 | 334451068 | 358007994.0056 | -23556926.0056 | 0 | 0 | 358007994.0056 | 126 | 4 |  |  |  |  | 0.9342
1.3.2.2.4 | Ejecutar sello, juntas y control de calidad (Marshall) | 100% | 100% | 271408339.0139 | 238893620 | 238893620 | -32514719.0139 | -13.61% | 0.8802 | 238893620 | 271408339.0139 | -32514719.0139 | 0 | 0 | 271408339.0139 | 127 | 4 |  |  |  |  | 0.8802
1.3.2.2.5 | Demarcar provisionalmente y proteger la calzada | 40% | 100% | 66691251.3668 | 143336172 | 57334468.8 | -9356782.5668 | -16.32% | 0.8597 | 143336172 | 166728128.4169 | -23391956.4169 | 1.1221 | 100036877.0501 | 166728128.4169 | 128 | 4 |  |  |  |  | 0.8597
1.3.2.2.6 | Bachear y reparar fisuras | 40% | 100% | 64573114.0894 | 143336170 | 57334468 | -7238646.0894 | -12.63% | 0.8879 | 143336170 | 161432785.2236 | -18096615.2236 | 1.0919 | 96859671.1341 | 161432785.2236 | 128 | 4 |  |  |  |  | 0.8879
1.3.2.3 | Cimentaciones y estructuras de soporte de la semaforizacion (segun disenos) | 66.34% | 100% | 307182685.7553 | 410160063 | 272110264.8397 | -35072420.9156 | -12.89% | 0.88583 | 410160063 | 463025787.7854 | -52865724.7854 | 1.3406 | 155843102.0301 | 463025787.7854 |  | 3
1.3.2.3.1 | Excavar y cimentar bases de postes semaforicos | 100% | 100% | 99883733.2197 | 93750872 | 93750872 | -6132861.2197 | -6.542% | 0.9386 | 93750872 | 99883733.2197 | -6132861.2197 | 0 | 0 | 99883733.2197 | 88 | 4 |  |  |  |  | 0.9386
1.3.2.3.2 | Fundir dados de cimentacion en concreto reforzado | 100% | 100% | 70860194.7031 | 58594295 | 58594295 | -12265899.7031 | -20.93% | 0.8269 | 58594295 | 70860194.7031 | -12265899.7031 | 0 | 0 | 70860194.7031 | 132 | 4 |  |  |  |  | 0.8269
1.3.2.3.3 | Montar postes y mensulas estructurales de semaforos | 100% | 100% | 101585115.5802 | 87891442 | 87891442 | -13693673.5802 | -15.58% | 0.8652 | 87891442 | 101585115.5802 | -13693673.5802 | 0 | 0 | 101585115.5802 | 133 | 4 |  |  |  |  | 0.8652
1.3.2.3.4 | Fundir pedestales y anclajes de equipos | 45.33% | 100% | 34853642.2523 | 70313154 | 31873655.8397 | -2979986.4126 | -9.349% | 0.9145 | 70313154 | 76886991.7988 | -6573837.7988 | 1.084 | 42033349.5465 | 76886991.7988 | 134 | 4 |  |  |  |  | 0.9145
1.3.2.3.5 | Pruebas de carga y verticalidad de postes | 0% | 100% | 0 | 29297147 | 0 | 0 | 0% | 0 | 29297147 | 29297147 | 0 | 1 | 29297147 | 29297147 | 135 | 4
1.3.2.3.6 | Pernos de anclaje, placas base y herrajes | 0% | 100% | 0 | 29297147 | 0 | 0 | 0% | 0 | 29297147 | 29297147 | 0 | 1 | 29297147 | 29297147 | 135 | 4
1.3.2.3.7 | Proteccion y drenaje de cimentaciones | 0% | 100% | 0 | 41016006 | 0 | 0 | 0% | 0 | 41016006 | 41016006 | 0 | 1 | 41016006 | 41016006 | 133 | 4
1.3.3 | Cuenta de control: Espacio Publico y Urbanismo | 0% | 73% | 0 | 1065769773 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1654578953 | 1654578953 | 0 | 1 | 1654578953 | 1654578953 |  | 2
1.3.3.1 | Areas de andenes y espacio publico construidos (2.215 m2) | 0% | 56% | 0 | 622722948 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1156485475 | 1156485475 | 0 | 1 | 1156485475 | 1156485475 |  | 3
1.3.3.1.1 | Conformar la base y solados de andenes en los Tramos 1-2 | 0% | 100% | 0 | 177920842 | 0 | 0 | 0% | 0 | 177920842 | 177920842 | 0 | 1 | 177920842 | 177920842 | 119 | 4
1.3.3.1.2 | Conformar la base y solados de andenes en el Tramo 3 | 0% | 100% | 0 | 133440632 | 0 | 0 | 0% | 0 | 133440632 | 133440632 | 0 | 1 | 133440632 | 133440632 | 141 | 4
1.3.3.1.3 | Instalar pisos y adoquines en los Tramos 1-2 | 0% | 100% | 0 | 177920842 | 0 | 0 | 0% | 0 | 177920842 | 177920842 | 0 | 1 | 177920842 | 177920842 | 141 | 4
1.3.3.1.4 | Instalar pisos y adoquines en el Tramo 3 | 0% | 100% | 0 | 133440632 | 0 | 0 | 0% | 0 | 133440632 | 133440632 | 0 | 1 | 133440632 | 133440632 | 143;142 | 4
1.3.3.1.5 | Instalar bordillos, sardineles y elementos de drenaje | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 177920842 | 177920842 | 0 | 1 | 177920842 | 177920842 | 144 | 4
1.3.3.1.6 | Construir rampas de accesibilidad y vados peatonales | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 155680737 | 155680737 | 0 | 1 | 155680737 | 155680737 | 145 | 4
1.3.3.1.7 | Instalar senalizacion podotactil y ejecutar acabados | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 111200526 | 111200526 | 0 | 1 | 111200526 | 111200526 | 146 | 4
1.3.3.1.8 | Instalar rejillas y registros en el anden | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 88960422 | 88960422 | 0 | 1 | 88960422 | 88960422 | 145 | 4
1.3.3.2 | Ciclorruta sur habilitada y conectada | 0% | 100% | 0 | 164032076 | 0 | 0 | 0% | 0 | 164032076 | 164032076 | 0 | 1 | 164032076 | 164032076 |  | 3
1.3.3.2.1 | Conformar la subbase de la ciclorruta | 0% | 100% | 0 | 49922806 | 0 | 0 | 0% | 0 | 49922806 | 49922806 | 0 | 1 | 49922806 | 49922806 | 119 | 4
1.3.3.2.2 | Construir la carpeta de rodadura y demarcar la ciclorruta | 0% | 100% | 0 | 35659147 | 0 | 0 | 0% | 0 | 35659147 | 35659147 | 0 | 1 | 35659147 | 35659147 | 150 | 4
1.3.3.2.3 | Conectar y empalmar con la red de ciclorrutas | 0% | 100% | 0 | 28527318 | 0 | 0 | 0% | 0 | 28527318 | 28527318 | 0 | 1 | 28527318 | 28527318 | 151 | 4
1.3.3.2.4 | Instalar senalizacion y mobiliario de la ciclorruta | 0% | 100% | 0 | 28527318 | 0 | 0 | 0% | 0 | 28527318 | 28527318 | 0 | 1 | 28527318 | 28527318 | 152 | 4
1.3.3.2.5 | Ejecutar pruebas de uso y entregar la ciclorruta | 0% | 100% | 0 | 21395487 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21395487 | 21395487 | 0 | 1 | 21395487 | 21395487 | 153 | 4
1.3.3.3 | Mobiliario urbano e infraestructura verde instalada | 0% | 82% | 0 | 279014749 | 0 | 0 | 0% | 0 | 334061402 | 334061402 | 0 | 1 | 334061402 | 334061402 |  | 3
1.3.3.3.1 | Instalar el mobiliario urbano | 0% | 100% | 0 | 5078343 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5078343 | 5078343 | 0 | 1 | 5078343 | 5078343 | 143 | 4
1.3.3.3.2 | Empradizar, ajardinar y arborizar | 0% | 100% | 0 | 70774268 | 0 | 0 | 0% | 0 | 70774268 | 70774268 | 0 | 1 | 70774268 | 70774268 | 143 | 4
1.3.3.3.3 | Construir y adecuar el separador central | 0% | 100% | 0 | 132387870 | 0 | 0 | 0% | 0 | 132387870 | 132387870 | 0 | 1 | 132387870 | 132387870 | 126 | 4
1.3.3.3.4 | Ejecutar riego, sostenimiento y entrega de zonas verdes | 0% | 100% | 0 | 39319038 | 0 | 0 | 0% | 0 | 39319038 | 39319038 | 0 | 1 | 39319038 | 39319038 | 157CC+5 días | 4
1.3.3.3.5 | Ejecutar arborizacion compensatoria y manejo silvicultural | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 55046653 | 55046653 | 0 | 1 | 55046653 | 55046653 | 157 | 4
1.3.3.3.6 | Instalar el sistema de riego de zonas verdes | 0% | 100% | 0 | 31455230 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31455230 | 31455230 | 0 | 1 | 31455230 | 31455230 | 158 | 4
1.3.4 | Cuenta de control: Dispositivos de Trafico y Seguridad | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 371066631 | 371066631 | 0 | 1 | 371066631 | 371066631 |  | 2
1.3.5 | Hito: Acta de terminacion de obra | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172;174;135;156;157;158;37;166;38;98;99;100;101;102;109;110;111;122;123;129;130;136;137;138;147;148;154;159;160;161;167;168 | 2
1.4 | Fase: Liquidacion y Cierre | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 456642970 | 456642970 | 0 | 1 | 456642970 | 456642970 |  | 1

## Informe EVM
INFORME DE VALOR GANADO (EVM)
Indicador | Valor
Presupuesto (BAC) | 12334901565
Valor Planeado (PV) | 10918382784
Valor Ganado (EV) | 9280625273.4397
Costo Real (AC) | 10546064351.918
Variación de Costo (CV) | -1265439078.4783
Variación de Plazo (SV) | -1637757510.5603
Índice de Costo (CPI) | 0.88001
Índice de Plazo (SPI) | 0.85
% Completado | 75.24%
Costo Final Estimado (EAC) | 14016799714.0617
Costo para Terminar (ETC) | 3470735362.1437
Variación al Final (VAC) | -1681898149.0617
Índice para Cumplir (TCPI) | 1.7074
Datos por fase
Fase | PV | EV | AC | BAC | EAC | CPI | SPI
1.1 Requisitos | 807018994 | 545084459.8 | 646634082.1646 | 807018994 | 957367206.2969 | 0.84296 | 0.67543
1.2 Estudios | 873768764 | 873768764 | 938244968.306 | 873768764 | 938244968.306 | 0.93128 | 1
1.3 Construcción | 9237595026 | 7861772049.6397 | 8961185301.4474 | 10197470837 | 11623515054.8089 | 0.87731 | 0.85106
1.4 Liquidación | 0 | 0 | 0 | 456642970 | 456642970 | 0 | 0
TOTAL | 10918382784 | 9280625273.4397 | 10546064351.918 | 12334901565 | 14016799714.0617 | 0.88001 | 0.85
Fase | BAC | EAC
1.1 Requisitos | 807018994 | 957367206.2969
1.2 Estudios | 873768764 | 938244968.306
1.3 Construcción | 10197470837 | 11623515054.8089
1.4 Liquidación | 456642970 | 456642970
TOTAL | 12334901565 | 14016799714.0617
Fase | CPI | SPI
1.1 Requisitos | 0.84296 | 0.67543
1.2 Estudios | 0.93128 | 1
1.3 Construcción | 0.87731 | 0.85106
1.4 Liquidación | 0 | 0