## EDT
Etapa | N° | Actividad |  | verificación | # | Responsable | Costo Pronosticado | Financiado | Propio | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12 |  |  |  | Mes 13 |  |  |  | Mes 14 |  |  |  | Mes 15 |  |  |  | Mes 16 |  |  |  | Mes 17 |  |  |  | Mes 18 |  |  |  | Mes 19 |  |  |  | Mes 20 |  |  |  | Mes 21 |  |  |  | Mes 22 |  |  |  | Mes 23 |  |  |  | Mes 24
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
0 | 1 | Contratación Personal Administrativo | Coordinador Técnico Administrativo | Contrato Firmado | 1 | Coordinador Técnico Administrativo | 94000000 | 47000000 | 47000000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 84000000
|  |  | Profesional Administrativo Contable y Financiero | Contrato Firmado | 1 | Coordinador Técnico Administrativo | 82000000 | 41000000 | 41000000 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 82000000
|  |  | Profesional Administrativo Legal | Contrato Firmado | 1 | Coordinador Técnico Administrativo | 82000000 | 41000000 | 41000000 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 854166.6667 | 82000000
|  |  | Coordinador Regional | Contrato Firmado | 1 | Coordinador Técnico Administrativo | 84000000 | 42000000 | 42000000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 84000000
| 2 | Contratación Personal Técnico | Ingenieros Agrónomos | Contrato Firmado | 2 | Personal Administrativo | 140800000 | 64000000 | 76800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 140800000
|  |  | Técnico Operario | Contrato Firmado | 4 | Personal Administrativo | 176000000 | 80000000 | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 176000000
| 3 | Contratación Personal de Fortalecimiento | Consultor | Contrato Firmado | 2 | Personal Administrativo | 14880000 | 14880000 |  | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880000
| 4 | Compra de Insumos para Caracterización | Talonarios de diagnóstico | Actas de recepción a conformidad |  | Personal Administrativo | 2000000 | 2000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000
| 5 | Capacitación del Personal | Taller de campo | Listado de Asistencia Registro Fotográfico | 1 | Personal Administrativo | 4000000 | 4000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000
| 6 | Compra de Papelería y dotaciones | Talonarios de monitoreo Dotación para identificación y protección (Chaleco, camisa polo, camisa, gorra/pava) | Acta de entrega |  | Personal Administrativo | 32000000 | 15000000 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000000
| 7 | Caracterización Definición del área búffer, identificación de los productores vecinos y diligenciamiento de los formatos ICA | Predios Caracterizados | Formato ICA | 20 | Coordinador Regional, Ingenieros Agrónomos, Operarios de Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Diagnóstico fitosanitario del área búffer | Predios Diagnosticados | Documentos: Formato ICA | 20 | Ingenieros Agrónomos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Compra de Insumos para Implementación | Plántulas Insumos para implementación de labores culturales herramientas para cosecha Fertilizante Químico Compuesto (Bulto 50 Kilos) Fertilizante Orgánico (Bulto 50 Kilos) Cal Dolomita Correctivos Herbicidas Insecticidas Fungicidas Foliar Elementos Menores Bomba de Espalda de 20 lts Pala, Palín, Machete | Facturas y órdenes de servicio o contratos |  | Personal Administrativo | 847150000 | 26306250 | 820843750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105893750 | 105893750 | 105893750 | 105893750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105893750 | 105893750 | 105893750 | 105893750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847150000
| 10 | Erradicación, seguimiento y control de plagas Elaboración Plan de Manejo (Productores identificados) | Planes de Manejo | Plan de Manejo | 20 | Coordinador Regional, Ingenieros Agrónomos, Operarios de Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Visitas de Seguimiento y Monitoreo | visitas de seguimiento | Actas firmadas | 360 | Ingenieros Agrónomos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Impresión de material Didáctico ( 20 Cartillas - 20 Afiches) | Impresión y Entrega | Acta de entrega | 40 | Personal Administrativo, Consultor | 1300000 | 1300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000
| 13 | Realizar Talleres de fortalecimiento técnico y empresarial | Talleres Realizados | Registro Fotográfico, Listas de Asistencia | 9 | Personal Administrativo, Consultor | 50000000 | 50000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000
| 14 | Digitalización de la documentación |  | Carpeta Digital, Disco Duro, DVD o USB |  | Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 15 | Contratación Personal Técnico | Jornales | Contrato Firmado | 10 | Personal Administrativo | 102000000 | 0 | 102000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 102000000
| 16 | Compra de Insumos para Implementación | Plántulas Insumos para implementación de labores culturales herramientas para cosecha Fertilizante Químico Compuesto (Bulto 50 Kilos) Fertilizante Orgánico (Bulto 50 Kilos) Cal Dolomita Correctivos Herbicidas Insecticidas Fungicidas Foliar Elementos Menores Bomba de Espalda de 20 lts Pala, Palín, Machete | Facturas y órdenes de servicio o contratos |  | Coordinador Asohofrucol | 97150000 | 26306250 | 70843750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12143750 | 12143750 | 12143750 | 12143750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12143750 | 12143750 | 12143750 | 12143750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97150000
| 17 | Compra de Insumos para Comercialización | Canastas y Pallets | Facturas |  | Personal Administrativo | 312000000 | 0 | 312000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000000 | 39000000 | 39000000 | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000000 | 39000000 | 39000000 | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312000000
| 18 | Erradicación, seguimiento y control de plagas Elaboración Plan de Manejo (Productores identificados) | Planes de Manejo | Plan de Manejo | 20 | Coordinador Regional, Ingenieros Agrónomos, Operarios de Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Visitas de Seguimiento y Monitoreo | visitas de seguimiento | Actas firmadas | 480 | Ingenieros Agrónomos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Recolección del fruto | 120 Toneladas de fruta recogida en promedio mensual | Actas de recolección |  | Operarios de Campo, Jornales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Almacenamiento y empaque | 120 Toneladas de fruta empacada y almacenada para envío en promedio mensual | Actas de almacenamiento Actas de empaque |  | Coordinador Regional, Ingenieros Agrónomos, Operarios de Campo, Jornales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | Cargue, transporte y disposición en Puerto | Transporte a puerto (Cartagena y Buenaventura) | Facturas y órdenes de servicio o contratos |  | Coordinador Regional, Ingenieros Agrónomos, Operarios de Campo | 91667700 |  | 91667700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 2291692.5 | 91667700
| 23 | elaboración de Informes | Informes Mensuales | Informes presentados | 24 | Personal Administrativo | 115200000 | 0 | 115200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 115200000
2 | 24 | Cierre de Proyecto y Elaboración de Informe Final | Informe | Informe presentado | 1 | Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2328147700 | 454792500 | 1873355200 | [96 empty] | 2318147700
[7 empty] | 0 | 0 | 0