## Riesgos
Registro de Riesgos | [24 empty] | Muy Alta | 80% | Muy Alto | 10 | Evitar | Técnicos
Proyecto |  | Cultivo y Exportación de Aguacate Hass a Estados Unidos | [12 empty] | Fecha | 2020-02-29 | [8 empty] | Alta | 65% | Alto | 8 | Mitigar | De la Organización
Gerente de Proyecto (Integrantes) |  | Nicolas Castro , Pilar Melo, Lorena Infante | [22 empty] | Media | 50% | Medio | 6 | Transferir | Externos
| Identificación |  |  |  | Análisis Cualitativo |  |  |  |  | Análisis Cuantitativo |  |  |  |  | Plan de Respuesta |  |  |  | Análisis del Riesgo después del Plan de Respuesta - plan prevención |  |  |  | Monitoreo
ID | Descripción del Riesgo | Tipo | Categoría | Disparador/Indicador | Probabilidad | Impacto | Calificación | Grado | Base para análisis de impacto | Impacto en costo | Impacto en tiempo | Valor monetario esperado (costo) | valor monetario esperado (tiempo) | Base de estimación | Estrategia de Respuesta | ¿En qué consiste la estrategia de respuesta? - Plan de prevención, antes de que se materialice el riesgo | Plan de Contingencia - si se materializa riesgo | Responsable - Dueño del riesgo | Probabilidad final | Impacto final | Calificación final | Grado | Estado | Seguimiento | Baja | 30% | Bajo | 4 | Compartir | De gerencia del Proyecto
0 | En qué consiste este riesgo? (usar una redacción que permita identificar causa, efecto e impacto) | Amenaza, Oportunidad | Ej: Técnicos,De la Organización, Externos, De gerencia del Proyecto | Qué acción o evento indica que el riesgo se va a materializar o que se requiere respuesta? | Muy Alta: 80% , Alta: 65%, Media: 50%, Baja: 30%, Muy Baja: 10% | Muy Alto: 10 , Alto: 8, Medio: 6, Bajo: 4, Muy Bajo: 2 |  | Importancia: Severo, Crìtico, Medio, Leve | Afectación del proyecto si riesgo se materializa | Valor numérico | Valor en días | Probabilidad X Impacto en costo | Probabilidad X Impacto en tiempo | Argumentos que justifican las estimaciones de Impacto. | Cúal será la estrategia de respuesta al riesgo? Mitigar, transferir, evitar, aceptar, escalar, mejorar, explotar,compartir. | Acciones definidas para el plan de prevención | Acciones a ejecutar en respuesta o como respaldo o como reparación a la materialización del riesgo | Quién monitorea el riesgo y actúa cuando va a ocurrir? | Muy Alta: 80% , Alta: 60%, Media: 50%, Baja: 30%, Muy Baja: 10% | Muy Alto: 10 , Alto: 8, Medio: 5, Bajo: 3, Muy Bajo: 1 |  | Importancia: Severo, Crìtico, Medio, Leve | En seguimiento, Requiere Respuesta, Cerrado-ya ocurrió, Cerrado-ya no ocurrirá, Recién Identificado | Fecha y Descripción actualizada del seguimiento | Muy Baja | 10% | Muy Bajo | 2 | Aceptar
1 | Debido a la identificación de plagas en el seguimiento que realiza el ICA puede ocurrir la perdida de la certificación de exportación del producto lo cual retrasaria la exportación minimo 12 meses. | Amenaza | Técnicos, Externos | Visita oficial del ICA con resultado Positivo | 50% | 10 | 5 | Severo | Se presenta un retraso de 12 (50%) meses del cronograma | N/A | 365 | N/A | 182.5 | Se realizará implementación en el predio hasta garantizar al menos 12 meses habilitado | Aceptar |  | Establecer Monitoreo periódico de los predios para conocer el status de cada uno con mayor frecuencia a lo prograamado inicialmente Re diseño del plan de monitoreo | Coordinador Regional | 50% | 10 | 5 | Severo | En seguimiento
2 | Dedido a Prácticas no adecuadas de producción se afectarian los niveles de producción y calidad del producto, generando perdidas en el proyecto. | Amenaza | Técnicos, De la Organización | Resultado de analisis periodicos de calidad | 30% | 6 | 1.8 | Medio | Se genera una pérdida entre el 10% y el 20% del valor por ventas | [19 empty] | Escalar
3 | Al no obtener financiamiento del proyecto por parte del Estado se presentarian retrasos en su ejecución mientras se consigue tal aporte por algun otro patrocinador. | Amenaza Oportunidad | De la Organización, De gerencia del Proyecto | Evaluación de viabilidad por parte del patrocinador | 50% | 8 | 4 | Crítico | Se genera un retraso de 5 (20%) meses en el inicio de actividades | N/A | 150 | N/A | 75 | Se debe identificar, evaluar y seleccionar un nuevo o nuevos patricinadores | Mitigar | Solicitar cupo de crédito en diferentes entidades financieras suficiente para contar con los recursos necesarios para dair inicio a las actividades. Generar alianzas estratégicas con las entidades financieras. Desarrollar un listado de inversionistas potenciales. Realizar reuniones de sensibilización con el patrocinador actual en donde se presenten los logros alcanzados. | Tomar el cupo de crédito aprobado por alguna entidad financiera, o firmar la alianza estratégica con el nuevo patrocinador. | Diector del Proyecto | 30% | 8 | 2.4 | Medio | En seguimiento
4 | Por causa de fluctuaciones significativas en tasa de cambio puede varias la cantidad de dinero esperado para el desarrollo del proyecto lo que generaria sobrecostos. | Amenaza Oportunidad | De la Organización, Externos, De gerencia del Proyecto | Tendencias de indicadores TRM | 30% | 6 | 1.8 | Medio | Se genera una pérdida entre el 10% y el 20% del valor por ventas
5 | Debido a la ausencia de personal calificado en la región no se pueda contar con un equipo de trabajo competente lo cual generaria retrasos para inciar actividades. | Amenaza Oportunidad | De la Organización, Externos | Estadisitcas de indice de formación profesional o tecnica en la región | 65% | 6 | 3.9 | Crítico | Se genera un retraso de 2 (10%) meses en el inicio de actividades | N/A | 60 | N/A | 39 | Se debe llevar personal calificado a la zona, se debe capacitar a nuevo personal en la zona. | Mitigar | Hacer convocatorias del personal requerido preferiblemente en la zona o zonas aledañas al lugar de impacto del proyecto, para contar con un equipo de trabajo predefinido. Contar con equipo de trabajo de respaldo disponible. | Convocar al personal previamente identificado y evaluado para los perfiles requeridos del listado de respaldo generado inicialmente. Generar una nueva convocatoria a todas las zonas del país | Coordinador Regional, Coordinador Técnico Administrativo | 30% | 6 | 1.8 | Medio | En seguimiento
6 | Debido a la recepción de una oferta laboral mas atractiva , miembros del equipo tecnico podrian retirarse del proyecto lo que conllevaria a una reducción del equipo requerido para el desarrollo de actividades , generando asi , retrasos en las tareas establecidas. | Amenaza | De la Organización, Externos | Nivel de ausentismo en el proyecto y volumen de notificaciones de renuncia recibidas en el ultimo mes. | 80% | 8 | 6.4 | Severo | Se genera un retraso de 5 (20%) meses en el inicio de actividades | N/A | 150 | N/A | 120 | Se debe reclutar nuevo personal Se debe capacitar un nuevo equipo de trabajo | Transferir | Realizar un plan de incentivos económicos al equipo de trabajo de acuerdo al cumplimiento de metas y calidad de los entregables. | Convocar al personal previamente identificado y evaluado para los perfiles requeridos del listado de respaldo generado inicialmente. Generar una nueva convocatoria a todas las zonas del país | Coordinador Regional, Coordinador Técnico Administrativo | 50% | 8 | 4 | Crítico | En seguimiento
7 | Si los vecinos no permitan el acceso a sus cultivos puede ocurrir que la zona buffer no se encuentre totalmente controlada, lo que llevaria a no contar con certificado de exportación. | Amenaza | De la Organización, Externos, Tecnico | Autorizaciones de ingreso a predios negadas por sus propietarios | 50% | 8 | 4 | Crítico | Ajustar la metodología del plan de implementación | 79800000 | N/A | 39900000 | N/A | Se deben solicitar los permisos, se debe realizar charlas de sensibilización con los productores vecinos, se debe contactar con las entidades pertinentes. | Mitigar | Realizar charlas de sensibilización que concluyan con la firma de actas de compromiso. Acudir a las entidades pertinentes para garantizar el acceso por vías legales. | Solicitar el apoyo a las entidades pertinentes, y generar un plan de intervención que permita ejecutar las actividades en dichos predios conflictivos. | Coordinador Regional Director de Proyecto | 30% | 8 | 2.4 | Medio | En seguimiento
8 | Debido a incidentes en rutas de acceso en la zona de impacto a proyecto , los proveedores se veran limitados en el cumplimiento de sus entregas lo que generaria retrasos en las actividades. | Amenaza | Externos | Informes de estado de vias del ultimo mes | 30% | 6 | 1.8 | Medio | Se genera un retraso de 2 (10%) meses en el inicio de actividades
9 | A raiz de paro de transporte en vias que conducen al proyecto puede ocurrir limitación de la movilidad por parte del equipo generando retraso en las actividades. | Amenaza | Externos | Informes de manifestaciones en la zona aledaña al proyecto en los ultimos tres meses | 10% | 8 | 0.8 | Leve | Se genera un retraso de 5 (20%) meses en el inicio de actividades
10 | A raiz de paro campesino en vias que conducen al proyecto puede ocurrir limitación de la movilidad por parte del equipo generando retraso en las actividades. | Amenaza | Externos | Informes de manifestaciones en la zona aledaña al proyecto en los ultimos tres meses | 10% | 8 | 0.8 | Leve | Se genera un retraso de 5 (20%) meses en el inicio de actividades
11 | Si se presenta baja asistencia por parte de beneficiarios del proyecto al plan de capacitaciones, el plan de control de plagas se podra ver afectado en su cumplimiento , lo que generaria retrasos en la implementación del mismo. | Amenaza | Externos, De la Organización | Resultado de evaluación de participación de actividades en la región con ayuda de la alcaldía | 65% | 8 | 5.2 | Severo | Se genera un retraso de 5 (20%) meses en la implementación | N/A | 150 | N/A | 97.5 | Se deben reprogramar el plan de capacitación, se debe realizar los talleres reprogramados, se deben conseguir los espacios para el desarrollo de las actividades. | Mitigar | Realizar la programación de actividades con tiempo prudencial para garantizar la participación activa Realizar la convocatoria para participar en las actividades por medio de visita al predio, llamada, invitaciones escritas Realizar seguimiento a las confirmaciones Realizar llamada el día previo a la programación de la actividad Diseñar una ruta de transporte que permita ir al lugar de la actividad | reprogramar el plan de capacitaciones, indagar sobre las razones que impidieron la presencia de los beneficiarios, ajustar de acuerdo al análisis de motivos nuevos horarios, lugares y/o metodologías de capacitación. | Consultor, Profesional Agrónomo, Coordinador Regional. | 50% | 4 | 2 | Medio | En seguimiento
12 | Debido a inconvenientes en la aduana puede ocurrir que se detenga la carga en puerto genernado incumplimiento de entrega de la misma. | Amenaza | Externos | Notificación por parte de la Aduana indicando carga retenida. | 10% | 10 | 1 | Leve | Se genera la inutilización del producto
13 | A causa de afectaciones mundiales a la salud que no permiten el transito normal de exportaciones se bloquea el acceso a paises generando sobrecostos por inventario. | Amenaza | Externos | Seguimiento a noticias mundiales que afectan el transito de exportaciones. | 10% | 8 | 0.8 | Leve | se genera un sobrecosto del 30% del valor prsupuestado para inventario
14 | Por causa de falta de inventario de insumos puede ocurrir que se deba recurrir a otro proveedor, lo que generaria sobrecostos. | Amenaza Oportunidad | Externos, De la Organización, tecnico | Notificaciones del proveedor indicando falta de productos | 30% | 6 | 1.8 | Medio | se genera un sobrecosto del 15% del valor prsupuestado para insumos
15 | Debido a la alta demanda de solicitudes de otros terceros a laboratorios se podria ver reducida la capacidad de atención lo que llevaria a retrasos en entrega de resusltados. | Amenaza Oportunidad | Externos, De la Organización, tecnico | Recepción de resultados de analisis de laboratorio fuera de tiempo en los ultimos dos meses | 30% | 6 | 1.8 | Medio | Se genera inutilización de la producción hasta contar con los resultados.
16 | Si se realizan cambios en los impuestos por exportaciones podria incurrirse en sobrecostos en el desarrollo de actividades | Amenaza | Externos, De la Organización | Notificación de alsa de impuestos, visualización de nuevas politicas de cambio | 10% | 4 | 0.4 | Leve | se genera un sobrecosto del 10% del valor prsupuestado para impuestos
17 | Si se realizan cambios en los requisitos para realizar la exportación podria incurrirse en demoras en el desarrollo de actividades | Amenaza | Externos, De la Organización | Notificación nuevos requisitos de exportación | 10% | 4 | 0.4 | Leve | Se genera un retraso de 1 mes (5%) en el cumplimiento de requisitos
[12 empty] | 39900000 | 514